##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 23.  1.  2007  od 13.00 hodin

V Rokytnici nad. Jizerou – hasičská zbrojnice ( v sousedství knihovny, kde jsme byli minule , nad náměstím )

Program jednání:

- Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Odkanalizování bytových domů v Brigádnické ulici

- Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

2.1.  Kolaudační rozhodnutí, zástava, komunikace

2.2.  Kanalizační přípojky

2.3.  Odkoupení pozemku – p. Kysela, ČS D

- Čistá Jizera

Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a nájemních

- Ostatní investice

  - Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

  - Líšný – Rekonstrukce kanalizace, prodloužení vodovodu k sokolovně

  - Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves

  - Rokytnice nad Jizerou – Vodovod. Přípojka Horní Rokytnice p. Primásek

- převod darovací smlouvou

  - Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

  - Semily – Nájemní smlouva ČOV a kanalizace Semily, Smlouva o poskytnutí investiční dotace

  - Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Bobov

  - Malá Skála – výstavba vodovodního řadu Záborčí

  - Turnov – Kanalizace Pod Sokolovnou

  - Troskovice – Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za hasičárnou,  pod Křenovami

- Finanční záležitosti – návrh rozpočtu pro rok  2007

- Vnitřní záležitosti

Diskuse o předsedovi  sdružení

- Turnov - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

  - Rozestavěnost

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ byly pro letošní zimní období přerušeny od 20. 12. 2006, kdy bylo staveniště zazimováno a připraveno k zimní údržbě. Ke konci roku 2006 bylo celkem prostavěno 61,15 mil. Kč –  tj. 78,3 % z celkového objemu prostředků na splaškovou kanalizaci.

Řešené problémy:

1) Vzhledem ke klimatickým podmínkám letošní zimy je zimní údržba staveniště značně náročná. Největší problém v údržbě představuje Bezručova ulice. I navzdory dopravním omezením a nasměrováním dopravy na nový severní obchvat Turnova je Bezručova ulice značně frekventovaná, což způsobuje velmi rychlou tvorbu jam a výmolů a díky teplému a mokrému počasí také tvorbu bláta. Tento stav byl napraven 8. a 9. ledna 2007, kdy dodavatel stavby zajistil kompletní úklid Bezručovy ulice a zaválcování rýh drobným kamenivem.

Tento problém byl částečně způsoben vyjádřením dopravní policie, která do rozhodnutí odboru dopravy KÚLK o zvláštním užívání komunikace po dobu stavby stanovila nedostatečné dopravní značení. Na jednání o způsobu zimní údržby a zazimování staveniště, které se uskutečnilo koncem listopadu 2006, bylo mezi zúčastněnými stranami domluveno, že vzhledem k prodloužení doby realizace díla do července 2007 požádá dodavatel díla OD KÚLK o prodloužení zvláštního užívání komunikace do data ukončení stavby s tím, že v zimním období zajistí kompletní zimní údržbu Bezručovy ulice, kterou bude pravidelně kontrolovat a vyspravovat vzniklé nerovnosti. Tento záměr byl na jednání odsouhlasen také se zástupci odboru dopravy KÚLK a vedením města Turnova. V souvislosti s uvedeným dopravním režimem zde bylo také předběžně projednáno odpovídající dopravní značení, přičemž bylo navrhováno, že Bezručova ulice bude pro dopravu částečně uzavřena odpovídajícím označením a zákazem vjezdu s povolením vjezdu dopravní obsluze, autobusům a místním obyvatelům. Zástupci dopravní policie, kteří byly na jednání pozváni, ale nezúčastnili se, s tímto návrhem nesouhlasili a k rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace stanovili dopravní značení bez zákazu vjezdu – pouze s výstrahou o průjezdu stavbou a nerovnostmi na vozovce.

Další příčinou je stávající dopravní značení u kruhového objezdu „U Kudrnáčových hodin“, které současně nevhodně navádí tranzit směrem od Nádražní a Palackého ulice na Harrachov do Bezručovy ulice. Toto značení zde mělo být Ředitelstvím silnic a dálnic odstraněno a přeznačeno po zprovoznění nového severního obchvatu Turnova, na který by měl být tranzit nasměrován. Na tuto skutečnost byl odbor dopravy upozorněn a v současné době čekáme na reakci.

2) Po provedení kamerových prohlídek a geodetického zaměření hotových kanalizačních stok bylo zjištěno, že úsek splaškové kanalizace na stoce „A“ v Bezručově ulici v délce cca 40m je položen nevyhovujícím způsobem – s nulovým spádem. Pro bezproblémový provoz kanalizační stoky v daném profilu a materiálu je však minimální požadavek na spád 0,65%. Nulový spád zde proto není možné v žádném případě tolerovat, protože stoka by se v tomto úseku velmi rychle zanášela a způsobovala ucpávání celého systému.

Proto bylo na společném jednání mezi investorem, TDI, projektantem a dodavatelem díla dohodnuto, že uvedená stoka bude v odpovídajícím úseku přespádována tak aby výsledný spád nebyl v žádném úseku menší než cca 0,8%. Jedná se o vykopání a znovupoložení potrubí v celkové délce cca 140 m v úseku cca od sokolovny po autobusovou zastávku Hrubý Rohozec-Zámek. Veškeré náklady půjdou samozřejmě za dodavatelem akce. Vzhledem k počasí by tyto práce mohly být zahájeny koncem ledna s dobou realizace cca 2-3 týdny. Zahájení prací bude záležet na příslušných povoleních OD KÚLK a OŽP MěÚ Turnov.

Práce pro letošní rok budou zahájeny dle možností klimatických podmínek, předpoklad je začátek února 2007.

Podle klimatických podmínek bude také zahájena úprava povrchů obou centrálních silnic.

  - Odkanalizování bytových domů v Brigádnické ulici

Příloha č. 1 - situace

Na nádvoří mezi obytnými domy v Brigádnické ulici čp. 1410, 1411, 1412, 1423, 1424 a Bezručově ulici čp. 1387, 1388 (celkem 74 bytových jednotek) se nachází velký společný septik, který je evidentně ve špatném technickém stavu a jeho přepad ústí do veřejné kanalizace. Odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace zakončené biologickou ČOV přes septik je v rozporu se zákonem a provozním řádem kanalizace i čistírny. Z toho vyplývá, že odpadní vody z uvedených nemovitostí jsou likvidovány zcela nevyhovujícím způsobem a tudíž v rozporu s platnou legislativou v oblasti vodohospodářství. Uvedené nemovitosti jsou ve společné správě SBD Turnov a z části soukromých vlastníků bytů.

VHS Turnov, jako investor nově budované kanalizace v Bezručově ulici má nyní v rámci této investiční akce možnost napravit stav likvidace odpadních vod z těchto nemovitostí – likvidací stávajícího septiku a vybudováním nové kanalizace mezi obytnými domy.

VHS Turnov navrhuje, že se bude na výstavbě nové kanalizace finančně podílet z vlastních prostředků za předpokladu, že majitelé bytových jednotek se budou plně finančně podílet na nákladech spojených s likvidací septiku a částečně na nákladech spojených s výstavbou nové kanalizace. V prosinci 2006 svolalo VHS Turnov schůzku se zástupci SBD Turnov a soukromých vlastníků bytových jednotek, kde VHS předneslo svůj návrh řešení odkanalizování bytových domů a způsob jeho financování.

Nabídku na likvidaci septiku a výstavbu nové kanalizace zpracovala na žádost VHS firma Zikuda, která realizovala kanalizaci v celé Bezručově ulici jako subdodávku pro SSŽ. Likvidace septiku představuje částku 147.170,- Kč (bez DPH) a výstavba nové kanalizace představuje částku 517.568,- Kč (bez DPH).

Na schůzce se zástupci SBD a vlastníků b.j. bylo společné financování ze strany uvedených zástupců předběžně odsouhlaseno. Konečné rozhodnutí bude uzavřeno na dalším jednání v lednu 2007 po projednání záměru v Radě sdružení VHS Turnov a projednání systému financování zástupců SBD s jednotlivými vlastníky a obyvateli bytových jednotek.

Závěr z jednání s vlastníky bytů:

Jedná se zde celkem o 74 bytových jednotek. Náklady spojené s likvidací septiku (147.170,- Kč) v tomto případě vychází na jednu bytovou jednotku 1.989,- Kč.

Na nákladech spojených s výstavbou nové kanalizace pro popisované obytné domy se budou majitelé bytových jednotek podílet jednotkovou částkou 2.000,- Kč za každou bytovou jednotku, což představuje celkovou výši příspěvku 148.000,- Kč. To znamená, že VHS Turnov se bude na výstavbě uvedené kanalizace podílet z vlastních zdrojů částkou 369.568,- Kč.

Zástupci SBD a společenství vlastníků požadují vzhledem k omezeným finančním možnostem majitelů bytových jednotek rozložení plateb do dvou let: v roce 2007 úhrada nákladů spojených s likvidací septiku (1.989,- Kč / 1 b.j.) a v roce 2008 úhrada příspěvku na realizaci nové kanalizace (2.000,- / 1 b.j.).

V případě vzájemné dohody a schválení záměru Radou sdružení dle výše popsaného návrhu bude mezi SBD, nebo soukromými vlastníky bytů a VHS sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na likvidaci septiku a realizaci nové kanalizace ve výše uvedených finančních částkách a splatností jedna ½ v roce 2007 a druhá ½ v roce 2008.

Závěr – pro VHS to znamená:

Navýšení ceny díla o:

- 147.170,- Kč (bez DPH)   likvidace septiku

- 517.568,- Kč (bez DPH)   rozšíření kanalizace

Celkem 664738,- Kč. Tato suma bude jako vícepráce při stavbě.

Příjem do rozpočtu od vlastníků domů formou příspěvku:

-    147.170,- Kč  v roce 2007 jako příspěvek na likvidaci septiku

-    148.000,- Kč  v roce 2008 jako příspěvek na rozšíření stavby kanalizace

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí informace o financování a průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

- souhlasí s realizací a společným financováním výstavby nové kanalizace a likvidace septiku v Brigádnické ulici dle návrhu

- souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku na realizaci výše uvedených prací s SBD Turnov a vlastníky b.j. a rozložením plateb příspěvků v letech dle návrhu.

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

2.1. Kolaudační rozhodnutí, zástava, komunikace

Kolaudační řízení stavby proběhlo bez problému a rozhodnutí o trvalém užívání stavby nabylo právní moci 22. prosince 2006. K 31. 12. 2006 proběhly všechny platby faktur dodavateli, prostřednictvím ČMZRB, a.s. byl vyčerpán zvýhodněný úvěr, Městem Turnov byla poskytnuta smluvní dotace. V roce 2007 doběhne pouze doplatek veřejných částí přípojek ve výši (cca 850 tis. Kč) a oprava vodovodu v pozemku pana Koláře (40 tis. Kč) – jedná se o náklady vztahující se ke stavbě, projednané v RS .

Na základě písemné dohody ze dne 20.5.2005 převedl dodavatel Stavokomplet, spol. s r.o., Brandýs nad Labem na účet VHS Turnov částku ve výši 5 % smluvní ceny díla, tj. 3,875 mil. Kč jako náhradu za finanční pozastávku poskytnutou po dobu zkušebního provozu. Tato částka bude dodavateli převedena zpět po úspěšném ukončení zkušebního provozu (zkušební provoz probíhá na části stavby již od září 2006, další dokončená část stavby byla plynule připojena, ukončení dle SoD k 31.3.2007).

Dle soupisu vad a nedodělků ze dne 21. listopadu a následných protokolů o jejich odstranění bude vratka pozastávky ponížena o smluvní pokuty dle odst. VI, bodu 4 SoD ve výši 5 000,-- Kč za každou vadu a den prodlení (nyní předpoklad 90 tis. Kč).

Při přebírání povrchů komunikace za účasti zástupce MÚ odboru správy majetku a jednatele Technických služeb Turnov byl 23. 11. 2006 proveden soupis připomínek k provedení povrchů a dalších úprav. Část požadovaných prací byla provedena do konce listopadu. Dále bylo dohodnuto – zápis ze dne 11. 12. 2006, že některé práce – zatření spár, napojení ulice u hřbitova, povrch v úsecích, kde při provádění byl enormní výskyt spodní vody, budou na jaře znovu prohlédnuty a případné vady odstraněny do 31. 5. 2007.

Poskytnutá pozastávka bude firmě vrácena na konci března a termín pro odstranění pro město závažných vad na komunikaci je konec května.

Navrhujeme rozdělit vrácení pozastávky ve výši 3,875 mil. Kč na dvě platby. Částku 2,875 mil. Kč převést zhotoviteli po ukončení zkušebního provozu (březen 2007). Částku ve výši 1 mil. Kč ponechat na účtu VHS Turnov a vrátit až po odstranění případných vad povrchů komunikací v červnu 2007.

  - Kanalizační přípojky

V Mašově a Pelešanech bylo vybudováno 352  ks kanalizačních přípojek. Části přípojek umístěné ve veřejném pozemku jsou pořízeny  za  4,7 mil. Kč

V příspěvcích ve výši Kč 13 000,--, resp. ve splátkách bylo k 31. 12. 2006 vybráno Kč 3 047 850,00. Vlastníkům nemovitostí, kteří dosud nepodepsali smlouvu o příspěvku, VHS Turnov zaslalo informaci o možnosti odkoupení přípojky nebo jejím pronájmu (dle rozhodnutí RS z minulého jednání).  Vlastníků, kteří se odmítají připojit na kanalizaci nebo  dosud nepodepsali smlouvu je 77.  Několik vlastníků smlouvu podepsalo, ale příspěvek dosud v plné výši neuhradili.

Prodejní cena přípojky bude stanovena součtem:

- fakturované ceny od dodavatele stavby,

- ceny projektu,

- doložitelných nákladů na inženýrskou činnosti (technik VHS, zmocněnec p. Plesl) ve výši Kč 1091,80 / 1 přípojka,

- k výsledné ceně bude připočteno DPH ve výši 19%.

  - Odkoupení pozemku – p. Kysela, ČS D

Pan Kysel je mj. majitelem  pozemku v Pelešanech, u křižovatky Mašovské ulice a cesty údolím Libuňky (Hamry). Na části pozemku byla jako součást stavby kanalizace vybudována podzemní čerpací stanice. Pan Kysela opakovaně navštěvuje VHS Turnov se svými požadavky a připomínkami (náhrada živého plotu, nesouhlas se vstupem na pozemek, nesouhlas s provedením propustku, voda v příkopě). Při posledním jednání bylo panu Kyselovi nabídnuto odkoupení části pozemku zastavěného zmíněnou ČS o výměře cca 200 m2, za cenu 30 Kč/m2. VHS Turnov zajistí vytyčení hranic pozemku a zpracování geodetického plánu a ocenění znaleckým posudkem. Pan Kysela  zaslal s tímto návrhem písemný souhlas.

Při prostudování podkladů u geodeta – digitální mapy, polohopisného zaměření a skutečného zaměření stavby  jsme zjistili, že stavba čerpací stanice je převážně umístěna na pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje. Pana Kyselu s touto skutečností seznámíme. Pokud dojde k odkoupení pozemku, bude se jednat zhruba o 1/3 výměru, tj. cca 60 m2.

Návrh na usnesení:

RS

- bere na vědomí ukončení stavby a informace o převedení náhrady finanční pozastávky po dobu zkušebního provozu,

- ukládá předsedovi RS VHS Turnov projednat s dodavatelem stavby postupnou úhradu pozastávky dle návrhu

- schvaluje návrh výpočtu ceny při odprodeji částí přípojek ve veřejném pozemku dle návrhu,

- souhlasí s odkoupením části pozemku v Pelešanech u ČS D od pana Kysely dle návrhu.

- Čistá Jizera

Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a nájemních

Pro vyřešení podmínek daných vlastníky dotčených pozemků zbývá uzavřít dvě smlouvy o smlouvách budoucích se soukromými vlastníky pozemků dotčených stavbou, kteří si toto dali do podmínky souhlasu s umístěním a vybudováním stavby.

Majitelé pozemku p.p.č. 990/1 k.ú. Turnov – cesta z ulice Alej Legií podél zahrádkářských kolonií na Hruštici (p. Vobořilová, p. Kitzberger) požadují nájem části pozemku dotčeném výstavbou kanalizace po dobu jejího průběhu. Cena nájmu byla dohodnuta ve výši 5 tis. Kč pro každého majitele na celou dobu zásahu stavby

do pozemku.

Druhý majitel pozemku na Kobylce z Prahy byl VHS Turnov písemně (nemáme jiný kontakt) osloven a do této chvíle se neozval. Vodoprávní úřad zatím nepožaduje tuto smlouvu předložit, její sepsání bude nutné do zahájení realizace stavby.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s majiteli pozemku p.p.č. 990/1 k.ú. Turnov dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem této smlouvy.

- Ostatní investice

  - Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

Jedná se o projekční a inženýrské práce na revitalizaci vodovodní sítě v Dolních Štěpnicích, 3 části:

- část 1, výstavba 635m

- část 2, rekonstrukce – 539m

- část 3, rekonstrukce – 157m, které provádí firma JENA-CZ s.r.o. Turnov.

Dle stanoviska vodoprávního a stavebního úřadu v Jilemnici se, pokud není vodovod pokládán absolutně do trasy stávajícího, nejedná o rekonstrukci a je nutno získat na stavbu také územní rozhodnutí (při všech rekonstrukcích se reálně nový vodovod pokládá těsně vedle stávajícího, aby bylo možno zachovat zásobování napojených v průběhu stavby).

Z uvedených důvodů je nutno i pro rekonstrukce zažádat o územní rozhodnutí nově také na část 2 a 3 a sepsat dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s navýšením ceny za zajištění ÚR a tím i  posunem termínů části 2 a 3:

- termíny pro nabytí právní moci územních rozhodnutí budou totožné s původními termíny stavebních povolení, nové termíny stavebních povolení budou adekvátně posunuty

- navýšení ceny o 33.000,-Kč (DÚR, zajištění dokladů a vydání ÚR - původní cena PD byla 200 tis.).

V termínech byly odevzdány DÚR všech částí. Do 1.12.2006 mělo být vydáno ÚR části 1, což nebylo splněno a tím projektantovi nabíhá smluvní pokuta (200,-Kč/den, předpoklad nabytí do konce února 2007) – termíny části 1 nebudou dodatkem č. 2 měněny. O smluvní pokutě bude rozhodnuto po nabytí ÚR právní moci.

VHS Turnov původně zamýšlelo podat na část 1 této stavby žádost o dotaci do Fondu investic Libereckého kraje. Z důvodu prodlení projektanta toto nebude možné a místo toho bude vybrána jiná investice.

Návrh na usnesení:

RS

- souhlasí s podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo na projekční a inženýrské práce na akci „Vodovod Dolní Štěpnice“ dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem této smlouvy.

- bere na vědomí postup prací na této akci.

  - Líšný – Rekonstrukce kanalizace, prodloužení vodovodu k sokolovně

Projekční a inženýrské práce na obou akcích zajišťuje ing. Zdeněk Hudec, Rychnov u Jablonce n. N.

Rekonstrukce kanalizace

V rámci rekonstrukce kanalizace dojde k oddělení dešťových vod ze sítě (vybudování 162m nových stok a hrubého předčištění před kořenovou ČOV).

Dle uzavřené SoD mělo být do 31.11.2006 nabyto ÚR právní moci. Z důvodu prodlení ve vyjádření ČD (kvůli dlouhodobé nemoci pracovníka trvalo vyřízení 2 měsíce) a stavebního úřadu (žádost podána 11.10.2006 – nejprve zahájeno obyčejné řízení a po několika marných pokusech doručit zahájení řízení jednomu účastníkovi bylo vypsáno veřejnou vyhláškou) nebylo dosud vydáno. Nyní předpokládáme nabytí právní moci ÚR do konce února 2007. Tímto také dojde k posunu termínu zajištění SP.

Toto prodlení nebylo zaviněno projektantem a proto navrhujeme sepsat dodatek smlouvy o dílo č. 1 s posunem termínů – ÚR do 28.2.2007, SP do 31.5.2007.

VHS Turnov původně zamýšlelo podat za Obec Líšný na tuto akci žádost o dotaci do Fondu investic Libereckého kraje. Z důvodu prodlení v termínu získávání SP toto nebude možné a místo toho bude zažádáno o dotaci na prodloužení vodovodu Líšný k sokolovně.

#### Prodloužení vodovodu k sokolovně

Jedná se o prodloužení vodovodu z PE90 o 192m s možným napojením pro 5 RD a objektu sokolovny (předpokládaná cena cca 800.000,-Kč). Na akci je vydáno SP s nabytou právní mocí.

S obcí byla sepsána mandátní smlouva na zajištění akce včetně zpracování žádosti o dotaci do Fondu investic LK a v zastoupení obce vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Stavba bude realizována pouze v případě přiznání dotace.

Termín podání žádostí je do 28.2.2007.

Návrh na usnesení:

RS

- souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projekční a inženýrské práce akce „Líšný – Rekonstrukce kanalizace“ s posunem termínů dle návrhu.

- souhlasí s postupem prací na akci „Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně“ a do komise na výběr dodavatele stavby jmenuje: ………..

  - Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves

Projektovou dokumentaci zpracoval pan František Slavík ze Semil. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci zastřešení objektů ČS a VDJ Horní Ves včetně oprav poškozených konstrukcí obou objektů vlivem špatné funkce plochých střech. Oba objekty jsou přízemní a v současné době s plochou střechou, s půdorysnými rozměry – ČS 9,25 x 6,55 m a VDJ 6,63 x 5,22 m. Sklon střešních rovin byl navržen dle vyjádření Správy KRNAP ve sklonu 35°. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících střešních plášťů a atik. Nové zastřešení bude provedeno sedlovou střešní konstrukcí vázanou z hranolů s plechovou krytinou „LINDAB“.

Rekonstrukci je nutné provést v roce 2007 (urgence provozovatele) a cena z rozpočtu na PD je ve výši cca 1,1 mil. Kč. V únoru 2007 bude na tuto akci podána žádost o dotaci na Krajský úřad LK. V lednu 2007 bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavebních prací v celém rozsahu rekonstrukce ČS a VDJ Horní Ves, každý objekt bude oceněn zvlášť.

Problém:

Bohužel vznikl problém s majiteli sousedního pozemku Ing. Pejšou a paní Budínskou z Prahy. VHS Turnov předpokládalo vydání stavebního povolení na rekonstrukci do konce roku 2006. Ing. Pejša a p. Budínská na podzim 2006 dali písemný souhlas s rekonstrukcí, ale během stavebního řízení zaslali na SÚ v Rokytnici n. J. nové vyjádření, že s rekonstrukcí nesouhlasí, a že požadují jednat o prodeji nebo směně pozemku ppč. 1928/9 o výměře 874 m2 v k.ú. Horní Rokytnice, který je v jejich vlastnictví. Zmíněný pozemek obklopuje bez možnosti přístupu st. 1000, na kterém se nachází VDJ Horní Ves. Ze strany VHS Turnov byla vlastníkům nabídnuta částka 30,-Kč/m2, což je 26.220,-Kč. Ing. Pejša s částkou nesouhlasí a navrhuje pozemek směnit s Městem Rokytnice, které vlastní okolní pozemky ppč. 1928/7 a 1928/8 o celkové výměře 1211m2. S panem starostou Rokytnice byla domluvena schůzka na 12.1. 2007 v Rokytnici n. J., kde bude vše řešeno.

Z uvedených důvodů bylo stavební řízení přerušeno do doby vyřešení souhlasu se stavbou. Stavební povolení bude zatím vydáno pouze na objekt čerpací stanice.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací v celém rozsahu rekonstrukce ČS a VDJ Horní Ves s tím, že každý objekt bude oceněn odděleně a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Bímová, p. Červová, Ing. Rajm, Ing. Matyáš, Ing. Hák,

- souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na Krajský úřad LK,

- požaduje informovat o vývoji s řešením převodu ppč. kolem vodojemu na VHS popř. na město.

  - Rokytnice nad Jizerou – Vodovod. Přípojka Horní Rokytnice p. Primásek

- převod darovací smlouvou

Pan Primásek v Horní Rokytnici č.p. 70 vybudoval na své náklady v roce 2004 vodovodní přípojku DN 50 v délce 23 m pro st. parcelu č. 644, která slouží jako společná část pro nově vybudovaný objekt p. Buluška – povoleno SÚ dle vyjádření bývalého provozovatele.

Dimenze vodovodu je dostačující pro oba objekty i s předpokladem dalšího napojení. Pan Primásek předal geodetické zaměření VP a kolaudační rozhodnutí ze stavebního úřadu.

Po dohodě s napojenými a provozovatelem navrhujeme převod přípojky na VHS darovací smlouvou. VHS Turnov standardním způsobem následně zajistí překolaudování na vodovodní řad.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s převodem vodovodní přípojky dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy.

  - Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

Jedná se o 46 m jednotné kanalizace DN 400, 500 v Nádražní ulici v Semilech (pod Telecomem). Kanalizaci bude financovat VHS Turnov, na opravu zpevněných povrchů v celé šíři komunikace dlažebními kostkami bude přispívat Město Semily. Akce je rozdělena na 2 stavební objekty – oprava kanalizace a oprava komunikace. V současné době je vypsáno poptávkové řízení s termínem realizace na jaře 2007.

Jako TDI byl osloven Ing. Vávra, který předložil původní nabídku ve výši 24.000,-Kč (cena obsahuje dozor na kanalizaci i komunikaci + úpravu rozpočtu výkazu výměr). Po dohodě byla nabídka snížena na 15.000,-Kč + dále 3.500,-Kč na úpravu rozpočtu.

Celkem tedy činí cena za TDI 18.500,-Kč. Cena stavebních prací se předpokládá dle PD oprava kanalizace 300.000,-Kč a oprava komunikace 700.00,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy na výkon TDI s Ing. Vávrou dle návrhu na akci: Oprava kanalizace Nádražní v Semilech (cena díla zahrnuje opravu kanalizace, komunikace a úpravu rozpočtu).

  - Semily – Nájemní smlouva ČOV a kanalizace Semily, Smlouva o poskytnutí investiční dotace

Jedná se o nájem dokončené stavby: Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Semilech, investované Městem Semily, podporované Operačním programem Infrastruktura SFŽP ČR.

Městská ČOV v Semilech nebyla při vstupu města do VHS Turnov převedena na svazek z důvodu zahajované investiční akce na ČOV financované s dotačním titulem – byla uzavřena pouze nájemní smlouva.

VHS Turnov uzavřelo v průběhu stavebních prací s Městem Semily Smlouvu o uzavření budoucí nájemní smlouvy na výše citovaný (budovaný) majetek – nájem měl být uskutečněn po uvedení díla do provozu. V současné době je stavba kanalizace a ČOV dokončena. Na kanalizaci bylo v 12/2006 vydáno kolaudační rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci. ČOV je uvedena do zkušebního provozu. Předpoklad sepsání nájemní smlouvy je k prvnímu březnu 2007.

V původně sepsané nájemní smlouvě s městem Semily je dohodnutá částka za nájem staré ČOV ve výši 44.000,-Kč/rok. Ve smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy je dohodnutá částka za nájem již rekonstruované ČOV s dostavou kanalizace ve výši 1.200.000,-Kč/rok. Tato částka je adekvátní vzhledem k pořizovacím investičním nákladům.

Protože se předpokládá sepsání nové nájemní smlouvy k 1.3. 2007, bude cena pro rok 2007 stanovená takto:

01 – 02/2007 ……. 7.340,-Kč ( dle původní smlouvy )

03 – 12/2007 ……. 1.mil. Kč ( dle nové smlouvy)

Celkem pro rok 2007 …….. 1.007.340,-Kč.

V dalších letech bude nájemné činit vždy 1,2 mil. Kč. Pronajímatel (Město Semily) je oprávněn zvýšit nájemné  v souladu s indexem inflace dle Českého statistického úřadu.

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do termínu skončení závazku nepostoupení předmětného majetku osobě další, dle podmínek dotačního titulu. Ve smlouvě bude zohledněno zrušení původní nájemní smlouvy ze dne 31.3. 2005 včetně příslušných dodatků.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podmínka sepsání nájemní smlouvy:

Současně s nájemní smlouvou bude sepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Semily ve výši nájemného stanoveného nájemní smlouvou ve prospěch VHS Turnov.

Poznámka:

Nájemné ani dotace od města nejsou zahrnuty v předkládaném návrhu rozpočtu pro rok 2007 – je nutné je doplnit.

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na pronájem ČOV a kanalizace v Semilech podporované Operačním programem Infrastruktura SFŽP ČR dle návrhu na dobu určitou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem nájemní smlouvy,

- souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Semily dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

- ukládá starostovi Města Semily zohlednit oba výše uvedené kroky v rozpočtu města.

4.7. Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Bobov

Jedná se o výstavbu vodovodu v okrajových částech obce Malá Skála (Filka, Protivna, Bobov), které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem pitné vody – absence vodovodu, obyvatelstvo doposud zásobeno z vlastních zdrojů s nedostatečnou kapacitou.

V první fázi byla v roce 2006 na základě dohody VHS Turnov a obce Malá Skála zpracována projektantem, p. Hnátem, studie zásobení těchto lokalit. Po vyhodnocení této studie vyhlásilo VHS Turnov v zastoupení obce Malá Skála výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. VŘ bylo vyhlášeno v prosinci a k výběru bylo podáno 5 nabídek:

1) GAPA – Radek Hnát		cena:	356.000,- Kč

2) Atelier 4, s.r.o.			cena:	362.000,- Kč

3) Valbek, s.r.o.			cena:	538.000,- Kč

4) Design4, v.o.s.			cena:	542.949,- Kč

5) VRV, a.s.				cena:	688.000,- Kč

Uvedené ceny nabídek jsou bez nákladů na zhotovení PD jednotlivých vodovodních přípojek a bez DPH.

Nabídka pana Hnáta ze cenu 356.000,- Kč navíc oproti ostatním obsahuje další v poptávkovém řízení nepožadované práce ve výši 61.000,- Kč na zhotovení projektové dokumentace a zajištění ÚR a SP nové přípojky NN k VDJ Bobov, nové elektroinstalace, přebudování armaturního vystrojení VDJ, osazení telemetrického dispečinku a ASŘ. Tento návrh vznikl na základě znalostí provozního systému našich zařízení a po konzultaci projektanta se zástupci provozu SčVK v době spravovávání cenové nabídky.

Součástí poptávky byl také požadavek na stanovení ceny PD jednotlivých vodovodních přípojek. Nabídka pana Hnáta činí 2.000,- Kč za kompletní paré PD vodovodní přípojky. V rámci uvedené akce bude realizováno cca 60 ks přípojek.

Projektant dále nabízí za příplatek ve výši 95.000,- Kč (není zahrnuto v celkové ceně) možnost provedení kromě základního hydrogeologického průzkumu, který je v ceně nabídky, také průzkum geofyzikální, který zahrnuje geologickou a hydrogeologickou rešerši území s provedením geofyzikálního průzkumu staveniště přímo ve veškerých trasách budovaných vodovodních řadů s rozlišením skladby hornin v jednotlivých vrstvách, odhalí výskyt kamenů, skály, spodní vody a pramenů. Uvedený průzkum má význam v neznámém terénu s diskutabilní strukturou podloží, kdy slouží k vypracování velmi přesného výkazu výměr pro konečnou realizaci díla.

Navrhujeme:

Před zahájením projektových prací (ještě před sepsáním smlouvy o dílo)  svolat výrobní výbor, na kterém budou stanoveny konečné postupy a rozsah přípravných prací a průzkumů. Z nabídky geofyzikálního průzkumu terénu navrhujeme využít v částečném rozsahu, v místech s neznámým složením, např. v místě výstavby nového vodojemu.

Možnosti financování PD:

Původně bylo uvažováno s podáním žádosti o dotaci na LK v zastoupení obce. Vzhledem k finančním nákladům na zajištění PD navrhujeme, aby PD pořídilo VHS Turnov (v ceně bez DPH) a za obec Malá Skála byla podána žádost o dotaci na novou nezbytnou investiční akci s vyšším nákladem – prodloužení vodovodu na Záborčí (viz bod. 4.9.)

Návrh na usnesení

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a s podpisem smlouvy  dílo dle návrhu a se zahrnutím  částečných nákladů na geofyzikální průzkum,

  - Malá Skála – výstavba vodovodního řadu Záborčí

Jedná se o výstavbu vodovodu PE DN80 o délce 756m napojeného na stávající vodovod Frýdštejn – Záborčí postavený VHS Turnov v roce 2004. Plánovaný vodovod bude zásobovat zbývající část obce Malá Skála – Záborčí (13 objektů).

Příprava uvažované stavby byla v loňském roce zahrnuta do celku „Rekonstrukce vodovodu Borek – Kalich“ a na zpracování těchto projektových dokumentací získala obec Rakousy dotaci z Fondu investic Libereckého kraje. Projekční a inženýrské práce zatím nejsou ukončeny (termín závěrečného vyúčtování do 11/2007), nicméně předmětná část výstavby vodovodu na Záborčí již má vydáno pravomocné stavební povolení na Obec Rakousy.

V současné době je tato jižní část osady Záborčí zásobována vodou pouze z lokálních zdrojů, které svou kvalitou a kvantitou nevyhovují, nebo ze stávajícího vodovodu Kalich – Borek, který je velmi inkrustovaný - průtok a tlak vody v těchto místech je minimální.

Z uvedených důvodů bude na realizaci stavby, v zastoupení Obce Malá Skála, požádáno o příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje. Nyní je nutno učinit následující kroky:

- Obec Rakousy převede obci Malá Skála investorská práva k akci

- VHS Turnov sepíše s Obcí Malá Skála mandátní smlouvu na zastupování při přípravě žádosti o dotaci a realizaci akce

- VHS Turnov, v zastoupení Obce Malá Skála, vypíše poptávkové řízení na dodavatele stavby s podmínkou realizace pouze v případě přiznání dotace a následně bude (po odsouhlasí v zastupitelstvu obce Malá Skála) sepsána smlouva o dílo

- VHS Turnov zpracuje a podá, v zastoupení Obce Malá Skála, žádost o dotaci na realizaci akce z Fondu investic Libereckého kraje

Návrh na usnesení:

RS

- souhlasí s postupem prací na akci „Malá Skála – výstavba vodovodního řadu Záborčí“ a do komise na výběr dodavatele stavby jmenuje: ………..

- souhlasí se sepsáním mandátní smlouvy s Obcí Malá Skála na zastupování při přípravě žádosti o dotaci a realizaci akce „Malá Skála – výstavba vodovodního řadu Záborčí“

4.9. Turnov – Kanalizace Pod Sokolovnou

V loňském roce byla realizována kanalizační přípojka ve Skálově ulici, kterou jsou odvedeny splaškové vody z areálu AC Turnov, objektu sokolovny a sportovní haly do kanalizační stoky ve Skálově ulici. Vyřešil se tak problém s odvodem těchto splašků přímo do vodoteče.

Původní stoka svedená přes stadion a svahem na Konělupy s vyústěním v „Malé Jizeře“ byla  ponechána pro odvod srážkových vod. Ve svahu pod oplocením pozemku ve vlastnictví Sokola je stoka provalená, původní výustní objekt je rozpadlý a voda vytéká na terén. Dalším problémem je křížení stoky s vodovodem a splaškovou kanalizací na Konělupech. VHS Turnov oslovilo SčVK, a.s., s tím, že jsme navrhovali provést práce v rámci oprav. Provozovatel tomuto požadavku nevyhověl a odmítl zakázku z kapacitních i technických důvodů.  Cenovou nabídku předložil pan Zikuda – vodohospodářské stavitelství

- oprava kanalizace u náhonu – Konělupy – včetně zaústění do náhonu 	51 660,--

- oprava kanalizace pod stadionem – včetně likvidace stáv. Objektu		44 690,--

- ostatní náklady ( vytýčení, zaměření, sondy)					14 000,--

Celkem 									          110 350,-- Kč

Navrhujeme realizovat opravu havarijního stavu stoky pod stadionem – oprava je zahrnuta v předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2007.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací opravy a ukládá předsedovi RS sepsat se dodavatelem Zikuda – vodohospodářské stavitelství SoD dle návrhu.

4.10. Troskovice – Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za   hasičárnou,  pod Křenovami

Na rekonstrukci vodovodu je zpracována projektová dokumentace a bylo požádáno o stavební povolení. Projekt  zahrnuje rekonstrukci tří vodovodních řadů, které jsou  v nevyhovujícím stavu.

Řad 1 –  120 m – PE-HD D63x5,8 mm

Řad 2 –  146,0 m  - PE-HD D90x8,2 mm

Řad 3 –   381,0 m  - PE-HD D63x5,8 mm

Celkem  647 m

Podle rozpočtu zpracovaného projektantem je cena díla 2 039 507 Kč.

Navrhujeme vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby a požádat o investiční dotaci Krajský úřad LK. V návrhu rozpočtu VHS Turnov na rok 2007 je zahrnuta částka ve výši předpokládaného podílu vlastních zdrojů investora. V případě, že dotace nebude KÚ LK přidělena nebude stavby v tomto roce realizována.

Návrh na usnesení:

RS:

  - souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Louda, pí. Červová, pí. Veselá, …………………………………..

  - souhlasí s podáním žádosti o dotaci z fondu investic LK.

- Finanční záležitosti

Návrh rozpočtu pro rok 2007

Návrh rozpočtu pro rok 2007 je přílohou podkladů – první jednání o naplnění příjmů, financování chodu VHS Turnov, opravách a investicích před jeho zveřejněním.

Cílem lednového projednání je projednat základní verzi rozpočtu. Po případných připomínkách bude rozpočet vyvěšen ve všech obcích svazku a ke konečnému schválení dojde na RS v únoru 2007.

Důvodem je také skutečnost, že v rozpočtu města Turnova musí být předem odsouhlaseny vysoké dotační částky ve prospěch VHS Turnov.

Základní charakteristiky rozpočtu:

    - návrh plánu výnosů a nákladů – provozní rozpočet

- díky zvýšení nárůstu ceny vodného a stočného z  5% na 7% došlo ke značnému nárůstu nájemného v sumě o 4 mil. Kč

- nárůst běžných nákladů o 400 tis. Kč je způsoben především otázkou zvýšení mezd

- v ostatních nákladech požadoval provozovatel na letošní rok menší částky na nákupy vodoměrů

- na ř. 141  je uvedena rezerva na opravy stávajícího majetku ve výši 1 mil. Kč z důvodu reakce na diskuse o stavu majetku s provozovatelem a s ohledem na skutečnost, že v roce 2007 by mohli mít pracovníci VHS Turnov časový prostor na řešení většího množství drobných oprav

- náklady na doplacení investic na Mašově a Rohozci za rok 2006 budou hrazeny z rozpočtu Města Turnova – dotace pro VHS (mimo cca 900 tis. Kč)

- pokud nepřibereme dalšího člena se zastaralým majetkem  nebudeme muset čerpat statisícové částky do okamžitého zprovoznění majetku jako v Loučkách v roce 2006

- nejvyšší částkou v opravách je doplacení vodovodu v Bezručově ul. jinak jde pouze o nejnutnější částky

- v opravách v Turnově dojde ke zrušení a dodanění  tvořených daňových rezerv na opravy majetku, důvodem bylo zmenšit náklady na oblast Turnova, která je na výdajích stále díky Rohozci o hodně vyšší než v jiných městech a tím vylepšit rozpočet, tento krok nemá vliv na daňovou  povinnost roku 2006 ani 2007

- s ohledem na dočerpání úvěru z KB a očekávané přijetí dalšího úvěru narostou v roce 2007 úroky

- v rekapitulaci používáme nové členění s ohledem na vazby roku 2006, je způsobeno časovým rozlišení výdajů a nákladů, důvodem tohoto kroku je vazba na další účetní doklady a na daňové přiznání k dani z příjmu, rozklad jednotlivých částek je uveden v příloze (řádek 162 zaplacené zálohy vedené na účtu 321, řádek 163 závazky roku 2006 – v účetnictví zachycené ale neuhrazené faktury)

- rozdíl cca 10 mil. Kč na posledním řádku je příjmem návrhu rozpočtu na rok 2007 –  investičního rozpočtu

- v plánu výnosů a nákladů zatím není řešena částka spojená s možným nastoupením Ing. Hejduka (cca 1,2 mil. Kč)

    - návrh rozpočtu na rok 2007

- příjmem rozpočtu je očekávaná vratka DPH, na výdajích (ř. 246) ji ponižujeme na 3 mil. Kč z důvodu očekávaného snížení objemu investičních akcí na konci roku

- dotace od Města Turnova na dokončení povrchů v ul. Bezručově a Palackého (ř. 9 a 10) budou uvedeny v částkách dle rozpočtu Města Turnova – částky v tomto návrhu jsou konečnými čísly a jejich úhrada bude ve skutečnosti po dohodě mezi SSŽ a městem prováděna dva roky (v součtu suma cca 13 mil. Kč)

- na výdajích jsou v rozpočtu zatím zahrnuty částky na věcná břemena ve výši 900 tis. Mašov, Pelešany a 700 tis. Přepeře

- největší investiční částkou je doplacení akce Malý Rohozec

- akce Čistá Jizera nebyla v roce 2006 projekčně dokončena, v roce 2007 jsou uvedeny očekávané sumy v členění na jednotlivá města

- velká investiční akce na Vyskři je doplatkem ke schválené krajské investiční dotaci

- velká investiční akce v Troskovicích je doplatkem k zažádané dotaci na LK (pokud dopadne)

- další investiční akce – prodloužení vodovodu na Záborčí  (Malá Skála) je doplatkem k podávané žádosti o dotaci na LK (pokud dopadne)

- aby byl rozpočet vyrovnaný museli jsme přistoupit k přeúvěrování splátek stávajících úvěrů ve výši cca 10 mil. Kč, nezvyšujeme zadluženost, ale bez úvěru bychom nemohly pokrýt potřebné výdaje

-     rozpočet obsahuje alespoň malou část rezerv

Návrh na usnesení:

RS projednala návrh rozpočtu pro rok 2007 a pověřuje zástupce obcí jeho zveřejněním po zapracování následujících změn:

- zpřesnění pohledávek a závazků  (DPH) po zaúčtování všech účetních dokladů roku 2006

- ……………………………….

6. Vnitřní záležitosti

  - Řešení orgánů sdružení – ing. Hejduk předloží možné varianty

V Turnově, 16. ledna 2007						Marcela Červová