##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v pondělí  1. 11. 2010

od 14.00 hodin na ÚV v Bedřichově

1. Koncesní řízení

2. Cena  vodného a stočného na rok 2011

3. Čistá Jizera

3.1.  Průběh staveb

3.2.  Informace o navyšování ceny díla v jednotlivých městech

3.4.  Kontrola příspěvků na veřejné části přípojek

4. Investice  a obnova

4.1.  SFŽP schvalovací procesy žádostí

4.2.  Ohrazenice – sítě pro zástavbu RD u hřiště

4.3.  Rokytnice nad Jizerou -  rekonstrukce vodovodu Horní Kout

4.4.  Výsledek VŘ - Oprava vodovodního řadu – ulice Studentská Turnov

4.5.  Oprava ČS Loučky – pod Kostelem – dokončení akce

4.6.  Označení I. a II. Pásma hygienické ochrany

4.7.  Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice

4.8.  Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší

4.9.  Informace o projektové přípravě akce „Intenzifikace ÚV Příkrý

4.10. Informace o probíhající projektové přípravě akce „Vodovod Tatobity – Žlábek

5. Vnitřní otázky VHS

5.1. Závěry z kontroly KÚLK

5.2. Schvalování nových zřizovacích listin VHS

1. Koncesní řízení

Činnosti spojené s koncesní smlouvou   procházely měsícem, který neměl žádné zásadní lhůty a povinnosti.

Proběhly dvě pracovní jednání, vzájemná komunikace a byly zahájeny činnosti  vedoucí k analýze skutečného stavu  majetku, který smluvně „předáváme“  do účinnosti koncesní smlouvy.

Přesto nebyl průběh měsíce  úplně ideální, a to z důvodů :

- obáváme se, že pan ředitel závodu nevyčlenil dostatečný časový prostor jeho zaměstnancům na zvládnutí všech nových smluvní povinností

- měli jsme nervózní komunikaci o otázce úhrady poplatku za využití ČOV v Jilemnici

- máme před sebou mnoho dokumentů, které máme od SČVK obdržet a obáváme se, zda bude naplněn smluvní termín ( mnoha dokumentů konec října ) .

Přesto věříme, že se nám zvýšeným úsilím v otázce komunikace s provozovatelem podaří splnit  všechny smluvní povinnosti.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o průběhu příprav k zahájení koncesního vztahu od počátku roku 2011.

2. Cena  vodného a stočného na rok 2011

Minulé jednání  rady sdružení přineslo již druhé zpřesnění zadání k tvorbě finálních návrhů. Tentokráte RS rozhodla, že v předem stanoveném mantinelu 2,8 – 4 % celkového navýšení upřednostňuje :

-navýšení nájmu nad minimálně stanovenou 65 mil. Kč hranici si přeje spíše nižší, z důvodu opatrnějšího navyšování celkové ceny

- upřednostňovat varianty, které navýšení ceny vodného spíše přibližují navýšení za stočné

V současně předkládaném materiálu navazujeme na předchozí jednání RS VHS v průběhu léta , a proto například již není předkládána analýza koncesní nabídky v nákladech a zisku.

A: východiska  k návrhům

Množství m3 prodaných – časová řada :

|  | Plán 2009 | Skut 2009 | Plán 2010 | Odhad 2010 | Plán 2011 | Plán 2012 | Plán 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VODNÉ | 2253 | 2193 | 2150 | 2130 | 2127 | 2117 | 2090 |
| STOČNÉ | 2358 | 2366 | 2380 | 2370 | 2380 | 2360 | 2330 |

Smluvní prognóza tržeb 2011:

vodné 2127 tis. m3   ( 2150 – letos  ), stočné 2380 tis. m3  ( shodně letos ).

Odsoutěžený zisk 2011 :  3 998 tis. Kč v rozdělení na vodné a stočné

Odsoutěžené náklady a ostatní předem stanovené náklady - plán oprav realizovaný provozovatelem 2011 :

vodné : 42 508 (odsoutěžené náklady) + 2947 (povinná předem stanovená výše  plánu oprav)

stočné : 29 617 + 2053

Výpočet kalkulační základny z nabídky provozovatele :

vodné : 42 508 ( odsout. Nákl. ) + 2947 ( plán oprav ) + 2356 ( vysoutěžený zisk) = 47 811

stočné : 29 617 + 2053 + 1642 = 33 312

Nájemné :

Minimální předpoklad 65 mil. Kč, lze rozdělit libovolně. Například :

VOD   47 811 + 29 000 ( podíl nájmu z naší prognózy 65 mil. Kč) = 76811 : 2127 = 36,11

ST       33 312 + 36 000                                                                      = 69312 : 2380 = 29,12

V praxi se dá pohybovat pouze požadavkem na nájem a jeho rozložením mezi vodné a stočné.

Ziskem se nedá hýbat vůbec a na rozdělení  plánu oprav mezi vodné a stočné je dlouhodobý konsenzus.

B : Základní varianty ze soutěže – 65 mil. Kč nájmu

|  | Cena 2010 (bez DPH) | VARIANTA č. 1 29 mil. Kč vodné + 36 mil. Kč stočné / % procentní nárůst ceny |
| --- | --- | --- |
| VODNÉ | 35,60 | 36,11 / 1,43 % |
| STOČNĚ | 27,83 | 29,12 / 4,64 % |
| CELKEM | 63,43 | 65,23 / 2,84 % |
| Přínos nájmu |  | Základ – 65 mil. Kč |

Tato od úvodu základní modelová varianta přináší řádově vyšší procento nárůstu stočného, proti vodnému. Celkové zdražení je  hlouběji pod 3 % - 2,84. Nájemné se meziročně zvyšuje dle minimálního požadavku z koncese o 10 mil. Kč. ( z 55 na 65 mil. Kč) .

|  | Cena 2010 | VARIANTA č. 2 Nájemné – 29,7 mil. Kč vodné + 35,3 mil. Kč stočné |
| --- | --- | --- |
| VODNÉ | 35,60 | 36,44 / 2,36 % |
| STOČNĚ | 27,83 | 28,83 / 3,59 % |
| CELKEM | 63,43 | 65,27 / 2,90 % |
| Přínos nájmu |  | Základ – 65 mil. Kč |

Tento další příklad přináší za shodného základního nájmu podobnější nárůsty vodného a stočného než u předcházející varianty, tedy stočné neroste o tolik na úkor nárůstu vodného.

C : Možné finální návrhy   –  do 1 mil. Kč více  nájmu nad základ

Varianta s vyšším nárůstem nájmu na 66 mil. Kč:

|  | Cena 2010 | VARIANTA č. 3 Nájemné – 30,0 mil. Kč vodné + 36,0 mil. Kč stočné |
| --- | --- | --- |
| VODNÉ | 35,60 | 36,58 / 2,76 % |
| STOČNĚ | 27,83 | 29,12 / 4,64 % |
| CELKEM | 63,43 | 65,70 / 3,57 % |
| Přínos nájmu |  | Nájem – 66 mil. Kč |

Varianta s menším nárůstem nájmu a menším rozpětím mezi nárůstem vodného a stočného :

|  | Cena 2010 | VARIANTA č. 4 Nájemné – 29,8 mil. Kč vodné + 35,6 mil. Kč stočné |
| --- | --- | --- |
| VODNÉ | 35,60 | 36,49/ 2,50 % |
| STOČNĚ | 27,83 | 28,95/ 4,04 % |
| CELKEM | 63,43 | 65,44/ 3,17 % |
| Přínos nájmu |  | Základ – 65,4 mil. Kč |

Varianta s průměrnými hodnotami  mezi variantou č. 3,4:

|  | Cena 2010 | VARIANTA č. 5 Nájemné – 30 mil. Kč vodné + 35,8 mil. Kč stočné |
| --- | --- | --- |
| VODNÉ | 35,60 | 36,58/ 2,76 % |
| STOČNĚ | 27,83 | 29,03/ 4,34 % |
| CELKEM | 63,43 | 65,61/ 3,44 % |
| Přínos nájmu |  | Základ – 65,8 mil. Kč |

D : VÝSLEDNÝ NÁVRH VHS TURNOV :

Všechny varianty si jsou velmi podobné, mantinely jsou tak úzké, že lze schválit prakticky cokoliv.

S ohledem na přání starostů a s ohledem na zaokrouhlené hodnoty navrhujeme schválit variantu č. 4.

Cena včetně DPH a porovnání s rokem 2010 :

| 2011 | ZÁKLAD | DPH | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- |
| VODNÉ | 36,49 | 3,65 | 40,14 |
| STOČNĚ | 28,95 | 2,89 | 31,84 |
| CELKEM | 65,44 | 6,54 | 71,98 |

Nárůst ceny s DPH je tedy minimální : ze 69,77  v roce 2010 na 71,98 v roce 2011.

Nárůst ceny bez DPH ze 63,21 na 65,44 Kč.

Zjednodušeně lze konstatovat, že vodné roste o 2,5 %, stočné o 4 % a celková o 3,2 %.

A za tohoto minimálního stavu nárůstu ceny nám koncesní řízení vyneslo o 19 % více nájmu, včetně dalších nových námi naporoučených nákladových položek (cca 7 mil. Kč ) , které obsahuje nabídka provozovatele a které zvyšují rapidně kvalitu provozování a tedy poskytování služeb obyvatelům.

Negativem tohoto opatrnějšího postupu je předpokládaný vývoj, kdy jsme si nevypracovali žádnou výraznou rezervu na navýšení nájemného pro další roky. Příští rok  může dojít pravděpodobně k  tomu, že  budeme navyšovat cenu z velké většiny pouze kvůli státním požadavkům ( DPH ) a inflaci a provozním výsledkům ( prodej vody  ) a nikoliv kvůli nájmu. A právě nevyužití  možného letošního  prostoru pro větší navýšení nájmu ( díky vyšší ceně ) nám může přinést menší objem peněz na potřebné akce  v roce 2012, kdy nájem na tento byl plánován ve výši 75 mil. Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje úpravu ceny pro rok 2011 dle předložené varianty č. 4. Současně ukládá  Ing. Hejdukovi a paní Červové vypracovat tiskovou zprávu,  zabezpečit vhodnou a dostatečnou formou informovanost zákazníků a uzavřít potřebné smluvní vztahy s provozovatelem.

3. Čistá Jizera

3.1.  Průběh staveb

Čistá Jizera   –  obecně

Zcela klíčovou informací za poslední měsíc je skutečnost, že jsme dle výsledku komunálních voleb nezpůsobili akcí Čistá Jizera  propad současných starostů a jejich koalic na radnici. Všichni starostové ve volbách uspěli. Tato skutečnost byla dlouhodobým tajným přáním celého týmu realizující Čistou Jizeru. Dokonce se dá pravděpodobně konstatovat, že na mnoha místech byly reálné průběžné výsledky akce motivem obyvatel k opětovnému  zvolení  současného vedení.

Přehled důležitých otázek :

Důstojné slavnostní zakončení v Jilemnici –  krásné počasí, hodně lidí, jen ne moc členů RS.

ČOV v Lomnici také nakonec  hotova a byla úspěšně prezentována na dni otevřených dveří  obyvatelům města. V říjnu máme na rozdíl od loňského roku štěstí na pěkné počasí, což je klíčové pro pokládky asfaltových vrstev.

Čistá Jizera – město Turnov

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 10-ti staveništích. K 31. září 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 154,68 mil. Kč, tj. 63,8 % z celkového finančního objemu díla 242,5 mil. Kč (bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Fyzicky bylo ke konci září 2010 postaveno celkem 13,99 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 66,3 %. Z toho je 8,8 km nové kanalizace (výstavba) a 5,19 km zrekonstruované kanalizace. Realizace díla probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011), zářím 2010 byl ukončen 17-tý měsíc výstavby, tj. 58,6 % časového plánu.

Celkový přehled aktuálního stavu akce:

HUSOVA ULICE: V části od křižovatky s ulicí 5. května až po křižovatku s Rokycanovou ulicí probíhá poslední etapa rekonstrukce kanalizace. Tato část Husovy ulice bude dokončena do konce října 2010, kdy budou na komunikaci položeny ložní vrstvy asfaltů (bez poslední obrusné vrstvy, jako je tomu v ostatním úseku Husovy ulice a celé Žižkově ulici). Finální obrusní vrstva asfaltu bude dle posledních dohod provedena na jaře 2011.

ULICE 5. KVĚTNA: V současné době probíhají práce od křižovatky „U Borovičků“ směrem ke křižovatce u nemocnice.

Klíčové téma je řešení komunikace první dokončené části ulice 5.května (od Havlíčkova náměstí ke křižovatce „U Borovičků“), které dohadujeme operativně se zástupci města dle aktuálního vývoje přípravy navazující investice Libereckého kraje.

Protože se Liberecký kraj se zásadně opozdil s výběrovým řízením na rekonstrukci ulice 5. května a navíc se výběrové řízení komplikuje odvolávkami, je v současné době již jisté, že do zimy nebude moci být realizován asfaltový povrch v této části ulice. Vzhledem k tomu je s městem Turnovem projednána krizová varianta, která spočívá v realizaci provizorního povrchu v této části ulice (včetně křižovatky „U Borovičků“ kvůli průjezdu do ulice Kinského) tak, aby tu přes zimu mohl být povolen provoz. Provizorní povrch obnáší vyrovnávku pláně a asfalt průměrné mocnosti 6 centimetrů a měl by být realizována na počátku listopadu.  Celkové vícenáklady spojené s tímto řešením jsou ve výši cca 1,4 mil. Kč, a to včetně řešení odvodnění dané části silnice, které již bude připraveno pro navazující investici Kraje. U tohoto provizorního řešení budeme projednávat finanční vypořádání vynaložených nákladů zejména z prostředků Libereckého kraje.

KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY: Práce na veškerých kanalizačních řadech a veřejných částech přípojek v celé této okrajové části města již byly dokončeny. V průběhu října probíhá příprava a následná realizace pokládky finálních asfaltových vrstev dotčených komunikací. Zároveň v průběhu října proběhly veškeré činnosti pro zprovoznění a komplexní odzkoušení čerpací stanice ČS6, která bude přečerpávat odpadní vody z celé lokality do Turnova. Od 1. listopadu se můžou nemovitosti připojovat na novou kanlaizaci.

NUDVOJOVICE: V 31.týdnu zde proběhla pokládka finálních asfaltových povrchů komunikací, následně v září proběhly činnosti pro zprovoznění čerpací stanice u Jizery. Od 1.října 2010 se obyvatelé Nudvojovic již můžou připojovat na novou kanalizaci. 6. října 2010 se zde uskutečnilo slavnostní otevření celé lokality za přítomnosti zástupců všech zúčastněných stran a obyvatel Nudvojovic.

ZBOROVSKÁ ULICE: V současné době probíhají poslední práce na výstavbě kanalizace v horní části Zborovské ulice (směrem k vodojemům na Károvsku). Zároveň byla zahájena stavba navazující investice města Turnova „Rakonstrukce povrchů ulice Zborovská“. V první etapě je prováděna kompletní rekonstrukce úseku této ulice kolem mateřské školky (od křižovatky se Zelenou cestou po křižovatku s Lidickou ul.).

JIRÁSKOVA ULICE: V září 2010 byly práce v této ulici kompletně dokončeny vč. předláždění celého úseku komunikace a dotčených částí chodníků.

Dále se aktuálně pracuje:

V ulicích Luční, Hruboskalská, Valdštejnská, Na Stebni, Zborovská, Koněvova. V ulicích Vejrichova a Tázlerova probíhá navazující investice města Turnova – rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků a veřejného osvětlení.

Objekty před dokončením:

Antonína Dvořáka, Třešňová, Na Kamenci, Koňský Trh

Dokončené objekty:

Jiráskova, Skálova, Žižkova, Husova (I.etapa – zadní část), 1.máje, Palackého (rekonstrukce), Palackého (výstavba u loděnice), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část pod I/35), Odlehčovací komory OK 2, OK 3 a OKS, Odlehčovací stoky OS-OK2 a OS-OK3, Alej Legií

Objekty aktuálně před zahájením:

Ulice Jeronýmova a Rokycanova.

Prostavěnost  k 31. 9. 2010:

| Prostavěnost |  | Celkem dle SoD | Počet % | Fin. HMG pro rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 154,68 mil. Kč | 242,5 mil. Kč (bez rezervy 6 mil. Kč) | 63,8 % | 132,5 mil. Kč |
| Kanalizace | 13,99 km | 21,1 km | 66,3 % |  |
| Přeložky vodovodů | 5,017 km | 7,4 km | 67,8 % |  |

Čistá Jizera  – město Jilemnice

Stavba byla k 30.9.2010 kompletně dokončena a předána, žádné vady ani nedodělky zaznamenány nebyly. Po zimním období proběhne záruční prohlídka komunikací i kanalizací - zejména revizních šachet (jejich čistota, vodotěsnost, osazení a nivelace poklopů), čerpacích stanic, nivelace uličních vpustí, domovních revizních šachet a ostatních poklopů vodohospodářských zařízení. Ve vytipovaných úsecích bude v případě potřeby provedena kamerová prohlídka stok.

Na přelomu roku bude stavba zkolaudována, správce stavby ve spolupráci s VHS Turnov také musí vypracovat konečnou zprávu stavby.

V pondělí 11.10. proběhlo slavnostní ukončení stavby.

Čistá Jizera – město Semily

Práce v Semilech probíhají v souladu s harmonogramem stavby. K jedinému zpoždění dochází na objektu výstavby kanalizace v Chuchelské ulici, kde jsme se dostali do střetu se základovou konstrukcí mostku přes Chuchelský potok. Podle PD jsme zde měli provádět protlak pod vodotečí. Konstrukce mostku je ale založená až na skalní podloží. Protlak se nepodařilo realizovat, práce jsou prováděny ručně zbíječkou. Toto zpoždění může mít vliv na zahájení prací v ulici V Lipách, kde měly být práce zahájeny v polovině 11/2010 (možný předpoklad zahájení prací na začátku roku 2011).

V současné době probíhají stavební práce v lokalitách:

- Bítouchov – kanalizační řad „C“ a „C1“

- Chuchelská – kanalizační řad, nyní podchod pod mostkem u ČSAD

- Letná – Letná II, V.

- Letná – Brodská (bytové domy) – kanalizační řad včetně vodovodního řadu Slap (vodovod samostatná akce VHS)

- Na Obci – úprava komunikace zámkovou dlažbou

Během měsíce září a října 2010 byla rovněž realizována kanalizace v Bítouchově A3 (u bývalé MŠ) a lokalitě Letná – ulice Lešákov. Ještě v letošním roce bude provedena kanalizace v Bítouchově u tenisových kurtů směrem k ČOV.

V měsíci září 2010 byla upravena komunikace v Bítouchově na stoce A2.1, zde bylo provedeno odvodnění a 1. vrstva asfaltu (2. vrstva bude provedena v roce 2011).

V první polovině října proběhlo finální asfaltování lokality Na Vinici, ulice Mikoláše Alše, část ulice před budovou ČD, 1. asfaltová vrstva plochy parkoviště č.p. 464 Luční (druhá z důvodu podloží proběhne v roce 2011), ulice Spojovací od autobusového nádraží směrem do ulice Družstevní, dále oprava asfaltových úseků komunikace v Bořkovské ulici po pokládce kanalizace.

V roce 2011 budou zahájeny práce na kanalizaci v ulici Husova, Čapkova a ulici Na Špejcharem. Dále se budou dokončovat finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v lokalitě Bavlnářská – Chuchelská a v lokalitě Letná.

Náklady stavby:

| 2009 | 43.716.289,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| --- | --- |
| 2010 | 57.800.000,- Kč |
| 2011 | 33.466.549,- Kč |
| CELKEM | 134.982.838,- Kč |

k 30.9.2010 – fakturace za 09/2010 – 6,05 mil. Kč bez DPH

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 85,5 mil. Kč | 135 mil. Kč | 63,3 % |
| Kanalizace (pouze stoky) | 8,39 km | 10,39 km | 80,8 % |
| Přeložky vodovodů | 2,53 km | 3,98 km | 63,6 % |

Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou

V měsíci září 2010 byl naplněn aktualizovaný harmonogram stavby co se týká prostavěných metrů kanalizačních a vodovodních řadů. Je to výrazný posun v letošním roce. Stavební práce budou z časových důvodů pokračovat v zahájených lokalitách až dokud to dovolí počasí. Vyhodnocení a případná opatření na příští rok budou diskutována po ukončení letošní stavební sezóny.

Na konci měsíce září 2010 a v první polovině října 2010 proběhlo asfaltování komunikací. V tuto chvíli je zaasfaltováno (mimo stoku nad radnicí z důvodu nedokončených podkladních vrstev) vše plánované pro letošní rok, jedná se o 80% stok prováděných v letošním roce. V úsecích, kde se bude ještě v letošním roce následně pracovat, bude pro zimní údržbu upraven povrch asfaltem pouze v rýze. Jediná komunikace, která tedy není připravená pro zimní provoz je na stoce „F“ nad radnicí. Zde je plánováno asfaltování na 3.11.2010, v případě nevhodného počasí zde bude asfalt pokládán ručně ještě do zimního období.

V současné době se pracuje na následujících staveništích:

Dolní Rokytnice – Zimní strana C, Letní strana – D2, Aa

Horní Rokytnice – nad radnicí kanalizace F a F2 včetně vodovodu HV1 a HV1-1, kanalizace CH1 včetně vodovodu nad A clubem, Berlín – kanalizace A9 a vodovod R3, vodovod HP2-1 nad Epronou, vodovod HP2 na Horním náměstí včetně kanalizace za poštou, kanalizace a vodovod nad zdravotním střediskem I2, R6-2.

U vodojemů na Letní i Zimní straně se provádějí terénní úpravy, byly zahájeny práce na příjezdových komunikacích. U VDJ na Zimní straně bohužel řešíme problém spádu budoucí příjezdové komunikace k VDJ v horním úseku. Vstoupili jsme do jednání s vlastníkem pozemku o možnosti odkoupení části pozemku, na kterém je nyní provizorní příjezd k VDJ. Rovněž projednáváme s úřady případnou změnu umístění komunikace v horní části.

Technologicky i stavebně jsou oba VDJ dokončeny.  Zprovoznění obou VDJ bude v první polovině 2011, po propojení potřebného vodovodního potrubí a vodovodních přípojek.

V letošním roce byly opraveny mosty Archiv, Korej, A club, u RTK a Zemex. Na Zemexu nyní nově asfalt, zbývá umístit zábradlí, ostatní mosty jsou již dokončené a průjezdné. Dále byla realizována opěrná zeď v Dolní Rokytnici na Letní straně (mosty a opěrnou zeď financuje město jako neuznatelné náklady).

V současné době je již možné napojení objektů na následujících kanalizačních a vodovodních řadech:

Kanalizační řady:

Dolní Rokytnice:	B, B1, B1-1, B1-2

A3, A3-1

D, D1 (od mostu u archivu od č.p. 223 po křižovatku mezi č.p. 59 a 60), D1-1 (od č.p. 204 k č.p. 263 – jedná se o úsek mezi dolní a horní komunikací), D2-1, Da, D3

Ab, Ab1, G2

A4, A4a, A4b, A5 (od mostu u archivu od č.p. 142 do křižovatky na Zimní stranu u č.p. 373), A5-1, C1

Horní Rokytnice:	A10, MŠ – HR, I, I1, A14

F1, Ac, CH2, J, J1, J2, K1-1

A13 (po č.p. 229 do křižovatky po č.p. 204), A13-1, A13-2, A14

Rokytno:		K, K5 (od č.p. 17 po č.p. 31)

Vodovodní řady:

Horní Rokytnice:	R5, R6, R6-1

Rokytno:		HP1

Od září do listopadu 2010 probíhají v Rokytnici nad Jizerou 1 x měsíčně v kontaktním místě pro Čistou Jizeru úřední hodiny SčVK, a.s., kde je možné uzavřít smlouvu na dodávku pitné vody (vodné) a smlouvu pro odvádění odpadních vod (stočné) - dosud možné pouze v Turnově.

Termíny v Rokytnici nad Jizerou, Dolní č.p. 154 (bývalá cukrárna u Nechanických):

  - pátek   24.9. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod. - proběhlo

  - pátek 15.10. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod. - proběhlo

  - pátek   5.11. 2010 v době od 16.00 - 19.00 hod.

Na proběhlých úředních hodinách byla poměrně velká účast (vždy cca 18 – 25 občanů). Řešeny jsou nejen smlouvy se SčVK, ale i požadavky či dotazy týkající se vlastní stavby. Rádi bychom se SčVK domluvili i úřední hodiny ve stejných intervalech (1 x měsíčně) i v příštím roce.

Náklady stavby:

| 2009 | 43.479.822,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| --- | --- |
| 2010 | 90.000.000,- Kč |
| 2011 | 34.201.391,- Kč |
| CELKEM | 177.681.213,- Kč |

Od zahájení stavby k 30.9.2010 -  fakturace za 09/2010 – 16,4 mil. Kč bez DPH

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 125,7 mil. Kč | 177,7 mil. Kč | 70,7 % |
| Kanalizace | 10,42 km | 14,6 km | 71,4 % |
| Vodovody | 8,06 km | 11,1 km | 72,6 % |

Čistá JizeraI – město Lomnice n. Pop.

Postup prací - stav k 20.10.2010

Na všech dosud rozpracovaných lokalitách letošního roku se již práce dokončují a i obnova povrchu ulic a chodníků se blíží do svého finiše. Dle harmonogramů budou všechny nové asfalty položeny do konce října, dláždění chodníků bude probíhat do poloviny listopadu a ulic z kamenné dlažby za radnicí do konce listopadu.

Na ulici Antala Staška byly položeny všechny obrubníky chodníků, proběhlo odtěžení pro podkladní vrstvy a rozprostření štěrků. Na Hoření Lomnici byla položena první asfaltová vrstva, finální bude natažena spolu s asfalty na Antala Staška ve 43. týdnu. Z těchto důvodu je opět ulice Antala Staška plně uzavřena a doprava se musí do konce října vrátit k jarnímu způsobu fungování – tedy místní z Košova, Hrádek a Morcinova na základě oprávnění průjezd Oborou, ostatní oficiální objížďkou přes Bradleckou Lhotu. Zbývat bude pouze dodláždění chodníků.

V ul. Gen. Svobody byly zabaleny podkladním asfaltem rýhy po výkopech pokládaných sítí – po kanalizaci, přeložce vodovodu a plynovodu, a první asfaltová vrstva. Ulice Lidická je na asfaltování připravována. Na plný plyn běží dláždění chodníků a celá lokalita již brzy získá svou finální podobu - Dvořákova a Lidická ul. podél stadionu povrch z asfaltového recyklátu, ostatní části nový asfalt v plné šířce ulic.

Na Poděbradově ulici se po asfaltování dolaďují drobnosti a ulice bude moci plnohodnotně sloužit jejím obyvatelů. Dokončen byl i úklid lokality pod „Svobodárnou“ na Letné, zbývá upravit štěrkovou komunikací a zaasfaltovat křižovatku a další poškozená místa na ul. Dr. M. Horákové.

I pod radnicí se dokončuje pokládka nové kanalizační stoky v zahradách domů z náměstí podél Popelky, následovat ještě bude realizace veřejných částí kanalizačních přípojek. Novým dlážděním se již může pyšnit část ulice Havlíčkova ke hřbitovu, prostor pod schody z ul. Plk. Truhláře, část ulice Jeronýmova pod radnicí a z dřívější doby i Úzká, dlaždiči nyní postupují Jeronýmovou ulicí dále k faře.

Na Smetanově ulici byla dokončena investice ČEZu, tedy přeložka vrchního vedení NN do kabelu. Položeny jsou veškeré obrubníky a ve střední části i první asfaltová vrstva, nyní se asfaltuje v její horní části a následně bude natažen finální asfalt. Zbývat bude pouze dodláždění chodníků a parkovacích stání.

Rekonstrukce ČOV byla k 30.9. dokončena a předána, v nedodělcích jsou pouze drobnosti a věci, které jsme si objednali navíc v poslední době (např. oprava protékajícího sprchového koutu, oprava plynoměrného pilířku apod.). Od 1. října běží roční zkušební provoz.

Ve středu 13. října proběhl den otevřených dveří, který navštívilo více než 100 lidí.

V září bylo prostavěno 17 063 525,55Kč bez DPH, od začátku stavby to činí 163 859 140,02Kč bez DPH, což je 70,3% celkového objemu.

Návrh na usnesení:

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.

3.2.  Informace o navyšování ceny díla v jednotlivých městech

Cílem materiálu je předložit RS VHS shrnující  přehled o uzavřených smlouvách s  dodavateli základních akcí v jednotlivých městech.

Úvodem je nutno konstatovat, že všechny důležité informace a kroky činěné v řídícím týmu byly vždy avizovány v podkladech pro RS VHS.

Na tento materiál by měl navazovat na začátku příštího roku celkový přehled o :

- nákladech vynaložených za roky 2009, 2010 ( kanceláře VHS, autorské a stavební dozory, archeologové, apod. ),

-  shrnující přehled na  doprovodné stavby – jiní dodavatelé na přeměnu komunikací, vodovody, navrtávací pasy , apod.

- výhled na celkové náklady posledního roku  2011.

Přehled v jednotlivých městech ( tis. Kč)

TURNOV :

| Základní smlouva | 248 500 | Eurovia, Ústí nad Labem |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č. 3 | 10 915 | Komunikace | Skálova, Vegetace Skálova,1. máje, Tři svatí, Husova, Žižkova podkladní vrstvy |
| Dodatek č. 4 | 3 051 | Komunikace a vodovod | Zborovská ulice, dodatek vegetace |

SEMILY :

| Základní smlouva | 134 983 | Sdružení firem - SaD, Bittner |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č. 4 | 7 809 | Komunikace | Oblast Na Kruhách |
| Dodatek č. 5 | 7 310 | Komunikace | Tyršova , Vejvarovo n., Na Obci, Kozákovská |
| Dodatek č. 6 | 1 428 | Komunikace | Parkoviště u č.p. 464 Luční ulice |

JILEMNICE:

| Základní smlouva | 55 682 | firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č. 2 | 5 000 | Komunikace | Metyšova ul., U Labutě, Hrabačov |
| Dodatek č. 3 | 2 716 | Nutná úprava a doplnění projekčního řešení | Na Drahách |

LOMNICE :

| Základní smlouva | 233 069 | Subterra Praha |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bez dodatku navyšujícího cenu díla |

ROKYTNICE :

| Základní smlouva | 177 681 | Eurovia Liberec |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatek č.4 | 1 996 | nutné rozšíření základního díla – prodloužení vhs sítí | Více lokalit |

Ve všech dodatcích bylo postupováno dle smluvních ustanovení základní smlouvy o dílo, která umožňuje tato navýšení a popisuje např. povinnost  použití převážně jednotkových cen z původní nabídky při ocenění dalších prací. Navíc bylo vždy realizováno jednací řízení bez uveřejnění, které pro tento případ ukládá zákon.

Všechna navýšení ceny představují samozřejmě neuznatelné náklady z hlediska poskytovatele dotace, tedy není na ně poskytnuta dotace a jsou plně hrazeny investorem.

Všechny další dodatky firmami byly uzavřeny pouze z formálních důvodů – přeměna zástupců firmy na stavbě, změna sazby DPH, apod.

Při této příležitosti je samozřejmě vhodné konstatovat, že při vlastním řízení akce jsou plně využívány všechna ustanovení uzavřených smluv o dílo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o naplňování smluvních vazeb  s dodavateli v jednotlivých městech při akci Čistá Jizera. Současně RS ukládá ing. Hejdukovi předložit v termínu do konce února 2011 další souhrnný přehled včetně  všech doprovodných nákladů spojených s akcí Čistá Jizera.

3.4.  Kontrola příspěvků na veřejné části přípojek

V rámci projektu Čistá Jizera jsou realizovány části přípojek umístěné ve veřejném pozemku. Ve všech městech se jedná o kanalizační přípojky a v Rokytnici nad Jizerou i o nově budované vodovodní přípojky. Na tyto stavební objekty přispívá dotační titul. V rámci rekonstrukcí sítí jsou tyto části přípojek hrazeny VHS, u nově budovaných přípojek přispívají ještě vlastníci napojených nemovitostí částkou ve výši 4.000,- Kč na kanalizační přípojku a 3.000,- Kč na vodovodní přípojku. Příspěvky na přípojky jsou průběžně vybírány v kanceláři VHS, převodem na účet nebo je vybírají naši asistenti na přípojky.

Vzhledem k tomu, že cca 61 % položek je vybraných asistenty v hotovosti do pokladny, byla provedena kontrola vybírání příspěvků a inventura všech souvisejících položek.

Kontrola proběhla v jednotlivých městech v kancelářích na ČJ k 30.9.2010.

ČJ Turnov

- asistent Petr Nowak

- investiční technik – Dalibor Zmeko

ČJ Semily

- asistent Jiří Antoš

- investiční technik – Andrea Bímová

ČJ Jilemnice

- asistent Jaroslav Kosáček

- investiční technik – Ing. Zdeněk Rajm

ČJ Rokytnice nad Jizerou

- asistent Lukáš David

- investiční technik Andrea Bímová

ČJ Lomnice n. P.

- asistent Libuše Šmirausová

- investiční technik – Ing. Zdeněk Rajm

Výsledek kontroly:

Celkový počet vydaných příjmových dokladů souhlasí s evidencí VHS Turnov a vybraná výše příspěvků na přípojky souhlasí se stavem zachyceným v účetnictví VHS Turnov.

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Přehled vybraných příspěvků:

| Čistá Jizera | r. 2009 | r. 2010 | Celkem r. 2009,2010 | Předpoklad do konce stavby |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnov | 28 000,00 | 536 000,00 | 564 000,00 | 220 000,00 |
| Semily | 309 760,00 | 385 389,00 | 695 149,00 | 114 000,00 |
| Jilemnice | 63 760,00 | 82 000,00 | 145 760,00 | 45 000,00 |
| Lomnice n. P. | 127 000,00 | 182 000,00 | 309 000,00 | 180 000,00 |
| Rokytnice n. J. - voda | 114 000,00 | 134 000,00 | 248 000,00 | 525 000,00 |
| Rokytnice n. J. - kanál | 394 000,00 | 447 792,00 | 841 792,00 | 1 340 000,00 |
| Celkem | 1 036 520,00 | 1 767 181,00 | 2 803 701,00 | 2 424 000,00 |

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav  vybraných příspěvků na akci Čistá Jizera nově napojených vlastníků nemovitostí k 30.9.2010.

4. Investice  a obnova

4.1.  SFŽP schvalovací procesy žádostí

Od minulého jednání RS se se schvalováním žádostí „v šuplíku“ ani ve věci vyhlášení nové výzvy nestal žádný posun. Dne 11.11.2010  bude opět zasedat Řídící výbor SFŽP ČR, na kterém by mohlo být rozhodnuto o dalším postupu. V tuto chvíli nejsou známi žádné konkrétní otázky připravované k projednání.

Informace o závěrech bude podána na příštím jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o plánovaném jednání Řídícího výboru SFŽP ČR.

4.2.  Ohrazenice – sítě pro zástavbu RD u hřiště

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí a komunikace k novostavbám tří rodinných domů v Ohrazenicích „u hřiště“, kterých stavebníci se obrátili v roce 2009 na obec Ohrazenice a VHS Turnov se žádostí o zajištění realizace a spolufinancování komunikace a inženýrských sítí ke svým stavebním objektům.

V loňském roce byla dokončena stavba vodovodu, jednotné kanalizace a plynovodu v celkové společné délce cca 180 bm. Letos byly dokončeny práce na komunikaci a přilehlých plochách.

V souvislosti s dokončením této stavby předkládáme závěrečné vyúčtování celého díla s vyčíslením konkrétních finančních vztahů mezi VHS Turnov a obcí Ohrazenice:

Komentář k tabulce:

U položky č. 1 došlo k navýšení nákladů na zemní práce o 35.222,-Kč, které vznikly z důvodu nutnosti provedení širší rýhy v některých místech, než bylo plánováno v PD a rozpočtu (v dokumentaci byly šířky rýh zúženy na minimum).

U položky č. 4 došlo k navýšení nákladů o práce, které si navíc zadala obec Ohrazenice a které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci. Jedná se zejména o obrubníky podél celé nové komunikace a obratiště, zpevnění konstrukce komunikace mimo rýhu a zpevnění plochy obratiště (na základě zkoušek únosnosti podloží) a provizorní řešení příjezdu k novostavbám RD po dobu stavby.

U položky č. 5 se jedná o vyvolanou přeložku stávajícího vodovodního řadu na který se napojoval nový vodovod do řešené oblasti. Dle dokumentace měl tento vodovod vést v zeleném pásu podél komunikace, ve skutečnosti však vedl přes soukromý pozemek a plánované napojení nového vodovodu nebylo bez přeložky možné – po vyhloubení kopané sondy bylo zjištěno, že napojovací místo se nachází pod (až za) soukromým zděným plotem, za kterým vedl i celý stávající vodovodní řad.

U položky č. 6 se jedná o přípojky navíc, které nebyly součástí projektové dokumentace (1 ks kanalizační přípojky ke stavebnímu pozemku ve vlastnictví obce a 1 ks plynové přípojky k budoucímu stavebnímu soukromému pozemku).

U položky č. 7 se jedná o vytažení kanalizačního potrubí mimo nově asfaltovanou křižovatku v celkové délce 6m, jako příprava pro výstavbu další etapy kanalizace tak, aby v budoucnu nemusel být znovu odstraňován asfalt v této křižovatce.

Položka č. 9 představuje realizaci finálních asfaltových vrstev na nové komunikaci a stávající křižovatce dle požadavků obce – tato záležitost byla schválena v RS 30.6.2010.

Všechny tyto práce a náklady byly projednány na kontrolních dnech odsouhlaseny technickým dozorem obcí Ohrazenice, která je hradí v plné výši. Položka č. 9 byla schválena v Radě sdružení v červnu 2010.

Pro dofinancování této akce bude se zhotovitelem stavby sepsán konečný dodatek ke smlouvě o dílo a zároveň bude s obcí Ohrazenice sepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace dle výše uvedené tabulky.

Dotace od obce Ohrazenice je na účet VHS převáděna postupně v následujících splátkách:

- Částka 1.293.894,- Kč – byla převedena na účet investora v roce 2009

- Částka    653.538,- Kč – byla převedena na účet investora 30. 8. 2010

- Částka    706.193,- Kč – bude převedena na účet investora do 15. 11. 2010

Původní smlouva o poskytnutí dotace s obcí Ohrazenice byla sepsána na celkovou částku 1.947.432,- Kč, která byla na VHS Turnov převedena ve výše uvedených dvou splátkách č. 1 a 2 dle smlouvy. Dodatkem č. 1 bude smluvní dotace navýšena o 706.193,- Kč na pokrytí nákladů uvedených v tabulce a komentáři. Tato část dotace bude převedena na účet VHS ve splátce č. 3.

Vztah k rozpočtu VHS Turnov na rok 2010 bude dle tohoto materiálu upraven ve II. rozpočtové změně (při přípravě I. změny nebyly ještě dohodnuty konkrétní rozsahy a zpracovány rozpočty).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ukončení stavby IS a komunikace v obci Ohrazenice a závěrečné vyúčtování skutečných nákladů,souhlasí se sepsáním konečného dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a s obcí Ohrazenice dle návrhu.

4.3.  Rokytnice nad Jizerou -  rekonstrukce vodovodu Horní Kout

Projektovou dokumentaci zpracovává firma VodoPro, s.r.o. Praha, konkrétně ing. Petr Koldovský. Smlouva o dílo řeší rozsah rekonstrukce vodovodu v celkové délce 900 m, stávající vodovod je z osinkocementu (azbest). Během zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí po schůzkách s provozovatelem v terénu vzešla potřeba rekonstrukce vodovodu až v délce 1.250 m.

Celkové navýšení metrů je o 28%. Navýšení do 10% je v ceně základní smlouvy o dílo, navýšení nad 10%, což je v tomto případě 18% má být podle smlouvy řešeno jako 60% doporučených cen sazebníku UNIKA.

Návrh dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo:			119.500,-Kč (včetně přípojek)

Navýšení 350m (0,5 mil. Kč): 	  32.886,-Kč (za všechny stupně PD včetně IČ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena SoD včetně dodatku č. 1:	152.386,-Kč

Ceny jsou bez DPH.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou VodoPro, s.r.o. Praha v ceně dle podkladů.

4.4. Výsledek VŘ - Oprava vodovodního řadu – ulice Studentská Turnov

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na dodavatele stavebních prací na akci Oprava vodovodního řadu – ul. Studenstská Turnov.  Tuto akci je nutné realizovat někdy začátkem roku 2011, tak aby nedošlo ke konfliktu s připravovanou realizací Revitalizace sídliště Nádražní.

Do soutěže bylo doručeno devět  nabídek (přičemž bylo osloveno čtrnáct firem), po jejichž prostudování a zhodnocení komplexnosti výběrová komise určila následující pořadí nabídek a to dle  jediného hodnotícího kritéria – výše cenové nabídky:

| Konečné pořadí uchazečů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabídka od firmy | Kompletnost nabídky dle zadání poptávkového řízení | Celková cena bez DPH - uvedená v nabídce | Konečné pořadí |
| S a D v.o.s. | nabídka je kompletní | 1 220 088 Kč | 1 |
| Dvořák - Stavební divize | nabídka je kompletní | 1 259 670 Kč | 2 |
| JOSTAV spol. s r.o. | nabídka je kompletní | 1 265 109 Kč | 3 |
| ČKV Praha spol s.r.o. | nabídka je kompletní | 1 317 822 Kč | 4 |
| Zikuda - Vodohospodářské stavby spol. s r.o. | nabídka je kompletní | 1 322 591 Kč | 5 |
| Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | nabídka je kompletní | 1 325 531 Kč | 6 |
| OBIS spol. s r.o. | nabídka je kompletní | 1 474 336 Kč | 7 |
| GASLINES s.r.o. | nabídka je kompletní | 1 770 481 Kč | 8 |
| EVOSA spol. s r.o. | nabídka je kompletní | 2 038 092 Kč | 9 |

Předpokládaný rozpočet akce byl dle rozpočtu projektanta vyčíslen na částku 1,98 mil.

V průběhu VŘ jsme ještě pokusili doplnit uchazeči variantu běžnější litinové vodovodní trubky. S ohledem na malé celkové úspory a na splnění férovosti soutěže jsme se nakonec rozhodli o naplnění základního  zadání akce i výběru dodavatelů.

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava vodovodu ul. Studenstká Turnov“ a se zahrnutím akce do rozpočtu VHS Turnov na rok 2011,

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou S a D v.o.s. za nabídnutou cenu dle návrhu, s předpokladem realizace akce v roce 2011.

4.5. Oprava ČS Loučky – pod Kostelem – dokončení akce

V letošním roce byla v rámci oprav vodohospodářských objektů VHS Turnov prováděna oprava ČS Loučky – pod Kostelem. Tuto oprava prováděla na základě výběrového řízení stavební firma Žmolil a Kobera od poloviny měsíce srpna 2010, přičemž dokončena a protokolárně převzata byla 18.10.2010 bez vad a nedodělků.

Rozsah prací:

Původní střešní krytina z asfaltových pásů byla odstraněna, byla vytvořena nová provětrávaná konstrukce střechy včetně tepelné izolace a nově byla použita na střechu střešní krytina Sikaplan v kombinaci s oplechováním atik a detailů, vč. nových okapů a okapových svodů.

S ohledem na velký výskyt vlhkosti byly vytvořeny drenáže. V místě akumulace vody byla vytvořena tepelná izolace suterénu tl. 100 mm odolná proti vlhkosti, tak aby nedocházelo k promrzání akumulace.

Na celé nadzemní části objektu byla vytvořena provětrávaná fasáda kotvená na dřevěný rošt z impregnovaných střešních latí 5x3cm, s použitím zateplovacího systému tl. 120 mm s finální povrchovou úpravou (zatíraná omítka Baumit.) Sokl objektu byl opatřen do výšky cca 0,5 m mozaikovou omítkou.

Stávající systém odvětrání byl zvětšen na průměr 160 mm, tak aby byla zajištěná dostatečná cirkulace vzduchu.

Vstup do akumulace byl opatřen novým nerezovým zábradlím a stávající zaklopení hladiny z ocelových desek, které byly již značně zkorodované, bylo odstraněno a nahrazeno pochozími deskami z kompozitu, které jsou z hledisko snadného přístupu do akumulace při čistění a opravách ideální.

Provedené práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě, přičemž termín dle smlouvy o dílo byl splněn (dílo bylo předáno 14 dní před termínem)

Pro ilustraci foto před a po opravě objektu ČS

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí dokončení akce oprava ČS Loučky u Turnova v požadovaném termínu a kvalitě.

4.6. Označení I. a II. Pásma hygienické ochrany

V letošním roce byla po vzájemné dohodě provedena provozovatelem revize označení pásem hygienické ochrany na vodních zdrojích VHS Turnov (30 vodních zdrojů). Důvodem je snaha sjednotit označení všech vodních zdrojů ve vlastnictví VHS Turnov. Dnešní podoba je taková, že označení PHO vodních zdrojů je již značně neaktuální, u některých zdrojů není vůbec.

Dle podmínek daných rozhodnutím o vyhlášení jednotlivých PHO, je povinností vlastníka mít takové PHO vyznačené, což je v současnosti jen zřídka kdy naplněno.

Velice často se nám v poslední době stává, že se v PHO vodního zdroje některé osoby dopouštějí nedovolené činnosti (např. jízda motorovými vozidly) přičemž si nejsou zcela vědomi nebezpečí, které svým nevhodným chováním způsobují. Vymahatelnost práva je pak v takových případech velice obtížná, obzvlášť kdy oblast PHO není dostatečně vyznačena.

Postupně se tato problematika napravuje. Velký kus práce odvádí provozovatel a vypomáhá nám při vyhlašovaní PHO a jejich zápisu do Katastru nemovitostí. Je však bezpodmínečně nutné mít všechny tyto PHO dostatečně označená.

Na základě provedené revize víme, že je nutné nově instalovat 120 ks cedulí s označením PHO. Provozovatel vypracoval na tuto činnost kalkulaci, přičemž cena jedné cedule včetně modrobílé pruhované ocelové tyče, betonové patky a montáže činní 1 902 Kč. Při předpokládaném počtu 120 ks cedulí jde o celkovou částku 228 240 Kč. Tato cena je s ohledem na množství a požadovanou kvalitu cedulí přijatelná.

Doporučujeme v roce 2011 provést ve spolupráci s Provozovatelem instalaci 120 ks nových cedulí s označením PHO I. a II. stupně.

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí revizi a nutnost vyznačení pásem hygienické ochrany I. a II. stupně,

- souhlasí s provedením značení za nabídnutou cenu prostřednictvím Provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací a.s.

- souhlasí se zahrnutím plánovaných nákladů do rozpočtu VHS Turnov na rok 2011.

4.7. Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice

Předkládáme informaci o průběhu další klíčové stavební akce v Jilemnici. Jedná se o probíhající rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Jilemnici, Hrabačově.

Základní údaje:

stavba byla zahájena na jaře letošního roku.

Dodavatelem stavby je na základě loňské soutěže firma STRABAG a.s. za cenu 28.272.577,61 Kč bez DPH, neuznatelné náklady z toho činí 1.922.261,08 Kč (inženýrská a kompletační činnost a rezerva), základ pro výpočet podpory je 26 350 316,53 Kč.

Na akci byla na MZe podána žádost o dotaci, která byla v březnu projednána meziresortní komisí a podpora přiznána v následujícím schématu (z uznatelných nákladů):

-    45% dotace MZe ....11 857 642,44 Kč

- 35% zvýhodněný úvěr (dotování úroků z vysoutěženého komerčního úvěru až do výše 4% - žadatel nemusí čerpat) .... 9 222 610,79

- 10% dotace LK... 2 635 031,65

- 10% vlastní zdroje + doplatek neuznatelných nákladů ... 4 557 292,73

Stavební část objektu je téměř dokončena, venkovní plochy jsou vyasfaltovány, zbývají dodělat drobnosti a oplocení. Nyní probíhá instalace a dopojování technologie, nyní je stále v provozu původní strojní zařízení, ale za cca měsíc již dojde ke zprovoznění části nových provozních souborů.

Oproti původnímu smluvnímu termínu předpokládá dodavatel dokončit stavbu o 5 měsíců dříve (původně k 31.5.2011), tedy na přelomu roku. S tím je spojena změna finančního harmonogramu, v letošním roce bude prostavěno o cca 5 mil. Kč více a proto je nutno změnit ISPROFIN a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto navýšení fakturace bude pokryto z přesunu dotačních prostředků z příštího roku.

Celkově bylo ke konci září prostavěno 14.476.633Kč, což je 51,2% z celkového finančního objemu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice“.

4.8. Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší

Jedná se o napojení objektu s vloni vybudovanou nadzemní část přípojkou NN o celkové délce 280m.

Stavba byla dokončena a předána, nedodělkem je dosypání případného sedlého výkopu po jarním období (pozastávka 10% ceny díla). Stavbu je nutno zkolaudovat a přihlásit se k odběru elektřiny, provozovatel bude zajišťovat napojení objektu na telemetrii.

Cena dle SoD				155.237,34Kč

Skutečné náklady stavby		138.057,41Kč

Délka přípojky byla dle zaměření 305m, úsporou byla nerealizace obnovy asfaltového krytu vozovky (přechod mimo asfalt).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Benecko – Elektropřípojka pro vodojem Zátiší“.

4.9. Informace o projektové přípravě akce „Intenzifikace ÚV Příkrý“

Koncem září byla předána dokumentace pro stavební povolení  akce „Intenzifikace úpravny vody Příkrý“ tato dokumentace řeší nové technologické řešení úpravy surové vody na pitnou a s tím spojené stavební úpravy, dále byla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo na žádost provozovatele a v souladu se standardními postupy na jiných obdobných akcích rozšířena o úpravy spojené s celkovým stavebním staven všech budov v  areálu ÚV Příkrý.

Nechtěli jsme totiž dopustit, abychom při budoucím provádění této klíčové investiční akce předkládali RS dodatečné požadavky na stavební úpravy, které se nám budou najednou v průběhu stavby zdát jako logické, i když jsme o si nich dříve mysleli, že se bez nich obejdeme.

Stručný popis nového technologického  řešení:

Surová voda z vodního zdroje Vošmenda gravitačně natéká do objektu mechanického předčištění, kde jsou v pořadí po směru toku nově instalovány hrubé česle s ručním stíráním, které bude možno v zimním období vyjmout, norná stěna pro omezení zamrzání vody v kanálu objektu mechanického předčištění a na konci jemné česle s průlinami 4mm se strojním stíráním. Před nátokem do akumulační jímky čerpací stanice je v technologickém schématu navrženo dávkování hydroxidu sodného a síranu hlinitého.

Surová voda z čerpací stanice je čerpána na první separační stupeň, sestávající se z mísiče napojeného na flokulační nádrže 1 a společného objektu flokulační nádrže 2 se sedimentační nádrží. Flokulační nádrže budou vystrojeny pádlovými míchadly s elektropohony řízenými FMO, případně alternativně soustavou děrovaných norných stěn a dělící přepážkou.

Druhý separační stupeň tvoří otevřená filtrace. Jedná se o 3 Ks otevřených pískových filtrů, které budou stavebně opraveny. Následně bude instalován nový systém náhrady mezidna vodárenských filtrů s dvousměrným průtokem pracích médií.jedná se o nahrazení neřidna pískových filtrů systémem zaručujícím rovnoměrné rozdělení pracího vzduchu po celé ploše filtrů. Tento systém zaručuje až 20% úsporu prací vody. Zároveň  z důvodu odstranění mezidny umožňuje zvýšit filtrační vrstvu a tím i kalovou kapacitu filtru. Filtry budou na odtoku vybaveny zařízením pro udržení minimální provozní hladiny. Filtry budou provozovány systémem se snižující se filtrační rychlostí, jenž zajišťuje autoregulaci nátoku na jednotlivé filtry. Regenerace filtrů praním vzduchem, vzduchem + vodou, vodou a závěrečná fáze zfiltrování.

Před nátokem do akumulace pitné vody bude dále přefiltrovaná voda zabezpečena UV lampou a dávkováním plynného chlóru na potřebnou hodnotu. Posledním způsobem zdravotního zabezpečení pitné vody je návrh chloraminace, ta bude prováděna dávkováním síranu amonného dvěma dávkovacími komponenty za dávkováním plynného chlóru před nátokem do akumulace pitné vody.

Úpravy stavební části – navýšení dohodnutých projektových prací

V koordinaci s intenzifikací se VHS Turnov dodatečně rozhodlo pro stavební opravy a udržovací práce budov v areálu ÚV, samotné budovy úpravny, čerpací stanice surové vody a trafostanice. tyto stavební úpravy jsou spojeny s opravou fasád,  zateplením administrativní části úpravny a výměnu výplně otvorů. Dále budou v úpravně řešeny nové rozvody el., které souvisejí s intenzifikací resp. s automatickým řízením úpravny a budou rozšířeny o výměnu rozvodů v místnostech dotčených stavebními úpravami. Další výměna postihne topná tělesa a rozvody ústředního vytápění. Některé stavební úpravy jsou vyvolány výše zmíněnými změnami technologie. Jedná se např.o demolice a dořešení betonových bloků pro technologické celky, vybourání mezidna filtrů a úpravy v místnosti mísiče. Další podstatnou stavební úpravou je řešení vstupu do hlavní budovy úpravny, který byl do dnešního doby řešen provizorně a nevhodně.

Všechny tyto nutné úpravy ve stavební části, které nebyly součástí původní SoD se společností Envi-Pur mají vliv na konečnou celkovou cenu za dokumentaci pro stavební povolení, jedná se o navýšení o částku 160 000,-Kč. Původní cena PD technologie ve smlouvě o dílo činila 604 tis. Kč.

Vzhledem ke značnému časovému presu se nám nepodařilo do PD zahrnout:

- část vzduchotechniky v hale filtrů, kde jsou otevřené hladiny filtrů a výměnou oken za nová těsnější, by mohlo docházet k vysokým koncentracím vlhkosti. Tato část bude řešena samostatně Ing. Jiřím Kolářem ze společnosti TopKlima Liberec a bude přidána k zadávací dokumentaci na výběr dodavatele. Cena za projektové práce je 25 000,-Kč tato suma je maximální a může být ponížena po dalším jednání a zpřesnění technického řešení.

- dalším důvodem k zamyšlení a zatím neřešeným požadavkem provozovatele je systém vytápění objektu úpravny vody, který je v současnosti řešen LTO a provoz takové kotelny je energeticky a provozně velmi náročný. Provozovatel nechat zpracovat posouzení technického stavu zařízení kotelny a doporučil nutnost dalšího projednání s odborníkem na tuto problematiku včetně zajištění návrhu řešení požární bezpečnosti a provozu kotelny v souladu s novými normami. Vedle stávajícího sytému vytápění bude pravděpodobně doporučen nákup elektrokotle na přechodné období, kdy provozovatel neroztápí složitý systém LTO kotelny. V příštím roce VHS zadá zpracování PD na řešení této problematiky a výsledek bude zahrnutý do zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

- stavební část dle dodatečných požadavků provozovatele nezahrnula do současného stavu PD řešení elektro. rozvodů po chodbách a nové rozvaděče, toto řešení chce VHS Turnov zadat přímo dodavateli stavby ve výběrovém řízení. Jednalo by se o projekt provedení elektro a samotnou realizaci této části.

Závěr:

Všechny tyto změny, doplnění, a zvýšení rozsahu PD v součtu znamenají navýšení rozpočtu v letošním roce o 185 000,-Kč. V příštím roce bude ještě nutné zafinancovat projekční dořešení kotelny.

Předpokládané realizační náklady známé z dosavadní PD:

Technologická část:						39 354 138,-Kč

Stavební část							22 837 322,-Kč

Elektro (ASŘTP,drobný el. materiál)		 	  6 378 642,-Kč

Celkem bez DPH						68 570 102,-Kč

Na financování realizace se VHS Turnov pokusí opětovně žádat o podporu z OPŽP na Státním fondu životního prostředí.

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí ukončení projekčních prací na akci „Intenzifikace úpravny vody Příkrý“  firmou ENVIPUR s.r.o. a navýšení ceny projekčních prací  stavební části dle návrhu,

- souhlasí s doplněním zadávací dokumentace o část vzduchotechniky za maximální cenu dle návrhu,

- bere na vědomí probíhající jednání o řešení vytápění ÚV a požaduje informovat o výsledku,

- souhlasí se zahrnutím navýšených nákladů na PD dle podkladů do rozpočtových změn.

4.10. Informace o probíhající projektové přípravě akce „Vodovod Tatobity - Žlábek“

Jedná se o zásobení místních částí obce Tatobity - Žlábek, Vrchy a Na Pískách, jde o 2,0 km přivaděče a cca 1,4 km rozvodných řadů + čerpací stanice a Vodojem Žlábek s automatickou tlakovou stanicí pro zásobení části Vrchy, Na pískách.

Na tuto akci pro nás firma Aquion s.r.o. Praha zajišťuje vypracování PD včetně zajištění inženýrské činnosti.S touto společností jsou vleklé problémy i s dílčím plněním termínů, viz. návrh pokut v předešlých radách sdružení, po dlouhé přípravě se podařilo získat stavební povolení na tuto akci, projektová dokumentace pro stavební povolení však nebyla ze strany VHS převzata, dle SoD má tato dokumentace mít parametry dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, VHS se proto snaží získat dopracovanou dokumentaci do podoby dle SoD“.

V průběhu těchto komplikovaných projektových příprav se Vodohospodářské sdružení Turnov rozhodlo připravovat podklady k žádosti o finanční podporu ze státního fondu životního prostředí, tento krok bude vyžadovat vypracování finanční analýzy 35 000,- Kč a nezávislí odborný posudek 10 000,-Kč, celkem se tedy jedná o sumu ve výši 45 tis.Kč vzhledem k nenaplnění termínů a k očekávaným pokutám za neplnění termínů v hodnotě cca 44tis. Kč se nejedná o zásadní problém z pohledu rozpočtu VHS Turnov na letošní rok.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí pokračování příprav akce „Zásobení pitnou vodou obce Tatobity – Žlábek a jejich místních částí“.

5. Vnitřní otázky VHS

5.1. Závěry z kontroly KÚLK

Dne 30.9.2010 byla provedena pracovníky KÚLK  kontrola, jejímž předmětem bylo využití prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje, Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí v roce 2009 na realizaci projektů Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě, Propojení tlakových pásem a Malá Skála – Mukařov – vodovod – rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4.

Součástí kontroly bylo přezkoumání účetních dokladů týkajících se realizovaného projektu. Byly předloženy originály faktur, bankovních výpisů z účtu a další písemnosti. Kontrolou bylo zjištěno, že účetnictví je vedeno průkazným způsobem, stavby jsou odděleně číslovány a dle čísla staveb vedeny v účetnictví (dle ORGNUM). Platby za vykonané stavební práce probíhaly ze strany investora průběžně ve stanovených termínech.

Kontrolou technické dokumentace bylo ověřeno, že stavba probíhala dle schválené projektové dokumentace a plánovaného harmonogramu. Dodavatel vedl řádně stavební deník. Pravidelně se konaly kontrolní dny stavby.

Součástí kontroly bylo terénní šetření v trase vodovodních řadů. Terénní pochůzkou bylo zjištěno, že všechny kontrolované trasy vedení odpovídají předloženému geodetickému zaměření a jsou v terénu kromě jednoho prvku na síti viditelně označeny.

Závěr:

Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky ve využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci výše uvedeného projektu. Poskytnutá dotace byla účelně využita, stanovené závazné parametry projektu byly dodrženy. Projekt byl řádně ukončen ve stanoveném termínu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek provedené kontroly na využití prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje, Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí v roce 2009 na realizaci projektů Rovensko pod Troskami – rekonstrukce vodovodního řadu Na Paldě, Propojení tlakových pásem a Malá Skála – Mukařov – vodovod – rekonstrukce řadů 1-1, 1-1-1, 1-4.

5.2. Schvalování nových zřizovacích listin VHS

Podle usnesení RS z června 2010 měly všechny členské obce VHS Turnov na svých zastupitelstvech projednat a schválit nové aktualizované znění zřizovacích listin VHS Turnov.

Do dnešního dne nemáme schválení z těchto členských obcí:

Rakousy			bude schváleno v listopadu

Malá Skála			bude schváleno v listopadu

Rokytnice nad Jizerou	odloženo pro nové ZM

Lomnice nad Popelkou	bude schváleno do konce roku

Loučky			nemáme informaci

Chuchelna			nemáme informaci

Nové zřizovací listiny by měly podle původního předpokladu být podepsány do konce roku 2010, je tedy nutné v uvedených obcích do tohoto data jejich znění projednat a schválit.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav ve schvalování nových zřizovacích listin VHS Turnova ukládá zástupcům jednotlivých měst a obcí zabezpečit projednání smluvních dokumentů do konce roku 2010.

Marcela Červová