##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v pondělí  13. 12. 2010

od 10.00 hodin v Jilemnici - č.p.1 budova bývalého pivovaru

(nově zrekonstruovaný objekt vedle jilemnického zámku – muzea)

1. Příprava účinnosti koncesní smlouvy

1.1. Informace o splnění potřebných činností				                     příloha

1.2. Žádost o pozici člena v dozorčí radě SČVK

2. Čistá Jizera

2.1.  Průběh staveb

2.2.  Podpora SFŽP - KRNAP

2.3.  Semily – řešení  komunikace  Husova a Čapkova ul.

3. Investice  a obnova

3.1    VŘ Letná I -  Semily - kanalizace včetně přeložky vodovodu a obnovy komunikace

3.2.   Turnov - Oprava vodovodního řadu – ulice Studentská – VŘ na TDI

3.3.   Turnov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 28. Října

3.4.   Oprava VDJ Vrchhůra – výběr dodavatele a TDI

3.5.   Lomnice nad Popelkou - Oprava VDJ Karlov Nový – výběr dodavatele a TDI

3.6.   Semily - VDJ 14 Pomocníků – přípojka NN- výběr dodavatele

3.7.   Vyskeř - rozvojové území pro stavu RD – ukončení a financování akce

3.8.  Informace o probíhajících a pro rok 2010 ukončených akcích: Malá Skála - Boučkův statek, Vodovod Semily - Benešov část Hradišťana

3.9.   Informace o probíhající akci „Vodovod MS zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“

3.10. Obnova VDJ Bzenecko, Pláňka – zahájení projekčních prací

3.11. Prodloužení splaškové kanalizace Malá Skála

3.12. Výměna vodovodu Dolánky – Vazovec – výběr dodavatele a TDI

3.13. VDJ Hruštice – sanace akumulačních komor, přestrojení armaturní komory

3.14. Jilemnice – Havarijní oprava odlehčovací stoky Hrabačov

3.15. Jilemnice - Oprava kanalizace Poštovní ul.

3.16. Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů

3.17. Lomnice n. Pop. – Oprava vodovodu naproti Novodvorské ul., Stará Lomnice

3.18. Benecko – Odkup pozemku pod vodojemem Pláňka

3.19. Benecko – oprava vodovodu Pláňka

3.20. Benecko – Vodovod Dolní Štěpanice, část 1

3.21. Semily – Vodovod Letná (Slap) a posílení ČS Mikoláše Alše – dodatek č. 1

3.22. Rokytnice nad Jizerou ČJ – kupní smlouva na pozemek pro příjezdovou komunikaci k VDJ na Zimní straně                                                                                             příloha

3.23. Rovensko pod Troskami – oprava komunikace ČOV

3.24. VŘ na pozice technického dozoru a koordinátora BOZP – nové akce podporované SFŽP

3.25. VDJ Ohrazenice – havárie na potrubí

4. Finanční otázky

4.1. Rozpočtové změny 2010							                     příloha

4.2. Řešení peněžní hotovosti s městy při akci Čistá Jizera v roce 2011

4.3. Rozpočtové provizorium na rok 2011						         příloha

4.4. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2016			                                 příloha

4.5. Aktuální finanční situace a její dopady na chod VHS

4.6. Úvěrová schopnost VHS v příštích letech					         příloha

5. Vztah s provozovatelem

5.1. Výstupy z jednání s provozovatelem	                   				         příloha

6. Vnitřní otázky VHS

6.1. Aktualizace koncepce VHS Turnov						         příloha

6.2. Základní hodnocení působení VHS v 2010

6.3. Odměny zaměstnanců a končících členů RS

1. Příprava účinnosti koncesní smlouvy

1.1. Informace o splnění potřebných činností                                           příloha

Na konci listopadu jsme splnili další dva poslední úkoly nutné k zahájení účinnosti koncesní smlouvy. Šlo o :

- dohodu o naplnění  plánu oprav ( položka v kalkulaci vodného a stočného  )

- byl uzavřen protokol o stavu předávaného majetku

Předkládáme Vám návrh provozovatele, jak bude čerpat položku na opravy v kalkulaci v příštím roce. Návrh je možné přijmout. Upozorňujeme na klíčovou pozitivní skutečnost,  že koncesí byla předem zadána pro všechny uchazeče hodnota 5 mil. Kč, což je o cca 2 mil. Kč více, než  bylo do oprav hrazených provozovatelem vkládáno v minulých letech. Pokud bychom takové navýšení řešili bez koncese pouhým vyjednáváním jako v minulých letech, tak jen tato úprava by znamenala nárůst ceny vodného a stočného o 1 %.

Protokol o stavu předávaného majetku řešíme ve třech rovinách konkrétnosti. První dvě roviny stačí jako naplnění současné koncesní smlouvy.  V první rovině jde o soupis majetku s označením provozovatele, zda nepotřebuje obnovu, potřebuje obnovu, či potřebuje nezbytně. V druhé rovině je majetek rozepsán na jednotlivé karty s orientačním naznačením hodnoty obnovy. S provozovatelem jsme se ještě rozhodli vypracovat třetí nejkonkrétnější rovinu, a to do jara příštího roku. Ta by měla detailně popsat a obodovat technický stav jednotlivých  prvků majetku s jasným označením rozsahu a etapizace případné obnovy. Jde však o velmi časově náročnou činnost , analýza jednoho objektu znamená i 2 – 3 hodiny času dvou techniků.

Návrh na usnesení:

RS vyslechla informaci o naplnění všech zbývajících úkolů z koncesní smlouvy před zahájením její vlastní účinnosti od roku 2011.

1.2. Žádost o pozici člena v dozorčí radě SČVK

Koncesní smlouva přinesla uzavření vzájemného vztahu s provozovatelem podle nejvhodnější evropské praxe na relativně dlouhých 10 let.

Stali jsme se významným partnerem SČVK a.s.. Sice máme proti obdobné společnosti SVS  nepopsatelně obsluhovanou menší velikost, ale z pohledu velikosti dalších uzavřených smluv a z historického kontextu má naše území pro provozovatele svůj zásadní význam.

V minulosti za firmy VAK Turnov, kterou ovládala a vlastnila firma SČVK, měli naši zástupci své místo ve správní radě i v dozorčí radě firmy. Možnost podílet se na řízení a rozvoji klíčové partnerské firmy VHS Turnov je možno  s časovým odstupem hodnotit jako velmi prospěšné pro obě strany.

Z dnešní logiky věci je zřejmé, že správní rada SČVK není určena pro zástupce VHS Turnov, ale pozice v dozorčí radě firmy by byla velmi vhodná a užitečná. Zástupce by mohl díky kontrolním mechanismům sledovat kvalitu provozovatele a snažit se ovlivňovat jeho chování v našem regionu.

Z předběžných jednání v průběhu tohoto roku nám toto místo zástupce v dozorčí radě bylo z pozic ve vedení Veolia přislíbeno, aktuálně však  žádný závazný příslib nebyl řečen. Bylo nám jen naznačeno, že nic není jasného, ale že máme oslovit vedení firmy i vedení hlavního akcionáře - SVS. Tyto strany by se musely v období před jarní valnou hromadou SČVK  shodnout na přijetí našeho požadavku.

Navrhujeme proto následující postup :

- požádat  vedení obou dvou klíčových subjektů

- až po případné akceptaci naší žádosti projednat, koho bychom za VHS nominovali do této činnosti

Návrh na usnesení:

RS ukládá ing. Hejdukovi učinit potřebné kroky s cílem získat pozici pro zástupce VHS Turnov v dozorčí radě firmy SČVK a.s.

2. Čistá Jizera

2.1.  Průběh staveb

Souhrnně za celý projekt :

Za minulé období nám stále přálo počasí což přineslo zcela klidné úplné ukončení, nebo dokončování všech staveb v Lomnici nad Popelkou, Rokytnici nad Jizerou i v Semilech. Pouze v Turnově probíhala stále činnost s maximálním nasazením, protože máme shodný záměr jako v minulém zimním období – nestavět pouze ve dnech největších zimních zátěží. Dá se říci, že také pouze v Turnově vznikl, na konci roku drobný problém – nestačily se provést asfaltové koberce  v poslední připravené etapě, a to z důvodu průběžného mírného zpoždění příprav komunikací a finálního nečekaného zastavení obalovny. Toto je pouze jedna drobná kaňka na průběhu celého roku.

Lze totiž konstatovat, že jsem ve všech městech přeplnili plán prostavěnosti a máme proto vysokou šanci v klidu zvládnout dokončení celé akce  v roce 2011.

V posledních týdnech jsme také jednali :

- s městy na téma průběžné pozice financování jednotlivých staveb,  penězích měst na komunikace a vzájemných peněžních vazbách 2011

- s SGS jsme hodnotili vzájemnou smlouvu, řešili úkoly pro zimní měsíce a stanovovali postup pro papírové dokončení Jilemnice

- velké úsilí jsme my i dodavatelé museli  vyvinout, abychom dokázali zvládnout proplacení i listopadových faktur ze strany SFŽP, který končil veškeré splatnosti hned na počátku prosince a vypadá to, že nejméně další 4 měsíce nebude vyplácet evropskou ani státní podporu

- v každém městě jsme s dodavatelem řešili plán práce na zimní měsíce.

- pokusili jsme se dotáhnout se SFŽP v posledních třech fakturacích letošního roku maximální množství změnových listů, což přineslo zejména velký tlak na pracovníky SFŽP.

Čistá Jizera – město Turnov

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 11-ti staveništích. K 30. listopadu 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 189,74 mil. Kč, tj. 76,35 % z celkového finančního objemu díla 248,5 mil. Kč (s fin. Rezervou 6 mil. Kč). Fyzicky bylo ke konci listopadu 2010 postaveno celkem 16,01 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 75,9 %. Z toho je 9,91 km nové kanalizace (výstavba) a 6,1 km zrekonstruované kanalizace. Realizace díla probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011), listopadem 2010 byl ukončen 19-tý měsíc výstavby, tj. 65,5 % časového plánu.

Celkový přehled aktuálního stavu akce:

ULICE ŽIŽKOVA. HUSOVA A  5.KVĚTNA: Kanalizace a základní povrchy v úseku celé Žižkovy a Husovy ulice byly již dokončeny. Na komunikacích zde byla provedena kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a s následným položením ložních vrstev asfaltových povrchů. Uvedená část stavby je úzce spojena s rekonstrukcí kanalizace v ulici 5. května - propojení na nově budovanou kanalizaci v křižovatce ulic 5. května, Husova a Kinského.

Od 5. listopadu 2010 došlo k otevření provizorně zprovozněné části ulice 5. května (od křižovatky s ulicemi Husova a Kinského po Havlíčkovo náměstí). Zároveň byla zprovozněna poslední část ulice Husova (od křižovatky s ulicí Rokycanova po křižovatku s ulicí 5. května). Nyní je tak možné zajíždět do lokality ulic Husova, Žižkova, vilové čtvrti a lokality „Kasárna“ přímo z náměstí Českého Ráje, ulicí 5.května křižovatkou „U Borovičků“. Křižovatka „U Borovičků“ je zároveň průjezdná i do ulice Kinského. Oblast ulice 5. května nad touto křižovatkou zůstává dále staveništěm a je zde umístěno zařízení staveniště zhotovitele. Jedná se nicméně o provizorní řešení. Tomu odpovídá i asfaltový povrch na zprovozněné části ulice 5. května. Na jaře bude tato část ulice opět uzavřena a stavebně dokončena. Důvodem tohoto provizorního zprovoznění skutečnost, že Liberecký kraj se opozdil s výběrovým řízením na realizaci povrchů v ulici 5. května – ta měla být zahájena v podzimních měsících letošního roku. Proto bylo VHS, společně s městem Turnovem nuceno zajistit na zimní období provizorní řešení. Stávající objízdná trasa ulice 5. května vedoucí ulicí 28. října zůstává i nadále v provozu.

V ulici 5. května zbývá ke křižovatce s ulicí 28. října (odbočka k nemocnici) cca 60 m. Vzhledem k tomu v současné době připravujeme zahájení poslední etapy – od křižovatky s ulicí 28. října ke Hruštici. Původně se tato etapa měla začínat až na přelomu března a dubna 2011. Vzhledem k postupu Libereckého kraje s přípravou stavby rekonstrukce povrchů ulice 5. května by však na jaře 2011 mohlo dojít k časové kolizi obou staveb. Z toho důvodu bychom zde zahájili práce již začátkem ledna 2011, abychom měli stavbu kanalizace dokončenou do zahájení investice Libereckého kraje. Realizaci tohoto plánu ještě předchází komplikované projednání dopravní uzavírky a odsouhlasení návrhu objízdných tras. Objízdné trasy jsou v návrhu koncipovány tak, že ve směru z Turnova na Semily pojede doprava z ulice 28 října do ulice 5. května jednosměrně v jednom jízdním pruhu až na Hruštici. Ve směru od Semil do Turnova pojede doprava z Hruštice na Károvsko a následně jednosměrně do Aleje Legií, Žižkovy a Husovy ulice a dále „U Borovičků“ do ulice 5. května.

KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY: Práce na veškerých kanalizačních řadech a veřejných částech přípojek v celé této okrajové části města již byly dokončeny. Ve 44. a 45. týdnu 2010 proběhla definitivní pokládka finálních asfaltových vrstev dotčených komunikací. Od 1. listopadu se můžou nemovitosti připojovat na novou kanlaizaci. V pondělí 29.11.2010 zde proběhlo slavnostní dokončení a otevření stavby za účasti obyvatel oblasti, zástupců města Turnova, VHS, zhotovitele a správce stavby.

ZBOROVSKÁ ULICE: V horní části Zborovské ulice (od Zelené cesty směrem k vodojemům na Károvsku) byly práce na kanalizaci již dokončeny. V současné době zde probíhají práce na přeložce výtlačného vodovodního řadu Dolánky Károvsko. Tento vodovod povede ve Zborovské ulici od křižovatky s ulicí Lubomíra Jasínka k vodojemům na Károvsku. Jedná se o samostatnou investici VHS Turnov, která je realizována na základě požadavku města Turnova a hrazena z prostředku města Turnova. Jde o přeložku stávajícího výtlačného vodovodu, který přivádí vody ze zdroje v Dolánkách do vodojemů na Károvsku. V současné době tento vodovod kříží velkou část rozvojové zóny, čímž blokuje potenciální budoucí výstavbu. Z toho důvodu bude nově vodovod přeložen do budoucích komunikací a následně povede Zborovskou ulicí k vodojemům.

Zároveň byla zahájena stavba navazující investice města Turnova „Rekonstrukce povrchů ulice Zborovská“, která představuje komplexní rekonstrukci povrchů komunikace a chodníků, částečně nové chodníky, městský mobiliář, veřejné osvětlení a novou zeleň. Zhotovitelem stavby je firma K&N Pardubice. V první fázi je v současné době realizována etapa podél mateřské školky (od Zelené cesty ke křižovatce s ulicí Lidická). U školky bude pod svahem vybudována gabionová opěrná zeď. V současné době probíhají v tomto úseku zemní práce - příprava nové konstrukce komunikace. Po dobu zimního období zde budou konstrukce realizovány po podkladní vrstvy asfaltu (komunikace však bude pojezdná). Asfalty zde budou položeny na jaře příštího roku.

TÁZLEROVA A VEJRICHOVA ULICE: Zde byly práce na kanalizaci v rámci akce Čistá Jizera kompletně dokončeny v září 2010. Ve 32. týdnu 2010 zde byla zahájena stavba navazující investice města Turnova – komplexní rekonstrukce ulic Vejrichova a Tázlerova. Součástí této akce je vytvoření plnohodnotného dlážděného chodníku v šířce cca 1,5m, změna povrchu komunikace na dlážděnou, nové veřejné osvětlení, parkovací místa a městský mobiliář. Zhotovitelem byla rovněž firma K&N Pardubice. Cílem akce byla komplexní rekonstrukce předmětných ulic a jejich začlenění do historického rázu centra města. Stavební práce zde byly dokončeny k 19. listopadu 2010, kdy byla stavba předána do užívání.

Aktuálně se v současnosti pracuje:

V ulicích 5. května, Na Stebni, Zborovská, Koněvova, Jeronýmova, Rokycanova, Antonína Dvořáka.

Objekty před dokončením:

Antonína Dvořáka, Koňský Trh, ulice Luční, Hruboskalská, Valdštejnská (asfalty).

Dokončené objekty:

Jiráskova, Skálova, Žižkova, Husova, 1.máje, Palackého (rekonstrukce), Palackého (výstavba u loděnice), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část pod I/35), Odlehčovací komory OK 2, OK 3 a OKS, Odlehčovací stoky OS-OK2 a OS-OK3, Alej Legií, Vejrichova, Tázlerova, Třešňová

Objekty aktuálně  zahájované:

Ulice Františka Kavana (prosinec 2010) a Karla Vika (leden 2011)

Prostavěnost  k 30. 11. 2010:

| Prostavěnost |  | Celkem dle SoD | Počet % | Fin. HMG pro rok 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 189,74 mil. Kč | 248,5 mil. Kč (s rezervou 6 mil. Kč) | 76,35 % | 132,5 mil. Kč |
| Kanalizace | 16,01 km | 21,1 km | 75,9 % |  |
| Přeložky vodovodů | 5,718 km | 7,4 km | 77,2 % |  |

Čistá Jizera – město Semily

Práce v Semilech probíhali v souladu s harmonogramem stavby. K jedinému zpoždění došlo na objektu výstavby kanalizace v Chuchelské ulici, kde jsme se dostali do střetu se základovou konstrukcí mostku přes Chuchelský potok. Podle PD jsme zde měli provádět protlak pod vodotečí. Konstrukce mostku je ale založená až na skalní podloží. Protlak se nepodařilo realizovat, práce byly prováděny ručními mechanismy.  Toto zpoždění mělo vliv na zahájení prací v ulici V Lipách zhruba o 2 – 3 týdny.

Nad rámec stavby dle soutěže jsou realizovány úpravy komunikací a odvodnění dle připraveného projektu Města Semily. Jedná se o větší přeměnu komunikací po stavbě akce Čistá Jizera. Na navýšení prací byly dosud uzavřeny 3 dodatky ke smlouvě od dílo. Vše je hrazeno jako neuznatelný výdaj z finančních prostředků města. Toto se týká zejména lokality Na Kruhách (ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova a U Pekáren), Tyršovy ulice, Vejvarova nábřeží, ulice Na Obci, Kozákovské ulice a Podmoklic – parkoviště z ulice Luční. Dále je řešena ulice Úzká a lokalita Letná. Pro další rok se uvažuje o Husově a Čapkově ulici a ulici Nad Špejcharem, kde rovněž ještě proběhne stavba kanalizace.

V současné době probíhají stavební práce v lokalitách:

- Bítouchov – kanalizační řad u tenisových kurtů, úprava pozemku po stoce „C1“, úprava komunikace po dešťové kanalizaci pro zimní provoz

- Letná – ulice V Lipách

- Podmoklice – oprava kanalizace ulice Dělnická  (u hasičů) – probíhá jako samostatná akce z rozpočtu VHS Turnov

K realizaci v roce 2011:

- Husova ulice

- Čapkova ulice

- Nad Špejcharem

- finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v lokalitě Bavlnářská – Chuchelská, v lokalitě Letná a Koštofranské ulici

Dokončené úseky kanalizace:

- Na Kruhách (ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren)

- Tyršova ulice

- Bořkovská ulice, Na Olešce

- Na Vinici

- Mikoláše Alše (výstavba)

- Mikoláše Alše (rekonstrukce)

- Na Obci (cca do poloviny trasy je zrealizován povrch dle PD města, další pokračování úprav komunikace bude zřejmě až v roce 2011)

- Koštofranská ulice (zde chybí finální povrch)

- Podmoklice (3 úseky z ulice Luční, Úzká ulice, Kozákovská ulice, Makovcova, Příčná, v Aleji)

- Letná – Brodská (zde chybí finální povrch)

- Bítouchov – stoka, A, A1, A1.1, A3, A2, A2.1, A2.2, B, T1, C, C1 (v těchto stokách je kanalizace dokončena, mimo stoku B bude ale zprovozněna v roce 2011 po dokončení napojovací stoky u tenisových kurtů)

Náklady stavby (základní SoD):

| 2009 | 43.716.289,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| --- | --- |
| 2010 | 53.719.295,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| 2011 | 37.547.254,- Kč (dle finančního harmonogramu) |
| CELKEM | 134.982.838,- Kč |

Nad rámec smlouvy o dílo byly z neuznatelných nákladů stavby realizovány komunikace v celkové výši (uhrazeno) 15.119.829,-Kč bez DPH (hradí Město Semily v plné výši).

k 30.11.2010 – fakturace za 11/2010 – 3,8 mil. Kč bez DPH

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 97,01 mil. Kč | 135 mil. Kč | 71,9 % |
| Kanalizace (pouze stoky) | 9,23 km | 10,39 km | 88,8 % |
| Přeložky vodovodů | 2,72 km | 3,98 km | 68,3 % |

Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou

S příchodem zimy byly v Rokytnici nad Jizerou ukončeny pro letošní rok stavební práce.  Mimo nepatrnou část pod vodojemem Horní Ves mají všechny komunikace již položen asfalt pro zimní provoz. Úsek pod VDJ bude upraven v nejbližší době, práce zde probíhaly do doby sněžení.

Od počátku stavby bylo v Rokytnici nad Jizerou realizováno cca 8,7 km vodovodního řadu a cca 11,3 km kanalizačního řadu. Rovněž byly kompletně stavebně i technologicky provedeny oba vodojemy v Dolní Rokytnici na Letní a Zimní straně. Zprovoznění obou VDJ včetně dokončení příjezdových komunikací bude provedeno v první polovině 2011, po propojení potřebného vodovodního potrubí a vodovodních přípojek. Dále bylo při stavbě opraveno 5 mostů a 1 opěrná zeď. Od začátku stavby bylo v Rokytnici nad Jizerou proinvestováno 145 mil. Kč bez DPH.

Během podzimu jsme měli štěstí na počasí, při prodloužení stavební sezóny se nám podařilo dohnat počáteční skluz. Pro rok 2011 již zbývá realizovat zhruba 1,4 km vodovodního řadu a 1,5 kanalizačního řadu (nově kanalizace okolo MěÚ, dokončení vodovodu a kanalizace v lokalitě Berlín, dokončení vodovodu Horní Ves, rovněž dokončení kanalizace a vodovodu v Dolní Rokytnici na Letní i Zimní straně) – údaje jsou bez přípojek.

Informace o zprovoznění kanalizace a vodovodu:

V současné době je již možné napojení objektů na následujících kanalizačních a vodovodních řadech:

Kanalizační řady:

Dolní Rokytnice:	B, B1, B1-1, B1-2

A3, A3-1

D, D1 (od mostu u archivu od č.p. 223 po křižovatku mezi č.p. 59 a 60), D1-1 (od č.p. 204 k č.p. 263 – jedná se o úsek mezi dolní a horní komunikací), D2-1, Da, D3

Ab, Ab1, G2, Ea

A4, A4a, A4b, A5 (od mostu u archivu od č.p. 142 do křižovatky na Zimní stranu u č.p. 373), A5-1, A5a, C1

Horní Rokytnice:	A10, MŠ – HR, I, I1, I2, A13, A13-1, A13-2, A14, A15

F1, Ac, CH2, K1-1

Rokytno:		K, K5 (od č.p. 17 po č.p. 31)

Vodovodní řady:

Horní Rokytnice:	R5, R6, R6-1, R6-2

Rokytno:		HP1

Úřední hodiny v kontaktním místě v Rokytnici n. J.:

(č.p. 154 DR, bývalá cukrárna u Nechanických)

Pro zimní období (od 1.12.2010 – 31.3.2011) byly upraveny úřední hodiny pro veřejnost v kontaktním místě. Přítomen je zde p. Lukáš David, tel. 725 047 943, e-mail: asistentrokytnice@seznam.cz.

| Pondělí | 1400 – 1700 hod. |
| --- | --- |
| Středa | 0900 – 1200 hod. |

K realizaci v roce 2011:

- Dolní Rokytnice – Zimní strana – kanalizace C a v souběhu vodovod Z1 (jedná se ale o dlouhý úsek bez možnosti provádět současně více úseků najednou)

- Dolní Rokytnice – Letní strana – dokončení řadu A3 a D1 (zde je výskyt soukromých zdrojů pitné vody, je možné provádět až po zprovoznění nových VDJ kvůli případnému provizornímu zásobování pitnou vodou)

- Horní Rokytnice – kanalizace A6 (naproti Dolnímu náměstí, zde značný problém kolize se stávajícími sítěmi, úsek je zvodnělý,  řešíme úpravu trasy)

- Horní Rokytnice – dokončení kanalizace F1 a vodovodu HV1 a HV1 -1 (nad radnicí) – co nebylo dokončeno v roce 2010

- Horní Rokytnice – kanalizace u MěÚ

- Horní Rokytnice – kanalizace CH1 (dokončení, jedná se rovněž o komplikovaný úsek z hlediska hloubek, prostoru, skály a spodní vody)

- Horní Rokytnice – Berlín – kanalizace A8, A8-1, A9-1, A9-2 včetně vodovodu v souběhu R2-1, R2-2, R2-3, R3-1, dokončení kanalizace A9 a vodovodu R3

- Propojení kanalizačních a vodovodních přípojek

- Dokončení finálních povrchů

Náklady stavby:

| 2009 | 43.479.822,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| --- | --- |
| 2010 | 90.000.000,- Kč (dle finančního harmonogramu) |
| 2011 | 34.201.391,- Kč (dle finančního harmonogramu) |
| CELKEM | 177.681.213,- Kč |

Nad rámec smlouvy o dílo na základě uzavřeného dodatku byly provedeny a vyfakturovány z neuznatelných nákladů práce ve výši 1.996.423,-Kč bez DPH.

Od zahájení stavby k 30.11.2010 -  fakturace za 11/2010 – 5,03 mil. Kč bez DPH včetně veřejných částí přípojek, které ještě nemají úplnou dokončenu evidenci :

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 145,5 mil. Kč | 177,7 mil. Kč | 81,9 % |
| Kanalizace | 11,3 km | 14,6 km | 77,4 % |
| Vodovody | 8,7 km | 11,1 km | 78,4 % |

Čistá Jizera  – město Lomnice n. Pop.

Veškeré práce plánované pro letošní rok jsou dokončeny, na jaro zbyly pouze drobnosti v úklidu a terénních úpravách. V tomto městě jsme již tak daleko, že řešíme nejdřív přebírání  jednotlivých stok a komunikací k provozu (nikoli samotné předání objektů). Současně bylo  označeno  rámcově 100 drobných vad, které bude dodavatel také v jarním období opravovat.

Rozsah pro rok 2011

Pokračovat se bude pod radnicí druhou větví kanalizace, která bude položena od fary nahoru Jeronýmovou a následně Třebízského ulicí až k Plácku. Nová stoka bude dále vybudována v cestě ke hrobce a z opačné strany Na Větrově (v souběhu bude také nutno provést přeložku vodovodního řadu). Stavební práce se přesunou i do Táborské ulice na Žižkově a odbočky směrem k Hrádkám na Hoření Lomnici. Stroje se také vrátí ke stadionu, do uličky od divadla ke Křižově vile.

Na veškerých dotčených ulicích bude opět obnoven jejich povrch v celé šířce, a to Jeronýmova a Třebízského žulovou dlažbou, ulička pod Křižovou vilou dlažbou zámkovou, část Na Větrově a Táborské v asfaltovém koberci a zbytek v recyklátu.

Práce jsou dle harmonogramu naplánovány od března do června, obnova komunikací do srpna a celý projekt končí k 30.9.2011.

(k 30.11.2010)

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 190,0 mil. Kč + ještě fakturace za 12/2010 | 233,1 mil. Kč | 81,5 % |
| Kanalizace (pouze stoky) | 9,4 km | 10,8 km | 87,0 % |
| Přeložky vodovodů | 3,7 km | 4,3 km | 86,0 % |

Návrh na usnesení:

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.

2.2.  Podpora SFŽP KRNAP

VHS podalo na konci června tři žádosti na kofinancování projektů, které jsou fondem již  akceptovány a leží v NP. Všechny žádosti byly fondem zaregistrovány a po proběhlém vyhodnocení byla v polovině listopadu vystavena rozhodnutí na všechny podané žádosti. Administrace projektu bude probíhat stejně, jako u jiných dotačních titulů, tedy z každé vystavené faktury by měla být přidělena poměrná suma dotace. Nyní jsme ve fázi předkládání dokladů nutných pro podpis smlouvy na poskytnutí dotací. Dotační prostředky budou tvořit příjem pro rozpočet VHS v roce 2011 a 2012 (po dobu realizace projektů).

| Přiznaná výše dotací na jednotlivé projekty podle vydaných rozhodnutí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkové náklady projektu včetně DPH | Celkové náklady projektu bez DPH | DPH | Způsobilé výdaje projektu (bez DPH a neunatelných investičních výdajů) | Celkové způsobilé veřejné výdaje (sl. E po odečtení příjmů generovaných projektem) | Výše dotace - rozhodnutí SFŽP |
| A | B | C | D | E | F | G |
| Čistá Jizera II., pouze stavba v RO | 211 440 643,47 | 177 681 213,00 | 33 759 430,47 | 158 960 025,00 | 130 347 220,50 | 3 000 000,00 |
| Benecko – Štěpanická Lhota, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace | 30 202 025,00 | 25 379 853,00 | 4 822 172,00 | 24 715 920,00 | 21 226 032,00 | 635 949,00 |
| Rokytnice nad Jizerou – intenzifikace úpravny vody Huťský potok | 6 176 100,00 | 5 190 000,00 | 986 100,00 | 5 190 000,00 | 4 377 765,00 | 131 333,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 3 767 282,00 |

Stav přípravy jednotlivých projektů, financování:

Čistá Jizera v Rokytnici nad Jizerou

- projekt je v realizaci, po podpisu smlouvy s fondem budou okamžitě vypláceny dotační prostředky, ukončení financování projektu 2011, celý objem dotace dostaneme v roce 2011.

Benecko - ČOV a kanalizace

- probíhá soutěž na dodavatele, zahájení realizace 2011 ukončení 2012, dotační prostředky budou poskytovány po dobu realizace projektu.

Rokytnice nad J. – ÚV Huť. potok

- probíhá soutěž na dodavatele, zahájení realizace 2011 ukončení 2012, dotační prostředky budou poskytovány po dobu realizace projektu.

Získání uvedených dotací je přínosem pro rozpočet VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí získání rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na kofinancování projektů ležících v národním parku.

2.3.  Semily – řešení  komunikace  Husova a Čapkova ul.

Součástí projektu Čistá Jizera v Semilech je i výstavba kanalizace v centrální lokalitě u radnice – v  ulici Husova a Čapkova. V souvislosti s tímto připravilo Město Semily projekt kompletní rekonstrukce úpravy povrchů včetně VO a městského mobiliáře v těchto ulicích. Město Semily si finální úpravy povrchů dalo jako podmínku spojenou s povolením akce Čistá Jizera v dané lokalitě.

Na základě projednání s  Městem Semily využijeme shodnou cestu jako v Turnově - VHS  Turnov poptávkové řízení na dodavatele této části stavby. Konkurenční prostředí by mělo přinést finančně výhodnou nabídku.

Odhadované náklady stavby jsou cca 5,5 mil Kč. Město Semily proto doporučuje vyhlásit poptávkové řízení ve spolupráci s VHS Turnov na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace (investičního příspěvku) ve výši celkových nákladů stavby.

Poptávkové řízení chceme zahájit nejdéle na počátku roku 2011, tak, aby mohl být dodavatel vybrán do konce března 2011. Přibližně v červnu by pak měl dostat prostoro dokončit povrchy po akci Čistá Jizera s podmínkou ukončení do konce září 2011.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkové řízení na dodavatele stavby komunikace v Husově a Čapkově ulici v Semilech v souběhu akce Čistá Jizera dle návrhu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Bímová, Ing. Bělonohý, p. L. Vacátko, ing. Vlk, ing. Lampa, ing. Volšíčková, p. Mlejnková.

3. Investice  a obnova

3.1 VŘ Letná I – Semily -  kanalizace včetně přeložky vodovodu a obnovy komunikace

Lokalita ulic Letná II. – V. a ulice V Lipách je součástí projektu Čistá Jizera v Semilech. Poslední ulice z dané lokality Letná I. není součástí akce Čistá Jizera, přesto je vhodné ji vzhledem ke koncepci celého území a stavu kanalizace provést v návaznosti na ČJ.

Tato akce bude probíhat mimo Čistou Jizerou. Kanalizace včetně přeložky vodovodu bude financována z rozpočtu VHS Turnov, úpravy komunikace a ostatních zpevněných ploch bude na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace (investičního příspěvku) financovat Město Semily. Na základě požadavku Města Semily vypíše VHS Turnov poptávkové řízení na dodavatele stavby. Odhadované náklady stavby jsou cca 4,5 mil Kč.

Poptávkové řízení chceme zahájit nejdéle na počátku roku 2011, tak, aby mohl být dodavatel vybrán do konce března 2011. Následně by mohl zahájit vlastní činnosti.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací stavby kanalizace včetně přeložky vodovodu a úprav komunikace v Letná I. a financováním dle návrhu. RS v této souvislosti schvaluje  vypsání poptávkového řízení na dodavatele a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, p. Bímová, Ing. Bělonohý, p. L. Vacátko, ing. Vlk, ing. Lampa, ing. Volšíčková, p. Mlejnková.

3.2. Turnov - Oprava vodovodního řadu – ulice Studentská  – VŘ na TDI

V červenci letošního roku byla dokončena projekční příprava akce Oprava vodovodu ul. Studentská Turnov. Na tuto akci je již vybrán a Radou sdružení VHS Turnov odsouhlasen dodavatel, firma SaD v.s.o.  Předpokládané zahájení realizace je stanoveno na 05/2011.

V souvislosti s přípravou stavby je nyní nutno zajistit odborný dohled nad realizací stavby – Technický dozor investora.

V průběhu prosince až ledna bude na TDI vypsáno poptávkové řízení, které bude uzavřeno pravděpodobně do konce února 2011.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním VŘ na TDI akce ,,Oprava vodovodu ul. Studentská Turnov“ a jmenuje výběrovou komisy pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: p. Červová, p.  Horský, p. Šimek, p.  Těhníková, p. Loutchan.

3.3.  Turnov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici 28. října

Ulice 28. října v Turnově je v současné době využívána jako objízdná trasa při úplné uzavírce ulice 5. května. Při přípravě ulice 28. října na objízdnou trasu a jejím dlouhodobějším provozu se ukazuje, že povrchy této ulice jsou ve velmi špatném stavu, jako i veškeré obrubníky a povrchy chodníků.

Vzhledem k uvedené situaci zahájilo město Turnov přípravu projektu komplexní rekonstrukce ulice 28. října (nové povrchy komunikace vč. konstrukcí, obrubníky, chodníky, VO), která by měla proběhnout v období 2012 – 2013.

V souvislosti s uvedenou připravovanou rekonstrukcí celé ulice byl na základě společné dohody s provozní společností prověřen stávající stav našich sítí (vodovodu a kanalizace). V listopadu zde byla provedena kamerová prohlídka kanalizace, ze které je naprosto patrné, že kanalizace v ulici 28. října je ve velice špatném technickém stavu, na mnoha místech vysloveně havarijním – rozpadlé potrubí, velmi pokročilá koroze betonu, místy úplně chybějící dno potrubí (vody tečou pod úrovní trub), vypadané střepy z potrubí a zděné cihlové rozpadající se šachty. Vodovod je zde také již ve velice špatném stavu (stáří 80 – 90 let) a vykazuje již dle provozních záznamů značné množství poruch.

Vzhledem k připravované rekonstrukci celé ulice a uvedenému stavu našich sítí navrhujeme zahájit okamžitě projekční přípravu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici 28. října pro získání stavebního povolení v příštím roce. Jedná se o úsek od nemocnice po Mariánské náměstí v celkové délce cca 770 m. Stávající profil stoky je 400 mm, nově bude profil pravděpodobně podobný (pro jistotu bude v rámci přípravy projektu jeho kapacita přepočítána vzhledem k danému povodí). Při koordinaci termínů s investicí města Turnova připadá samotná realizace v úvahu na rok 2012.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zahájením přípravy investice v ulici 28. října dle návrhu a vypsáním poptávkového řízení na zajištění projektové dokumentace a stavebního povolení pro rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 28. října v Turnově a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: Ing. Milan Hejduk,  Dalibor Zmeko, PhDr. Hana Maierová, Ing. Jaromír Pekař, Ludmila Těhníková , ing. Sajdl, p. Šimek.

3.4. Oprava VDJ Vrchhůra - výběr dodavatele  a TDI

Jednou z dlouhodobě  připravovaných oprav pro rok 2011 je akce ,,oprava VDJ Vrchhůra“. V současné době byla ukončena projektová příprava akce a vydáno stavební povolení. Stavba pocházející z počátku 60. let 20 století, s objemem akumulace 2 x 150 m3 odpovídá technickým svému stáří.

Tak aby mohla být stavba po 50 letech provozu nadále schopná bezpečného a úsporného užívání a aby byla zajištěna kvalita a hygienická nezávadnost distribuce pitné vody je nutná její celková rekonstrukce.

V rámci opravy VDJ je počítáno s kompletní opravou stavební části objektu (vč. vytvoření nového oplocení), sanace akumulačních nádrží a vystrojením armaturní komory (vč. Nového elektro). Na základě kontrolního rozpočtu zpracovaného projektantem je předpokládaná cena opravy VDJ Vrchhůra 4,6 mil. Kč bez DPH.

S ohledem na vážný technický stav, především stavební části objektu, navrhujeme realizaci opravy provést v roce 2011.

VŘ na dodavatele a TDI bude vypsáno v termínu 12/2010 – 01/2011, přičemž termín vyhodnocení předpokládáme do konce února 2011. Termín zahájení stavebních prací se předpokládáme v dubnu .

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním VŘ na Dodavatele stavebních prací a TDI akce ,,Oprava VDJ Vrchhůra“ a jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Marcela Červová, ing. Milan Hejduk,  David Horský, František Šimek, PhDr. Hana Maierová, Ludmila Těhníková, ing. Tomáš Sláma, p. Oldřich Loutchan .

3.5. Lomnice nad Popelkou - Oprava VDJ Karlov Nový

Další z připravovaných oprav vodohospodářských objektů v členských obcích VHS Turnov, je akce ,,oprava VDJ Karlov Nový“. VDJ Karlov je s ohledem jedním z nejvýznamnějších VH objektů v Lomnici n.P. Technický stav tohoto VDJ je již více jak nevyhovující. Stavba pocházející ze 70 let. 20 století s objemem akumulace 1x1000m3 vykazuje řadu nedostatků, které brání jejímu řádnému provozování. Celková rekonstrukce objektu je z hlediska dalšího využívání tohoto objektu nezbytná.

V současné době byla dokončena projektová příprava opravy a vydáno příslušné povolení. Předpokládaná cena nákladů spojená s opravou VDJ Karlov – Nový je na základě kontrolního rozpočtu nákladů vypracovaného projektantem stanovena na 6,4 mil Kč bez DPH. Vysoká částka je dána především velkým, ale nutným rozsahem opravy objektu, především sanací akumulační komory o objemu 1000 m3 a dále pak rozsahem nutných stavebních prací a vystrojení technologie.

VŘ na dodavatele a TDI bude vypsáno v termínu 12/2010 – 01/2011, přičemž termín vyhodnocení předpokládáme do konce února 2011. Termín zahájení stavebních prací se předpokládáme v  dubnu 2011.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním VŘ na Dodavatel stavebních prací a TDI akce ,,Oprava VDJ Karlov Nový“  a jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Marcela Červová, ing. Milan Hejduk, ing. Zdeněk Rajm, ing. Karel Mádle, p. David Horský, p. Vladimír Mastník, , ing. Jiří  Pochop, p. Lenka Malá .

3.6. Semily - VDJ 14 Pomocníků – přípojka NN- výběr dodavatele

Již v minulosti byla snaha VHS vybudovat přípojku NN pro vodojem 14 Pomocníků v Semilech. Přípojkou by bylo zajištěno bezproblémové fungování vodojemu a jeho automatizace, která byla s ohledem na současný stav nemožná.  Tento záměr se nepodařil, vzhledem ke skutečnosti, že trasa elektropřípojky byla vedena přes soukromé pozemky projednat.

Začátkem letošního roku byla navrhnuta nová trasa přípojky, která je o více jak o 50 m delší, tak abychom se vhodným způsobem vyhnuli problematickým pozemkům. V současné době jsou dokončeny projektové přípravy a čekáme na vydání stavebního povolení.

Předběžné náklady na NN přípojku v celkové délce 315 m dle kontrolního rozpočtu vypracovaného projektantem jsou stanoveny na částku 125 tis. Kč bez DPH

Rádi bychom realizovali přípojku NN k vodojemu 14 pomocníků v průběhu roku 2011, proto navrhujeme vypsání VŘ na dodavatele stavebních prací.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním VŘ na Dodavatel stavebních prací akce ,,VDJ 14 Pomocníků – přípojka NN“ jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Marcela Červová, David Horský, ing. Karel Mádle , p. Ladislav Vacátko.

3.7. Vyskeř - rozvojové území pro stavu RD – ukončení a financování akce

Jedná se o rozvojové území pro stavbu rodinných domů v obci Vyskeř. V této lokalitě byla vybudována technická infrastruktura tj. komunikace s veřejným prostranstvím, vodovodní a kanalizační řady, vedení NN, veřejné osvětlení pro výstavku 10 rodinných domů.

Základní cena z uzavřené SOD byla 4 381,- tis. Kč s firmou Strabag, subdodávka vodohospodářských  činností  byla firmou Zikuda.

Obec Vyskeř se rozhodla prodat pozemky v rozvojové lokalitě jako celek jednomu majiteli tím se stane společnost Vyskeř servis s.r.o. potažmo její jednatel p. Maixner. Na jeho požadavek došlo ke změnám stavby před jejím dokončením, jedná se o navýšení počtu vodovodních a kanalizačních přípojek, prodloužení kanalizačního řadu, změnu resp. navýšení rozsahu v objektu komunikací (nové parkoviště, větší plocha komunikace) a změnu v objektu veřejného osvětlení, které je řešeno samostatnou smlouvou mezí obcí a dodavatelem stavby. Veškeré citované změny a související navýšení ceny vyvolané budoucím vlastníkem, tedy společností Vyskeř servis budou touto společností hrazeny a to formou příspěvku do rozpočtu VHS Turnov. Jedná se o sumu v celkové hodnotě 214 135,-Kč. Ta bude VHS poskytnuta ve dvou splátkách, 50 tis. Kč převede Vyskeřservis do konce roku 2010 a zbylo částku do 30.6.2011.

Některé požadavky na změny v rozsahu prací vzešly i z požadavků VHS Turnov a obce a to např. navýšení nákladů na vystrojení vodovodní šachty a zmenšení objemu povrchů u napojení na komunikaci ve správě KSSLK. V celku však šlo o méněpráce v hodnotě cca 46 tis. Kč.

Rozdílem obou položek vznikl dodatek k  základní SOD mezi VHS a dodavatelem, a to o částku 168 481,- Kč.

Na stavbu je poskytována dotace od obce Vyskeř a to tak, že povrchy hradí obec celé a na vodohospodářskou část stavby a TDI přispívá podílem 75%. Celková výše dotace ze základní ceny díla byla 3.912.448,- Kč. Dotace je poskytována ve dvou splátkách: v roce 2010 je to suma ve výši 2,7 mil. Kč, v roce 2011 doplatek do celkové sumy. Úsporou při realizaci povrchů došlo k ponížení ceny a tím i dotačního podílu obce o částku  51.521,- Kč. S obcí bude sepsán dodatek ke smlouvě a o tuto sumu bude ponížen doplatek dotace poskytovaný v roce  2011.

Rozsáhlá investiční akce měla problémy při realizaci, a to z důvodů :

- měnící se požadavky  vlastníka pozemku

- transformace generálního dodavatele – špatné personální zabezpečení stavby komunikací

Nakonec byla akce zvýšeným investičním úsilím a jednáním s oběma stranami dotažena do optimálního konce v termínu dle smlouvy o dílo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení a financování akce „Vyskeř rozvojové území pro stavbu RD“ a souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě na poskytnutí dotace s obcí Vyskeř s úpravou hodnoty dotace pro rok 2011 dle podkladů.

3.8. Informace o probíhajících a dokončených akcích pro rok 2010: Malá Skála Boučkův statek, Vodovod Semily - Benešov část Hradišťana

a) Boučkův statek

V průběhu léta 2010 jsme obdrželi akutní požadavek  provozovatele – o okamžitou havarijní výměnu stálými poruchami zasaženého vodovodního řadu v centrální části  Malé Skály v úseku od kapličky k obecnímu úřadu podél Boučkova statku.

Stávající vodovod byl ve stavu vyžadujícím okamžité řešení, poruchy v tomto úseku byly velmi časté. Jednalo se o 170m vodovodního potrubí, které je provedeno z PE 90 a bude nahrazeno PE 100 SDR 11, 160 x 14,6. V měsíci listopadu byla provedena výměna potrubí v celé projektované délce, rýha byla pro zimní údržbu opatřena zimním asfaltem, v projektu uvažovaná oprava krytu v celé šíři krajské komunikace bude provedena z důvodu již nepříznivého počasí v jarních měsících příštího roku. Akce probíhala bez větších komplikací dle SoD a harmonogramu zhotovitele, kterým byla společnost Jostav s.r.o. ze Stráže nad Nisou.

Základní cena z uzavřené SOD byla 1 140,- tis. Kč, letos profinancováno 650 tis. Kč.

b) Vodovod Semily - Benešov u Semil část Hradišťata

Jednalo se o výměnu zásobního vodovodního řadu HD 243,1m z PED DN 80. Provádění bylo navrženo v otevřeném výkopu v místní komunikaci široké cca 2-3m a během stavby byla komunikace neprůjezdná. Na řadu byly provedeny 3ks  přípojek DN 25  a osazení 1 hydrantu.

Akce probíhala bez větších komplikací dle SoD a harmonogramu zhotovitele, kterým byla společnost Lubomír Dvořák stavební divize z Havlíčkova Brodu.

Tato realizace je součástí akce jejíž druhá část Podskalí v krajské komunikaci bude realizovaná v roce 2011.

Základní cena z uzavřené SOD byla 4 176 tis. Kč, letos neproběhla fakturace s ohledem na nedodělky aktuálně provedené části.   Provedený rozsah byl za cca 750 tis. Kč, tedy příští rok nás čeká dokončit většinu akce. Na jaře budeme aktuálně řešit rozsah nutných asfaltových koberců, abychom docílili částečné finanční úspory. Vhodnou aktivitou města Semily je, aby pan starosta zkusil s vedením KSSLK projednat případný příspěvek na povrchy v příštím roce.

Návrh na usnesení:

RS  bere na vědomí průběh  provádění a financování obou akcí v roce 2010.

3.9. Informace o probíhající akci „Vodovod Malá Skála zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“

Na akci „Vodovod Malá Skála zásobení lokalit Filka, Protivna, Bobov“ byly pro rok 2010 ukončeny práce, realizována je většina rozvodných řadů a betonové monolitické konstrukce na novém VDJ Filka. V průběhu dosavadní realizace došlo ke změnám projektu a to jak na straně více tak i méně prací. Fakturovaná bylo za rok 2010 6,3mil. Kč, dofakturovat v roce 2011 zbývá 6,5mil. Kč. Na akci přispívá dotací ve výši 0,5 mil. Kč obec Malá Skála, dotační titul MZe výší 5,227 mil. Kč, a Liberecký kraj dotací ve výši 1,161 mil. Kč.

Vícepráce:

V průběhu stavby došlo k navýšení ceny z důvodu nepředpokládaných geologických poměrů v trase vodovodního řadu SO 01 V1 a SO 05 VP1v úseku jejich souběhu v délce 185m, dle vyjádření geologa se jedná o třídu těžitelnosti 6. Při projektové přípravě akce byl proveden geologický průzkum pouze v místě SO 04 Vodojem Filka, který ani přes značnou hloubku a malou vzdálenost od inkriminovaného místa neodhalil problém geolog. poměrů staveniště. Další geologický průzkum nebyl součástí SoD na projektovou dokumentaci, z těchto důvodů šlo jen těžko odhadnout zatřídění zeminy do tř. 6těžitelnosti v trase vodovodu.

Navýšení ceny proběhlo dle stávají smlouvy o dílo odst. 5.7 „kalkulace nákladů víceprací  bude počítáno na základě jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele a pokud to není možné, tak podle  dohodnutých cen s využitím normativní základy URS“.

V součtu se jedná o cenu +219 099,-Kč

Méněpráce:

Další změna se týká objektu SO 01 řad V5, který nebude realizován a to z důvodu absolutního nezájmu obyvatel o případné napojení na veřejný vodovod. Z celkové sumy byla odečtena převážná část řadu, realizováno bylo pouze odbočení pro podzemní hydrant, který bude fungovat zároveň jako odvzdušnění a mohlo by sloužit jako připojovací místo pro případný budoucí zájem o prodloužení tohoto řadu. Tento řad nebyl součástí žádosti o dotaci tudíž nemusí být měněno rozhodnutí poskytovatele dotace o její výši.

Jedná se o sumu -198 773,-Kč

Rezerva, která na této akci činila 500tis. Kč bude čerpána na dofinancování realizace veřejných částí vodovodních přípojek, na jednotlivé přípojky byl vybírán příspěvek od obyvatel ve výši 6 000,-Kč, jednotková cena realizace veřejné části vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty je cca 7,5tis Kč. Z rezervy bude čerpáno cca  300tis. Kč.

Uvedené úpravy díla budeme samozřejmě muset řádně projednat s poskytovatelem dotace.

Návrh na usnesení:

RS  bere na vědomí průběh akce.

3.10. Obnova VDJ Benecko, Pláňka – zahájení projekčních prací

Stávají vodojem je tvořen obdélníkovou železobetonovou podzemní nádrží o rozměrech 4,6 x 3,6m a objemu účinné akumulace 22m3. K akumulační komoře je přisazena betonová armaturní komora o vnějších rozměrech 2,7 x 1,2m. Do akumulace i armaturní komory je vstup řešen samostatně poklopem o rozměru 600/600mm.

V zhledem k havarijnímu stavebně technickému stavu vodojemu navrhujeme jeho celkovou rekonstrukci. Součástí rekonstrukce bude vybudování vodoměrné šachty pro měření přítoku z vodního zdroje, sanace akumulační komory, výstavba nadzemní části a zastřešení armaturní komory, elektro. přípojka, přestrojení potrubí a řešení technologie vzhledem k výskytu pesticidů, který se ve vodním zdroji objevil z důvodů postřiku KRNAP proti invazivním rostlinám.

Projekt by měl být proveden v roce 2011, realizace v roce 2012.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projektanta akce „Rekonstrukce VDJ Pláňka“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení ing. Hejduk, pí. Stolínová, Ing. Mejsnar, p. Rypl, p. Vacátko.

3.11. Prodloužení splaškové kanalizace Malá Skála

Jedná se o požadavek vedení obce - prodloužení splaškové kanalizace cca 100m v obci Malá Skála k.ú. Vranové I.

Vzhledem k malému rozsahu byli na zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti k zajištění všech povolení stavby poptáni čtyři projektanti, kteří v poslední době pravidelně podávají nabídky do vypisovaných soutěží a jejichž nabídky se vždy pohybují nejníže, doručeny byly dvě nabídky a to od společností:

| 1 | VodoPro s.r.o. -Ing. Koldovský | 60 200 Kč |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gapa - Radek Hnát | 68 000 Kč |

V obou případech se jedná o ověřené projektanty, kteří s VHS spolupracují a jejichž předané projekty jsou kvalitní. Po prostudování obou nabídek se VHS Turnov dle svých obvyklých zásad doporučuje o nižší cenovou nabídku a navrhuje uzavření smlouvy s Ing. Koldovským .

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výběrem projektanta na akci „ Prodloužení splaškové kanalizace Malá Skála“a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo se společností VodoPro s.r.o. za cenu dle nabídky.

3.12. Výměna vodovodu Dolánky – Vazovec – výběr dodavatele a TDI

V rámci této dlouhodobě připravované akce  bude vyměněno stávajícího potrubí OC 80, v celkové délce 545 m, včetně napojení stávajících vodovodních přípojek, v počtu 7 ks.

Stávající potrubí bude nahrazeno potrubím PE100 SDR11 profilu DN 90.

Jedná se problematický úsek vodovodního řadu, který je již v dezolátním stavu, v poměrně špatně přístupném terénu. Původní trasa byla vedena z větší části přes soukromé pozemky. V rámci projekčních příprav bylo snahou v co největší míře vymístit novou trasu potrubí mimo soukromé pozemky, což se podařila a na tuto akci máme vydáno pravomocné stavební povolení.

Předpokládaná cena spojená s výměnou problematického vodovodního řadu v délce 545 m, je na základě kontrolního rozpočtu nákladů vypracovaného projektantem stanovena na částku maximálně 1,9 mil. Kč bez DPH.

VŘ na dodavatele a TDI bude vypsáno v termínu 01/2010 – 02/2011, přičemž termín vyhodnocení předpokládáme do konce března 2011. Termín zahájení stavebních prací se předpokládá maximálně v květnu 2011, a to za předpokladu, že budeme umět zajistit financování akce.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s vypsáním VŘ na Dodavatel stavebních prací a TDI akce ,,Výměna vodvodního řadu Dolánky - Vazovec“ a jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení nejvhodnější nabídky ve složení: Marcela Červová, David Horský, ing.Milan Hejduk, PhDr. Hana Maierová,  František Šimek, Petr Votrubec.

3.13. VDJ Hruštice – sanace akumulačních komor, přestrojení armaturní komory.

Začátkem listopadu se na nás obrátil provozovatel se zásadním problémem, který se vyskytl na VDJ Hruštice. Z akumulace VDJ se ztrácí denně až 40 m3 vody. Šetřením bylo zjištěno, že k únikům dochází mezi stěnami akumulačních komor a dále pak v místě spojení podlahy a stěn. Tento závažný problém jsme začaly bezodkladně řešit.

Na práce spojené se sanací akumulačních komor byl vypracován potřebný návrh rozsahu sanace a výkaz výměr, který bude sloužit jako podklad pro soutěž na dodavatele. Standardně je počítáno s použitím kompletního sanačního systému VANDEX a to s ohledem na dobré zkušenosti s použitím těchto materiálů. Dle předběžných odhadů a oceněného slepého rozpočtu by měla být celková sanace akumulačních komor 1 mil. Kč bez DPH.

V rámci sanace se počítá samozřejmě s výměnou stávajícího potrubí v akumulaci a prostupů do armaturní komory. V souvislosti s tím bylo zjištěno, že stávají potrubí je dimenze DN 175, což je zcela atypické potrubí, které bohužel nelze s vzhledem na stísněné prostory v armaturní komoře napojit na nově zamýšlené potrubí dimenze DN 200. Proto bude nutné kompletní přestrojení celé armaturní komory společně s potrubím v akumulaci. Tato další činnost je dle našeho předpokladu oceněna na 300 tis. Kč.

S ohledem na zkušenost z obdobných staveb, kdy přestrojování armatur si v případě oprav provádí provozovatel ve většině případů sám, by bylo nejvhodnější tuto činnost realizovat dodávkou provozovatele. V případě že bychom chtěli na samotné přestrojení armaturní komory vypsat VŘ byla by nutná projektová dokumentace, která by řešila návrh nových armatur a potrubí, vč. Výkazu výměr. Provozovatel je schopen si tuto činnost zajisti vlastními silami a na vlastní náklady a to v krátkém časovém úseku, tak aby mohla být tato činnost provedena počátkem roku 2011. S ohledem na závažnost situace, jsem, proto požádali provozovatele o vypracování cenové nabídky na přestrojení armatur a potrubí v tomto vodojemu. Jedná se o poměrně rozsáhlý zásah, který má návaznost na délku přerušení nebo omezení dodávek pitné vody a je proto nezbytně nutná potřebná odbornost a zkušenosti. Stávající potrubí je nutné v co nejkratším časovém intervalu demontovat a následně vystrojit potrubím novým. Nové armatury si provozovatel při takových akcí připravuje vždy několik dní dopředu a na stavbu se přiváží smontovány již jako větší smontované celky tak aby byla doba odstávky co nejkratší.

Cena nabídnutá provozovatelem na práce spojené s přestrojením armaturní komory a výměnou potrubí v akumulaci bude předložena na jednání RS.

S ohledem na výše uvedené navrhujeme vypsat VŘ na sanaci akumulačních komor VDJ Hruštice, ještě v průběhu 12/2010 tak aby byla tato akce připravena k realizaci 01/2011. Přestrojení armaturní komory a potrubí ve VDJ doporučujeme zadat provozovateli za nabídnutou cenu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací VDJ Hruštice – sanace akumulačních  komor a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky ve složení: Marcela Červová, David Horský, František Šimek, ing. Milan Hejduk, PhDr,. Hana Maierová  Oldřich Loutchan .

RS souhlasí se zadáním přestrojení armaturní komory a potrubí ve VDJ Hruštice, provozovateli SčVK a.s. za cenu dle předloženého návrhu.

3.14.  Jilemnice – Havarijní oprava odlehčovací stoky Hrabačov

Odlehčovací stoka posledního odlehčovacího objektu byla v minulosti opakovaně poškozena při povodňových stavech a dále také činností v oblasti betonárky – přejezdy těžkých vozidel apod. Došlo k popraskání a rozdrcení trubek, takže se tento úsek kanalizace stal zcela neprůchodným a odlehčená voda při srážkových stavech nemohla odtékat do toku, ale rozlévala se do prostoru údolní nivy. To relativně nepůsobilo obtíže až do chvíle, kdy začal být původní poškozený terén upravován. V tu chvíli začala voda odtékat až do pracovního prostoru betonárky. Při pokusu o opravu potrubí provozovatel vykopal několik sond, které potvrdily fatální a prakticky neopravitelné poškození trubek.

SČVK tuto akci považoval v Jilemnici tuto akci za naléhavou podzimní  prioritu.  Tyto práce provedl nakonec na  základě objednávky  sám provozovatel. Jednalo se tedy o výměnu kritického úseku 30m betonového potrubí DN500 od zaústění do toku včetně úpravy původní protipovodňové hrázky. Z běžných oprav dále provozovatel opravil zhlaví vedlejší shybky kanalizačního sběrače přes Jizerku a vyčištění obou jejích ramen. Provedením všech těchto úprav byl problematický úsek kanalizace opět plně zprovozněn.

Nabídková cena činila 138.636,80Kč a cena jednotlivých položek odpovídala cenám obvyklým.

Financování jsme mohli zabezpečit relativně jednoduše, protože ve stejné době bylo zjištěno, že původně uvažovanou a v našem rozpočtu zahrnutou akci v Jilemnici – Oprava vodovodu Branská nelze provést .Oprava kanalizace na Branské ulici spočívala v překládce úseku vodovodu o délce 110m, kde je stávající potrubí vlivem zavážek v hloubkách 4-5m a odpojení slepé nepotřebné větve. Akce byla objednána u provozovatele, ten však při přípravě zjistil, že na slepou větev je napojena jedna přípojka. Tu bude nutno přepojit na vodovod vedený v nově zaasfaltované ulici Čistou Jizerou - přípojka bude proto provedena protlakem, vše je ale nutno projednat a proto se akce přesune do příštího roku.

Navržení rozpočtové změny tuto výměnu respektují.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí provedení havarijní opravy odlehčovací stoky kanalizace v Jilemnici, Hrabačově.

3.15.   Jilemnice - Oprava kanalizace Poštovní ul.

Jednalo se o výměnu původní zděné stoky v ul. Poštovní v Jilemnici, která byla v havarijním stavu, za nové potrubí UltraRib 2 DN300 v délce 61,3m. V rámci stavby také došlo k výměně veřejných částí kanalizačních přípojek a k opravě povrchu komunikace v její plné šířce.

Stavbu realizovala na přelomu září a října firma JOSTAV s.r.o. Oprava kanalizace proběhla bez problémů, obnova povrchu následně měla proběhnout zfrézováním, vyrovnáním a nabalením nového koberce. Zjištěno bylo, že je komunikaci třeba reprofilovat, přetočit sklon vozovky na opačnou stranu – k obrubníkům a uličním vpustem. Uvedený rozsah byl dodavatelem oceněn a náklady nad cenu díla uhradilo Město Jilemnice (formou objednávky).

S VHS Turnov byl kvůli této skutečnosti uzavřen dodatek smlouvy o dílo řešící pouze přeskupení položek výkazu výměr, cena díla zůstala beze změny.

K 23.11.2010 byla stavba předána s jediným drobným nedodělkem – zastření spár mezi původním a novým asfaltem.

Cena dle SoD					844.195,- Kč vč. rezervy 50.000,-Kč

Skutečné náklady stavebních prací		844.195,-Kč

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Jilemnice - Oprava kanalizace Poštovní ul.“.

3.16.   Lomnice n. Pop. – opravy vodovodů malých profilů

Jedná se o opravy vodovodů nedostatečných profilů určených provozovatelem k výměně v různých částech města. Jako dodavatel stavby byla v roce 2009 vybrána firma František Zikuda – STAVITEL Turnov za celkovou cenu 3.296.096,- Kč a realizace byla rozdělena do let 2009 – 2011 z důvodu nenalezení celkové částky  najednou v rozpočtu VHS Turnov.

Letos byl na základě dohody VHS Turnov a objednatele vyměněn vodovod v ul. Máchova a boční slepé a ve Staré Lomnici, za autoservisem v celkové výši za 1.047.730,-.

Rozsah byl proveden dle projektové dokumentace a výkazu výměr, stavba byla k 27.11.2010 předána, nedodělky byly odstraněny.

Pro rok 2011 je dán následující rozsah vodovodů v ulicích Kábrtova, Žižkov, K Babylonu za cenu cca 1 074 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o průběhu opravy „Lomnice n. Pop. – Opravy vodovodů malých profilů“ a o rozsahu pro rok 2011.

3.17.  Lomnice n. Pop. – Oprava vodovodu naproti Novodvorské ul., Stará Lomnice

Jedná se o opravu 95m stávajícího vodovodu, který nebyl omylem provozovatelem zařazen do projektu opravy vodovodů malých profilů. Důvody nutnosti výměny jsou však stejné – malá dimenze, nízká kapacita, vysoké stáří, poruchovost.

Na pozemcích za ukončením vodovodu připravuje soukromý investor výstavbu RD, plánuje prodloužení vodovodu a následně odprodej VHS za standardních podmínek. Tato investice by vyřešila další problém původního řadu – velmi dlouhá přípojka pro areál kynologů.

Původní vodovod by bylo nutné vyměnit i bez plánovaného prodlužování, ale bez opravy by prodloužení nebylo možné.

VHS Turnov oslovilo 3 projektanty s poptávkou na zhotovení zjednodušené jednostupňové dokumentace na provedení opravy, bez projednání s termínem odevzdání do 28.2.2011. Po té bude provedeno ohlášení vodoprávnímu úřadu.

Přehled nabídek:

- p. Hnát - GAPA		25.000,-Kč

- VodoPro s.r.o.			32.500,-Kč

Ing. Kreisl nabídku nepředložil.

Obě podané nabídky zahrnují zajištění vstupních podkladů a geodetické zaměření.

Projekční a inženýrské práce navrhujeme zadat firmě GAPA – p. Hnátovi. Náklady budou zahrnuty do rozpočtu roku 2011.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na akci „Lomnice n. Pop. – Oprava vodovodu naproti Novodvorské ul., Stará Lomnice“ firmě GAPA – p. Hnát za navrženou cenu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

3.18.  Benecko – Odkup pozemku pod vodojemem Pláňka

V červnu RS odsouhlasila od p. Erlebacha odkup části pozemku ppč. 464/2 k.ú. Benecko pod vodojemem Pláňka. Protože oddělovaný odkupovaný pozemek neměl žádný přístup, bylo na vedlejší parcele stejného majitele dohodnuto zřízené věcného břemene přístupu a příjezdu. Cena za odkup byla při místní prohlídce dohodnuta na 35tis. Kč, tj. při výměře cca 500m2 70,-/m2.

Při zaslání návrhu kupní smlouvy však p. Erlebach svůj požadavek na kupní cenu zvýšil na 45.000,-Kč. I při této výši se nám cena ještě jeví odpovídající (90,-/m2) a pozemek je třeba odkoupit – k vodojemu není ve stávajícím stavu žádný přístup po našich nebo obecních pozemcích, nemá nadzemní část a je ho třeba zrekonstruovat. Objekt zásobuje vodou místní část obce – Dolní Benecko.

V současné době máme od majitele podepsanou kupní smlouvu z jeho strany s částkou 45tis.Kč, aby případně opět nemohl stupňovat svůj požadavek na cenu. Pokud bude uzavření na výše uvedenou cenu odsouhlaseno, bude podepsána ing. Hejdukem a podána s návrhem na vklad do Katastru nemovitostí.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem části pozemku ppč. 464/2 k.ú. Benecko za nově požadovanou cenu 45.000,-Kč.

3.19.  Benecko – oprava vodovodu Pláňka

Jednalo se o výměnu posledního úseku původního vodovodu z oceli DN50 v délce 180m v místní části Rychlov (čp. 68 – 144), který byl ve špatném stavu, za potrubí PE d90.

Stavbu realizovala v měsíci říjnu firma JOSTAV s.r.o., k 3.11.2010 byla dokončena a předána bez vad a nedodělků.

Cena dle SoD					349.844,-Kč vč. rezervy 50.000,-Kč

Skutečné náklady stavebních prací		297.843,-Kč

Stavba byla provedena dle projektové dokumentace a výkazu výměr, rezerva nebyla čerpána a dodavatel nefakturoval ani náklady na umístění stavby a kompletační činnost.

Při stavbě bylo zjištěno, že všechny přípojky (3ks) napojené na opravovaný vodovod jsou kovové, ve špatném stavu. Při stavbě byl vyměněn navrtávací pas a šoupě, oprava samotné přípojky je ale záležitostí majitelů napojených nemovitostí. Dodavatel opravy vodovodu však také neměl kapacitu na jejich výměnu, a proto byli majitelé zkontaktováni s panem Hanušem z Hrabačova, který tyto práce provádí.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Benecko – Oprava vodovodu Pláňka“.

3.20.  Benecko – Vodovod Dolní Štěpanice, část 1

Jedná se o první část stavby připravené a povolené v roce 2008, zahrnovala vybudování nových standardních zásobních řadů pro zástavbu za Cedronem o celkové délce 635,0m z PE90 a přepojení všech stávajících přípojek, zřízení nové armaturní redukční šachty.

Na realizaci díla také bylo v roce 2008 vypsáno poptávkové řízení, jehož vítězem se stala firma Zikuda – Stavitel, Turnov za nabídkovou cenu 4.270.406,- Kč (platná do konce roku 2010), z toho část 1 činí 2.120.502,-Kč.

Na realizaci této části stavby byla VHS Turnov poskytnuta dotace z Libereckého kraje.

V letošním roce byla provedena výstavba armaturní šachty, řadů a přepojení vodovodních přípojek. Obnova povrchu asfaltových komunikací bude provedena na jaře příštího roku, cesty byly předány obci k zimní údržbě.

Při stavbě došlo ke dvěma změnám:

1/ Po dohodě byl položen také řad z PE d63 do boční uličky (o délce 75m), který nebyl původně z důvodu nesouhlasu majitelů pozemku povolen. Vícepráce v hodnotě 230.146,-Kč byla kompenzována méněpracemi (původně v části trasa přípojky, neprovádění pažení na celé stavbě, v části zásyp rýhy původním výkopkem) a vyčerpáním rezervy stavby 40tis. Nedojde tedy k navýšení ceny díla.

2/ K původně nepřipojeným objektům a volným parcelám byly navrženy a vysoutěženy nové vodovodní přípojky, nebyly však zahrnuty do ceny díla a měli je hradit vlastníci připojovaných nemovitostí – jedná se o 10ks. Při stavbě však majitelé nereagovali nebo se dosud nevyjádřili, z důvodu obnovy povrchu komunikací je však bylo nutno provést (pouze pod komunikací). Jedná se o vícepráci ve výši 124.130,-Kč, o tuto částku bude navýšena cena díla a jednotlivým majitelům nemovitostí budou tyto části přípojek prodány (dle podílu délky).

Cena ze smlouvy o dílo byla platná do konce roku 2010, dodavatel požaduje práce na obnově povrchu komunikace, které bude realizovat v roce 2011, nově nacenit dle aktuálních cen. Jeho nabídka bude posouzena a následně předložena RS ke schválení.Původní cena činila cca 308 tis. Kč.

Rekapitulace:

Cena SoD							2.120.502,-Kč

Navýšení dle bodu 1/							  0,-Kč

Navýšení dle bodu 2/						   124.130,-Kč

Celkem							2.244.632,-Kč

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací a souhlasí s navrženým navýšením ceny a sepsáním dodatku smlouvy o dílo.

3.21.  Semily – Vodovod Letná (Slap) a posílení ČS Mikoláše Alše – dodatek č. 1

V části souběhu akce Čistá Jizera v Semilech proběhla v letošním roce výstavba vodovodního řadu Slap. Akce je financována mimo ČJ z rozpočtu VHS Turnov, úhrada proběhne po dokončení všech prací v roce 2011. Stavbu prováděla firma SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou. Projektová dokumentace řešila napojení bytových domů pouze přepojením společného stávajícího přívodu vodovodu do objektů. Během stavby nás oslovili jednotliví vlastníci BJ, že mají zájem o samostatné vodovodní přípojky pro každou BJ, za předpokladu, že si všichni dotčení předělají vnitřní rozvody. Jelikož bylo nutné vše rychle zrealizovat kvůli provedení asfaltového povrchu, dohodli jsme se  stavební firmou, že přípojky provedou jako vícepráce ke smlouvě o dílo s VHS Turnov. VHS Turnov si samostatně uzavře smlouvy o poskytnutí příspěvku s jednotlivými vlastníky v paušální částce 5.000,-Kč. Ve dvou případech se jednalo pouze o přepojení a osazení vodoměrné sestavy, zde jsme požadovali paušální částku 2.500,-Kč. Ostatní náklady bude hradit VHS Turnov. Jedná se o 14 napojení.  Dosud bylo dle uzavřených smluv o příspěvku s jednotlivými vlastníky uhrazeno 60.000,-Kč, zbývá vybrat 5.000,-Kč.

Návrh dodatku č. 1 (pouze vodovod Slap):

Schválená cena dle RS VHS Turnov				1.200.000,-Kč

Uzavřená smlouva o dílo					1.071.303,-Kč

Navýšení prací dle dodatku č. 1 nad rámec SoD 		   132.706,-Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1				1.204.009,-Kč

Přehled navýšení:

- odpočet neprováděných prací (hydrant)	     	           -    43.010,- Kč

- přípočet prací na řadu (zaměření, rozbory)	      	           +   15.524,- Kč

- přípočet přípojek (14 ks)			      	           + 160.192,- Kč

Navýšení					      	           +  132.706,-Kč

Ceny jsou bez DPH.

Úhrada akce bude zohledněna na žádost dodavatele stavby v rozpočtu VHS Turnov pro rok 2011 (původně bylo v roce 2010). Většinový příjem od vlastníků je zahrnut do změny rozpočtu v roce 2010.

Smlouva o dílo zahrnuje ještě část vodovodu v ulici Mikoláše Alše, zde je dohodnutý termín realizace dle SoD 06 – 07/2011. Ostatní beze změn.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SaD, v.o.s. Jablonec n. N. a pověřuje ing. Hejduka podpisem dodatku č.1.

3.22. Rokytnice nad Jizerou ČJ – kupní smlouva na pozemek pro příjezdovou komunikaci k VDJ na Zimní straně  			         příloha

V Dolní Rokytnici nad Jizerou jsme při stavbě akce Čistá Jizera realizovali mimo jiné VDJ na Zimní straně. Bohužel koncový úsek příjezdové komunikace kvůli spádovým poměrům nelze zrealizovat dle povolené dokumentace. Stavební firma si během stavby provedla k VDJ provizorní příjezd přes pozemek v soukromém vlastnictví. S vlastníkem pozemku jsme začali jednat o možnosti odkoupení této části pozemku, na kterém je již nyní zřízen provizorní staveništní příjezd.  Jedná se o pozemek 405/3 k.ú. Dolní Rokytnice ve vlastnictví Zdeňka Jóna, Trutnov.

Příjezdová komunikace je nutná zhruba ve výměře 250 m². Panu Jónovi byla nabídnuta částka 50,-Kč/m, s tím ale nesouhlasil. Oddělením pozemku pro příjezd vznikne část pozemku, ke kterému by již nebyl přístup s ostatních pozemků ve vlastnictví p. Jóna. Pan Jón tedy požaduje, abychom odkoupili větší část pozemku v celkové kupní ceně 100.000,-Kč.

Jelikož přeřešení příjezdu k VDJ je vlastně jediné vhodné řešení, objednali jsme u Geodézie Krokonoše geometrický plán v ceně 7.620,-Kč bez DPH pro oddělení pozemku.

Dle zpracovaného GP je předmětem kupní smlouvy oddělený pozemek č. 405/11 k.ú. Dolní Rokytnice o výměře 1190 m², který vznikl z pozemku č. 405/3 k.ú. Dolní Rokytnice. VHS Turnov uzavře s vlastníkem pozemku panem Jónem kupní smlouvu na oddělený pozemek v ceně 100.000,-Kč (odpovídá ceně 84,-Kč, pro porovnání pozemek pro VDJ jsme kupovali od PFČR v roce 2008 za jednotkovou cenu ve výši 86,-Kč/m²).

Změna umístění příjezdové komunikace byla konzultována s pracovníky KRNAP, OŽP Jilemnice, OD Jilemnice i s Městem Rokytnice n. J.. Všichni s tímto řešením souhlasí. Rovněž vzhledem k tomu, že nová komunikace povede po vrstevnici, bude vhodnější i pohledově. Projektant zadá přepracování projektu komunikace bez nároku na úhradu.

Náklady s pořízením GP jsou zahrnuty v rozpočtové změně VHS Turnov. Kupní cena bude uhrazena z rozpočtu VHS Turnov v roce 2011.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí objednání GP pro oddělení pozemku. Souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem Jónem dle návrhu na oddělený pozemek č. 405/11 k.ú. Dolní Rokytnice o výměře 1190 m², který vznikl z pozemku č. 405/3 k.ú. Dolní Rokytnice a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

3.23.  Rovensko pod Troskami – oprava komunikace ČOV

V Rovensku pod Troskami máme zadaný projekt kanalizace, vodovodu a centrální ČOV. ČOV je navržena na soukromém pozemku, s vlastníkem jsme uzavírali dohodu o postupu prací, kde vlastník požadoval do zimního období opravit příjezdovou komunikaci k jeho objektu. Komunikace je ve vlastnictví Města Rovensko p. Tr.. Bylo dohodnuto, že opravu v roce 2010 objedná a uhradí VHS Turnov a město s námi uzavře v roce 2011 smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na projektovou dokumentaci ve výši nákladů na opravu komunikace.

Opravu komunikace prováděla v 11/2010 firma Miroslav Kolář Rovensko p. Tr. v ceně 59.940,-Kč bez DPH.

Náklady na opravu jsou zohledněny v rozpočtové změně VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí provedení opravy komunikace v Rovensku p. Tr. – ČOV. Souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku s Městem Rovensko p. Tr. ve výši 59.940,-Kč dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy.

3.24. VŘ na pozice technického dozoru a koordinátora BOZP – nové akce podporované SFŽP

Na tři aktuálně soutěžené akce na dodavatele – ČOV a kanalizace Benecko, úpravna Huťský potok a odkanalizování lokality Na potůčku v Přepeřích je potřebné vypsat soutěže i na výše dvě jmenované investorské pozice, které by zajišťovaly odborný dohled nad stavbami.

S ohledem na menší rozsah akcí navrhujeme po předcházející diskusi uvnitř VHS i s partnery při Čisté Jizeře tyto funkce od sebe oddělit.  Zvlášť poptávat pozice TDI na každou akci a zvlášť jednoho partnera na pozici koordinátora BOZP na všechny tři akce dohromady. Pokud se nezmění výklad SFŽP bude platit, že uznatelný ( dotovatelný) je výdaj na TDI a neuznatelný na koordinátora BOZP.

V souvislosti s přípravou stavby a výběrem zhotovitele je nyní nutno zajistit odborný dohled nad realizací stavby – Technický dozor investora.

Navrhujeme následující výběrová řízení a složení komisí :

a) TDI na akci Přepeře – odkanalizování místní části Potůček, výběrová komise : p. Zmeko, ing. Hejduk, p. Šimek, ing.Sajdl , p. Loutchan

b) TDI na akci Intenzifikace ÚV Huťský potok – p. Červová, p. Horský, ing. Matyáš, ing. Šeps, p. Hák

c) TDI na akci Benecko – rekonstrukce ČOV a výstavba kanalizace, výběrová komise :  ing. Hejduk , p. Mejsnar, ing. Rajm, ing. Stolínová, ing. Pěnička

d) koordinátora BOZP na akce a)-c), výběrová komise : ing. Hejduk, p.Červová, p. Zmeko, ing. Sajdl, ing. Šeps

Akce budou vypsány nejdéle na počátku ledna  2011 s cílem jejich vyhodnocení nejdéle na RS na počátku března.

Návrh na usnesení :

RS schvaluje vypsání  poptávkových řízení na dodavatele inženýrských činností dle předloženého návrhu.

3.25. VDJ Ohrazenice – havárie na potrubí

Provozovatel nám začátkem prosince oznámil havárii na VDJ Ohrazenice. Došlo k poruše potrubí mezi akumulační komorou a armaturní komorou vodojemu. Po odkrytí potrubí mezi objekty bylo zjištěno, že všechna tři ocelová potrubí o dimenzích 400, 300 a 150 mm z jsou v naprosto havarijním stavu  a je bezpodmínečně nutná jejich okamžitá výměna. Současný stav je takový, že VDJ Ohrazenice, je vyřazen ze sítě a jeho funkci po dobu odstraňování havárie převzali menší VDJ. Tato situace je, ale poměrně dosti komplikovaná a lze takto fungovat bez významných potíží v řádu několika málo týdnů.

VHS Turnov přijalo s ohledem na závažný stav okamžitá opatření.

Po dohodě s provozovatelem byl stanoven rozsah prací, které je nutné provést:

- Vysekání prostupů do akumulační a armaturní komory

- Demontáž stávajícího potrubí

- Montáž nového litinového potrubí

- Zatěsnění prostupů do akumulace a armaturní komory

Z výše uvedených činností je provozovatel schopen provést demontáž stávajícího potrubí a montáž potrubí nového. Tato činnost byla provozovatelem oceněna na částku 219 178 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že provozovatel nemá dostatečné technické vybavení k provedení zbylých prací tj. Vysekání prostupů a následné zatěsnění těchto prostupů po montáži potrubí, oslovili jsme firmu Neumann, která v současné době provádí sanaci akumulace VDJ Bora v Rovensku pod Troskami, kde mimo jiné provádí i práce spojené s prostupy potrubí.

Přesné vyčíslení nákladů za provedení prostupů bude předáno na jednání RS, přičemž budou firmou zachovány jednotkové ceny, které jsou nabídnuty v rámci VŘ na sanaci VDJ Bora. Jejich cena by neměla převyšovat 100 tis. Kč.

Návaznost havárie na rozpočet VHS :

Práce provozovatele ve výši 219 178 Kč bez DPH je zohledněna v druhé rozpočtové změně. Práce na prostupech budou po dohodě s firmou Neumann placeny až v roce 2011.

Návrh na usnesení:

RS projednala havarijní stav VDJ Ohrazenice a v této souvislosti souhlasí se zadáním nutné opravy potrubí VDJ Ohrazenice firmám  SčVK a.s.  a  Neumann za ceny dle podkaldů.

4. Finanční otázky

4.1. Rozpočtové změny 2010

Zásadními měněnými položkami předložené rozpočtové změny jsou příjmy a výdaje Čisté Jizery. Výdaje na stavbu byly z důvodu extrémně příznivého podzimního počasí překročeny oproti schválenému rozpočtu o 34,8 mil. Kč, příjmy z dotací od SFŽP nebyly naplněny o 49 mil. Kč, především z důvodu vyššího objemu nezpůsobilých výdajů projektu realizovaných v tomto roce (velké objemy povrchů mimo rýhu, zejména v říjnu a listopadu). Tyto rozdíly byly bez problémů korigovány načerpanými úvěrovými prostředky (investiční rezervou ČJ) a budou dorovnány v příštím roce.

Navržené rozpočtové změny obsahují všechny potřebné příjmy i náklady na stavby, opravy i režie VHS. Jejich sestavení překvapivě nečinilo velké problémy, i když jde opět o rozsáhlou úpravu. .

Celkově je rozpočet VHS postaven na výdaje ve výši 629 mil. Kč, z toho 54 mil. jsou náklady na režie a opravy, 546 mil. jsou investice, 28 mil. je rezerva na investice a 1 mil. zálohy na daně. Všechny tyto výdaje jsou pokryty z příjmů a financování.

| Porovnání celkových příjmů a výdajů schváleného rozpočtu a navržené rozpočtové změny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpočtová změna č. 1 | Rozpočtová změna č. 2 | Rozdíl | Poznámka |
| Celkové příjmy (výnosy + rozpočtové příjmy) po odečtení loňské zálohy na nájemné | 560 706 122 | 540 981 172 | -23 412 100 | položku ponižuje především ponížení dotací na ČJ z důvodu větších nezpůsobilých nákladů stavby, položku navyšuje zvýšení dotací od MZe, navýšení příspěvků na přípojky, drobné dotace členských obcí na investiční akce a poskytnutím další vratné zálohy na ČJ |
| Celkové výdaje (náklady + rozpočtované výdaje+zálohy) | 677 531 518 | 628 789 418 | -48 742 100 | položka obsahuje korekci běžných investic podle vývoje a potřeb a přes to, že výdaje na ČJ jsou vyšší o 35 mil. jsou celkové výdaje nižší o 49 mil., důvodem je především využití rezervy na ČJ z důvodu nižších dotací a vyšších nezpůsobilých výdajů |
| Financování (ponížené o převody vlastních fondů hosp. činnosti) | 113 138 246 | 87 808 246 | -25 330 000 | navýšení zálohy na DPH za 11 a 12 měsíc, zohlednění příjmu další vratné zálohy na ČJ, změna převodu mezi plánem výnosů a rozpočtem |
| Rozdíl | 0 | 0 | 0 |  |

Zjednodušené shrnutí všech položek rozpočtu

| Celkové příjmy | 540,9 |  |
| --- | --- | --- |
| z toho: |  |  |
| nájemné od provozovatele | 45,1 | odečteno předplacené v roce 2009 |
| dotace ČJ města | 67,5 |  |
| dotace ČJ fond | 346,2 |  |
| složené jistoty od firem ČJ | 26,1 |  |
| dotace a příspěvky ostatní | 42,1 | MZe, LK, obce, občané, přípojky |
| ostatní příjmy | 13,9 | v tom 11 vratka PDH |
| Celkové výdaje | 628,8 |  |
| z toho: |  |  |
| kancelář | 9,2 | chod VHS |
| režie a opravy ČJ | 2,8 | kanceláře na ČJ, navrtávací pasy, propagace |
| opravy | 22,2 |  |
| nájmy | 7,7 | členským obcím, občanům - pozemky pod VDJ |
| daně | 2,0 |  |
| úroky | 10,2 |  |
| ČJ stavba | 494,1 |  |
| ČJ rezerva na investici | 28,1 | Jde o zůstatek úvěrové hotovosti na konci roku |
| ostatní investice | 51,2 | investice, pozemky |
| ostatní výdaje | 1,3 | zálohy na daň, poplatky, fond |
| Úvěry - aktuální stav |  |  |
| nový úvěr na ÚV Hrabačov | 9,2 | načerpán 2010 |
| dočerpání úvěru na ČJ | 0,5 | bude čerpáno 2011 |
| Kolik nám zbude na účtech na konci roku |  |  |
| očekávaný předpoklad celkem | 54,2 | může být navýšen v případě nedodržení všech plánovaných výdajů, také vliv odvedeného DPH |
| v tom: |  |  |
| složené jistoty od firem ČJ | 26,1 |  |
| ČJ rezerva na investici | 28,1 |  |

Komentář k jednotlivým položkám rozpočtu

Pro porovnání budeme používat sumy bez DPH obsažené ve sloupcích označených A, B, C. Ostatní sloupečky zahrnují DPH a slouží jako podklad pro pořízení příjmů a výdajů do  výkazu o plnění rozpočtu.

A je původní schválená rozpočtová změna č. 1 v sumách bez DPH

B je rozdíl v sumách bez DPH

C je rozpočtová změna ke schválení bez DPH

Barevné rozlišení jednotlivých položek:

červeně jsou označené částky, které pozitivně ovlivňují  sumu schválenou v rozpočtu

zeleně jsou označené částky, které negativně ovlivňují položky schválené v rozpočtu

žlutou barvou v sloupci C jsou vyznačeny položky, které souvisí s příjmy a výdaji ČJ

Tok peněžní hotovost - výnosy a náklady

Výnosy

Jsou celkově poníženy o 145 tis. Kč  (ř.20, sl.B)

- především z důvodu nenplnění plánovaných penalizací za nedodržení smluv – řádek 15.

Náklady

Jsou celkově navýšeny o 6 627 tis. Kč (ř.192, sl.B)

Běžné náklady kanceláře

-  obsahují korekci některých položek podle potřeb chodu kanceláře, jsou nepatrně nižší  (ř.48, sl.B)

Náklady spojené s ČJ

- jsou  navýšené o 628 tis.  (ř.66 sl.B)

- navýšení je způsobeno především  souvisejícími opravami v Lomnici a propagací projektu ČJ.

Opravy + statní náklady

- jsou celkově ponížené o 489 tis. (ř. 90 sl. B)

- jedná se o navyčerpání především nákladů souvisejících s provozem – opravy vodoměrů, nákup čerpadel, výměnu navrtávacích pasů,..

- nejvyšší přidanou položkou je na ř. 82 úhrada vzdělávacího programu pro školy

Z důvodu poměrně velkého množství změn, které jsou zdůvodněné v tabulce rozpočtu uvedeme pouze komentář k nově zaváděným položkám.

Opravy Lomnice

- ř. 125 – 6,7 mil.  - Jedná se o opravu vodovodu nutnou při realizaci projektu ČJ

Opravy Jilemnice

- ř.138 – 350 tis. – přeložka kanalizace Hrabačov – viz tyto podklady.

Opravy Malá Skála

- ř.143 – PD na zrušení vrtu pitné vody, vlastní realizace proběhne 2011

Opravy Rovensko

- ř. 154 – 59 tis. – oprava komunikace v ČOV

Obec Olešnice

- ř. 159 – 495 tis. oprava vodovodu, schválená již realizovaná stavba

Opravy Ohrazenice

- ř.163 – 894 tis. – v Ohrazenicích je nutné realizovat opravy dvou objektů, na tuto akci jsou po dohodě s provozovatelem použity posílené prostředky původně plánované opravy VDJ v Turnově na Vrchhůře.

Rezerva na opravy

– ř. 172 -  vypuštěná.

Daně

- ř. 178 - navýšená daň z nemovitostí, z důvodu úpravy sazeb

Úroky

- ř. 188 – celkově klesají náklady na úroky o 861 tis. Kč – poníženo z důvodu nízké úrokové sazby.

Rezerva na náklady

- ř. 190 – vypuštěná.

Rekapitulace ř. 204 – zapojení záloh a závazků do peněžního toku

- ř. 198 – přidáváme poskytnutou zálohu od firmy na ČJ ve výši 23,3 mil. Kč

- ř. 199 – vracíme 50 % poskytnuté zálohy po odstranění vad a nedodělků

Rozpočet

Rozpočtované příjmy

- příjmy rozpočtu poklesly celkem o 43,8 mil. Kč – jedná se především o:

- ponížení dotací od SFŽP oproti letošnímu plánu, dotace budou posunuty na příští rok, důvodem je vyšší zapojení nezpůsobilých nákladů oproti předpokladu

- navýšení dotace od MZe  na stavbu ˇUV v Jilemnici Hrabačově z důvodu rychlejšího postupu stavebních prací

- navýšení příspěvků na přípojky na ČJ i ostatních stavbách

- korekce dotací od města Turnova podle potřeb stavby i požadavků města.

Rozpočtované výdaje

- výdaje rozpočtu poklesly o 55 mil. Kč především z důvodu změny ve financování ČJ, kdy přes vyšší  náklady stavby byly využitím rezervy na schodek letošního roku oprati plánu poníženy jak je uvedeno.

- ř. 8 – ponížení o 529 tis. – nákup pozemků – položku 0,5 mil. tvořil plánovaný nákup pozemku pod ČOV Rovensko. Tato suma nebyla letos vyplacena, byla jen převedena na zvláštní účet a bude vyplacena až po zajištění stavebního povolení na ČOV.

Čistá Jizera

- ř-11 – 58 – navýšení investičních výdajů celkem o 34,8 mil. Kč – jedná se o investiční náklady na realizaci akce Čistá Jizera podle usnesení RS a podle požadavků měst a finančních harmonogramů. Náklady na vlastní stavbu jsou v rozpočtu kryty příjmy od měst, z úvěru a příjmem z dotací – viz příloha č. 2 k bodu 4.3 (financování ČJ)

Žlutě podbarvené položky jsou hrazeny z prostředků ČJ (dotace, úvěr, města), ostatní položky jsou hrazeny z rozpočtu VHS.

Ostatní investice

Turnov

- ř. 72 - ponižuje investice o 2,79 mil. , jedná se především o odkald plateb na rok 2011 a o posun realizace vodovodu na Hruštici na rok 2011

Přepeře

ř. 82 – zapojení dalšího rozšíření díla na žádost obce – příspěvek na příjmu

Malá Skála

ř. 91 – ponižujeme náklady o 5,4 mil. Kč – realizace vodovodu Filka - posun do roku 2011 v souladu se smlouvou o dílo

Vyskeř

ř. 102 – doplnění nákladů o povrchy komunikací, na příjmu je dotace od obce

Rakousy

ř. 106 - odčítáme náklady na realizaci – provozovatel musí prověřit, bude realizováno 2011

Líšný ř. 110

- pozastaveny práce na PD – restituce, památková zóna, po vyřešení budeme pokračovat

Jilemnice

ř. 123 – navyšujeme náklady o 4,3 mil. Kč z důvodu rychlejšího postupu stavebních prací, některé položky posunujeme do roku 2011

Lomnice nad Popelkou

ř. 128 – nejsou  náklady na plánované PD – řešení je odloženo na rok 2011

Rokytnice

ř.141 – korekce jednotlivých položek podle skutečnosti roku 2010

Semily

ř. 160 celkové ponížení investičních výdajů o 2,9 mil.

- především z důvodu posunu některých úhrad do roku 2011 a z důvodu odkladu realizace na rok 2011 (využití kapacity firmy na stavbě ČJ)

Rovensko p. Tr.

ř. 169, 170 – úprava dle skutečnosti

Benecko

ř. 181 – korekce položek podle skutečných nákladů tohoto roku, posun asfaltování po stavbě vodovodu na rok 2011

Tatobity

ř. 187 – ponížení ceny za PD – nepřevzatá dokumentace, firma doposud nedodala opravenou verzi projektu

Čerpadla

ř. 190 – ponížení nákupu velkých čerpadel podle požadavku provozovatele

Rezerva na ČJ

ř. 192 – samostatná položka, která se pohybuje v závislosti na požadavcích ČJ, zde velké ponížení z důvodu doplnění nevyžádaných příjmů ČJ (menší dotace, byly vyšší neuznatelné náklady,. bude doplaceno 2011)

Rezerva na investice

ř. 194 – přebytek rozpočtu

Financování

ř. 211 – převod přebytku rozdílu z výnosů a nákladů

ř. 216 – navýšení dle očekávání - předpoklad uhrazeného DPH v roce 2010, které bude vráceno 2011

ř. 218, 219 – plánovaný zůstatek BÚ na konci roku (záloha od firmy ČJ)

Čistá Jizera

Financování Čisté Jizery probíhá vzhledem k načerpanému úvěru a pravidelným platbám dotací ze SFŽP i měst bez problémů.

V navržené rozpočtové změně předkládáme oproti schválenému rozpočtu:

- vyšší náklady staveb v jednotlivých městech, způsobené především příznivým počasím na podzim letošního roku a vyššími požadavky měst na povrchy komunikací

- o 49 mil. nižší příjem dotací ze SFŽP a EU, způsobený vysokým podílem nezpůsobilých nákladů staveb

- nižší přebytek na financování do příštího období, který je výsledkem výše uvedeného.

V příštím roce budou zbývající náklady stavby pokryty příjmem od měst, dočerpáním zbytku úvěru, dočerpáním dotačních prostředků do plánované výše a přebytkem již načerpaného úvěru, který bude na BÚ.

Závěr

V rozpočtu jsou zahrnuty potřebné investiční náklady Čisté Jizery, ostatní dnes vesměs již realizované nákupy, opravy a investiční akce. Oproti schválenému rozpočtu máme:

- vyšší náklady na stavbu ČJ a nižší dotace, které jsou kryty rezervou na ČJ

- nižší náklady na investice o cca 6,9 mil. Kč, tvořené stavbou na Malé Skále a posunem některých úhrad do příštího roku

- vyšší opravy o cca 6,4 mil. Kč, tvořené především nákladem na opravy vodovodů souvisejících se stavbou ČJ v Lomnici nad Popelkou

- dodržené náklady na chod kanceláře

- dodržené příjmy od provozovatele

Pro pokrytí rozpočtových výdajů a nákladů organizace jsou zapojeny dotační příjmy a příspěvky na investice podle uzavřených smluv, které jsou dnes již z 80 % převedeny na účty VHS.

Rezervou v rozpočtu která bude tvořit zůstatek BÚ na konci roku jsou poskytnuté zálohy od firem ČJ a rezerva na ČJ. Očekáváme sumu cca 55 mil. Kč

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4.2. Řešení peněžní hotovosti s městy při akci Čistá Jizera v roce 2011

V letošním roce nebyla Lomnice nad Popelkou schopna naplnit předpokládaný požadovaný objem spoluúčasti na akci Čistá Jizera. Společně jsme se nakonec dohodli na odklad naplnění až v roce 2011.

Také jiná města – Jilemnice a Semily -  nás předběžně pro rok 2011 požádaly o posunutí části požadovaných plateb až do rozpočtu 2012.

Semily potřebují dofinancovat rozsáhlejší úpravy komunikací, než si jejich zástupci původně mysleli. Předpokládaný rozsah příspěvku města na řešení  komunikací se bude pohybovat  v rozmezí 20 – 22 mil. Kč a město by potřebovalo podpořit částkou z této sumy částkou mezi 5 – 10 mil.- Kč.

Jilemnice by potřebovala příští rok dokončit plánovaná zateplení jejich objektů a  pokud by měla hradit celou splátku základního podílu města na akci Čistá Jizera, musela by přijmout úvěr. Předběžná požadovaná částka byla mezi 4 – 6 mil. Kč, my navrhujeme částku  částka 5 mil. Kč.

Názor VHS: jde o netradiční finanční pomoc slabšího partnera silnějším zakladatelům.  Ovšem podmínky z probíhající akce Čistá Jizera toto relativně jednoduše umožňují. Na základě přijatých smluv totiž na počátku roku 2011 dokončíme přijímání  finačních jistin od všech dodavatelů  akcí. Jde přibližně o 80 mil. Kč, z nichž cca polovina by měla zůstat na účtech VHS až do podzimu 2012.  Polovinu jistiny předpokládaně splatíme po odstranění vad a nedodělků a druhou polovinu dle uzavřené SOD  můžeme držet jeden rok po předání díla. Bylo by tedy klidně možné použít peníze pro krytí výdajů s jejich splacením ze strany měst do konce března 2012.

Jsme tedy přesvědčeni, že část této jistiny budeme moci reálně použít pro řešení hotovosti měst a část pro také pro zajištění naší hotovosti, což by podle očekávaného scénáře také mohlo odložit  přijetí dalšího  úvěru VHS až do roku  2012. Pouze kdyby se opět pokusila o podobné řešení Lomnice nad Popelkou, tak jsme přesvědčeni, že by to nebylo  vhodné schválit. U obou dvou popisovaných měst jde opravdu pouze o překlenutí určitého časového období a ne o trvale nízkou  finanční investiční schopnost.

Na této RS bychom chtěli pouze získat schvalující mandát pro případný navrhovaný postup, protože se na konci roku musí číselně sladit rozpočty měst a VHS pro rok 2011. Není však jisté, že tato finanční vazba vůbec bude do rozpočtů zahrnuta, ani není jisté, zda by byla na konci roku 2012 skutečně využita i přesto, že bude do rozpočtů zařazena. Vývojů při realizaci díla, naplňování rozpočtů měst i VHS je totiž neskutečně mnoho.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje záměr  možnosti řešení finančních vazeb mezi městy a VHS při akci Čistá Jizera pro rok 2011 dle předloženého návrhu.

4.3. Rozpočtové provizorium na rok 2011

Rozpočtové provizorium na rok 2011 je povinný materiál, který musíme přijmout. V návaznosti na předložené rozpočtové změny roku 2010 ukazuje základní obrysy našeho rozpočtu 2011. Na něm musíme během následujícího měsíce pracovat a předložit jej  k projednání.

Provizorium představuje návrh plánovaných sum příjmových a výdajových položek a financování zpracovaný podle dostupných informací. Je sestavené v cenách bez DPH a včetně DPH v zaokrouhlených sumách uvedených v tis. Kč.

Od příštího roku budeme VHS rozpočtovat svoje příjmy a výdaje pouze v hlavní činnosti, odpadne nám plán výnosů a nákladů. Tuto změnu umožňuje novela zákona o účetnictví. Pro VHS i další subjekty (především auditor a banky) tím bude zase přehlednější orientace v jednotlivých položkách. Předložené rozpočtové provizorium počítá již jen s rozpočtovanými příjmy a výdaji, které obsahují veškeré obraty.

Příjmy v částce 320 922 tis.

- představují známé plánované rozpočtové příjmy (investiční i neinvestiční dotace, příspěvky, příjem z nájemného od provozovatele, přijaté zálohy jistot na ČJ).

Výdaje v částce 354 127 tis.

- představují investiční náklady VHS na Čistou Jizeru a ostatní investice, opravy, daně a chod kanceláře.

Financování v částce 33 205 tis.

- představuje splátky úvěrů (ř. 23), plánovaný zůstatek BÚ (ř. 23, 28) a plánovanou půjčku městům ČJ, které požádají o odklad nasmlouvaných plateb (ř. 26).

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 podle návrhu.

4.4. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2016

Ve vazbě na dodržení příslušného zákona předkládáme aktualizovaný rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2011 – 2016. Jde o formální usnesení, příloha  je sestavena podle obecných pravidel a neodpovídá formě aktuálně schvalovaných rozpočtů VHS. Důvodem aktualizace tohoto materiálu jsou zejména drobné schválené změny ve financování Projektu Čistá Jizera (nedočerpání úvěru).

Obecné údaje:

- jedná se o položky rozpočtu, ve kterém budou od příštího roku obsaženy všechny příjmy a výdaje svazku, všechny sumy jsou včetně DPH

- schvalované období 2011 – 2016, se slovním popisem úvěrů po dobu jejich trvání

- rok 2011 vychází z předpokládaného výsledku roku 2010

- příjem z nájemného od provozovatele je nastaven podle plánu v koncesní dokumentaci

- rok 2011 kopíruje schválenou kalkulaci

- rozpočtový výhled počítá s dočerpáním úvěru na ČJ do celkové výše 260 mil. Kč (rok 2011, řádek P7)

- plánovaná půjčka městům ČJ, které požádají o odklad nasmlouvaných plateb (řádek V9)

Závěr:

Z uvedeného vyplývá předpoklad prostředků na investice v příštím období, který je uvedený na řádku V3 (sumy jsou vč. DPH). Ten to údaj se může mírně lišit – závisí na výši režijních nákladů a oprav v příštích letech.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtový výhled na období 2011 – 2016.

4.5. Aktuální finanční situace a její dopady na chod VHS

Aktuální finanční situace VHS pro konec roku 2010 a začátek roku 2011, resp. 1. čtvrtletí, kdy nebudou vypláceny dotace na ČJ vychází z předložené rozpočtové změny č. 2. a z rozpočtového provizoria na rok 2011.

Očekávané příjmy:

- na účtech VHS očekáváme k 31.12. sumu cca 55 mil. Kč (poskytnuté zálohy od firem na ČJ, rezerva na ČJ)

- v polovině ledna dostaneme první čtvrtletní splátku nájemného od provozovatele ve výši 16,25 mil. Kč

- do konce ledna dostaneme další vratné zálohy od firem ČJ ve výši  53,7 mil. Kč

- v polovině ledna dostaneme DPH za listopad ve výši 8,5 mil. Kč

- můžeme sáhnout na dočerpání úvěru ČJ ve výši 0,5 mil. Kč

- v prvním čtvrtletí 2011 dostaneme dotace od měst ČJ v součtu ve výši 17,7,mil. Kč

Očekávané výdaje:

- faktury do konce prvního čtvrtletí za ČJ očekáváme v součtu ve výši 60 mil. Kč

- doplatky posunutých plateb za investice cca 5 mil. Kč

- splátky úvěrů 3,3 mil za první čtvrtletí

- chod organizace cca 2,5 mil. včetně úroků z úvěrů

Plánované opravy a investice pro rozpočet roku  2011:

Pro rok 2011 a návazně další období je pro realizaci oprav VH majetku a nové investice připraveno velké množství nových akcí – viz. dnešní podklady pro jednání – mnoho souhlasů s výběrem dodavatelů. Tyto všechny akce se pravděpodobně nepodaří dostat do rozpočtu na příští rok.

Proto bude nutné vyhotovit aktuální seznam včetně nákladů na jednotlivé akce, stanovit pořadí  podle priorit s akceptací názoru provozovatele a nejlépe na pracovním jednání RS, nebo při vhodné formě komunikace ( email ) , bychom chtěli s Vámi projednat,   které akce zejména obnovy zahrneme do návrhu rozpočtu a které chceme začít rychle soutěžit.  Zbylé  posuneme do příštího roku. Vůči dodavatelským firmám, které zpracovávají nabídky, je nefér soutěžit všechno a následně některé akce odkládat nebo i nerealizovat z důvodu nedostatku financí.

Závěr:

Z uvedeného vyplývá, že v prvním čtvrtletí roku 2011 budeme mít k dispozici částku cca 151 mil. Kč. Tato suma bude dostatečná pro pokrytí potřeb VHS pro toto období. V dalším období již bude možné čerpat dotační prostředky na ČJ a na dvě akce dotované MZe.

Máme připraveno mnoho akcí pro realizaci v roce 2011, ale je zřejmé, že pravděpodobně nejsme schopni na každou akci najít v rozpočtu VHS 2011 dostatečné zdroje. Na pracovním jednání RS, nebo při jiné vhodné formě komunikace bychom chtěli projednat s RS náš návrh  pro rozpočet roku 2011.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí aktuální finanční situaci VHS Turnov a ukládá ing. Hejdukovi uskutečnit  v průběhu ledna  pracovní jednání, nebo jinou vhodnou formu komunikace  na projednání  návrhu akcí realizovaných v příštích roce.

4.5. Úvěrová schopnost VHS v příštích letech

Na červnovém jednání jsme schválili zadání vypracování materiálu ze strany České spořitelny a.s., který měl posoudit  naši schopnost, jak vysoké  a zda vůbec můžeme  přijmout v příštím letech další úvěry na řešení nových investic a obnovy majetku.

Protože máme v tuto chvíli odsoutěženou koncesi a máme vydiskutováno, že se angažovanost obcí a měst VHS  z vlastních rozpočtů na budoucích akcích v zásadě nezvýší, bylo zpracování této analýzy pro nás opravdu klíčové.

Dalším logickými vstupními kroky byly skutečnosti, že Česká spořitelna je na dlouhou dobu náš velký věřitel, zná naše účetnictví. Bude tedy naším dlouhodobým partnerem v otázce financí a musí schválit  každý případně nový přijatý úvěr.

Proč tedy potřebovalo  VHS takovou analýzu?

Důvodem pro sestavení analýzy úvěrového potenciálu VHS bylo:

- nutnost realizovat další dotované akce a zajistit k nim vlastní zdroje

- zjistit, jaké má VHS finanční možnosti a rezervy v budoucnu

- vyhodnotit jaké minimální nájemné od provozní společnosti je nutné v příštích letech zapojit do kalkulace

- reagovat na opakované apely auditora a Dozorčí rady spojené s vysokým úvěrovým zatížením svazku

- závěry z analýzy budou mít podstatný vliv na další činnost, koncepci a vlastní systém VHS

Závěry z analýzy :

Pro posouzení úvěrové schopnosti byly autory navrženy  dvě základní cesty a celkem čtyři možné scénáře :

- cesta s anuitními ( shodnými splátkami úvěru po celou dobu ) splátkami

- cesta s progresivními ( zvyšujícími se splátkami jistiny v průběhu úvěru ) splátkami

Každá cesta má pak dvě varianty – první s předpokladem přijetí celkové výše každoročního  nájmu od provozovatele ve výši 100 % dle předpokladů koncese, druhá o 30 % nižší ( tedy starostové nebudou meziročně navyšovat cenu tolik, než by bylo na naplnění plánovaného nájmu ) .

Ovlivňujícím faktorem úspěšnosti získání budoucích úvěrů je vhodnost fixace pohyblivé úrokové sazby, která je u stávajících úvěrů plně vystavena riziku změny referenční úrokové sazby PRIBORu. Její fixace umožní lépe definovat budoucí volné finanční toky využitelné pro případné další investiční úvěry.

Dalším významným faktorem je výše nájemného a tempo jeho růstu, které dramaticky ovlivňuje výpočet úvěrové schopnosti VHS Turnov.

Závěrem analýzy je možnost přijetí nového potencionálního úvěru v rozmezí 88 mil. Kč_ až 316 mil. K  v závislosti na způsobu splácení a na vývoji nájemného od provozovatele

infrastruktury.

Tedy  :

- varianta shodné splátky konzervativní ( méně nájmu ) – 88 mil. Kč

- varianta shodné splátky , nájem dle koncese – 177 mil. Kč

-  varianta progresivní splátky , méně nájmu – 170 mil. Kč

- varianta progresivní splátky , nájem dle koncese – 316 mil. Kč

To znamená, že s našimi volnými zdroji z nájemného a zejména přijatými dotacemi umožní investovat do obnovy a nového majetku VHS v příštích deseti  letech i při nejnižší variantě prostředky nejméně okolo 400 -  500 mil. Kč.  Nebudeme tedy muset významně omezovat činnost VHS Turnov.

Toto je významný signál pro budoucí RS a pro řízení celého VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS projednala předložený materiál a ukládá vedení VHS každoročně vyhodnocovat jeho obsah v souvislosti s přípravou rozpočtu VHS Turnov.

5. Vztah s provozovatelem

5.1. Výstupy z jednání s provozovatelem					         příloha

V Pondělí 29.11.2010 proběhlo další pravidelné jednání o provozních záležitostech na provozním středisku SčVK v Jilemnici. Společná jednání mezi pracovníky VHS Turnov a Provozovatele SčVK se s ohledem na rozsah otázek a problémů k řešení, stává nedílnou součástí procesu příprav jednotlivých činností, ve kterých je zapotřebí součinnost Vlastníka a Provozovatele VH infrastruktury. Jedná se o činnosti jako např. stanovení potřebných priorit a rozsahů jednotlivých akcí a jejich zařazení do plánu investic, projekční přípravy akcí až po jejich realizaci. Dále pak řešení běžných provozních otázek jako reklamace, stížnosti odběratelů, problémy s provozováním, atd.

Z toho jednání vyplynulo několik zásadních úkolů k řešení:

- Akce do rozpočtu 2011 – ze strany VHS Turnov byl nastíněn seznam akcí připravených do rozpočtu na rok 2011, tak jak byl stanoven plánem investic a obnovy majetku. S ohledem na rozsah této problematiky bude na toto téma sjednáno samostatné jednání po sestavení rozpočtu na rok 2011.

- Požární hydrantová síť – nově je dle koncesní smlouvy za provádění těchto revizí odpovědný provozovatel, a tuto činnost prování jako placenou službu. Nově budou v průběhu roku 2011 přidávány nové požární hydranty v jednotlivých členských obcích.

- Deratizace – společně byl stanoven postup při provádění deratizace stokové sítě, především s ohledem na koordinaci této činnosti s jednotlivými městy a bytovými družstvy.

- Technické standardy – VHS Turnov a provozovatel se dohodly na úpravách současných technických standardů. Tato úprava vychází především ze zkušenosti při projekční přípravě a následné realizace stavebních akcí. Do standardů budou doplněny některé bližší specifikace jednotlivých činností, technologických postupů a použitých materiálů, tak aby byla zajištěna dostatečná kvalita provedených prací a nedocházelo ke zbytečným komplikacím a rozporům.

- Opravy objektů, výměna oken a dveří – byl stanoven rozsah prací na připravovaných opravách objektů a stanoven rozsah objektů na výměnu oken a dveří.

- Záruky – provozovatel od VHS obdržel aktualizovaný seznam záruk na jednotlivých akcích, tak aby byla v případě výskytu problémů na stavbě, vznesena připomínka před skončením záruční lhůty.

Kompletní zápis všech projednávaných bodů z jednání o provozních záležitostech tvoří přílohu podkladů.

Společná jednání VHS Turnov a Provozovatele SčVK významně přispívají k zefektivnění práce a posunu při přípravě jednotlivých akcí a společné činnosti provozovatele a vlastníka VH infrastruktury.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o společném jednání s provozovatelem.

6. Vnitřní otázky VHS

6.1. Aktualizace koncepce VHS Turnov					        příloha

Koncepce a cíle VHS Turnov je základní materiál, který byl opakovaně projednáván a nakonec přijat v létě 2008.  Jeho obsah samozřejmě zásadně ovlivnily očekávané skutečnosti potřeby řešení provozovatelského modelu na budoucích deset  a brzkého zahájení akce Čistá Jizera.

Materiál fungoval a byl pro nás klíčovým vodítkem pro všechny postupy a přijatá řešení.

Materiál současně stanoví, že jednou za dva roky by měl být povinně aktualizován. Předkládáme Vám proto na vědomí a k prvnímu projednání jeho aktualizaci.

Současně se domníváme, že jde o tak klíčový materiál, že by se jím měla zabývat ještě jednou na počátku příštího roku nově jmenovaná RS. Toto jednání bychom tedy považovali pouze za úvodní vstupní jednání.

Obsahově lze konstatovat, že se samozřejmě se znalostí řešení koncese a s viditelnou dobou dokončení Čisté Jizery mění mnoho pasáží. Hodně nových pasáží mluví o povinnosti optimálně stabilizovat VHS po ukončení akce Čistá Jizera.

Základní pasáže např. o vztahu k obyvatelům, provozních a technických sítích, chodu VHS i finančních otázkách jsou logicky trvalé. Tedy zůstávají v původní podobě  a jsou pouze doplněny o několik nových myšlenek.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje předloženou aktualizaci materiálu Koncepce a cíle VHS Turnov a ukládá ing.Hejdukovi opětovně předložit materiál nejdéle do konce března k opětovnému projednání  nově jmenované RS.

6.2. Základní hodnocení působení  VHS v roce  2010

Standardně zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS, která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až na přelomu března a dubna  následujícího roku s ohledem na dokončení prováděného auditu.

Proto si myslíme, že je velmi účelné předložit jako v posledních letech členům rady sdružení aktuální pohled vedení VHS na úspěchy a neúspěchy roku 2010 – posledního roku ve čtyřletém období RS VHS Turnov.

Naštěstí je zřejmé, že pozitiv lze sledovat  jako obvykle zásadně více než negativ. Vždy je však potřebné všímat si chyb a nedostatků,  umět je popsat a začít je odstraňovat.

ZÁKLADNÍ SKUTEČNOST:  VHS Turnov má v roce 2010 nejvyšší rozpočet ve své existenci. Dokázali jsme zvládnout dvě klíčové akce pro tento rok – koncesní řízení a stavebně nejsložitější rok Čisté Jizery. Protože letos odpadly extrémně nervózní situace s dluhy ( konfliktní jednání s Českou spořitelnou v roce 2010 ) a vidíme hrozně výsledků naší práce zejména při akci ČJ i koncesi, byl letošní pracovní rok v zásadě klidnější.

# ÚSPĚCHY, POZITIVA – 2010

TOP:

-   Čistá Jizera – stavíme plánované objemy v nejrozsáhlejším roce

-   Akce se státní podporou z MZE a podporou LK - Filka,  úpravna Jilemnice bez problémů

-   Koncese – docílení konkurence, skvělé nabídky a uzavření smlouvy se SČVK

-   Nízké navýšení ceny  vodného a stočného  na 2011

-  Schválená pravidla financování investic

-   Organizovali jsme férové soutěže na dodavatele, moc účastníků, šetříme ohromné miliony

-   Tým pracovníků – je parta, pohodové pracovní vztahy jsou základ

OSTATNÍ:

  - chování starostů při jednání RS jako kolektivu

  - kvalitní příprava a úspěšnost při  projednání jednotlivých bodů na jednání RS

  - téměř 100 % plnění usnesení Rady sdružení

-     práce dozorčí rady – stabilizovaná činnost, stále hodně kontrol

-     procházeli jsme OK  mnoha jednáními zastupitelstev

-     komunální volby dopadly pro starosty  na ČJ a všichni starostové uspěli

  - účelné pravidelné porady s provozovatelem s cílem maximálně zmapovat stav a potřeby majetku a realizovat co největší množství oprav

  - kvalitní internetové stránky VHS

  - projednaná a schválená  představa o budoucích investičních úkolech

-    3 další akce se SFŽP -  příprava, schválení dotace až do VŘ ( Přepeře Potůček, Benecko, Huťský potok )

-     klidná příprava náročné akce – odkanalizování Rovenska pod Troskami

-     držíme tok hotovosti ( i 90 mil. Kč faktury měsíční ) a nedlužíme

-     města plní smlouvy o finančních vazbách na ČJ

-     normální vztah se spořitelnou

-     zvládnutí procesu dalšího úvěru přes ČMZRB při akci úpravny v Jilemnici

-    pozitivní analýza další finanční schopnosti VHS

-    super vazby se SFŽP

-  ČJ - média díky tiskové angažovanosti psala o ČJ a VHS hodně, kvalitní slavnostní ukončení  apod.

-   ČJ– zvládáme doprovodné stavby ( silnice, vhs )

-   ČJ-  první dvě věci dokončeny podle plánu ( Jilemnice, ČOV LO )

-   ČJ -  na tak velkou stavbu neuvěřitelný klid při vztahu s veřejností

-   ČJ – daří se nám vybírat peníze za přípojky

-   ČJ - zlepšení vztahu s  Turnovem díky pravidelné účasti představitelů města na jednáních

-   ČJ - procházíme  kontrolami a trestními oznámeními zatím v pohodě

-   menší daň z příjmu, menší úroky z přijatých úvěrů díky skvělým aktuálním sazbám

-   schválené nové směrnice VHS

-   nový auditor nemá zásadní problém s vedením našeho účetnictvím

-   citelná větší zapracovanost služebně nejmladších kolegů

-   pomáháme malým obcím v řešení povrchů komunikací v rámci vodohospodářských akcí

-   pokus o lepší vztah k veřejnosti – vedle ČJ i  přípravy naučených stezek i další  prezentace VHS

# NEÚSPĚCHY, NEGATIVA

TOP:

Nemáme

OSTATNÍ

- jednání s Libereckým krajem  ( Lomnice, 5. května Turnov, Rovensko pod Troskami  ) – pomalé, bez super výsledků – hlavní podíl je ale v představitelích kraje

- ještě v listopadu stavíme stavby, které by mohly být hotové dřív

- Příkrý – neúspěch žádosti, projekt nutno znovu a za postupně vyšší peníze

- pomalý a komplikovaný  investiční postup bez našeho zavinění u projektu Tatobit a Vyskře

( bytové zóny )

-  početní chyba v letní  schválené úpravě rozpočtu

-  zastavení akce Čistá Jizera v Lomnici nad Popelkou na jeden měsíc

- doposud  nemáme uzavřeny smlouvy na předávanou pitnou vodu a odkanalizování

- komplikovanější osobní vztahy k řediteli závodu ing.  Kovalčíkovi nejsou tak přímé a pozitivní  jako k ing. Šepsovi

- LK  poprvé podpořil málo našich projektů – není naše chyba, dává prostředky na akce dotované MZe

Návrh na usnesení:

RS projednala zprávu vedení VHS o základním hodnocení  činnosti VHS Turnov v roce 2010.

6.3. Odměny zaměstnanců a končících členů RS

Navrhujeme projednat  dva druhy odměn :

a) končícím členům RS a to za každý rok jejich členství  ve shodné výši jako v minulém období,

b) pravidelné odměny zaměstnanců VHS Turnov.

Návrh bude předložen na jednání RS VHS. Odměny budou vyplaceny – pokud budou schváleny -  společně s platem za prosinec 2010 podle rozpočtových pravidel poslední den v roce.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyplacením odměn končícím členům RS zaměstnancům VHS Turnov podle předloženého návrhu.

Marcela Červová