##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 1. 9. 2008 od 10.00 hodin

v areálu Palda – Rovensko pod Troskami

( předpokládaný konec 14.00 )

Program jednání:

- Vztah s provozovatelem

1.1. Plán financování obnovy majetku				                     příloha

  - Technický standard vodohospodářských staveb		                     příloha

1.3. Vyhodnocení kvality zdrojů vody 	                     	                     příloha

1.4. Vyhodnocení I. pololetí – kalkulace, opravy                                         příloha

1.5. Aktuální informace provozovatele a  diskuse

2.  Provozování od 2010

2.1.   Procesní otázky

2.2.   Informace o proběhlých jednáních

2.3.   Stanovisko provozovatele

2.4.   Diskuse členů RS

P ř e s t á v k a

3.Čistá Jizera

3.1.  Aktuality – žádost, jednání s partnery

3.2.  VŘ na organizátora soutěží – potvrzení internetového hlasování

3.3.  Úvěrová otázka – zásadní rozhodnutí

3.4.  Soutěže na dodavatele – komise a zahájení a základní principy

4.   Investice

4.1.  Turnov – přeložka vodovodu Károvsko				         příloha

4.2.  Rakousy – akvadukt přes Jizeru

4.3.  Václaví - úpravna vody

4.4. Jilemnice – Dostavba kanalizace III. etapa, ulice Čsl. Legií	         příloha

4.5. Jilemnice - potvrzení výsledku korespondenčního hlasování Kozinec

4.6.  Lomnice n. Pop. – Rekonstrukce kanalizace Slunná ulice

4.7.  Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů

4.8.  Líšný – Řešení zásobování vodou a odkanalizování části obce

4.9.   Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

4.10. Rokytnice nad Jizerou- majetkové operace

4.11. Rokytnice nad Jizerou – vodovodní přípojka pro ČOV

4.12. Rokytnice nad Jizerou – propojení vodovodu do VDJ Horní Ves

4.13. Rokytnice nad Jizerou – vodovod přechod přes vodoteč u elektropřístrojů

4.14. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko

4.15. Semily – Oprava kanalizace Požárnická

4.16. Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace k sokolovně a 4 RD

5. Vnitřní záležitosti

5.1.  Vstup nových členů do VHS 					         přílohy

5.2.  Vodní zdroje na internetu

5.3.  Harmonogram úkolů z dokumentu Koncepce a cíle VHS

5.4.  Vybavení kanceláře Turnov

Pozn : V prvním a druhém bloku je projednána účast zástupců provozovatele. Následně je připraveno občerstvení a pak bude  dále pokračováno v jednání.

- Vztah s provozovatelem

1.1.  Plán financování obnovy majetku				                   příloha

Tento dokument je ze zákona povinen podle metodiky MZe ČR sestavit každý vlastník vodohospodářské infrastruktury nejpozději k datu 31.12. 2008 s platností na 10 let. Cílem dokumentu je zmapování stáří a technického stavu infrastruktury a stanovení objemu finančních prostředků, které je nutné vytvořit a získat pro obnovu majetku s cílem dosažení požadovaného stavu majetku.

Plán financování tvoří také přílohu žádosti o dotace ze SFŽP ČR. Tam jsme však předložili první verzi materiálu.

Pro VHS jej zpracovat provozovatel, konkrétně Útvar centrálního dispečinku provozního ředitele SČVK a Útvar rozvoje technického ředitele SČVK. Zástupci budou přítomni na jednání RS a podají nám k dokumentu výklad.

Základním vstupem k vypracování materiálu byla evidence  majetku v GIS, kterou za nás vede provozovatel.

Materiál má také  sloužit jako podklad pro vlastní argumentaci  o rozsahu a namíření investicí do potřebné obnovy jednotlivých částí majetku .

Přesný název dokumentu:

Plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací VHS Turnov dle vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů (vyhl. č. 515/2006 Sb.)

Základní obsah dokumentu :

První část je věnována vysvětlení metodiky zpracování, která byla je na jiném případě zpracovatelem odsouhlasena na MZE.

V druhé části jsou zpracovány čtyři ( A–D ) varianty možného financování obnovy v budoucnosti.

A– nezhoršovat dnešní stav  majetku – nereálná, nemáme tolik peněz

B- jak se náš majetek bude ještě více opotřebovat, když tam dáme jen tolik, co reálně máme

C- jak to bude vypadat, když do majetku vložíme peníze Čisté Jizery

D- jak to bude vypadat po roce 2012, když tam navíc přidáme ještě další očekávané peníze z jiných možných dotací

Třetí část je průběžně s druhou částí věnována komentáři výsledků. Celkové dnešní opotřebení majetku je stanoveno těsně pod 50 %, z nichž například u ČOV je 28 %, ale úpravny vody mají naopak 68 %.

Čtvrtá část je věnována porovnání průměrného stáří majetku v jednotlivých lokalitách území VHS.

Závěr:

1.  Dokument obsahuje více závěrů , z nichž nejzajímavější jsou :

- naše hodnota majetku dle metodiky MZE oproti účetním hodnotám je 4 x vyšší, tedy cca 4,4 mld. Kč. (metodika ukazuje na reálné ceny na trhu, tedy kolik by stál dnes tento majetek , kdybychom jej chtěli pořídit ),

- nejhůře jsou na tom vodovody a úpravny vod ( také kvůli rychlému odpisu technologie ) , sem bychom měli zejména dávat finanční prostředky, naopak logicky oblast ČOV nejlépe,

- z jednotlivých oblastí na tom je nejhůře Rovensko, Lomnice a Malá Skála,

- nejlepší stav vykazuje Rokytnice a Turnovsko kanalizace,

- při srovnání s jinými vlastnickými strukturami ( SVS ) na tom nejsme špatně

2. Dokument ukazuje na jeho další využití. Ukazuje na rozpor mezi našimi reálnými  prostředky na investice a potřebou. Ukazuje na skutečnost, že stát chce udržovat cenu vodného a stočného co nejníže, ale tento materiál ukazuje naopak na potřebu jejího zásadního navýšení. Upozorňuje na povinnost zaslat do konce roku na MZE stanovisko, co z tohoto pohledu v příštích letech reálně uděláme – kam nasměrujeme své existující prostředky, nikoliv co by bylo potřeba.

Návrh na usnesení:

RS po projednání  schvaluje plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací VHS Turnov na příští desetileté období. Současně  ukládá ing. Hejdukovi a p. Červové :

- zohlednit zpracovaný materiál při rozhodování o přípravách dalších investičních akcí a při přípravě rozpočtu VHS v dalších letech,

- zabezpečit nezbytnou korespondenci s MZE dle požadovaných podmínek.

1.2.  Technický standard vodohospodářských staveb		                    příloha

Jedná se o zásadní koncepční dokument zpracovaný v součinnosti provozovatele a VHS Turnov. Vznikl na základě dlouhodobé diskuse a doporučení provozovatele – z centrální úrovně z Teplic.

Dokument vymezuje základní požadavky na technickou a provozní kvalitu pořizovaného  obnovovaného vodohospodářského majetku na území VHS Turnov.

Technický standard je určen - vlastníkovi, členským obcím svazku, provozovateli, stavebním a vodoprávním úřadům, projektantům, stavebním firmám, vlastníkům nemovitostí napojovaných na infrastrukturu,.....

Technický standard bude platit striktně pro vodohospodářský majetek v regionu VHS Turnov. Určuje kroky nutné pro rozvoj, údržbu a provozování majetku vlastníka.

Pokud by byl návrh budoucího technického řešení, nebo dalších podmínek v rozporu s tímto materiálem – při  nutnosti nebo potřeby jakékoli odchylky – musí být po dohodě vlastníka a provozovatele sítě vystaven jejich písemný souhlas se změnou. Souhlas pak musí být doložen jako doklad  k projektových a územně plánovacích dokumentací v rámci územních a stavebních řízení.

Technický standard určuje:

- možné vlastnictví a provozní vazby

- obecné podmínky výstavby

- manipulace na vodovodní a kanalizační síti

- podmínky pro další odborná zařízení na objektech

- technické požadavky na vodovody, kanalizace, jejich přípojky a objekty na síti

- zásady rušení domovních přípojek

- zásadní aspekty navrhování vodovodů a kanalizací

- seznam platných norem

- kontakty na vlastníka a provozovatele

Po schválení v orgánu VHS bude tento dokument schválen ze strany provozní společnosti a následně bude zveřejněn na webových stránkách provozovatele i vlastníka. V tištěné podobě bude k dispozici v obou kancelářích VHS a ve všech provozních střediscích a bude předán stavebním a vodoprávním úřadům v regionu svazku a úřadům územního plánování členských obcí VHS, spolupracujícím projekčním kancelářím a dodavatelským firmám.

Je velmi vhodné,  aby zástupce provozovatele provedl seminář pro zaměstnance VHS, pracovníky stavebních úřadů, zástupce obcí, projektanty,.... na kterém budou Technické standardy prezentovány, bude zde možnost vznést připomínky a získat odpovědi na různé dotazy. Výstupy a podněty ze semináře do budoucích uživatelů  budou následně posouzeny a případně zapracovány do materiálu.

Návrh na usnesení:

RS po projednání schvaluje  dokument Technický standard vodohospodářských staveb.  V této souvislosti ukládá paní Červové uspořádat s pomocí provozovatele pracovní seminář  pro vyjmenované cílové skupiny pracovníků a případně zapracovat podnětné závěry ze semináře do tohoto dokumentu.

1.3.  Vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody  	         příloha

Audit byl vypracován na naši žádost  Útvarem kontroly jakosti SčVK v květnu 2008. Vychází z údajů roku 2007, v některých případech je využito i delší řady vzorků. Předmětem auditu byly mikrobiologické a biologické ukazatele.

V auditu je citovaná legislativa použitá pro vyhodnocení kvality, druhy a hodnoty limitů a možnosti jejich překročení podle příslušných vyhlášek a jsou zde nastaveny priority pro řešení rozčleněné pouze na informativní (není vyžadován žádný zásah), na provozní opatření (nutná zvýšená četnost vzorků) a na investiční zásah (priorita 1-3).

Priorita 1

Rokytnice nad Jizerou – ÚV Huťský potok

– mikrobiologické znečištění způsobené Clostridiemi z potoka. Probíhá projekční příprava rekonstrukce ÚV, bude řešeno při Čisté Jizeře.

Rovensko pod Troskami – VZ Václaví

- výskyt pesticidních látek ve vodním zdroji. V letošním roce bude realizována ozonizace vodního zdroje (dotace z Fondu investic LK a z rozpočtu LK).

Priorita 2

Malá Skála – Bobov

- nízké pH, kolísavý výskyt radonu. V letošní roce bude sledováno, následně provozovatel navrhne způsob řešení.

Turnov - Vodní zdroj Besedice, Kalich

- vyšší pH  se současným výskytem sekundárního železa (železo předané vodě v korodovaném potrubí). Nutná rekonstrukce vodovodního přivaděče, máme PD a stavební povolení, velká investice (cca 15 mil. Kč), dnes postupně vyměňujeme nejhorší úseky (z důvodu poruch).

Priorita 3

- na základě dohody s provozovatelem budeme tyto vodní zdroje nadále sladovat, popřípadě zažádáme o výjimku, s provozováním,  prozatím není nutné dělat žádné kroky

Malá Skála – Mukařov

- pH s podmínkou, mírně nadlimitní radon, nutné dále sledovat.

Rokytnice nad Jizerou – Kaplička

- pH na hranici, radon mírně zvýšený

Turnov – Ondříkovice, Borek

- pH na hranici, mírně zvýšený mangan bez dalších vlivů.

Závěr:

ze čtyřech nejproblémovějších případů:

- VZ Václaví v současnosti aktuálně řešíme nákladem 3,5 mil. Kč,

- ÚV Huťský potok je nyní řešena formou studie, následně bude projekčně, stavební a technologická dodávka proběhne s Čistou Jizerou nákladem cca 2,5 mil. Kč,

- Besedice, Kalich – máme projekt a stavební povolení, investičně velmi náročné, musíme hledat dotační titul,

- Bobov – zatím budeme sledovat, v příštím roce navrhneme řešení.

Návrh na usnesení:

RS projednala vyhodnocení kvality zdrojů podzemní a povrchové vody VHS Turnov,  souhlasí s navrženým řešením jednotlivých priorit, požaduje informovat o dalším postupu a o výsledcích řešených opatření.

1.4.  Vyhodnocení prvního pololetí 2008 – kalkulace, opravy 	        příloha

Provozovatel předložil pro informaci plnění plánu oprav za první pololetí a dvě kalkulace – porovnání reálného vývoje s loňským prvním pololetím a porovnání uzavřené plánované kalkulace s realitou za 7 měsíců  2008.

I z plnění plánu oprav je zřejmé, že v letošním roce se snažíme vylepšit diskuse a reálné kroky v opravách existujícího majetku, i když zejména z našich rozpočtových položek. Na téma opravy budeme mít s provozovatelem na počátku září další jednání, jejichž výstupy předložíme na příští RS.

V kalkulaci plánu proti skutečnosti za 7 měsíců – důležitější než porovnání skutečností z roku na rok - můžeme pozorovat :

- nárůst mezd a odvodu zejména u stočného, který je však kompenzován úbytkem režijních mezd  a odvodů ( méně dovolených a dalších náhrad )

- nárůst spotřeby el. energie

- nárůst ostatních režijních nákladů u vodného ( podcenění položky ze strany provozovatele při vyjednávání – opomenut výdaj na vytápění objektů )

- propad tržeb celkem cca 2,5 mil Kč

Přesto se domnívám, že by uvedené rozdíly neměly mít tak zásadní dopad, aby se musela měnit dohoda s provozovatelem u kalkulací 2008. Je totiž realitou, že k vysvětlení některých čísel se dostávají pracovníci závodu dík centralizaci velmi obtížně a pravděpodobně by proto nedokázali svými argumenty přesvědčit RS o úpravě kalkulace na úkor snížení nájmu. Pokud by byl vývoj obdobný, provozovatel by na konci roku získal menší zisk v řádu několika milionů.

Návrh na usnesení :

RS projednala plnění uzavřené kalkulace na cenu vodného a stočného za 1. pololetí 2008.

1.5.  Aktuální informace provozovatele a diskuse

Jednání RS se zúčastní vedle ředitele závodu ing. Kovalčíka pravděpodobně také generální ředitel SČVK – ing. Beneš. Je možné diskutovat o jednotlivých detailech a také například o tvorbě  a prvních zkušenostech z  fungování nového závodu se sídlem v Jilemnici.

2.   Provozování od 2010

2.1.  Procesní otázky

Na příští radě sdružením na počátku října je potřebné rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Obě cesty jsou obtížné a náročné na čas.

Je dopředu zřejmé, že nepůjde o jednoznačné hlasování. Právo na možnost rozhodovat  by měli mít všichni – tedy i zástupci obcí, kteří přistoupí od ledna 2008.  Naproti tomu existují platné stanovy VHS, která stanovují pravidla rozhodování.

Navrhujeme určitý postup, který by naplňoval výše uvedené vstupní okolnosti.

- Hlasovat může každý, kdo bude na RS, tedy i ten starosta, který je dnes pouze pozorovatel ( Chuchelna, Benecko, Benešov).

- Kdo nebude přítomen na RS má právo hlasovat maximálně  dvě hodiny před zahájením jednání RS – formou emailové korespondence na adresu ing. Hejduka.

- Po sečtení hlasů uvidíme, zda mají hlasy nepřítomných, či přísedících vliv na změnu rozhodnutí, než kdyby se započítaly hlasy jen přítomných plnohodnotných členů RS.

- Oprávnění členové RS by pak v takovém případě respektovali výsledky širšího hlasování , tedy dostatečný počet  z nich by změnil ve prospěch dohodnutého výsledku svůj názor – své hlasování.

- Pokud bude širší hlasování nerozhodné, nebo velmi těsné o hlas, či dva – navrhuji odložit finální rozhodování o měsíc později a celou otázku ještě diskutovat v širším kolektivu.

2.2.  Informace o proběhlých jednáních

Za minulé období je vhodné ocenit aktivitu všech, kteří se o otázku zajímali. Proběhly :

- projednání této otázky v RM mimo Jilemnici za přítomnosti ing. Hejduka

- jednání starostů pěti největších měst

- jednání zástupců provozovatele s více starosty

- osobní konzultace jednotlivých starostů

-konzultace této otázky ze strany ing. Hejduka na SFŽP, v podnikatelské sféře u obdobných provozovatelů v Trutnově

Všechna jednání by měla být podkladem pro odpovědné hlasování jednotlivých členů sdružení. Na RS bude shrnut průběh těchto diskusí, ale základní  názor je ten, že stále existují obě dvě cesty jako možné a víceméně rovnovážně podporované.

2.3.  Stanovisko provozovatele

Je spravedlivé a vhodné vyslechnout názor zástupců provozovatele na celou věc a na materiál, který byl předložen na minulém jednání. Případně s nimi vést diskusi nad jednotlivými otázkami celého procesu řešení provozování od 2010.

2.4.  Diskuse členů RS

V pravděpodobně poslední zásadní diskusi před tvorbou finálního názoru jednotlivých členů RS  by měly zaznít klíčové přesvědčovací a rozhodovací argumenty.

Návrh na usnesení :

RS projednala aktuální východiska a stanoviska jednotlivých subjektů a provozovatele. V této souvislosti  schvaluje navržený procesní postup pro rozhodování celé otázky na příštím jednání.

3.  Čistá Jizera

3.1.  Aktuality – žádost a jednání s partnery

Na začátku srpna skončilo první kolo závazného posouzení na SFŽP a VHS obdrželo první klíčový pozitivní dokument – akceptaci obou žádostí. Podkladem byly zásadní  stanovisko ze strany techniků je již vydáno, prověření ekonomickým útvarem a posouzení podmínek přijatelnosti  - tedy splnění povinností z EU vůči provozovatelskému prostředí.

Následně SFŽP přesune proces posouzení žádosti na krajskou komisi ( pravděpodobně formalita ). Poté začne finální posuzování žádostí  a jejich bodové ohodnocování opět na SFŽP.

Vše by mělo vést k vypracování materiálů do řídící komise ke schválení. Ta měla být svolána  30. září. Očekává se její posun, nejdéle však do konce října, a to z důvodu časově náročnějšího posouzení nečekaného množství žádostí ve 3. výzvě.

Na SFŽP jezdíme ve frekvenci přibližně 3 x za dva měsíce, abychom neponechali nic náhodě. Pracovníci SFŽP na různých funkcích i úrovních řízení s námi  pozitivně komunikují, zatím nám ani  nemusí nijak výrazně pomáhat. Šanci na získání dotací máme  velmi vysokou.

Ze zajímavostí okolo vývoje žádosti je vhodné uvést :

- hodně žádostí vůči SFŽP není kvalitních a odporuje pravidlům pro přidělení dotací, ale zatím SFŽP nemá důslednost a asi ani vůli je vyloučit

-  SFŽP na žádost evropské komise změní program pro výpočet dotací – více  procent podpory novostavbám, méně procent rekonstrukcím. SFŽP svým vlivem zajistil u firmy Mott Mac Donald předběžný přepočet našich obou žádostí – díky vyváženosti a správnému spojení měst zůstaneme naštěstí skoro na shodném procentu podpory.

V poslední době věnujeme velké úsilí oslovení možných dodavatelů a jednání s nimi s cílem zajistit co největší účast v připravovaných soutěžích na dodavatele v jednotlivých městech.

Návrh na usnesení  :

RS bere na vědomí informace o průběhu schvalování žádostí a o jednání s různými  partnery ve věci příprava realizace projektu Čistá Jizera.

3.2.  VŘ na organizátora soutěží – potvrzení internetového hlasování

Na konci června tohoto roku bylo vyhlášeno poptávkové řízení na firmu, která nám zabezpečí realizaci mnoha výběrových řízení spojených s Čistou Jizerou. Jde o 5 řízení na dodavatele  stavby v každém městě a o dvě řízení na správce stavby ČJ I,  ČJ II.

Bylo poptáno napřímo 10 firem, z nichž některé pomáhaly v minulosti v tomto regionu  ( VHS a městům ) a zbylé patří aktuálně k nejznámějším firmám v tomto oboru. Dále jsme poptávku umístili na webové stránky a na úřední desky ve městech.

Ve stanovené lhůtě přišlo 8 nabídek, 6 z obeslaných a dvě firmy pravděpodobně získaly podklady z našeho internetu.

Jediné kriterium – výše cenové nabídky. Požadovaná  povinnost splnění tří základních podmínek k účasti : předložení nabídky dle specifikovaného obsahu, kompletní  zabezpečení zakázky, věrohodné prokázání, že uchazeč již úspěšně realizoval otevřené řízení dle platného zákona 137/2006 Sb. Schválená komise  : Hejduk, Červová, Zmeko, Mastník, Maierová.

Klíčovým prvkem se překvapivě ukázala jednoduše splnitelná  povinnost věrohodně prokázat organizaci našeho typu připravované soutěže. Stačilo prakticky prohlásit, že firma v minulosti zabezpečovala otevřené výběrové řízení podle zákona č. 137/ 2006 Sb u popsaného subjektu a toto doložit jeho jednoduchou referencí, že vše zvládla bez problémů. Čtyři firmy překvapivě tuhle jednoduchou podmínku nedokázali naplnit. Pikantní je také to, že každý uchazeč o podobnou zakázku by měl jednoznačně začít u sebe, tedy  umět už  při svém výběru důsledně dodržet požadované podmínky.

Komise konstatovala, že čtyři nabídky nesplnily požadavky při předložení – věrohodné doložení kvalitního zpracování otevřeného řízení podle zákona 137/2006. Protože bylo jasně avizováno, že při nesplnění budou nabídky vyřazeny z posuzování, rozhodla takto u :

- WEROGROUP s.r.o., Praha

- VRV a.s. Praha

- Allowance s.r.o. Praha

- RAVEN EU Advisory

Zvláště u poslední jmenované toto vyřazení znamenalo vyřazení nejnižší cenové nabídky – byť s minimálním rozdílem oproti doporučenému vítězi. Pak ještě i VRV Praha mělo nepatrně   nižší nabídku, ale to nesplnilo i obsah nabídky a předmět poptávky.

Komise po prověření zbylých nabídek stanovila následující  pořadí s využitím jediného kritéria výše cenové nabídky :

- Vyber s.r.o. , Komenského 2466/15a  Jablonec nad Nisou  …. 383 tis. Kč

- Compet Consult s.r.o., Ruprechtická 539/19, Liberec 	    …. 470 tis. Kč

- Gordion s.r.o., Kolmá 6/682 , Praha       	                 	    …..476 tis. Kč

- GPL – INVEST s.r.o., E. Destinové 595, České Budějovice    .…745 tis. Kč

Návrh na usnesení  :

RS potvrzuje výsledek korespondenčního hlasování a souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zabezpečení „Veřejné zakázky na zhotovitele a správce stavby dle zákona č. 137/2009 na akci Čistá Jizera „ , kde zvítězila firma Vyber s.r.o.,Jablonec nad Nisou. Současně  ukládá ing. Hejdukovi uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem a zahájit finální činnosti vedoucí k vypsání všech veřejných zakázek dle projednaného harmonogramu.

3.3.  Úvěrová otázka  – základní rozhodnutí

V  tomto bodě jednání máme za úkol rozhodnout, zda půjdeme cestou přijímání úvěrů na dofinancování Čisté Jizery  pomocí úvěrů pro VHS i města, nebo jen cestou jednoho velkého úvěru pro VHS.

A)  Známé vstupy

a) Rekapitulace čísel ze žádostí o dotace. Jiné údaje zatím nemáme, vše se může nejvíce změnit po realizaci  výběrových řízení  na dodavatele stavby.

Správnost a reálnost uvedených údajů byla opakovaně konzultována a odsouhlasena zástupci jednotlivých měst.

| Město | Cena ze soutěže | Neuznatelné náklady | Základ pro výpočet podpory | Dotace EU+SFŽP | Doplatit do soutěžní ceny | Podíl VHS | Podíl města /podíly v letech | K tomu chodníky komunik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnov | 246 | 13 | 233 | 152 | 13+81 | 31 | 63 / 21, 34, 8 | 30 |
| Semily | 119 | 6 | 113 | 74 | 6+39 | 17 | 28 / 10, 10, 8 | 10 |
| Rokytnice | 130 | 6 | 124 | 87 | 6+37 | 14 | 29 / 2, 17, 10 | 10 |
| Rok. Voda | 64 | 1 | 63 | 45 | 1+18 | 14 | 5 / 1, 2, 2 | -- |
| Jilemnice | 46 | 2 | 44 | 29 | 2+15 | 6 | 11 / 3, 6, 2 | 5 |
| Lomnice | 144 | 11 | 133 | 94 | 12+39 | 16 | 35 / 2, 16, 17 | 20 |
| Lom. ČOV | 46 | 0 | 46 | 32 | 0+14 | 10 | 4 / 1 ; 2 ; 1 | -- |
| CELKEM | 795 | 39 | 756 | 513 | 283 | 108 | 175 / 40; 87 ; 48 | 75 |

Z tabulky vychází podíl VHS ve výši 108 mil. Kč.

K této skutečnosti přispělo vyšší procento podpory dopočítané v poslední fázi dolaďování finanční analýzy. Vzhledem očekávanému k vyššímu zdražení stočného od příštího roku nám vzrostou výnosy příštích období a tím nám zase  klesne výše dotace – bude aktuálně přepočítáváno po výběru dodavatele a před uzavřením smlouvy s fondem. Z uvedeného vyplývá, že při zajišťování úvěrovaných prostředků vytvoření  je nutné počítat s vyšším podílem VHS z důvodu vyšší ceny stočné a s rezervou pro případ nepříznivých soutěžních nabídek. Navrhujeme počítat s maximální výší úvěru pro VHS dle původního plánu, tedy v rozmezí 130 - 150 mil. Kč.

Další údaje ukazují předpoklad financování podílů měst v letech s uvedením zdrojů. Náklady roku 2012 budou řešeny „pozastávkou z ceny díla“, to znamená, že budou vyfakturovány a uhrazeny v roce 2011 (ukončení financování dotované akce), dodavatel nám tuto sumu poukáže zpět na dobu prvního období záruk (přes zimu) a my mu je v roce 2012 vrátíme.

Turnov

2009 	21 mil. vlastní zdroje

2010 	10 mil. vlastní zdroje + 24 mil. úvěr	          + 15 mil. chodníky

2011	  8 mil. vlastní zdroje 			          + 10 mil. chodníky

2012            -----------                                              +   5 mil. chodníky (pozastávka z ceny díla)

Semily

2009 	10 mil. vlastní zdroje

2010 	10 mil. vlastní zdroje            		          +   2 mil. chodníky

2011	  8 mil. vlastní zdroje 			          +   6 mil. chodníky

2012            -----------                                              +   2 mil. chodníky (pozastávka z ceny díla)

Lomnice nad Popelkou

2009 	  3 mil. vlastní zdroje

2010 	  3 mil. vlastní zdroje + 15 mil. úvěr	          + 10 mil. chodníky

2011	  3 mil. vlastní zdroje + 15 mil. úvěr	          +   6 mil. chodníky

2012            -----------                                              +   4 mil. chodníky (pozastávka z ceny díla)

Jilemnice

2009 	 3 mil. vlastní zdroje

2010 	 6 mil. vlastní zdroje 			          + 2 mil. chodníky

2011	 2 mil. vlastní zdroje 			          + 2 mil. chodníky

2012            -----------                                              + 1 mil. chodníky (pozastávka z ceny díla)

Rokytnice nad Jizerou

2009 	3 mil. vlastní zdroje

2010 	3 mil. vlastní zdroje + 10 mil. úvěr	          +   5 mil. chodníky

2011	3 mil. vlastní zdroje + 15 mil. úvěr	          +   3 mil. chodníky

2012            -----------                                              +   2 mil. chodníky (pozastávka z ceny díla)

b) Podíly měst na ČJ – požadavky na úvěry

|  | kanalizace | chodníky | celkem | z toho vlastní | z toho úvěr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turnov | 63 | 30 | 93 | 39 | 54 |
| Semily | 28 | 10 | 38 | 38 | 0 |
| Rokytnice | 34 | 10 | 44 | 9 | 35 |
| Jilemnice | 11 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| Lomnice | 39 | 20 | 59 | 9 | 50 |
| Součty | 175 | 75 | 250 | 111 | 139 |

B)  Možnost řešení úvěrů

Jak jsme již nastínili v předcházejících jednáních máme dvě cesty. Každá cesta znamená pro VHS veřejnou zakázku  na výběr banky podle zákona.

a) každý si vezme svůj úvěr a sám si ho bude administrovat – jedná se o úvěr pro VHS, Turnov, Lomnici a Rokytnici, ( Semily a Jilemnice pokryjí svoje podíly ze základních  příjmů)

Výhody pro VHS :

-  menší zadlužení  VHS do budoucna – zdroje na další akce, případně provozování

- pro VHS  jednodušší agenda a administrativa na počátku při přijímání úvěru

- odpadá dohadování o způsobu zajištění a poskytování splátek

- neriskujeme problémy s možným neplacením závazků v budoucnu

- každý si nastaví svoji dobu splácení úvěru

Nevýhody pro VHS a celý projekt :

- riziko, že některé město nezíská úvěr – ohrožení projektu

- riziko, že se některé město z jakéhokoli důvodu zpozdí se zajištěním úvěru – posunutí termínu zahájení stavby, problémy s fondem

- riziko zastavení čerpání  dílčího úvěru z různých důvodů (nedoložení potřebných dokladů,...)

- pravděpodobná vyšší úroková sazba u jednotlivých nasmlouvaných úvěrů

- nutnost měst soutěžit již v tomto roce a dle dohod čerpat až v roce 2010 (fond bude pravděpodobně požadovat zajištění vlastních zdrojů při podpisu smlouvy)

- velké dluhové zatížení pro města přímou úvěrovou smlouvou (omezení aktivit v budoucnu)

- administrativa při zajišťování posunu podílů měst směrem k VHS

b) VHS si vezme jedem velký úvěr i za města – úvěr ve výši 280 mil. Kč – 300 mil. Kč

Výhody pro VHS a města :

- pravděpodobná nižší úroková sazba pro všechny

- rychlejší postup k celkovému řešení úvěrů , kontrola VHS nad celým procesem

- odpadá problém na fondu se zajištěním vlastních zdrojů

- jedno výběrové řízení u nás  -  města nemají žádnou práci

- lepší vyjednávání pro města o dalších úvěrech

- odpadá riziko, že některé město samo neuspěje

- vyšší nákladové položky v účetnictví VHS (daňové povinnosti)

- odpadá administrativa při převodu části podílů měst na VHS

Nevýhody pro VHS :

- velká administrativní zátěž pro VHS v počátku (smlouvy, zajištění,...) i po celou dobu splácení úvěru

- nutnost dohodnout s bankou vhodnou formu jištění za úvěr (rozpočty) a tu pak odsouhlasit zastupitelstvy měst

- riziko jistoty splátek města po celou dobu splácení úvěru, nutnost nastavení správného zajištění splátek jistiny i úroků, kvalitní smluvní vztah s účinnými prostředky v případě problému

- nutnost dohadování o délce splácení úvěru (pro všechna města i VHS stejná)

- velké zadlužení VHS pro budoucí období

C) Názory zúčastněných měst

Turnov a Rokytnice jsou jednoznačně pro jeden velký úvěr. Lomnice také, ale chce si ještě nějak prověřit skutečnost, že velký úvěr znamená nižší úroky než jeden menší pro Lomnici.

D) Naše výchozí kritéria při rozhodování o  vhodné variantě a zadávacích podmínek

- seřazeno sestupně podle důležitosti, co chceme zejména zohlednit při rozhodování :

- výše sazby úroku – vymyslet variantu, která přinese nejlepší nabídky, vymyslet systém, aby to uměly banky nabídnout v klidu, co nejméně pracně, atd., každé procento je ve svém dopadu ohromné množství peněz, které by mohly skončit v majetku VHS

- jistota splátek měst za mnoho let – pokud přestanou platit již během stavby, přestaneme stavět silnice, to není problém, potom třeba za 15 – 20 let to problém může být( výměna zastupitelstev, skvělé hospodaření VHS ), buď bankovní mechanismus banky vůči dlužníkovi VHS napřímo, nebo lepší náš mechanismus na městský účet ( ale ten zase může město za 5 let zrušit apod. )

-     rychlý postup – mít čas i na druhý úvěr, pokud první soutěž nevyjde

- garance vůči SFŽP – aby to ekonomický úsek schválil a navíc  rychle kvůli  rozhodnutí o penězích do konce března 2009, vzali by, že města budou soutěžit až na

konci 2009 ?

- posouzení celkové zadluženosti – aby jeden velký úvěr úplně nezahubil VHS do budoucna, obráceně, aby malá města neskončila s investičními aktivitami hned po úvěru na Čistou Jizeru, protože už jim nikdo nepůjčí

- podpis smlouvy o řešení peněz s městem po schválení zastupitelstev – zastupitelstva se budou ptát, budou chtít relativně jednoduché přirozené řešení, neschválí ručení za jinou obec,

- co největší účast v soutěži na úvěr – zase musíme předem informovat, navštěvovat, nevymyslet složité zadání, na  krátkou dobu, za bankami jezdit už v září před vypsáním soutěže, protože spořitelna si nás také týdny zkoumala, dát jim co nejvíc analytických informací

- promyslet délku splácení úvěru – hrozně ovlivňuje výši úroku a naopak investiční schopnost nejméně VHS, má vliv na základní schopnost existovat u malých měst, možné i že jedno město překryjeme nějak my, aby se kvůli jednomu městu nemusela přizpůsobovat ostatní

- možnost navýšit úvěr – soutěže na ČJ a další dotace  na jiné akce mohou přinést potřebu navýšit úvěr o 20 – 30 mil. Kč, možnost navýšit za stejných podmínek bez soutěže, Pozn. Možnost ponížit úvěr asi nepřipadá v úvahu, ale každá nabídka to víceméně umožňuje.

- abychom mohli čerpat v průběhu tří let a neplatili poplatky za rezervaci zdrojů – včetně pozastávek a dalších akcí je pravděpodobné, že budeme čerpat i na konci roku 2011, možná 2012

- města musí platit jistinu i s úroky - pokud by tak nebylo, tak VHS končí už jistě s investicemi

- ručení budoucími příjmy z nájemného za naši část úvěru – problém konce provozní smlouvy za rok,  navíc musí být rezerva na další úvěry v příštích letech

- povinnost mít účty u bank – zjistit informaci, kde mají účty města, my snad všude, ale zase jde o běžné toky  peněz – tohle to může po nabídkách zkomplikovat

- povinnosti z existujících úvěrů – tohle bychom měli mít přesně zmapované u měst i u nás, musíme hlásit ( či schvalovat ) vyhlášení nového úvěru u bank, nejsou tam ve smlouvách nějaké negace ?, tohle bude muset být určitě podklad pro soutěž

- účel městských  úvěrů – kdyby města nakonec sama úvěrovala, nebudou soutěžit na větší úvěr i na jiné investice ? , jak zajistíme, aby města měla v úvěrech rezervu – nikdo neví, kolik budou stát komunikace, atd.

- klasické soutěžní prostředí – nabídky na jak dlouho, fixní, či variabilní sazba, poplatky atd. vše bude řešeno při vyhodnocování, umožnit varianty nabídky a naopak někde striktně trvat, že požadujeme bez poplatků, atd.

E) Další kroky, které jsme podnikli

- na toto téma s námi komunikovala ČS

Oslovili jsme více bank, jediná, která byla s námi na toto téma ochotná komunikovat byla ČS, ta nám také dala příslib na poskytnutí úvěrů pro města i pro VHS do žádosti o dotaci.

Názor: jeden velký úvěr pro VHS – lepší procenta úroků, nižší administrativa,... ČS ve svých úvahách pouze prosazuje pro nás nepřijatelnou formu zajištění úvěrů, kdy jedno město ručí za druhé. Toto lze odstranit nastavením soutěžních podmínek – např. formou vystavených směnek, nebo jinou formou jištění přímo bance nebo VHS.

Upozorňuje na možnost kombinace s revolvingovým (překlenovacím) úvěrem po dobu stavby.

- došli jsme si pro názor k Ing. Pekařovi (místostarosta Turnova, léta se zabýval úvěry v KB)

Názor: doporučuje velký úvěr z důvodu jeho výhod, pro výběrové řízení doporučuje anuitní splácení (rovnoměrné splátky po celou dobu splácení, menší zátěž pro rozpočty měst v prvních letech), pomůže se stanovením kritérií pro výběr.

- došli jsme si pro názor k Ing. Zlesákovi (bývalý pracovník ČS, který se zabýval s úvěrováním obcí)

Názor: Ing. Zlesák doporučuje velký úvěr.

Nabízí možnost překlenovacího úvěru po dobu stavby.

Doporučuje zvážit ještě další možnou variantu, kde žadatelem bude seskupení obcí a VHS, nebo založené sdružení pro účely čerpání úvěru z důvodu nutnosti konkrétního jištění pro každého ze žadatelů přímo bankou s tím (smlouva na úvěr bude s více dlužníky), že velkým zadlužením nejsou ohroženy další členské obce – toto znamená pravděpodobně vyšší úrokovou sazbu než při jednom klasickém úvěru jen pro VHS. Je to pro nás komplikované a zřejmě zbytečné.

F) Závěr

Po prověření všech možností a zvážení všech názorů, výhod a nevýhod jednotlivých variant doporučujeme variantu jednoho velkého úvěru. Je nutné dohodnout s bankou jištění rozpočtovými příjmy VHS a měst a s městy dobré nastavení zajištění poměrných splátek jistiny a úroků v budoucnu. Ve variantě rovnoměrného splácení úvěru se jedná o stejnou sumu poskytovanou po celou dobu splácení úvěru, zajištěnou nejlépe směnkami.

V této variantě bude nutná dobrá spolupráce zúčastněných měst při doložení účetních dokladů potřebných pro vypsání soutěže a následně při sepsání smlouvy na úvěr, na jeho zajištění a dohody o poskytování splátek a jejich zajištění pro VHS.

Rizika pro města:

- prakticky žádná

Rizika pro VHS:

- banka nenajde akceptovatelnou cestu pro zajištění úvěru a proces zajištění pravidelných splátek od měst

- nedojde k dohodě s některým městem o principu poskytování splátek již před podpisem smlouvy,

- v průběhu splácení úvěru nebude některým městem dodrženo poskytování splátek jistiny a úroků

-     omezení  investiční schopnosti v minulosti

Podmínky a požadavky na jištění úvěru a na dohodu zajištění splátek od měst musí konstatovat již uchazeč v soutěži na úvěr.

Zajímavosti  - klíčové okolnosti - k dořešení :

a) Není jasné, zda podmínky a požadavky na jištění úvěru a na dohodu zajištění splátek od měst musí konstatovat již uchazeč v soutěži na úvěr.

b) Nejsou jasné texty smluv o financování ČJ. Pravděpodobně půjde o dohodu uzavřenou mezi všemi městy a z ní pak vyplyne pět dílčích smluv mezi každým městem a VHS. Pokud půjde o město, v jehož prospěch bude VHS přijímat úvěr, bude smlouva doplněna o nějaké bankovní mechanismy k zajištění záruk úhrady. Vše bude muset schválit maximálně do konce února každé zastupitelstvo.

c) Je jasné, že pokud VHS vezme úvěr ve prospěch města, musí být součástí projednaných splátek i konkrétní výše úroku.  Ale města by měla dohodnout, zda i u toho základního úvěru VHS 130 – 150 mil. Kč, který je brán ve prospěch všech měst, se nebudou podílet nejméně na úhradě poloviny úroků. Pokud totiž VHS bude hradit celý úrok z této částky – může jít v maximu o částku mezi 7 – 8 mil. Kč hrazených z nájemného – tedy bude zásadně omezena investiční schopnost VHS do budoucna a zejména k malým obcím – dalším členům sdružení to není zcela férový krok.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým řešeném jednoho velkého úvěru pro VHS i města a ukládá  paní Červové předložit na příští jednání k odsouhlasení veškeré náležitosti tak, aby mohla být v říjnu vyhlášena veřejná zakázka.

3.4. Soutěže na dodavatele staveb v jednotlivých městech

S firmou Vyber  již naplno pracujeme na přípravě organizací výběrových řízení. SFŽP s námi komunikuje,  stále nerozporuje soutěž po jednotlivých městech a nabízí odsouhlasování  všech potřebných dokumentů v co nejrychlejším čase.

Všichni pracovníci VHS se   v těchto dnech zabývají tvorbou jednotlivých součástí zadávací dokumentace, kterými jsou  :

- vlastní vyhlášení soutěže

- obchodní podmínky – povinně akceptovatelný návrh   smlouvy o dílo

- technické specifikace – výčet všech povinností dodavatele

- zadávací projektové dokumentace – kompletace, příprava množení, cena

- výkazy výměr - vyjasňování jednotlivých detailů

S vedením všech měst bylo projednáno složení výběrových komisí, které předkládáme k odsouhlasení.  Současně  byl  dohodnut termín úvodního  jednání výběrové komise ( první týden v září ) , které by se měla zabývat projednáním zadávací dokumentace.

Složení výběrových komisí :

TURNOV : Zmeko, Hejduk, Červová, - VHS, Maierová, Sláma – RS, Těhníková – MÚ

Šimek – SČVK, Vocásek – odborník , ing. Jeníček ,  RNDr. Jarolínek - ZM

SEMILY :Veselá, Hejduk, Červová - VHS,, Mádle – SČVK ,Farský, Vacátko - RS , Bělonohý – MÚ , Šimek ( místostarosta  ), Kovalský  – ZM , Klápště– svazek, DS VHS,

LOMNICE n. POP.:Rajm, Hejduk, Červová, - VHS,Mastník, Pochop – RS,  Šeps - SČVK,

Šimek míst., Novotný, Šmiraus  -  ZM, Mařas – MÚ

ROKYTNICE n.JIZ: :

Bímová, Hejduk, Červová – VHS ,Kovalčík – SČVK, Matyáš, Palata – RS ,Hák – MÚ,

Kadavý, ing. Jína  - ZM , Uhlířová – odborník

JILEMNICE :

Rajm, Hejduk,Červová – VHS , Richter, Stolínová - RS, Šnorbert, Augustin – MÚ,

Uhlířová – odborník , Kovalčík – SČVK, Čechová  - ZM

Základní pravidla veřejných zakázek :

Půjde o otevřená nadlimitní řízení, jediné kriterium výše cenové nabídky.  Povinnou bude akceptace návrhu smlouvy o dílo a respektování všech požadavků v technické specifikaci.

Oba dva dokumenty projednají na svých jednáních výběrové komise v každém městě.

Návrh smlouvy o dílo bude souhrnem všech skoro nejpřísnějších smluvních charakteristik, které zde soutěžíme a následně uzavíráme v jiných stavbách. Technické standardy jsou souhrnem všech našich zkušeností z minulých staveb spojených se zvyklostmi jiných investorů. Jde o to dopředu pospat všechny nutné činnosti pro dodavatele, aby o nich věděl a aby za ně nemohl požadovat navýšení finančních prostředků.

Soutěž se budeme snažit maximálně zpříjemňovat pro možné uchazeče, aby dali nabídky na všechna města – co nejmenší cena zadávací dokumentace, minimální jistoty na pojištění povinností v zadávacím řízení,  žádné speciální podmínky pro účast v soutěži kromě obratu za poslední dva roky v Turnově nejméně 100 mil. Kč, ostatní města 80 mil. Kč, Jilemnice 40 mil. Kč.

Soutěže budou zveřejněny v posledním týdnu v září, do 14 dnů bude předaná dokumentace a poslední týden v listopadu bude probíhat otevírání obálek – každý den jedno město od pondělí do pátku.  V prosinci budeme vyhodnocovat a prosincová RS, nebo maximálně v úvodu ledna schválí výsledky.

Snažíme se, abychom města co nejvíce do tohoto klíčového procesu zapojili. Jednání komisí bude vždy v tom daném městě, do komisí je navrženo  co nejvíce zástupců z daného města.

Další zajímavosti :

Lomnice a Rokytnice budou soutěžit společně úpravy komunikací, v Turnově pouze část Skálovy ulice. Top je výhodné proto, aby města dopředu znala cílovou částku na řešení celé akce ze strany rozpočtu města. Dodavatel  se může lépe připravit na náročné plnění zakázky. Soutěž i na doprovodné silnice umožňuje zahájit jednání o dalších spoluúčastech – kraj, ROP.

Na druhé straně jsou komplikací  - tuto část soutěže musíme jasně oddělit pro stanovení stejné základny na dohodu měst o financování, také vůči SFŽP musí být jasné, z jaké částky základní se vypočítá dotace a při přípravě zadávacích podkladů – výkazů výměr se nesmí udělat chyba – něco opomenout, či naopak napočítat dvakrát.

Návrh na usnesení :

RS po projednání schvaluje způsob a formu vyhlášení všech veřejných zakázek na výběr dodavatele staveb pro projekty Čistá Jizera I a Čistá Jizera II v jednotlivých městech. V této souvislosti dále :

-  schvaluje složení jednotlivých výběrových komisí dle návrhu

-  zplnomocňuje ing. Hejduka jmenovat náhradníky členů jednotlivých komisí  a komise pro otevírání obálek v jednotlivých městech

-  ukládá projednat v každé  výběrové komisí  zadávací dokumentaci

- ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit veškerý proces realizace těchto řízení – od vyhlášení     zakázek na centrální adrese až po jejich vyhodnocení.

4.   Investice

4.1.  Turnov – přeložka vodovodu Károvsko				         příloha

V souvislosti s přípravou realizace projektu Čistá Jizera vzneslo Město Turnov požadavek na přeložení stávajícího výtlačného vodovodního řadu TLT 200, kterým je čerpána voda z Dolánek do vodojemů na Károvsku. Tento vodovod křížem protíná rozvojovou lokalitu Hruštice – Károvsko, ve které Město plánuje v nejbližší době zahájit výstavbu obytných sídel, v rámci projektu Čistá Jizera zde budeme stavět několik kanalizačních řadů a část zásobního vodovodu. Vzhledem k tomu Město požaduje realizaci přeložky výtlačného vodovodu do budoucích komunikací, tak aby byl v souladu s regulačním plánem této lokality.

K tomuto účelu je nyní nutné vybrat projektanta, následně zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit stavební povolení. Na počátku roku jsme se s městem dohodli, že projekt přeložky zajistí město samo, protože má celý prostor již projektantem silnice – Valbekem realizován v úvodních fázích projektů. Po půl roce, když neplnilo město dohodu jsme se nabídli, že to projektujeme my, pokud to město vše uhradí.

VHS v nejbližší době vyhlásí poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace přeložky výtlačného vodovodu. Tato dokumentace včetně stavebního povolení bude připravena do doby fyzické realizace projektu Čistá Jizera v lokalitě Hruštice-Károvsko, při které bude zároveň realizována přeložka výtlačného vodovodního řadu. Orientační zákres stávajícího stavu výtlačného vodovodu a návrh přeložky jsou uvedeny v příloze.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přeložku vyvolanou v zájmu rozvojové výstavby, musí být dle platných pravidel (i podle zákona o V&K) realizována na náklady subjektu, který přeložku vyvolal (v tomto případě Město Turnov). Tato přeložka bude tedy realizována pouze v případě, že Město Turnov uhradí veškeré náklady s ní spojené, včetně projekční přípravy. VHS Turnov zajistí výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a poté zahájí práce na projektu v případě, že město Turnov schválí   potřebnou úhradu nákladů. Stejný postup bude platit i při realizaci získání příslušného povolení zajistí rovněž realizaci přeložky.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování PD přeložky výtlačného vodovodního řadu v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, pod podmínkou, že tato akce bude financována Městem Turnovem a jmenuje výběrovou komisi ve složení p. Červová, p. Těhníková,  p. Zmeko.

  - Rakousy – akvadukt  přes Jizeru

Jedná se o realizaci části projektu „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek, B. Rekonstrukce vodovodního přivaděče“ pod označením SO 03 – přechod vodního toku. Zhotovitelem díla je firma Damko, s.r.o. Semily.

Při zahájení prací na ocelové mostní konstrukci a zpracování statického posouzení mostu bylo zjištěno, že stávající mostní ložiska jsou značně poškozena a jejich upevnění je zborcené. Před upevněním nového vodovodního potrubí na mostní konstrukci bude nejdříve nutno opravit pouzdra všech mostních ložisek a ložiska pořídit nová. Tento problém byl ve spolupráci s TDI konzultován s odbornou mostařskou firmou, se kterou byly projednány technologické postupy při opravě ložisek (vyheverování mostní konstrukce, oprava pilířů a zborcených pouzder a pod.) a rovněž jednotkové ceny těchto prací.

Dále bylo při realizaci díla zjištěno, že otryskávání ocelové konstrukce a její nátěr nelze provést dle technologických postupů projektové dokumentace. Část ocelových profilů je zasažena hloubkovou korozí, se kterou se v projektu nepočítalo a šroubované a nýtované spoje jednotlivých profilů nejdou otryskat kvůli několikanásobným vrstvám předchozích nátěrů v množství dutinek a záhybů. Z toho důvodu byla mezi investorem, zhotovitelem a TDI domluvena změna technologie při ošetření ocelové konstrukce. V první fázi bude ocelová konstrukce otryskána všude tam, kde to půjde a následně bude ošetřena speciálním antikorozním nátěrem, který je určen k zastavení hloubkové koroze.

Dále se bude pokračovat v nátěrech dle PD. Veškeré popsané úkony zajistí dodavatel díla Je předpoklad, že firma bude žádat navýšení ceny a prodloužení termínu realizace .

Návrh na usnesení

RS projednala průběh této investiční akce  ukládá p. Červové předložit na příští jednání celkovou informaci o případných smluvních úpravách.

  - Václaví – úpravna vody

Před podpisem smlouvy o dílo se společností Culligan Praha spol. s r.o. došlo ze změně názvu této společnosti na Voda Invest Praha s.r.o. Důvodem této změny je uvolnění názvu společnosti Culligan pro vznik nového subjektu Culligan Czech. Tato společnosti bude mít celorepublikovou působnost a jejím vlastníkem je Culligan Eastern Europe. Smlouvu o dílo na zakázku „Václaví“ pak převezme nová společnost cesí beze změny věcného obsahu.

Úvodní smlouva o dílo byla proto dne 11.8.2008 podepsána se společnost Voda Invest Praha, s.r.o.  Práce byly zahájeny dle harmonogramu.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí změnu dodavatele a uzavření smlouvy se společností Voda Invest Praha, s.r.o., a to z důvodů transformace společnosti vítěze výběrového řízení.

4.4.  Jilemnice – Dostavba kanalizace III. etapa, ulice Čsl. Legií              příloha

Ing. Jaroslav Vávra zpracovává projektové dokumentace na dostavbu kanalizací v Jilemnici nezařazených do Čisté Jizery, jedná se o 4 lokality: ulice Hanče a Vrbaty, Spořilovská, Pod Lomem a Nádražní. V Nádražní ulici práce spočívají v dopojení kanalizace zaústěné ve stávajícím stavu do Jilemky do sběrače (délka navrhované kanalizace cca 50m).

Město Jilemnice však řeší v ulici Nádražní a navazující Čsl. Legií výstavbu chodníků a následně Krajská správa silnic Libereckého kraje zřejmě i opravu povrchu komunikace. Ze studie chodníku zpracované pro Město vyplývá také nutnost rekonstrukce stávající kanalizace ulice Čsl. Legií a spodní části Nádražní ulice . Původně zamýšlená trasa na dopojení bude dle studie využita na novou dešťovou kanalizaci odvodňující komunikaci.

Ing. Vávra byl poptán na ocenění navýšeného rozsahu prací (délka nově navrženého řešení cca 280m):

-     původní řešení				12.622,-Kč

- navýšení kvůli novému řešení:

projekční práce na kanalizačním řadu	20.343,-Kč (305m délky, DÚR, DSP, ÚR a SP)

projekční práce na kan. přípojkách		33.600,-Kč (12ks, DÚR, ÚR)

vedlejší náklady				18.292,-Kč

celkem	 navýšení				72.235,-Kč

Celková cena za nové projekční řešení vyvolané výstavbou chodníku a rekonstrukcí komunikace tedy je celkem 84.857,-Kč. Jednotková cena projekčních prací v navýšení vychází nižší, než byla nabídnuta v původním poptávkovém řízení.

V letošním roce bude fakturováno pouze geodetické zaměření a dokumentace k územnímu rozhodnutí, rozpočet tedy bude nutné v rozpočtové změně navýšit o 27.039,-Kč.

Jedná se o zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje úpravu smlouvy s projektantem lokálních kanalizací v Jilemnici dle návrhu.

4.5. Potvrzení výsledku korespondenčního hlasování Jilemnice – Prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec

Firma STAVBY SOS s.r.o. realizuje v prostoru bývalého dřevotvaru Na Drahách v Jilemnici výstavbu komplexu bytů „Obytný soubor Kozinec“ – přestavba objektu bývalého dřevotvaru s 18 byty, novostavba bytového domu s 6 byty a novostavba 7 řadových domů. Pro napojení řadových domů je nutno do ulice Na Kozinci prodloužit kanalizaci (po dohodě s Městem Jilemnice a provozovatelem byl zvolen model oddílné kanalizace), rozšířit komunikaci a obnovit povrch v její plné šířce.

Po předběžných jednáních s firmou STAVBY SOS s.r.o. a Městem Jilemnice bylo Radou sdružení odsouhlaseno investorství VHS Turnov a princip spolufinancování akce, následně vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby v rozsahu:

IO.01 - prodloužení splaškové a dešťové kanalizace o délce 148,5m (splašková) a 139,5m (dešťová) z potrubí ULTRA-RIB2 SN8 DN250.

IO.02 – přípojky splaškových a dešťových vod a odvodnění zpevněných ploch o celkové délce 331m z potrubí PVC-KG SN8 DN125 - DN150 a ULTRA-RIB2 SN8 DN200.

IO.03 – vodovodní přípojky o celkové délce 99m z potrubí LDPE, DN25 (32x3mm).

IO.11 – obnova povrchu stávající obousměrné živičné místní komunikace Na Kozinci v plné šířce a její rozšíření na 5,5m (rozšíření cca o 1m) včetně podkladních vrstev, realizaci chodníku při západní straně ulice Na Kozinci v délce cca 105m a šířce 2,0m z betonové dlažby včetně sjezdů.

V poptávkovém řízení bylo přímo osloveno 23 firem a výzva zveřejněna na internetových stránkách VHS Turnov, Města Turnov a Jilemnice. Nakonec bylo podáno 5 nabídek, po otevření obálek byly porovnávány jednotkové ceny tří nejlevnějších a jednotliví uchazeči poptání na minimum rozdílů. Výsledkem bylo, že nedošlo ke změnám nabídkových cen (pouze u nabídky firmy OBIS s.r.o. se nabídková cena snížila o 30tis. Kč).

Jediným hodnotícím kritériem výběrové komise byla nabídková cena, pořadí bylo proto sestaveno následující:

- místo:	František Zikuda – STAVITEL, Turnov		5.632.431,- Kč

- místo:	SaD v.o.s. Jablonec n. N.				5.925.425,- Kč

- místo: OBIS s.r.o. Nová Paka				6.112.750,- Kč

- místo:	LTM Vrchlabí s.r.o.					6.928.635,- Kč

- místo: STRABAG a.s. Praha					7.605.673,- Kč

Nabídkové ceny firmy František Zikuda – STAVITEL dle jednotlivých objektů:

IO.01 splašková kanalizace						   911.243,-Kč

IO.01 dešťová kanalizace						   762.017,-Kč

IO.02 kanalizační přípojky – veřejná část				   347.093,-Kč

IO.02 kanalizační přípojky – soukromá část				1.172.706,-Kč

IO.03 vodovodní přípojky – veřejná část				   111.963,-Kč

IO.03 vodovodní přípojky – soukromá část				   500.638,-Kč

IO.11 komunikace a zpevněné plochy – ul. Na Kozinci		1.652.771,-Kč

Ostatní činnosti							   174.000,-Kč

Financování:

Na jednání všech spolufinancujících subjektů byly dohodnuty následující podíly:

| Organizace | Finanční podíl | Přibližné stanovení výše podílu |
| --- | --- | --- |
| VHS Turnov | 741.000,-Kč | 25% splašková stoka + 25% komunikace + část ostatních nákladů |
| Město Jilemnice | 700.000,-Kč | dešťová stoka |
| STAVBY SOS s.r.o. | 4.191.431,-Kč | 75% splašková stoka + zbytek nákladů dešťové stoky + přípojky + 75% komunikace + část ostatních nákladů |

VHS Turnov bude dále hradit náklady na archeologický dohled – max. 10.000,-Kč.

S oběma subjekty bude uzavřena smlouva o příspěvku, firma STAVBY SOS s.r.o. doloží do doby zahájení stavby formou bankovní garance nebo podobným způsobem svůj finanční podíl.

Podmínkou v poptávkovém řízení na dodavatele stavby byla úhrada max. 2.5mil. Kč v letošním roce, bude se jednat pouze o prostředky firmy STAVBY SOS s.r.o. Podíly Města Jilemnice a VHS Turnov budou zahrnuty do rozpočtů roku 2009.

Realizace stavby se předpokládá v měsících září – říjen s možností odkladu provedení finálního povrchu komunikace a chodníku v roce 2009 (bude dohodnuto dle podmínek a postupu výstavby řadových domů).

TDI bude zajišťovat dozor firmy STAVBY SOS s.r.o. ing. Schmiedl ve spolupráci s technikem VHS Turnov.

Korespondenční hlasování skončilo výsledkem pro – 17 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 0 hlasů a nehlasovalo – 8 hlasů. Navržená usnesení tedy byla přijata, a to:

RS

- souhlasí navrženým postupem prací akce „Jilemnice – prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“.

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení akce „Jilemnice – prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou František Zikuda – STAVITEL dle návrhu.

- souhlasí s navrženým rozložením podílů a způsobem financování akce „Jilemnice – prodloužení kanalizace pro Obytný soubor Kozinec“ s tím, že pokud nebudou finanční prostředky firmy STAVBY SOS s.r.o. věrohodně zabezpečeny a doloženy, nebude akce zahájena.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek korespondenčního hlasování.

4.6.  Lomnice n. Pop. – Rekonstrukce kanalizace Slunná ulice

Město Lomnice n. Pop. plánuje na příští rok dokončení opravy komunikace a chodníků na Novém městě – tj. v ulicích Novoměstská, Slunná a bezejmenná spojka Slunná-Smetanova.

Ve Slunné ulici je ing. Vávrou vyprojektována oprava vodovodu. Kamerové prohlídky kanalizace prováděné v této čtvrti souvislosti s opravou kanalizace a komunikace v ulici Fügnerova prokázaly nutnost rekonstrukce stoky také v ulici Slunná a bezejmenná.

Kvůli provázanosti výstavby vodovodu a kanalizace v těchto úzkých uličkách byl také osloven ing. Vávra, který předložil následující nabídku:

- projekční práce na kanalizačním řadu	28.760,-Kč (190bm délky, DÚR, DSP, ÚR a SP)

- projekční práce na kanalizačních přípojkách	42.000,-Kč (15ks, DÚR, ÚR)

- vedlejší náklady	19.468,-Kč

Celkem	90.228,-Kč

Cena je srovnatelná s nabídkovou cenou, kterou nabídl ing. Vávra v nedávném poptávkovém řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice – Dostavba kanalizace II. etapa“.

V letošním roce bude fakturováno pouze geodetické zaměření a dokumentace k územnímu rozhodnutí, rozpočet tedy bude nutné v rozpočtové změně navýšit o 38.997,-Kč.

Realizace rekonstrukce vodovodu, kanalizace a opravy povrchu bude provedena standardním způsobem přes VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozšíření předmětu díla s projektantem ing. Vávrou – realizaci projektové dokumentace kanalizace Slunná ulice dle návrhu.

4.7.  Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů

V loňském roce byla ing. Vávrou zpracována projektová dokumentace na opravu vodovodů malých profilů určených provozovatelem k výměně, jedná se o:

- Stará Lomnice – odbočka od silnice k čp. 847, Lt DN40 – 95m

- Stará Lomnice – odbočka mezi domy proti benzinové pumpě, Lt DN40 – 105m

- Máchova – odbočný řad od čp. 877 k čp. 874, Lt DN60 – 65m

- Slunná – hoření úsek, Lt DN60 – 95m

- Poděbradova – různé úseky, Lt DN60 – 450m

- za vlakovým nádražím u viaduktu, Lt DN40 – 400m

- Žižkov, horní úsek – Lt DN60, 330m.

Kromě vodovodů v ulici Slunná (viz. předchozí bod) a Poděbradova (realizace při projektu Čistá Jizera) mohou být opravy vodovodů zrealizovány a tím snížit daňovou povinnost VHS .

Na opravu bude vypsáno poptávkové řízení s termínem realizace části v letošním a části v příštím roce. V rozpočtu je pro letošní rok na tuto akci vyčleněno 480.000,-Kč, zbývající prostředky budou dle výsledků poptávkového řízení navýšeny v rozpočtové změně.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na realizaci opravy „Lomnice n. Pop. – Vodovody malých profilů“ a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Hejduk,  Mastník, Pochop, Rajm, Koldovský.

4.8.  Líšný – Řešení zásobování vodou a odkanalizování části obce

Obec Líšný nemá vlastní vodní zdroj a je napojena na skupinový vodovodu Líšný-Malá Skála. V situaci, kdy je Líšný napojené z maloskalského vodojemu Libentiny přes spotřebiště Malé Skály dochází k občasnému poklesu množství i tlaku vody. Připojování dalších objektů, včetně plánovaných rozvojových lokalit, na stávající vodovod je není možné.

Z tohoto důvodu byla u provozovatele zadána studie na řešení zásobování vodou a na základě požadavku obce také na odkanalizování zástavby v Líšném I. díl, tj. nad silnicí I/10.

Výsledek studie

1/ Řešení zásobování vodou

Ze studie vyplývá, že v budoucnu nebude stávající vodní zdroj skupinového vodovodu, maloskalský vrt L4JA, pokrývat potřebu vody. Jako řešení navrhuje zjistit druh bakteriologického znečištění dalšího, nepoužívaného, zdroje Teplice a formulovat konkrétní potřebná opatření pro případný provoz tohoto záložního zdroje. Další riziko studie spatřuje v nezlikvidovaném, také nepoužívaném, vrtu L4J umístěném v blízkosti používaného L4JA.

Pro samotnou obec Líšný navrhuje studie vybudovat nový vodojem o objemu 50m3 plněný čerpáním ze stávajícího vodojemu Libentiny a dostavbu vodovodních řadů o celkové délce cca 1,5km. Stávající napojení z Malé Skály od Jizery by bylo zachováno a došlo by tím k zokruhování vodovodu. Pro umístění vodojemu bylo vytipováno několik možných umístění – dle výsledku jednání s majiteli pozemků. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca 11mil. Kč.

2/ Odkanalizování části obce Líšný I. díl

Technické řešení zájmové území je celkově složité. Studie prokázala vysokou investiční náročnost pro vymezenou skupinu obyvatel a upozornila na technické problémy spojené s realizací. Doporučením je uvažovat v této části obce i nadále s individuální likvidací odpadních vod v bezodtokých jímkách a následným vyvážením.

Výsledky studie byly projednány a odsouhlaseny Obcí Líšný. Nyní navrhujeme vypsání poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Líšný – Řešení zásobování vodou“. Na tyto činnosti také bude v následujícím roce požádáno o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje.

Dále navrhujeme zařadit do investičního výhledu likvidaci vrtu L4J a poptat průzkum bakteriologického znečištění zdroje Teplice včetně návrhu opatření pro případný provoz.

Návrh na usnesení:

RS projednala  studii řešení  „Líšný – Řešení zásobování vodou a odkanalizování části obce“ a v této souvislosti :

- souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Líšný – Řešení zásobování vodou“ a stanovuje výběrovou komisi ve složení: Rajm, Hejduk, Mikeš,  Votrubech.

- ukládá realizovat další potřebné kroky vyplývající ze studie.

4.9.  Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

Obecně:

V Rokytnici nad Jizerou je zpracován projekt  výstavby vodovodních řadů v délce cca 10 km, dále výstavbu vodojemu na Letní a Zimní straně v Dolní Rokytnici o akumulaci vždy 2 x 100 m3 a rekonstrukci čerpací stanice pitné vody Mateřská škola na Letní straně v Dolní Rokytnici. Současně budou řešeny i vodovodní přípojky v počtu cca 311 ks. Vodovody byly navrženy především v trase kanalizace akce Čistá Jizera. PD zpracovává firma SYRINX, s.r.o. Praha, Ing. Milan Bukvář.

Aktuální stav:

Akce je součástí Čisté Jizery II.. Je vypracovaná dokumentace pro stavební povolení (současně jako realizační), rovněž je vyhotovená zadávací dokumentace. Předpoklad vydání stavebního povolení je do konce roku 2008.

Přípojky :

V září 2008 budou projektovány vodovodní přípojky. Připravili jsme dopis lidem o možnostech napojení. Nutno občany upozornit na to, že pokud nebudou mít zájem se napojit na vodovod již při stavbě, bude každý pozdější zásah z důvodu opravy komunikace finančně velmi náročný. VHS i město by mělo občany motivovat k napojení (jednorázový příspěvek od města, úhrada od VHS za veřejnou část, v případě dotace část nákladů na šachtu…). Jednáme se SčVK, zda vytáhnout potrubí vždy mimo komunikaci (požadavek města) a zaslepit (při použití uzamykatelného poklopu), nebo zda realizovat přípojky pouze u zájemců o napojení. Provozovatel vytyčení mimo komunikace zatím nedoporučuje kvůli sledování „černých“ odběrů. Dopis byl zveřejněn na úřední desce města, v kabelové televizi, na stránkách VHS a byl předán do schránek dotčených objektů. Poměrně velká část vlastníků je mimorokytnických. Dosud evidujeme 90 žádostí o napojení, projektovat ale budeme všechny přípojky, někde se jedná pouze o přepojení ze stávajícího nekapacitního vodovodu, kde ani vlastníci nereagují. Problém bude u objektů, kde je stávající vodovod veden v louce u objektů a nyní je navržen do komunikace, rozdíl vzdálenosti více než 50 m. Toto bude řešeno na KD v posledním týdnu v 08/2008.

Náklady stavby:

V dokumentaci pro stavební povolení se oproti DUR výrazně navýšily investiční náklady stavby.

Náklady 					DUR  		DSP

- vodovodní řady v délce 10 km	36 mil. Kč	46,9 mil. Kč

- výstavba 2 x VDJ			9,6 mil. Kč	11,3 mil. Kč

- oprava ČS				0,28 mil. Kč	0,36 mil. Kč

- telemetrie				0 Kč		0,2 mil. Kč

- přípojky veř. část (311 ks)		3,1 mil. Kč	9 mil. Kč

- podíl asfaltů oprti předpokladu 			+ 15 mil. Kč

Celkem DUR	48,7 mil. Kč

Celkem DSP  	82,8 mil. Kč

Rozdíl………..….cca 34  mil. Kč navýšení projekčních nákladů při nezměněném základním rozsahu akce

Na navýšení mělo vliv:

- rozšíření rýhy (v DUR šířka rýhy 1,4m pro kanalizaci a vodovod souběh, z toho voda 0,4 m), v DSP jsme dali samostatnou rýhu pro vodovod 0,6 m

- v DUR bylo uložení do „lavičky“, podle zkušeností z jiných staveb jsme do rozpočtu dali stejnou hloubku výkopu jako u kanalizace (navýšení zemních prací a zásypů), výkop se bortí

- materiál – u 1/3 jsme změnili materiál z PE na litinu (zvodněné úseky), lepší tvarovky

- složitá stavební nástavba u obou VDJ - podmínka KRNAP

- příjezdové komunikace byly původně uvažovány jako provizorní

- kvůli KRNAP a požadavkům provozovatele projektant dořešil přepadové potrubí,   odpad napojen až na Čistou Jizeru

- v DUR nebyly náklady za vedlejší rozpočtové náklady (sledování stavby,…. a další položky)…..cca 8 % z celkové ceny

Ze zkušeností jsme předpokládali navýšení očekávaných nákladů ve vyšším stupni dokumentace na cca 65 mil. Kč (výměna materiálů, příjezdové komunikace, telemetrie..), ale navýšení tak vysoké nikoliv.

Odhadovaná finální cena po odsoutěžení dodavatele stavby byla zastupitelům města i RS předložena ve výši 60 mil. Kč.  Tuto částku jsme dali do žádosti o dotaci. Bude tedy otázkou, jak dopadne výběrové řízení na celé město. Jak se zohlední vlivy souběhu dvou sítí, jak dopadne po soutěži cena celého balíku přeměny komunikací, jak moc jsou rozpočty pana Bukváře nadsazené.   I když má málo času, tak se s ním stále průběžně snažíme snížit náklady – upravit projekt. Jde např. o úpravu řešení šoupat, technologické řešení vodojemů, počet domovních šachet, apod.

Související investice:

a/	Investice Město Rokytnice

Město Rokytnice nad Jizerou řeší v trasách Čisté Jizery i mimo ČJ rekonstrukce komunikací, opravu mostků, výstavbu dešťové kanalizace, VO. PD zpracovává Ing. Nýdrlová. PD nám byla předaná v 08/2008, rozpočty byly upraveny s ohledem na PD kanalizací i vodovodů. Z rozpočtu kanalizace a vodovodu jsme z důvodu provádění prací vyjmuli povrch komunikace, kde jej řeší město.

Do soutěže na dodavatele stavby bude tedy zařazen již ponížený rozpočet VHS o komunikace v souběhu akcí města a přidán rozpočet města (kde budou vyznačené položky – komunikace související s rýhou po sítích V+K – bude financovat VHS). Investice města bude financovat město.

Základní otázkou nyní je, zda požadavků města na úpravu komunikací není příliš z pohledu finančních schopností města.

b/	Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok

Vzhledem k připravovanému projektu výstavby vodovodů v Rokytnici nad Jizerou a nevyhovujícím výsledkům rozborů vody byla u technologa Ing. Dubánka z Prahy ( doporučení provozovatele ) objednána studie, která by měla prověřit stávající stav úpravny vody Huťský potok s ohledem na délku vodovodních řadů a počet vodovodních přípojek včetně návrhu její modernizace. Zdroj Huťský potok je jeden ze dvou největších zdrojů pitné vody pro Rokytnici n. J.. ÚV byla vybudována v roce 1996.

Stávající úpravna je limitována prostorem budovy, není možné zde umístit další technologické zařízení. I kdyby se nerozšiřovala úpravna o novou technologii, tak pro umístění nových filtrů bude vždy nutné do objektu provést stavební otvor, případně bude nutné sundat zastřešení.

Ing. Dubánek předložil zatím možné návrhy úpravy úpravny vody, vždy ale s rozšířením objektu:

  - Rozšíření budovy na pozemku Města Rokytnice n. J.,  umístění akumulace s reaktorem pod stávající objekt – nutno rozebrat polovinu objektu včetně zastřešení, problém u statiky stropu akumulace, vzduchotechniky a odvodu vlhkosti – velmi náročné finančně i proveditelně.

  - Rozšíření budovy na pozemku Města Rokytnice n. J.,  umístění akumulace s reaktorem do sousedního pozemku č. 604/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších ve vlastnictví Ing. Čermáka (podzemní objekt) – varianta je vhodnější na provádění prací i výhodnější cenově.

S Ing. Čermákem bylo jednáno o možnosti odkupu části pozemku (cca 100 m2). Ten navrhoval prodat potřebnou část pozemku za 100.000,-Kč, částka byla po dohodě snížena na 50.000,-Kč, s tím, že je platná bez ohledu na to, zda po oddělení pozemku půjde o trochu nižší, či  výměru.

Navrhujeme s Ing. Čermákem uzavřít kupní smlouvu na odkup části pozemku  č. 604/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších v požadované výši 50.000,-Kč z důvodu úspor nákladů při zvolené variantě úpravy ÚV. VHS Turnov objedná geometrický plán pro oddělení pozemku.

Náklady na pořízení pozemku nejsou uvedeny v rozpočtu VHS Turnov, bude řešeno v rámci rozpočtových změn, nebo z rozpočtu příštího roku.

Intenzifikace ÚV bude přidána jako související investice do výkazu výměr pro soutěž na dodavatele stavby Čisté Jizery.

Návrh na usnesení:

RS

- bere na vědomí navýšení nákladů díla ve vyšším stupni  projektové dokumentace  Rokytnice nad Jizerou – řešení zásobování a kvality pitné vody,

- schvaluje uzavření kupní smlouvy části pozemku č. 604/1 v k.ú. Rokytno v Krkonoších dle odděleného GP v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy, a to za současné podmínky udělení všech kladných a bezúplatných stanovisek ze strany ing. Čermáka pro přípravu a realizaci vlastní stavby

4.10.  Rokytnice nad Jizerou- majetkové operace

I. - Rokytnice nad Jizerou - bezúplatný převod vodohospodářského majetku města Rokytnice n. J., nájemní smlouva

a/	Bezúplatný převod vodohospodářského majetku města Rokytnice n. J.  Zastupitelstvo města Rokytnice n. J. schválilo dne 21.5. 2008 záměr převodu níže uvedeného vodohospodářského majetku města Rokytnice n. J. na VHS Turnov.

Bezúplatný převod darovací smlouvou byl schválen 25.6. 2008. Jedná se o dosud nepřevedené vodovodní a kanalizační řady, které byly realizovány za pomocí sdružených prostředků města a vlastníků připojovaných objektů, dosud jsou některé vedeny jako přípojky.

Jedná se o následující:

- Kanalizace „0“ stavba – jedná se o prodloužení kanalizačního řadu od cukrárny Mat a Pat k rodinnému domu manželů Kostlánových v celkové délce 125 m ( od č.p. 445 – k č.p. 513 HR), realizace 2002, kolaudace 2003, kanalizace je vedena v chodníku.

Skládá se ze dvou staveb:

1.a	Prodloužení kanalizačního řadu A 7-1 - město eviduje stavbu v ceně 42.000,-Kč bez DPH, kolaudační rozhodnutí čj. SÚ: 882/02/2-HG-330 ze dne 20.1.2003 stavby: prodloužení kanalizačního řadu mezi čp. 514 a čp. 513 v chodníku na ppč. 3368/54 v k.ú. Horní Rokytnice, obec Rokytnice n.J., PVC DN 200 v délce 50m.

Na účtu 042 Města Rokytnice n.J. je dále vedena faktura za  projektové práce zpracovaná ing. Pavlem Setunským, faktura ze dne 25.10.2002 s číslem 54/02 na částku 7.382,- Kč.

1.b	Kanalizační řad DN 300 – město eviduje v ceně 231.249,-Kč bez DPH, kolaudační rozhodnutí čj. SÚ: 895/02/2/Či-330 ze dne 20.1.2003, jako součást stavby kanalizační přípojky pro 514, kanalizační řad PVC DN 300 v délce 75 m na p.p.č. 3368/42, 3368/45, 3368/48, 2344/22 a 3368/54 v k.ú. Horní Rokytnice.

2. 	Kanalizační přípojka od č.p. 43 (manželé Vodseďálkovi) – skutečně se jedná o kanalizační řad (i zkolaudováno jako řad), město eviduje v ceně 125.912,- bez DPH jako přípojku, kolaudační rozhodnutí čj.ŽP/179,180/02-VH 231/2 R 82 ze dne 18.02.2002 v provedení PVC DN 300 v délce 36 m.

3. 	Vodovodní a kanalizační přípojka k č.p. 51 v Horní Rokytnici  (Školský úřad Kolín) - skutečně se jedná o vodovodní a kanalizační řad (i zkolaudováno jako řady), město eviduje v ceně 343.530,60 Kč bez DPH jako přípojky, obě stavby byly zkolaudovány kolaudačním rozhodnutím čj. ŽP/2277/99-VH 231/2 R 518 ze dne 10.11.1999, vodovod dle projektové dokumentace Ing. Setunského v provedení PE DN 40 v délce 200 m, kanalizace „K-1-2“, dle projektové dokumentace ing. Bukváře v provedení PVC DN 250 v délce 46 m.

4. 	Kanalizační řad „H-4“ (lokalita k rodinnému domu manželů Jelínkových) -  majetek nebyl do evidence majetku města zařazen kvůli chybnému vyúčtování pořizovacích nákladů, které činily 119.916,- Kč, jednalo se o prokázané náklady vynaložené manželi Jelínkovými, kteří byli původními investory. Na základě smlouvy o vyrovnání a úpravě vzájemných vztahů mezi Městem Rokytnice n.J. a manželi Jelínkovými ze dne 22.10.2002, byla stavba  zkolaudována kolaudačním rozhodnutím čj.SÚ/2374/2001-842 Či ze dne 03.09.2001 jako kanalizační přípojka k domu čp. 284 v PVC DN 200, délky 107 m, platba vynaložených nákladů byla městem zaplacena ke dni 23.10.2002.

5.   Vodovodní řad mezi Základní školou v Horní Rokytnici a bývalou betonárkou k objektu pana Krupičky -  jedná se o PE DN 63 v délce 183 m a PE DN 32 (jedná se o posílení vodovodu) v délce 50 m, město eviduje na účtu 042 v ceně 91.000,-Kč bez DPH (dle faktury VaK Rokytnice, který vodovod realizoval). Kolaudační rozhodnutí Čj.: ŽP/741/03 R 144 ze dne 5.9. 2003. Stavba byla zkolaudovaná jako přípojka. Nutno zrekolaudovat.

Závěr:

Doporučujeme RS VHS Turnov k 1.1. 2009 schválit bezúplatný převod vodohospodářského majetku Města Rokytnice n. J. podpisem darovací smlouvy. U staveb, které nejsou zkolaudované jako řady (bod 4 a 5), zajistí VHS Turnov po převodu majetku rekolaudaci stavby. Na převáděný majetek bude ze strany VHS Turnov zajištěn znalecký posudek. Cena znaleckého posudku bude zahrnuta do rozpočtu v roce 2009.

b/	Nájemní smlouva

Na vodohospodářský majetek dle předcházejícího bodu  v současné době stále ve vlastnictví Města Rokytnice n. J., lze ze strany města, zpětně 3 roky, uplatnit za jeho používání nájem. Město tuto možnost uplatnilo. Nájem byl oboustranně dohodnut ve výši 100.000,-Kč bez DPH ročně, tj. jednorázově celkem 300.000,-Kč bez DPH. Nájemní vztah bude uzavřen na dobu určitou do 31.12. 2008.

Náklady budou zařazeny do rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2008. S Městem Rokytnice n. J. bude o 300.000,-Kč navýšena výše poskytnutí investiční dotace pro rok 2008.

II. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení vodovodu v Horní Rokytnici k čp. 61 (p. Drahokoupil) – záměr převodu

Jedná se o prodloužení vodovodního řadu HDPE DN 63 v délce 51 m v Rokytnici nad Jizerou v místní, nově asfaltované, komunikaci pro stávající č.p. 61. Územní rozhodnutí na prodloužení vodovodu proběhlo v rámci PD rekonstrukce rodinného domu. P. Drahokoupil již požádal o vydání stavebního povolení vodovodu na vodoprávním úřadě v Jilemnici. VHS Turnov tuto akci podmínilo (podáním námitky) vypořádáním majetkoprávních vztahů prodlouženého vodovodu. Pan Drahokoupil nás požádal o odkup budoucího vodovodu za standardních 25 % nákladů realizace. Akce je plánována na rok 2009. Realizace pouze odbornou firmou, přítomnost VHS a provozovatele na stavbě.

Navrhujeme nyní projednat a schválit pouze záměr převodu za standardních podmínek 25 % prokazatelných nákladů stavby z ceny bez DPH (vodovod pouze v rýze, nikoliv z nákladů na obnovu komunikace dle podmínek města). Předpokládaná cena vodovodu cca 3.000,-Kč bez DPH /m, tj. 25% z 153 tis., což je cca 38 tis. Kč..

Návrh na usnesení:

RS :

- schvaluje bezúplatný převod vodohospodářského majetku Města Rokytnice nad Jizerou od 1.1. 2009 dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy,

- schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s úhradou nájmu a termínem dle návrhu  na vodohospodářský majetek dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem nájemní smlouvy,

- schvaluje záměr převodu budoucího vodovodního řadu k č.p. 61 dle návrhu,

- požaduje předložit po realizaci stavby vodovodu podklady včetně nákladů stavby k uzavření kupní smlouvy.

4.11.  Rokytnice nad Jizerou – vodovodní přípojka pro ČOV Rokytnice nad Jizerou

Provozovatel tuto akci požaduje jako jednu z absolutních priorit. Jedná se naprojektování vodovodní přípojky pro ČOV Rokytnice nad Jizerou. Stávající zásobování vodou je ze soukromého zdroje Domova důchodců Rokytnice, kde nás žádají o nápravu řešení.

ČOV bude napojena z veřejného vodovodu přípojkou v délce cca 153 m. Oslovili jsme Ing. Hofmanna z Liberce o nabídku na zpracování PD. PD bude zajištěna na žádost SčVK, a.s.. Realizaci zajistí SčVK v roce 2009.

Nabídka PD:

Vstupní podklady				  2.000,- Kč

Projektová dokumentace			23.000,- Kč

Projednání ÚR nebo územního souhlasu	  3.900,- Kč

Ohlášení stavby				  3.900,- Kč

Geodetické zaměření			 	  4.000,- Kč

Celkem 					36.800,- Kč bez DPH

Správní poplatky budou účtovány dle skutečnosti – předpoklad 1.000,- za vydání ÚR nebo ÚS a 1.000,- za uložení do komunikace. Termín dodání PD 11/2008, podání žádosti o vydání ÚR nebo ÚS konec 01/2009, ohlášení stavby 1 měsíc po nabytí právní moci ÚR. PD bude u Ing. Hofmanna objednána.

Náklady na PD nejsou v rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008. Bude řešeno v rámci rozpočtových změn – v rozpočtu VHS dojde k úspoře na Rokytnici (v roce 2008 bude potřeba 29.000,-).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s objednáním PD vodovodní přípojky pro ČOV Rokytnice nad Jizerou u Ing. Hofmanna v ceně dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtových změn.

4.12.  Rokytnice nad Jizerou – propojení vodovodu do VDJ Horní Ves

Jedná se naprojektování propojení vodovodu v Horní Rokytnici do VDJ Horní Ves. Jedná se o propojení v délce do 90 m. Oslovili jsme Ing. Hofmanna z Liberce o nabídku na zpracování PD. PD bude zajištěna na žádost SčVK, a.s.. Realizaci zajistí SčVK v roce 2009.

Nabídka PD:

Vstupní podklady			  1.000,- Kč

Projektová dokumentace		21.000,- Kč

Projednání DÚR 			  3.400,- Kč

Stavební povolení			  3.400,- Kč

Geodetické zaměření		              4.000,- Kč

Celkem 				32.800,- Kč bez DPH

Správní poplatky budou účtovány dle skutečnosti – předpoklad 1.000,- za vydání ÚR, 1.000,- za uložení do komunikace, 2.500,- za vydání stavebního povolení. Termín dodání PD 11/2008, podání žádosti o vydání ÚR konec 01/2009, podání žádosti o vydání stavebního povolení 1 měsíc po nabytí právní moci ÚR. PD bude u Ing. Hofmanna objednána.

Náklady na PD nejsou v rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008. Bude řešeno v rámci rozpočtových změn – v rozpočtu VHS dojde k úspoře na Rokytnici (v roce 2008 bude potřeba 26.000,-).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s objednáním PD propojení vodovodu do VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou u Ing. Hofmanna v ceně dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtových změn.

4.13. Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice vodovod – přechod přes vodoteč u elektropřístrojů

Jedná se prodloužení vodovodu PE 90 v Dolní Rokytnici u bývalých elektropřístrojů v délce 71 m. PD včetně inženýrské činnosti zajišťuje Ing. Bukvář. PD byla předána dle termínu dle uzavřené smlouvy. Realizace akce byla přislíbena Městu Rokytnice (žádost o připojení čp. 339 (4 byty). Bohužel dochází ke zpoždění vyřízení stavebního povolení. SP mělo být vydáno do 31.5. 2008. Nyní předpoklad vydání 10/2008 (dosud nebylo podáno na OŽP, Ing. Bukvář se dostal do časového prodlení z důvodu vyřizování jiných zakázek pro VHS a pro jiné investory).

Smluvní cena za SP		4.500,-Kč

Penále ze smlouvy		500,-Kč/ týdně

Předpokládané prodlení	min. 18 týdnů x 500,-………..9.000,-Kč (převyšuje přibližně dvojnásobně smluvní cenu za projednání dokumentace. )

Ing. Bukvářovi navrhujeme po vydání SP uplatnit penále v v plné výši.

Akce souvisí s výstavbou kanalizace při Čisté Jizeře – část jde souběžně v trase. Z uvedených důvodů navrhujeme akci přesunout na jaro 2009. Vlastníci čp. 339 byli o posunu realizace telefonicky informování, s posunem souhlasí.

V rozpočtu VHS je pro rok 2008 částka 300.000. V rozpočtových změnách toto bude zohledněno.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí posun realizace akce dle návrhu, a souhlasí po vydání SP s uplatněním smluvní pokuty ve v plné výši.

4.14.  Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 v k.ú. Rokytno

Jedná se o realizaci splaškové kanalizace v délce 32 m v Rokytnu (protlak KSS LK). Původní termín návrhu realizace 06/2008. Akce byla pozastavena z důvodu neuzavřené smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 98.315,-Kč s panem Horákem. S dodavatelem akce firmou SaD Jablonec n. Nisou (celková cena realizace 157.257,-Kč bez DPH) ani s TDI Ing. Uhlířovou (cena 17.600,-Kč bez DPH) nebyla dosud podepsaná smlouva o dílo.  Dodavatele i TDI jsme informovali o pozastavení akce – případný náhradní termín realizace je předjednán na říjen 2008.

Případné zastavení akce  by mělo  negativní vliv na napojení odpadních vod z kabin fotbalového hřiště TJ Spartak, který se měl po prodloužení kanalizace rovněž napojit. Spartak měl p. Horákovi přispívat na jeho podíl částkou 35.000,-Kč. Předjednali jsme se Spartak poskytnutí podílu místo p. Horákovi přímo VHS.

Zástupci město i sportovci  o akci prosili a i my jí chceme realizovat. S panem Horákem jsme nakonec proto dohodli po jednáních ponížení příspěvku na 25.000,-Kč (tzn. poskytnutí celkového příspěvku na akci včetně Spartak ve výši 60 tis. místo 98 tis.), podmínkou jsme měli napojení odpadních vod Sluníčka ihned po realizaci kanalizace.

Jako odůvodnění pro snížení podílu pana Horáka uvádíme, že v  případě, kdyby akce byla zařazena v projektu Čistá Jizera, p. Horák by na řad nepřispíval vůbec. Rovněž by bylo vhodné akci zrealizovat vzhledem k její připravenosti. V rozpočtu VHS ve výdajích je pro rok 2008 určena na tuto akci částka 200.000,-. Na příjmu bude nutné v rámci rozpočtových změn ponížit příspěvek o cca 38 tis a uzavřít všechny příslušné dohody.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením smlouvy na realizaci akce s SaD Jablonec n. N. v původní výši s posunutím termínu realizace na říjen 2008 v rozsahu dle materiálu. Podmínkou k realizaci je zabezpečení všech finančních spoluúčasti.

4.15.  Semily – Oprava kanalizace Požárnická

Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace v Požárnické a částečně v Nádražní ulici v Semilech v celkových délkách cca 187 m. Dále o opravu komunikace v Požárnické ulici v celé šíři asfaltem bez nových podkladních vrstev. Dodavatelem stavby je SaD Jablonec nad Nisou. TDI zajišťuje Ing. Vávra, který zpracovával i PD.

Staveniště bylo dodavateli předáno 14.8. 2008, práce byly zahájeny 21.8. 2008. Termín dokončení je 10.10. 2008.

VHS Turnov financuje náklady na splaškovou a jednotnou kanalizaci, dále přepojení stávajících přípojek. Město Semily bude financovat dešťovou kanalizaci a povrch mimo rýhu kanalizace.

Na minulé RS bylo řešeno, zda zakázku na žádost města rozdělit mezi 2 dodavatele (kanalizace, povrch), jelikož by samostatné řešení povrchu komunikace přineslo úsporu cca 80.000,-Kč (z cca 607.000,-). Z důvodu záruk na dílo, horší komunikace se 2 dodavateli, navýšení ceny za TDI, problematickému provádění některých prací (vpusti, povrchové znaky, zkoušky hutnění....) byla uzavřena smlouva o dílo na celý rozsah dle původní varianty s firmou SaD Jablonec n. N., s tím, že bylo s Městem Semily domluveno ponížení neinvestičního příspěvku o výše uvedenou úsporu. Příspěvek Semil bude rovněž ponížen o výši cca 70.000,- (povrch nad rýhou po jednotné kanalizaci v Nádražní – bude financovat VHS Turnov) a cca 27.000,- (úspory v odvodnění Požárnické – úspora u dodavatele – místo toho bude řešena svodnice a odvod povrchové vody u čp. 501 v Požárnické – bude řešeno s městem zvlášť z rezervy).

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku – Město Semily

Dešťová kanalizace 		186.953,-Kč (odsouhlaseno na minulé RS)

Komunikace 			428.047,-Kč (původně navrženo 606.887,-)

Rezerva ( podíl ) 				   25.000,-Kč

Celková výše příspěvku 640 tis. Kč  byla předběžně odsouhlasena s Městem Semily a bude předložena ZM Semily v 09/2008 ke schválení.

Návrh na usnesení:

RS  projednala přípravu a zahájení této investiční akce. V této souvislosti  souhlasí s ponížením neinvestičního příspěvku od Města Semily na výši dle návrhu a uzavřením smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku,

4.16.. Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace k sokolovně a 4 RD

Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace pro odkanalizování čtyř rodinných domů v obci Malá Skála (k.ú. Vranové I. díl) čp. 94, 126, 395, 119, jednoho pozemku pro budoucí RD a sokolovny v obci. Tato akce probíhala od května do konce července, dodavatelem díla byla firma Petr Drašar – KPV. Dílo bylo definitivně dokončeno a předáno ke konci července 2008, t.j. se zpožděním oproti smluvnímu termínu – dokončení díla o 29 dní a odstranění vad a nedodělků o 31 dní. Ze smluvní částky 545.967,- byla zhotoviteli odečtena smluvní pokuta ve výši 44.500,- Kč, tzn. že celková fakturace za dodávku díla byla 501.467,- Kč (vše bez DPH).

V  průběhu realizace díla se vyskytlo několik okolností, které dodavateli díla podle jeho názoru navýšily náklady. Jednalo se zejména o větší šířku výkopu a s tím spojené náklady na výkopové práce, větší objemy materiálů na podsyp a obsyp. Větší šířky výkopu byly způsobeny skutečností, že stavba byla realizována ve značně ztížených prostorových i terénních podmínkách – v náspu podél železniční trati, kde se vlivem projíždějících vlaků bortili stěny výkopů dříve, než se výkop uzpůsobil pro osazení pažících boxů (v některých případech pažící boxy ani nešlo osadit). Vícenáklady byly vyčísleny na 47.950,- Kč, které  zhotovitel požaduje uhradit.

Vzhledem ke zkušenostem s firmou Petr Drašar na minulých akcích a značným problémům, které nám svým přístupem způsobil nedoporučujeme úhradu vícenákladů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí ukončení akce Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace a nesouhlasí s požadavkem zhotovitele na úhradu vícenákladů.

5.   Vnitřní záležitosti

5.1.  Vstup nových členů do RS – zřizovací listiny, proběhlá jednání    přílohy

Po odsouhlasení vstupu tří nových členů VHS na minulé RS, je potřebné poskytnout informace o vstupních jednáních a navrhnout  úpravu základních listin.Dne 30.7. proběhla v Semilech jednání se svazkem Semily a obcí Benecko.

Svazek obcí Semily informoval o provedených investičních akcích v minulosti  a o vypracovaných projektových dokumentacích. Společně byly řešeny otázky projektů vodovodů v Čistou Jizerou , akce nutné k zahájení projekce, opravy vodohospodářských projektů a potřeby investic pro rok 2009. Dalším překvapivým  zjištěním byla je existence kanalizací v Benešově i Chuchelně, o které se obce starají. Benešov ji nechce převést vědomě kvůli ceně stočného, Chuchelna spíš ano, ale musí prověřit u zastupitelů. Požadovaným upřesněním z minulé RS byla výše poslední splátky MZE za vodovod v Chuchelně ze strany VHS v roce 2009 – 365 tis. Kč. Všechny body neměly konfliktní téma a RS se s nimi bude postupně seznamovat.

V otázce převodu investice 3. května proběhla potřebná jednání. Svazek však opět nenaplnil uzavřené dohody - nepředložil požadované podklady k jednání RS, proto se touto otázkou není možno zabývat.

S obcí Benecko proběhlo jednání také velice v klidu. Byla řešena otázka intenzifikace ČOV – veškeré detaily a vazba ke zpracovateli budoucí žádosti na SFŽP. Dále pak kanalizace v Dolních Štěpnicích, drobné akce k realizaci v příštím roce.

V přílohách jsou předloženy

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1.1.2005

- Dodatek č. 4  ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005

Jsou sestaveny v souvislosti se vstupem obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do VHS Turnov k datu 1.1.2009.

Dodatky upravují počet členů RS z původních 25 na nových 28, navyšují počet souhlasných hlasů členů RS při korespondenčním hlasování z původních 16 na nových 18 ( článek VI. bod g) ) a řeší výši členských příspěvků na jednoho obyvatele u přistupujících obcí (jedná se 0,50 Kč), která činí:

Obec Benecko........................................Kč	545,-

Obec Benešov u Semil...........................Kč	423,-

Obec Chuchelna ....................................Kč	 465,-

Po jejich schválení v RS je nutné je projednat a schválit ve všech členských obcích svazku  a to do 31. 12. 2008.

Text schvalujícího usnesení stávajících členských obcí svazku ZM/ZO:

ZM/ZO schvaluje vstup obcí Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov k datu 1.1.2009 a v této souvislosti schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí uzavřené dne 1.1.2005 a Dodatek č. 4  ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1.1.2005

Rozsah usnesení přistupujících obcí a Svazku města a obcí Semily bude širší – je nutné schválit převody majetku, původní již platné zřizovací listiny a nové dodatky – tyto texty budou starostům vypracovány pro každou obec i pro svazek samostatně.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje dodatky č. 4 ke zřizovacím listinám VHS Turnov a pověřuje zástupce členských a přistupujících obcí jejich schválením na svých zastupitelstvech s nutností přijetí usnesení do konce letošního roku.

5.2.  Vodní zdroje na internetu

VHS Turnov zadalo zmapování vodních zdrojů. Ing. Mertlík na základě inventurních seznamů, údajů zakreslených v GISu spravovaném provozovatelem SčVK,a.s. prohlídek v terénu a dalších podkladů zpracoval přehled zdrojů ve vlastnictví VHS Turnov. Ke každé lokalitě je zpracován popis místa, vyznačení v mapě 1:50 000, základní popis zdroje a případně fotografie. Tyto údaje budou uveřejněny na webových stránkách. Ne intranetu nepřístupném veřejnosti budou dále uvedeny zákresy do katastrální mapy a GPS souřadnice každého zdroje.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o zmapování vodních zdrojů a souhlasí s jejich uveřejněním na webových stránkách.

5.3.  Harmonogram úkolů z dokumentu koncepce a cíle

Minulá RS uložila předložit harmonogram klíčových konkrétních úkolů z uvedeného materiálu.  Po jeho vyhodnocení navrhujeme  :

a) konkrétně

- Vytvoření materiálu Douhodobý plán obnovy majetku – návaznost na plán obnovy – pokusit se vyjít z čísel Čisté Jizery a možností peněz … červen 2009

- Řešení  provozu majetku od 2010 – dle schváleného harmonogramu

- pokus o sestavení pravidel spolufinancování obcí na investici – červen  2009 ( až po ČJ )

- Analýza optimální formy  řízení svazku od 2010 – spolu s provozem , předložit do konce roku 2009

- konkretizovat vliv ČJ na kancelář VHS – předložení do konce října 2008

- Revize pásem ochrany vody, obnova povolení na odběr podzemní vody  – 2011 konec roku

- Přípravou dalších investic mít šanci ještě na peníze EU – září 2009

- Technické standardy – září 2008

- Dešťové kanalizace – první podklad do RS VHS – do konce listopadu, 2009 diskuse s městy

- Zpráva o naplňování koncepce – do konce února 2009

- Možná úprava koncepce – dokonce února 2010

b) průběžně

–  vyhodnocovat vliv příkazů EU na stanovení ceny vodného a stočného – již od 2009

-  stanovení ukazatelů a monitoringu  provozních smluv – od roku 2010

-  s provozovatelem nejméně dvakrát ročně probírat vazbu k odběratelům , zákazníkům

Návrh na usnesení :

RS schvaluje harmonogram plnění jednotlivých úkolů z materiálu Koncepce a cíle VHS dle návrhu.

5.4. Zařízení kanceláře VHS Turnov

V současné době nastala potřeba dokoupení několika věcí do kanceláře v Turnově. Jedná se zejména o kopírovací stroj (stávající se částečně pokazil), 3 skříně na spisy a kávovar.

Na kopírovací stroj jsme učinili poptávku s porovnáním výhodnosti koupi, nebo pronájmu přístroje. Pronájem vychází v našem objemu tisku nevýhodně, proto jsme vybrali ke koupi kopírku Canon IR2018, která včetně síťového připojení, duplexní jednotky, vrchního podavače, přídavného zásobníku na A3 a 2 tonerových kazet na 16600 výtisků, vychází 35tis. Kč bez DPH. Stávající kopírka, která ještě funguje v manuálním režimu (není možné kopírovat vícestránkové soubory – nefunguje podavač)  bude použita pro prostory kanceláře v Rokytnici nad Jizerou, které zde budou zřízeny v souvislosti s realizací Čisté Jizery.

Ve stávající úpravě rozpočtu máme k dispozici 50tis. Kč v položce „doplnění majetku“. V případě, že skutečné náklady na pořízení kopírky a ostatních uvedených věcí k zařízení kanceláře překročí tuto částku, bude tato rozpočtová položka upravena ve II. návrhu rozpočtových změn VHS.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s nákupem zařízení kanceláře dle návrhu a se zahrnutím  případného finančního rozdílu do připravovaných rozpočtových změn.

Marcela Červová