##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané 15. 3. 2011 od 10:00 hodin

v Tatobitech – restaurace U Studničků

1. Čistá Jizera

1.1. Průběh staveb

1.2. Proces schvalování úvěrových změn

1.3. Semily – Letná I. -  rekonstrukce kanalizace, výsledek VŘ

2. Investice  a obnova

2.1.  Lomnice - výsledek VŘ – Oprava VDJ Karlov Nový – DTP- Lomnice n. P.

2.2.  Lomnice - výsledek VŘ – TDI při akci ,,Oprava VDJ Karlov Nový–DTP-Lomnice n. P.“

2.3. Rokytnice - výsledek VŘ – TDI při akci ,,Rokytnice n. J. – Intenzifikace UV Huťský potok“

2.4.  Turnov - výsledek VŘ – Oprava VDJ Vrchhůra

2.5.  Turnov - uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek p.č. 202 k.ú. Ondříkovice

2.6.  Benešov - informace o korespondenčním hlasování „TDI - Vodovod Semily - Benešov, lokalita Podskalí“								         příloha

2.7.  Rokytnice nad Jizerou – kanalizace Severka

2.8.  Rokytnice nad Jizerou – komínová konstrukce výtlak EMBA

2.9.  Rovensko pod Troskami – Blatec, výstavba vodovodního řadu

2.10.Rovensko pod Troskami – Výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a řešení rekonstrukce souběžných vodovodních řadů - PD

2.11.Benecko – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace				         příloha

2.12.Projekční práce Jilemnice, Benecko

2.13.Výsledek VŘ – TDI při akci ,,Oprava vodovodu ul. Studentská - Turnov“

3. Vnitřní otázky VHS

3.1. Aktualizace technických standardů vodohospodářských staveb VHS Turnov

1. Čistá Jizera

1.1.  Průběh staveb

Souhrnně za celý projekt :

Období posledního měsíce je možno charakterizovat jako relativně klidné období.

V   Turnově práce pokračovaly plným tempem, v Semilech již také probíhají, v Lomnici bylo i přes nepříznivé stavební podmínky také zahájeno. Rokytnice plánuje zahájení stavební činnosti na přelom března a dubna.

Byla dokončena další zásadní kontrola technickými auditory vyslanými MŽP. Dvě celotýdenní kontroly na obě Čisté Jizery dopadly úspěšně – nebyl shledáno žádné naše pochybení.

Čekají nás pravděpodobně finalizace jednání o změnových listech, která povedou k dokončení čerpání rezerv a nastavení finančních plánů na letošní rok.

Připravujeme také prezentaci ČOV Lomnice nad Popelkou pro zástupce poskytovatele dotace.

Dotační prostředky pro letošní rok doposud nejsou fondem uvolňovány, úhrada vystavovaných faktur probíhá bez problémů, VHS má složené peníze na účtech – pozastávky od dodavatelských firem.

Zahájení čerpání dotací je naplánováno na konec března, kdy bude podána první letošní žádost o platbu za prosincové faktury.

Čistá Jizera – město Turnov

V Turnově probíhají stavební práce v současné době celkem na 9 staveništích – ulice 5.května, Zborovská, Fr.Kavana, K.Vika, Jeronýmova, Rokycanova, Lidická, Stoka F v lokalitě Károvsko (zahrádkářská oblast) a Na Stebni - Durychov (výstavba).

V nadcházejícím období budou ještě dokončeny výše uvedené rozpracované části stavby a zároveň budou v letošním roce zahájeny poslední části stavby, které zbývají do úplného dokončení díla – Partyzánská, Hruštice – Károvsko.

Celková prostavěnost k 28.2.2011:

Ke 28. únoru 2011 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 212,5 mil. Kč, tj. 85,5 % z celkového finančního objemu díla 248,5 mil. Kč (s fin. rezervou 6 mil. Kč). Fyzicky bylo ke konci února 2011 postaveno celkem 17,49 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 82,9 %. Z toho je 10,3 km nové kanalizace (výstavba) a 7,19 km zrekonstruované kanalizace.  Realizace díla pořád probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011), únorem 2011 byl ukončen 22-tý měsíc výstavby, tj. 75,8 % časového plánu.

Celkový přehled aktuálního stavu akce na nejdůležitějších staveništích:

ULICE 5.KVĚTNA: Začátkem ledna byla zahájena další (poslední) etapa výstavby kanalizace v ulici 5.května – od křižovatky s ulicí 28.října ke křižovatce Na Hruštici. V současné době je již dokončeno cca 85% celého objektu. Poslední část úseku v prostoru budoucí kruhové křižovatky na Hruštici bude nutno zkoordinovat s navazujícím projektem Libereckého kraje – komplexní rekonstrukcí ulice 5.května. Začátkem března proběhlo první koordinační jednání se zástupci Libereckého kraje, zhotovitele a technického dozoru investora navazující akce. Termíny zahájení stavby a jednotlivých etap budou upřesňovány v průběhu března 2011.

ZBOROVSKÁ ULICE: V horní části Zborovské ulice (od Zelené cesty směrem k vodojemům na Károvsku) byly práce na kanalizaci kompletně dokončeny. V současné době probíhá rekonstrukce kanalizace ve spodní části Zborovské ulice. Zároveň byly pro letošní rok zahájeny práce firmou K&N Pardubice na navazující komplexní rekonstrukci povrchů Zborovské ulice.

Dokončené objekty:

Jiráskova, Skálova, Žižkova, Husova, Koněvova, 1. máje, Palackého (rekonstrukce), Palackého (výstavba u loděnice), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část pod I/35), Na Stebni (I. etapa – od ul. A.Dvořáka k ul. Valdštejnská), Veškeré odlehčovací stoky a odlehčovací komory, Alej Legií, Vejrichova, Tázlerova, Třešňová, Valdštejnská, lokality Nudvojovice, Kobylka, Bukovina, Dolánky

Prostavěnost  k 28.2.2011:

| Prostavěnost |  | Celkem dle SoD | Počet % | Zbývá k dofinacování celkem pro r. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 212,5 mil. Kč | 248,5 mil. Kč (s rezervou 6 mil. Kč) | 85,5 % | 49,1 mil. Kč |
| Kanalizace | 17,49 km | 21,1 km | 82,9 % |  |
| Přeložky vodovodů | 6,8 km | 7,4 km | 91,9 % |  |

Čistá Jizera – město Semily

Práce v Semilech v roce 2011 byly po zimním období zahájeny během února.

V současné době probíhají stavební práce v následujících lokalitách:

- Husova ulice – proběhla úprava ostrůvku před radnicí z důvodu objízdné trasy pro Husovu ulici, v horním úseku dokončena přeložka vodovodu, probíhají práce ve spodním úseku rovněž na přeložce vodovodu – podchod pod náhonem, výstavba kanalizace přímo v Husově ulici bude zahájena na konci března 2011

- Lokalita Letná (součástí akce Bavlnářská – Chuchelská) – výstavba kanalizace V Lipách, propojení přeložky vodovodu (bude dokončeno začátkem března 2011)

- Nad Špejcharem – na začátku března 2011 byly zahájeny ve spodní části ulice práce na kanalizaci

- Na Obci – probíhají práce na úpravě komunikace (zámková dlažba) (03 – 05/2011)

Během února 2011 byly dokončeny práce na poslední stoce v Bítouchově u tenisových kurtů. V současné době je již možné v této lokalitě napojovat objekty, které mají připravenou veřejnou část přípojky, na kanalizaci.

Připravované lokality pro následné zahájení prací (kanalizace):

- Čapkova ulice (březen 2011)

- Husova ulice (konec března 2011)

- Chuchelská (březen 2011) – pokračování z roku 2010

Mimo akci Čistá Jizera bude firma SaD Jablonec provádět pokládku vodovodu do čerpací stanice Mikoláše Alše (06 – 07/2011).

Dále budou probíhat finální práce na úpravách komunikací:

- Bítouchov (04 – 08/2011)

- Bavlnářská – Chuchelská (Žižkova) – (1.část 05/2011, 2. část 08/2011)

- Lokalita Letná (Letná II., III., IV., V., V Lipách) – (pol. 03 – 08/2011)

- Letná – Brodská (u bytových domů) – (07 - 08/2011)

- Koštofranská ul. (08/2011)

Následně budou probíhat úpravy komunikací po stavbě kanalizace v ulicích Husova (08/2011), Čapkova (07 – 08/2011) a Nad Špejcharem (05 – 08/2011).

Náklady stavby (základní SoD):

| 2009 | 43.716.289,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| --- | --- |
| 2010 | 53.719.295,- Kč (prostavěná skutečnost) |
| 2011 | 37.547.254,- Kč (dle finančního harmonogramu) |
| CELKEM | 134.982.838,- Kč |

k 28.2.2011 – fakturace za 02/2011 – 1,73 mil. Kč bez DPH

|  | Prostavěno v Kč | Celkem SoD v Kč | Počet % |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturace | 98,75 mil. Kč | 135 mil. Kč | 73,1 % |
| Kanalizace (pouze stoky) | 9,4 km | 10,39 km | 90,5 % |
| Přeložky vodovodů | 2,91 km | 3,98 km | 73,1 % |

Podrobnější zpráva u nových lokalit, zahajovaných v roce 2011:

SR 4 NAD ŠPEJCHAREM

Práce na rekonstrukci kanalizace byly zahájeny v březnu 2011, dokončení stoky předpoklad do srpna 2011. Bude realizována jednotná stoka kanalizace s přepojením uličních vpustí. Práce na finálním povrchu komunikace budou probíhat od května 2011 do poloviny září 2011. Podle zadání ze strany města budou nově realizovány v celé šíři podkladní vrstvy místní komunikace (od křižovatky s ulicí Wolkerovou po křižovatku s ulicí Sedmou), nově budou řešeny 2 křižovatky s ostatními ulicemi (zvýšená plocha křižovatky ze zámkové dlažby). Finální vrstva komunikace bude v dolní části provedena ze stávajících žulových kostek, případně bude doplněna z městské mezideponie (od ulice Vysocká k ulicím Slunečná - Nad Školami), zbývající část (od ulic Slunečná - Nad Školami k ulici Sedmá) bude provedena asfaltem. Chodníky zůstanou stávající, lokálně bude opraveno pouze místo po přechodu kanalizační přípojky.

SV 4 ČAPKOVA ulice, SV 5 HUSOVA ulice – dopravní opatření

Stavba v této centrální ulici zásadně omezí dopravní obslužnost města. Na začátku února 2011 byly zahájeny přípravné práce pro Husovu a Čapkovu ulici. Z důvodu objízdné trasy Husovy ulice byly zahájeny práce na odstranění části ostrůvku před budovou radnice.  Dne 28.2.2011 byla převedena nákladní a autobusová doprava z ulice Vysocká přes Sokolskou ulici do ulice 3. května. Ulice Koštofranská byla směrem na Benešov u Semil zjednosměrněna, opačný směr od Benešova je veden rovněž jednosměrně ulicí Jíloveckou. Zastávky linkových autobusů byly přesunuty z Riegrova náměstí pro směr Vysoké nad Jiz. na Komenského náměstí. Pro směr na Benešov u Semil byla zřízena náhradní autobusová zastávka v ul. Koštofranská.

V další etapě byla za plné uzavírky silnice realizována přeložka vodovodního řádu z Riegrova náměstí (proti VZP) do křižovatky ulic Bítouchovská x Husova (ke květince). Husova ulice je ve směru k poště a na Bítouchov přístupná pro osobní dopravu a dopravní obsluhu nákladní dopravou (odklonění přes most do Řek).

Po dokončení této etapy bude stavební činnost pokračovat za plné uzavírky silnice v Husově ulici (usek květinka – radnice ) s tím, že zásobování objektů bude podle postupu stavby umožněno z jedné nebo druhé strany uzavřeného úseku. Přístupy k jednotlivým objektům budou umožněny, v případě uzavření Čapkovy ulice bude v Husově ulici zachován průchod pro veřejnost.

SV 4 ČAPKOVA ulice

Na začátku února 2011 (jako součást prací na ostrůvku) byly zahájeny práce na propojení plánované přeložky vody z části ulice Čapkova. Práce na výstavbě kanalizace v Čapkově ulici budou zahájeny v polovině března 2011, dokončení kanalizace se předpokládá na konci června 2011. Následně bude během července a srpna 2011 upraven povrch žulovou dlažbou.

SV 5 HUSOVA ulice

Na začátku března 2011 byly zahájeny práce na propojení plánované přeložky vodovodu Husovy ulice, a to v části u muzea (na plnou uzavírku). Po dokončení těchto prací bude úplně uzavřena Husova ulice a budou zahájeny práce na jednotné kanalizaci včetně přeložky vodovodu. Původní projekt řešil pouze splaškovou kanalizaci, z důvodu potřeby řešení povrchových vod z nově navržených uličních vpustí dle projektu města bylo rozhodnuto o změně stoky. V Husově ulici se rovněž nachází pod komunikací zděná chodba, původní projekt řešil vést kanalizaci přes tuto chodbu, na základě sond a po vytýčení stávajících sítí byl požádán projektant o posouzení možnosti výškové úpravy kanalizačního řadu. Projekční firma zpracovala návrh možného řešení. Je snaha kanalizaci vymělčit, tak aby chodba nebyla dotčena. Stavební práce přímo v Husově ulici budou prováděny od konce března do srpna 2011. Finální asfaltový povrch bude proveden do konce srpna 2011. Po stavbě kanalizace bude pouze nově vyasfaltována vozovka do původního tvaru (stávající obruby), po překopech budou chodníky uvedeny do původního stavu.

Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou

Práce v Rokytnici nad Jizerou v roce 2011 budou zahájeny až v jarním období v období dubna.

V tuto chvíli jsou řešeny standardní záležitosti dokladové části dokumentace, příprava na stavbu 2012, atd.

Předpokládaný harmonogram stavby (podle skutečného zahájení prací s ohledem na počasí bude následně upraven):

ZD Stavby

Horní Rokytnice

- CH1 kanalizace (polovina 04 – začátek 06/2011)

Horní Rokytnice, Berlín

- A9 kanalizace (polovina 04 - začátek 07/2011)

- A9-1 kanalizace (začátek 05 - konec 05/2011)

- A9-2 kanalizace (konec 05 - začátek 06/2011)

- R2-1 vodovod (začátek 05 - polovina 05/2011)

- R2-2 vodovod (konec 05 - začátek 06/2011)

- R3 vodovod (polovina 04 - začátek 07/2011)

JOSTAV

Dolní Rokytnice Zimní strana

- C kanalizace (začátek 04 – polovina 06/2011) – zde předpoklad v případě vhodného počasí zahájení již v polovině 03/2011

- Z1 vodovod (začátek 05 – začátek 08/2011)

- Z2 vodovod (začátek 04 – začátek 05/2011)

- A5-2 kanalizace (konec 06 – začátek 07/2011)

- A5-2a kanalizace (polovina 06 – konec 06/2011)

DAMKO

Horní Rokytnice (okolí radnice)

- A6 kanalizace (začátek 05 – začátek 06/2011)

- MěÚ odkanalizování (začátek 06 – konec 06/2011)

1. JZHS

Dolní Rokytnice Letní strana

- D1 kanalizace propojení (polovina 05 – začátek 06/2011)

- T2 propojení vodovod (polovina 05 – polovina 06/2011)

Eurovia CS

Dolní Rokytnice Letní strana

- A3 kanalizace (začátek 07 – polovina 07/2011)

Horní Rokytnice, Berlín

- A7 kanalizace (Severka) – v chodníku (polovina 05 – konec 05/2011)

- A7-1 kanalizace (Severka) – břeh (konec 05 – začátek 06/2011)

- A8 kanalizace (začátek 04 – začátek 07/2011)

- A8-1 kanalizace (začátek 05 – polovina 05/2011)

- R2-1 vodovod (začátek 05 – polovina 05/2011)

Horní Rokytnice, nad radnicí

- HV1 vodovod (polovina 04 – polovina 05/2011)

- Propojení VDJ Horní Ves (začátek 05 – konec 05/2011)

Rotes

Horní Rokytnice

- J (veřejná přípojka) (začátek 05/2011)

Eurovia CS (komunikace)

- F (polovina 05 – konec 06/2011)

- T (začátek 04 – konec 05/2011)

- C (konec 05 – konec 07/2011)

- A3 + Propoj  D-T (polovina 07 – začátek 08/2011)

- A13 (začátek 04 – začátek 05/2011)

- A14 (začátek 05 – polovina 05/2011)

- Berlín (konec 06 – polovina 08/2011)

- CH1 (konec 05 – polovina 07/2011)

Čistá Jizera – město Lomnice nad Popelkou

Na začátku března byly opětovně obnoveny po zimním období stavební práce. Pokračuje se budováním druhé větve kanalizace v ulici Jeronýmova – od fary podél hřbitova do ulice Třebízského. Dále budou následně realizovány další dvě nové stoky zaústěné do stávající kanalizace na Plácku na Podměstí a budou odvádět odpadní vody od nové zástavby podél cesty „ke hrobce“, resp. z druhé strany - z ulice Na Větrově. V celém tomto rozsahu bude také prováděna přeložka vodovodního řadu. Na tomto staveništi budou postupně pracovat souběžně čtyři stavební čety – dvě na pokládce kanalizačního řadu, přípojek a přeložce vodovodu.

Druhým staveništěm, kde již probíhá výstavba nové kanalizační stoky je Žižkov - v ulici Táborská, od křižovatky s ulicí Jičínská po konec zástavby.

Stroje se také v polovině dubna vrátí ke stadionu, k rekonstrukci stávající stoky v uličce od divadla do ulice Kavánova. Posledním realizovaným objektem bude pokládka stoky na Hoření Lomnici odbočkou směrem na Hrádka, předpoklad zahájení na začátku května.

Na veškerých dotčených komunikacích bude opět obnoven jejich povrch v celé šířce, a to Jeronýmova a Třebízského žulovou dlažbou, ulička pod Křižovou vilou zpět dlažbou zámkovou, část Na Větrově a Táborské v asfaltovém koberci a zbytek ve štěrku.

Dle harmonogramu předloženého dodavatelem by veškeré práce měli skončit do poloviny srpna.

V současné době (do poloviny května) také již probíhá odstraňování vad a nedodělků na objektech (zejména komunikacích) realizovaných v roce 2010.

Návrh na usnesení:

RS projednala informace o průběhu akce Čistá Jizera za poslední období.

1.2.  Proces schvalování úvěrových změn

Na základě schválení všech našich požadavků ohledně vývoje financování projektu ČJ byla Českou spořitelnou odsouhlasena změna celkových nákladů projektu, tím i navýšení nákladů projektu v jednotlivých městech a návazně výše a skladba úvěru, kterým jsou doplněny vlastní zdroje VHS i některých měst. Na minulém jednání RS jsme schválili všechny potřebné dopady do smluvních vztahů, jednalo se o:

- dodatek smlouvy na úvěr (VHS  x  ČS)

- dodatky smluv na zajištění úvěru (města   x   ČS)

- dodatky smluv na spolufinancování projektu (VHS  x   města)

Následně byl obdobný materiál předložen postupně na zastupitelstva jednotlivých měst zúčastněných na projektu, kde byly všechny změny vysvětleny, projednány a schváleny. Nyní jsou zaslána všechna potřebná usnesení do České spořitelny a obratem budou podepsány dodatky ke všem smlouvám.

Výsledkem je navýšení celkových nákladů projektu, změna ručitelských podílů jednotlivých měst a ponížení rezervovaných prostředků úvěru a tím i ponížení poplatků za rezervaci těchto zdrojů, kterou VHS hradí ve výši 0,5% z nevyčerpané částky. Po uzavření dodatku ke smlouvě na úvěr bude nevyčerpaná částka úvěru ve výši 0,5 mil. Kč. Tato suma bude vyčerpána do konce letošního roku.

VHS již nepočítá s dalšími změnami ve financování projektu, které by měly dopad do úvěrového řešení. Jakékoliv další navýšení investičních nákladů projektu bude realizováno z rozpočtů měst, pokud se jedná o změny v řešení komunikací nebo z rezervy rozpočtu VHS, pokud se jedná o vícepráce na vodohospodářské části stavby.

Aktuální úroková sazba pro toto čtvrtletí je bankou účtována ve výši  3,42% p.a.

Děkujeme vedení jednotlivých měst za podporu a vytvoření kvalitního prostředí pro schválení potřebných usnesení.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přijetí všech potřebných usnesení na zastupitelstvech měst zúčastněných na projektu Čistá Jizera.

1.3.Semily – Letná I. rekonstrukce kanalizace – VŘ na dodavatele stavby

V únoru 2011 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby výše uvedené akce v Semilech Letná I.. Kanalizace včetně přeložky vodovodu bude financována z rozpočtu VHS Turnov, úpravy komunikace a ostatních zpevněných ploch bude na základě smlouvy o poskytnutí účelové dotace (investičního příspěvku) financovat Město Semily.

Jedná se o jednotnou kanalizaci DN 300 v celkové délce 299 m, kanalizace vede v ulici Letná I., napojení přes ulici V Lipách do stávající kanalizace v Brodské ulici včetně kanalizačních přípojek ve veřejné části pozemku. Dále se jedná o přeložku vodovodního řadu v ulici Letná I. PE 100 d90 v celkové délce 237 m včetně vodovodních přípojek ve veřejné části pozemku v trase kanalizace. Po stavbě bude provedena obnova komunikace podle požadavku města (obruby, nové podkladní vrstvy, řešení vjezdů a přístupů).

V poptávkovém řízení bylo osloveno 51 stavebních firem, po vypsání poptávky si podalo žádost o zaslání podkladů do soutěže dalších 16 firem. Nabídky bylo možné podat do 2.3.2011 do 12. hod., došlo 40 nabídek.

Otevírání obálek se uskutečnilo 2.3.2011, následně jsou domluvené 2 jednání komise (8.3. a 14.3.2011). Výsledek komise a návrh na usnesení bude předložen přímo na jednání Rady sdružení dne 15.3.2011.

Následně bude i proveden rozbor vítězné nabídky, kde budou vyčísleny jednotlivé objekty (kanalizace + náklady na komunikaci v rýze, vodovod + náklady na komunikaci v rýze, zbývající část obnovy komunikace (tuto část bude hradit město Semily formou příspěvku).

Součástí stavby jsou kanalizační a vodovodní přípojky ve veřejné části pozemku. Kanalizační přípojky budeme hradit v rámci stavby kanalizace z rozpočtu VHS Turnov, úhradu vodovodních přípojek budeme požadovat po vlastnících objektů v rámci smlouvy o příspěvku (bude zahrnutá ve smlouvě o dílo).

Stavba bude realizována v době od poloviny 04/2011 do konce 07/2011. Stavební dozor bude zajišťovat Ing. Vlk, SGS Praha v rámci ostatních ulic Letná.

Rozpočtová cena byla 4,6 mil. Kč bez DPH a bez rezervy 200.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

Bude předložen na jednání RS

2. Investice  a obnova

2.1.  Výsledek VŘ – Oprava VDJ Karlov Nový – DTP- Lomnice n. P.

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na dodavatele stavebních prací na akci ,, Oprava VDJ Karlov Nový – DTP – Lomnice n. P.“

V rámci výběrového řízení jsme oslovili téměř 50 realizačních firem, přičemž do soutěže podalo nabídku celkem deset firem, v cenovém rozmezí 4,2 – 8,4 mil. korun. Dle projektanta na základě kontrolního rozpočtu byla stavba oceněna na 6,4 mil.

Jediné kritérium výběru byla výše nabídkové ceny.

V případě prvního uchazeče, Stavební firmy Neumann s.r.o., jehož nabídnutá cena činní 4 198 052 Kč byl po důkladném prostudování cenové nabídky položen dotaz na cenu nabídnutou za přestrojení technologické části, která v tomto případě činila 767 244 Kč, což je částka která je o více jak 250 tis. Kč nižší než nabídky ostatních uchazečů. Zajímalo nás dodržení všech požadavků na technologii, především pak použití požadovaných zařízení (čerpadel) a použití materiálu nerezové oceli předepsaného v PD. Dále pak víme, že Stavební firma Neumann s.r.o. se specializuje především na stavební práce a technologii zajišťuje pomocí subdodavatelů, proto nás zajímalo, kdo bude dodavatelem technologie za takto výhodnou cenu.

Stavební firma Neumann s.r.o. nám doložila veškeré potřebné doklady týkající se subdodavatele (v tomto případě jde o firmu VHS Brno a.s.) včetně jejich prohlášení k cenové nabídce, kde potvrzují splnění našich požadavků na materiály a zařízení daných projektovou dokumentací.

Vzhledem k tomu, že s firmou VHS Brno a.s. jsme nikdy nespolupracovali, proběhlo z naší strany ověření referencí, přičemž žádný z oslovených nebyl s jejich dodávkami nespokojen.

S ohledem na skutečnost, že uchazeč potvrdil velmi zajímavou nabídkovou cenu a doložil veškeré požadované dokumenty, určila výběrová komise následující pořadí nabídek:

| Uchazeč | kompletnost nabídky | Nabídková cena | konečné pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební firma NEUMANN s.r.o. Mělník | nabídka je kompletní | 4 198 052 Kč | 1. |
| EVOSA spol. s r.o. Frýdštejn | nabídka je kompletní | 4 863 061 Kč | 2. |
| CGM CZECH a.s. Praha | nabídka je kompletní | 4 903 144 Kč | 3. |
| ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí | nabídka je kompletní | 4 962 588 Kč | 4. |
| STAVO - UNION s.r.o. Jablonec n. N. | nabídka je kompletní | 5 260 982 Kč | 5. |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY spol. s.r.o. Teplice | nabídka je kompletní | 5 299 223 Kč | 6. |
| TEPLOTECHNA Ostrava a.s. | nabídka je kompletní | 5 324 477 Kč | 7. |
| EUROVIA CS, a.s. Liberec | nabídka je kompletní | 5 568 806 Kč | 8. |
| ZEMSKÝ Rohatec s.r.o. Rohatec | nabídka je kompletní | 5 729 530 Kč | 9. |
| GASLINES, s.r.o. Žďár n. Sázavou | nabídka je kompletní | 8 393 897 Kč | 10. |

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava VDJ Karlov Nový – DTP – Lomnice nad Popelkou“

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Stavební firmou Neumann s.r.o. za nabídnutou cenu dle návrhu.

2.2.  Výsledek VŘ – TDI při akci ,,Oprava VDJ Karlov Nový – DTP- Lomnice n. P.“

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na Technický dozor investora při akci ,, Oprava VDJ Karlov Nový – DTP – Lomnice n. P.“

Do soutěže na zajištění Technického dozoru investora podalo nabídku celkem dvanáct uchazečů, přičemž v rámci výběrového řízení jsme oslovili 40 firem.

Po důkladné prostudování všech předložených cenových nabídek, zhodnocení jejich kompletnosti, určila výběrová komise následující pořadí nabídek:

| Uchazeč | Cena bez DPH | doložení kvalifikačních předpokladů | konečné pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| SHK s.r.o. - Milan Horák Lomnice nad Popelkou | 44 700 Kč | ok | 1. |
| SIEP s.r.o. Jílové u Držkova | 46 000 Kč | ok | 2. |
| Ing. Jiří Hodboď - REALINVEST Mladá Boleslav | 59 000 Kč | ok | 3. |
| IRB Consulting s.r.o. Liberec | 76 000 Kč | ok | 4. |
| Ing. Jaromír Beran Rokytnice n. J. | 76 440 Kč | ok | 5. |
| VALBEK spol. s r.o. Liberec | 80 000 Kč | ok | 6. |
| Jaroslav Kosáček Jilemnice | 80 700 Kč | ok | 7. |
| Ing. Karel Suchý Rovensko pod Troskami | 110 400 Kč | ok | 8. |
| JACOBS Consultanty spol. s r.o. Praha | 181 000 Kč | ok | 9. |
| IMOPEX s.r.o. Praha | 192 780 Kč | ok | 10. |
| D-PLUS a.s. Praha | 260 000 Kč | ok | 11. |
| SčVK a.s. Teplice | 446 200 Kč | ok | 12. |

Při dodržení všech podmínek zadání byla jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění TDI při akci ,,Oprava VDJ Karlov Nový – DTP – Lomnice nad Popelkou“

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SHK s.r.o. – Milan Horák za nabídnutou cenu dle návrhu.

2.3.  Výsledek VŘ – TDI při akci ,,Rokytnice n. J. – Intenzifikace UV Huťský potok“

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na Technický dozor investora při akci ,, Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace UV Huťský potok“.

V rámci výběrového řízení na zajištění činnosti Technického dozoru investora jsme oslovili 40 firem. S ohledem na skutečnost, že se jedná o akci dotovanou SFŽP byl jedním z požadavků při dokládání kvalifikace, předložení autorizace v oboru vodohospodářských staveb.

Do soutěže se přihlásilo celkem třináct uchazečů, přičemž všichni uchazeči splnili požadavky dané poptávkou.

Při dodržení všech podmínek zadání byla jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.

Po důkladné prostudování všech předložených cenových nabídek, zhodnocení jejich kompletnosti, určila výběrová komise následující pořadí nabídek:

| Uchazeč | Cena bez DPH | doložení kvalifikačních předpokladů a autorizace | konečné pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Hana Uhlířová - STING Rokytnice nad Jizerou | 128 880 Kč | ok | 1. |
| Milan Horák Lomnice nad Popelkou | 178 600 Kč | ok | 2. |
| IRB Consulting s.r.o. Liberec | 214 200 Kč | ok | 3. |
| VALBEK spol. s r.o. Liberec | 223 000 Kč | ok | 4. |
| JOSEF VERNER Tanvald | 265 200 Kč | ok | 5. |
| SAFETY PRO s.r.o. Olomouc | 323 460 Kč | ok | 6. |
| Realstav Mb s.r.o. Mladá Boleslav | 346 600 Kč | ok | 7. |
| IMOPEX s.r.o. Praha | 426 170 Kč | ok | 8. |
| JACOBS Consultanty s. r.o. Praha | 442 000 Kč | ok | 9. |
| D-PLUS a.s. Praha | 630 000 Kč | ok | 10. |
| PRAGOPROJEKT a.s. Praha | 635 355 Kč | ok | 11. |
| SčVK a.s. Teplice | 767 050 Kč | ok | 12. |
| KANSPO s.r.o. Kroměžíž | 845 000 Kč | ok | 13. |

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění TDI při akci ,,Rokytnice n. J. – Intenzifikace UV Huťský potok“

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou Ing. Hana Uhlířová - STING za nabídnutou cenu dle návrhu.

2.4.  Výsledek VŘ – Oprava VDJ Vrchhůra - Turnov

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na dodavatele stavebních prací na akci ,, Oprava VDJ Vrchhůra - Turnov.“

V rámci výběrového řízení jsme oslovili téměř 50 realizačních firem, přičemž do soutěže podalo nabídku celkem třináct uchazečů, v cenovém rozmezí 3,6 – 5,4 mil. korun. Dle projektanta na základě kontrolního rozpočtu byla stavba oceněna na 4,6 mil.

Jediné kritérium výběru byla výše  nabídkové ceny.

Všichni z uchazečů splnili stanovené podmínky zadání výběrového řízení, včetně doložení potřebných kvalifikačních předpokladů.

Výběrová komise pro prostudování všech předložených nabídek a zhodnocení jejich komplexnosti, určila následující pořadí nabídek:

| Uchazeč | kompletnost nabídky | Nabídková cena | konečné pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební firma NEUMANN s.r.o. Mělník | nabídka je kompletní | 3 599 562 Kč | 1. |
| EUROVIA CS, a.s. Liberec | nabídka je kompletní | 3 724 480 Kč | 2. |
| OBIS spol. s r.o. Nová Paka | nabídka je kompletní | 3 844 946 Kč | 3. |
| VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY spol. s.r.o. Teplice | nabídka je kompletní | 3 996 864 Kč | 4. |
| EVOSA spol. s r.o. Frýdštejn | nabídka je kompletní | 4 128 000 Kč | 5. |
| AZ SANACE a.s. Ústí nad Labem | nabídka je kompletní | 4 248 936 Kč | 6. |
| TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Ostrava | nabídka je kompletní | 4 316 700 Kč | 7. |
| ZEMSKÝ Rohatec s.r.o. Rohatec | nabídka je kompletní | 4 522 745 Kč | 8. |
| ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí | nabídka je kompletní | 4 534 143 Kč | 9. |
| GASLINES, s.r.o. Žďár n. Sázavou | nabídka je kompletní | 4 571 264 Kč | 10. |
| CGM CZECH a.s. Praha | nabídka je kompletní | 4 984 297 Kč | 11. |
| ASANO spol s r.o. Liberec | nabídka je kompletní | 5 150 206 Kč | 12. |
| Sdružení Lubomír Dvořák - INGOBAU Havlíčkův Brod | nabídka je kompletní | 5 391 575 Kč | 13. |

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění dodávky stavebních prací na akci ,,Oprava VDJ Vrchhůra - Turnov“

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Stavební firma Neumann s.r.o. za nabídnutou cenu dle návrhu.

2.5.  Turnov - uzavření nové nájemní smlouvy na pozemek p.č. 202 k.ú. Ondříkovice

VHS Turnov v několika případech vlastní vodohospodářský objekt umístěný na pozemku soukromého vlastníka. V případech kdy vlastník nesouhlasí s odprodejem takového pozemku je tento vztah po vzájemné dohodě řešen nájemní smlouvou, která nám zajišťuje v případě potřeby obsluhy a oprav takového zařízení bezproblémový přístup.

Jedním z takových případů je objekt jímaní vody umístěný na pozemku st.p.č. 202 v k.ú. Ondříkovice, obec Frýdštejn o výměře 37 m2 ve vlastnictví pana Jaroslava Válka, kde máme uzavřenou nájemní smlouvu platnou již od roku 1996 s výší ročního nájemného 3000,- Kč.

S ohledem na skutečnost že pan Jaroslav Válek převedl výše zmíněný pozemek na svého syna, taktéž pana Jaroslava Válka ml. je nutné uzavřít novou nájemní smlouvu s novým vlastníkem pozemku, který má vyšší požadavek na cenu nájemného. Původně za existence státního podniku měla rodina Válkových vodu z veřejného vodovodu zdarma, důvodem bylo umístění stavebního objektu jímání vody na jejich pozemku a také skutečnost, že z důvodu malého výškového rozdílu mají malý tlak vody. Vzhledem ke stávajícímu i očekávanému vývoji vodného požaduje nový vlastník nájemné ve výši  5 850 Kč/rok.

Tato částka je však extrémní, navrhujeme navýšení na 4 500,- Kč/ rok.

Doporučujeme uzavření této nájemní smlouvy na dobu neurčitou s platností nájemního poměru od 1. ledna roku 2012, kdy do konce roku 2011 budou platit podmínky stávající nájemní smlouvy.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy na pozemek st.p.č. 202 v k.ú. Ondříkovice, obec Frýdštejn s vlastníkem pozemku panem Jaroslavem Válkem mladším za cenu dle návrhu.

2.6.  Informace o korespondenčním hlasování „TDI - Vodovod Semily - Benešov, lokalita Podskalí“

Tento materiál byl odsouhlasen Radou sdružení prostřednictvím internetového hlasování na webových stránkách VHS Turnov dne 23.2.2011. Nyní se jedná o oficiální potvrzení internetového hlasování a přidělení čísla usnesení RS.

Přílohou podkladů je podklad ke korespondenčnímu hlasování společně s výsledkem tohoto hlasování.

V korespondenčním hlasování ukončeném ve středu 23.2.2011 do 17hodin bylo radou sdružení VHS Turnov odsouhlaseno19ti hlasy pro, pořadí doporučené komisí na technický dozor investora akce „Vodovod Semily - Benešov , lokalita Podskalí“.

Odsouhlaseno bylo následující pořadí:

| Pořadí | Název firmy | Cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | SHK s.r.o. Lomnice nad Popelkou | 27 880 Kč |
| 2 | Ing. Jaroslav Vávra Železný Brod | 29 990 Kč |
| 3 | Jaroslav Kosáček Jilemnice | 40 880 Kč |
| 4 | Ing. Jaromír Beran Rokytnice nad Jizerou | 55 040 Kč |
| 5 | Siep s.r.o. Jílové u Držkova | 77 000 Kč |
| 6 | Pragoprojekt Praha | 110 880 Kč |
| 7 | Jacobs Consultancy s.r.o. Praha | 117 000 Kč |
| 8 | Realstav Mb s.r.o. Mladá Boleslav | 119 760 Kč |
| 9 | Kanspo s.r.o. Kroměříž | Vyloučena |

Návrh usnesení:

RS:

- bere na vědomí výsledek internetového hlasování, v němž  souhlasí s výsledkem hodnocení na akci „TDI - Vodovod Semily - Benešov, lokalita Podskalí“,

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou SHK s.r.o.

2.7.  Rokytnice nad Jizerou – kanalizace Severka

V Horní Rokytnici nad Jizerou máme připravenou projektovou dokumentaci kanalizace, ta byla zpracována a povolena jako dodatek č. 3 kanalizace Čistá Jizera (kanalizace Severka), již ale po podání žádosti o dotaci, proto není součástí akce Čistá Jizera.

Akce má souvislost s odkanalizováním části kanalizace v Berlíně při akci Čistá Jizera (vhodnější napojení několika objektů). Z těchto důvodů byl výkaz výměr předložen k ocenění firmě Eurovia CS, závod Liberec, která v Rokytnici n. J. Čistou Jizeru realizuje. Ceny byly použité jednotkové podle Čisté Jizery.

Jedná se o prodloužení kanalizace DN 200 v chodníku (napojuje se na DN 200) v délce 19 m a sdruženou část kanalizace DN 200 v délce 41 m.

Náklady stavby dle výkazu výměr:			310.560,-Kč bez DPH

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací akce a pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Eurovia CS v ceně dle návrhu.

2.8.  Rokytnice nad Jizerou – komínová konstrukce výtlak EMBA

Jedná se o umístění komínové konstrukce na stávající kanalizační šachtu v Dolní Rokytnici. V této lokalitě byla prodloužena stávající kanalizace (část byla součást akce Čistá Jizera, část byla realizována za příspěvku ve výši 75% od paní Lamprecht). Do kanalizace jsou zaústěny technické vody z firmy EMBA Paseky n. J.. Propojením kanalizační přípojky paní Lamprecht na novou prodlužovanou kanalizaci se šíří značný zápach z kanalizace komínovým efektem k nejvyššímu místu na kanalizaci. Na základě opakovaných stížností paní Lamprecht a místní prohlídky vyprojektoval ing. Kreisl řešení komínové konstrukce. Na stávající kanalizaci byla v loňském roce osazena nová šachta se zpětnou klapkou. Toto řešení částečně pomohlo, v letošním roce ale budeme ještě řešit komínovou konstrukci s nástavcem s roštem a pachovým filtrem s náplní z dubové kůry umístěnou na stávající šachtu výtlaku kanalizace.

Jelikož se jedná o atypický výrobek, oslovili jsme firmu Čerpadla Vrchlabí, která je schopná toto vyrobit.

Nabídka firmy:

Varianta č.1 - Konstrukce včetně U profilů s nátěrem + polyuretan:

95.000 + 25.400, tj. 120.400,-Kč bez DPH

Varianta č.2 - Konstrukce včetně U profilů + pozink:

95.000 + 35.750, tj. 130.750,-Kč bez DPH

Ing. Kreisl původně s U profily neuvažoval, kvůli únosnosti při zátěži je ale nutné, upozornil na to až výrobce. SčVK preferují variantu s polyuretanem kvůli výparům agresivních vod – celková cena 120.400,-Kč bez DPH.

Realizaci předpokládáme duben – květen 2011.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nabídkou firmy Čerpadla Vrchlabí dle podkladů varianty č.1 a pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

2.9.  Rovensko pod Troskami – Blatec, výstavba vodovodního řadu

Ing. Petr Koldovský projektuje pro investory rodinných domů výstavbu vodovodního řadu Rovensko pod Troskami – Blatec. Akce je připravována po dohodě s VHS Turnov. Jedná se o PE 90 v celkové délce 382 m včetně nové tlakové stanice ve stávajícím VDJ Blatec (nelze se napojit na stávající výtlak, podmínka SčVK prodloužení vodovodu). Z toho cca 2/3 trasy vodovodu jsou nutné pro investory RD (1. část – viz příloha) a 1/3 pro budoucí zástavbu pro pozemky ve spoluvlastnictví Města Rovensko p. Tr. (2.část – viz příloha). Dokumentace řeší celou trasu.

Investoři RD již nyní hradí projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí včetně zajištění vydání územního rozhodnutí (bylo vydáno v lednu 2011 v rámci jednoho RD), dále pak dokumentaci pro stavební povolení. Bylo dohodnuto, že stavební povolení již bude vydáno na VHS Turnov, bude objednáno u stejného projektanta přes investory RD (náklad 8.500,-Kč bez DPH), náklady jim ale budou zohledněny v rámci příspěvku.

25 % investice vodovodního řadu pro výstavbu RD včetně 25% úprav ve VDJ bude hradit VHS Turnov (podíl je zahrnut v rozpočtu VHS Turnov na rok 2011), 75 % investice vodovodního řadu pro výstavbu RD včetně 75% úprav ve VDJ budou hradit investoři RD (možnost 4 RD, z toho 2 již aktuální). Zbylou část bude hradit buď VHS Turnov v celém rozsahu nebo bude dohodnut splátkový kalendář s městem nebo nebude realizována vůbec.

Na akci bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby v celém rozsahu s rozdělením do objektů. Rozhodnutí o realizaci včetně nutného financování bude řešeno po soutěži a výsledné ceně.

Předpoklad realizace je v létě 2011, po zajištění stavebního povolení, projednání financování a po schválení v RS.

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí průběh přípravy akce

- s schvaluje vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby

- jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Milan Hejduk, Andrea Bímová, Zdeňka Nejedlá, Marie Drašarová, Ing. Petr Bydžovský, Marcela Červová

- RS ukládá paní Červové po ukončení řízení předložit jeho výsledek včetně dohodnutého financování akce ke schválení RS.

2.10.  Rovensko pod Troskami – Výstavba splaškové kanalizace, centrální ČOV a řešení rekonstrukce souběžných vodovodních řadů - PD

a) umístění ČOV

Firma Valbek Liberec projektuje v Rovensku p. Tr. splaškovou kanalizaci včetně ČOV a v souběhu rekonstrukce vodovodů. ČOV je navržena na soukromém pozemku, s vlastníky pozemku došlo k dohodě o umístění ČOV včetně dohody o následném odkupu potřebné části pozemku. Dohoda byla uzavřena na základě jejich podmínky o umístění v terénu (v rámci stejného pozemku). Následně projektant požádal o vyjádření orgánů státní správy.

Bohužel se objevil závažný problém – dílčí nesoulad s platnou verzí územního plánu. Umístění ČOV  by bylo v pořádku podle nově připravovaného územního plánu města, ale nikoliv podle současného. A protože přijetí nového územního plánu je v nedohlednu a stavební úřad Turnov je striktní ve svém stanovisku,  je nutné ČOV posunout cca o 10 m, aby bylo umístění zcela v souladu s platným územním plánem města. Při žádosti o vydání územního rozhodnutí je ale nutné se držet platného ÚP.

Tuto skutečnost samozřejmě dohoda o společném postupu s dnešními vlastníky nepostihovala a tak jsme museli nově  jednat s dnešními  vlastníky pozemku. Uspěli jsme v obou projednávaných případech. Schválili nejen umístění ČOV blíže k jejich obytnému území, ale i zásadně nižší jednotkovou cenu za odkupované pozemky, než je v původní dohodě.  Nakonec jsme dohodli posun ČOV s navýšením potřebných metrů pro odkoupení pozemku v ceně 200,-Kč/ m². Cena je v místě obvyklá.

Návrh na uzavření dodatku č. 1 k dohodě o společném postupu při přípravě odkanalizování Rovenska pod Troskami s p. Janstou a p. Janstovou:

Dohodnutá kupní cena je ve výši 2 000 000,- Kč (odpovídá původní dohodnuté výměře 1 549 m²). Obě strany se dohodly, že jednotková cena prodávaných pozemků nad výměru 1 549 m² bude za 200,-Kč/m² - tato část bude připočítána k dohodnuté kupní ceně (předpoklad 248 m² x 200,-Kč/ m², což odpovídá připočítání ceny 49 600,-Kč, celkem tedy 2 049 600,-Kč). Přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem, který na své náklady pořídí investor. V případě, že před zahájením vlastní realizace stavby ČOV bude v platnosti nový územní plán města, který bude zohledňovat umístění ČOV podle původního záměru (posun o cca 10 m směrem od č.p. 298), projedná investor vše potřebné ke změně umístění ČOV dle původní uzavřené dohody. Jestliže k tomuto dojde, odprodá investor vlastníkovi zpět část nevyužitých pozemků (výměra nad 1 549 m²) za stejných podmínek, za kterých pozemky nad výměru 1 549 m² nabyl do vlastnictví (jednotková cena 200,-Kč/ m²).

b) informace o celém rozsahu  projektu

Rovensko p. Tr. - náklady dle dokumentace pro územní řízení:

Kanalizace:

Kanalizační řady - 7.407 m (z toho necelé 2 km v krajských komunikacích) - (73,4 mil. Kč)

Ostatní objekty:

2 x čerpací stanice (1,1 mil. Kč)

1 x ČOV pro 1150 EO (15,4 mil. Kč)

Komunikace pro ČOV (0,6 mil. Kč)

Protlaky, přeložky (9,2 mil. Kč)

Vodovody:

Vodovodní řady - 6.488 m (z toho cca 2 km v krajských komunikacích) - (38,3 mil. Kč)

CELKEM: 138 mil. Kč bez DPH

V krajských komunikacích je uvažována cena bez konstrukčních vrstev vozovek, jelikož předpokládáme souběžnou investici kraje.

Další otázky , které nyní řešíme v otázce přípravy tohoto klíčového projektu jsou :

-    standardní projektové otázky – umístění tras, počty čerpacích stanic,a atd.

- nedodržení dohody o spolupráci s Libereckým krajem, kde neprojektuje svoji část díla

- úprava smluvních termínu na přípravu projektu kvůli komplikovaným majetkovým projednáním  a umístění ČOV

- jednání s obyvateli některých ulic, kteří buď nechtějí umístění v navržené trase, nebo odmítají investici z důvodů svého vlastnictví veřejné komunikace

Přesto lze konstatovat, že se složitý projekt vyvíjí přirozenou a kvalitní cestou, a to také díky kvalitní práci firmy Valbek.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o průběhu projekčních prací a souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o společném postupu při přípravě odkanalizování Rovenska pod Troskami s panem Janstou a paní Janstovou dle návrhu.

2.11.  Benecko – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace

Jedná se o stavbu dotovanou z OPŽP na rekonstrukci ČOV Benecko, Štěpanická Lhota a dostavbu kanalizace pod Hančovou boudou. Stavba je specifická vcelku ojedinělou technologii na ČOV, a to membránovou separací aktivovaného kalu. Dostavba kanalizace je naopak klasická s 1,6km stok, výtlaků a jednou čerpací stanicí odpadních vod.

1/ Výsledek korespondenčního hlasování RS

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná obchodní soutěž na dodavatele stavby. Popis průběhu soutěže a jejího složitého vyhodnocování je popsán v podkladu ke korespondenčnímu hlasování, který je přiložen jako příloha k podkladům.

Výběrová komise předložila následující navržené pořadí nabídek:

- místo: SYNER VHS Vysočina a.s.				19.782.761,-   Kč

- místo: CGM Czech a.s.					19.897.272,-   Kč

- místo: EUROVIA CS a.s.					20.821.465,-   Kč

- místo: ALPINE BAU CZ s.r.o., HAKOV a.s.		21.496.493,-   Kč

- místo: PSVS a.s., ASIO s.r.o.					22.390.439,-   Kč

- místo: SWIETELKY s.r.o.					23.309.797,-   Kč

- místo: SKANSKA a.s.					24.983.360,-   Kč

Vyloučení:

VHS Teplice a.s.		17.499.990,50Kč

Lubomír Dvořák		19.201.548,-   Kč

SYNER a.s.		19.976.346,84Kč

OBIS s.r.o.	 	21.989.169,-   Kč

Ing. Jan Kudlač – INGSTAV		22.737.206,-   Kč

BREX s.r.o., JOSTAV s.r.o.		23.135.927,02Kč

Korespondenční hlasování skončilo výsledkem pro – 18 hlasů, proti – 0 hlasů, zdrželo se – 2 hlasy a nehlasovalo – 8 hlasů. Tímto tedy bylo přijato následující usnesení:

RS souhlasí s navrženým výsledkem veřejné obchodní soutěže, kde zvítězila firma SYNER VHS Vysočina a.s. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

2/ Poptávkové řízení na provádění TDI stavby

Na základě odsouhlasení RS bylo vypsáno poptávkové řízení na provádění TDI stavby. Předmětem poptávky bylo zajištění technického dozoru investora a souvisejících inženýrských činností při výstavbě kanalizace, rekonstrukci ČOV a následném bourání nefunkční ČOV Benecko.

Termín provádění – 04/2011 až 10/2012, zadáním byl dán minimální požadovaný počet hodin účasti na stavbě a na další administrativní činnosti.

Doručeno bylo 5 nabídek, jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Dva uchazeči (s nejvyššími nabídkovými cenami) – Jacobs Consultancy s.r.o. Praha a REAL STAV MB s.r.o. byly vyloučení, protože nedodrželi předepsaný minimální počet kalkulovaných hodin.

Pořadí zbývajících nabídek je navrženo následující:

- místo: Jaroslav Kosáček, Jilemnice			150.825,-   Kč

- místo: Jaromír Beran, Rokytnice n. Jiz.			286.550,-   Kč

- místo: PROKON s.r.o. Liberec				584.000,-   Kč

Cena nejnižší nabídky je pro nás velmi výhodná, byla motivována velkou snahou uchazeče zakázku získat.

V rozpočtu VHS je na inženýrské činnosti (TDI, finanční analýza, archeolog apod.) vyčleněna částka 500tis. Kč (pravděpodobně budeme šetřit).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na provádění TDI akce „Benecko, Štěpanická Lhota – intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace“ dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s panem Jaroslavem Kosáčkem.

2.12.  Projekční práce Jilemnice, Benecko

Rozhodnutím RS bylo vypsáno poptávkové řízení na projekční a inženýrské (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení) práce staveb:

1/ Jilemnice – prodloužení vodovodu za zámkem

V zámecké zahradě se nachází vodoměrná šachta, ve které je umístěno 7 vodoměrů. Tři z těchto vodoměrů slouží pro vzdálené objekty, přívody vody k jednotlivým objektům tak jsou velmi dlouhé. K odstranění tohoto nevyhovujícího stavu je navrženo prodloužení vodovodního řadu z potrubí PE100 d63 dl. cca 90m z ulice Kostelní mezi objekty čp. 1 a 70 na prostranství.

2/ Benecko – měření vodních zdrojů

Na většině z vodních zdrojů na Benecku není měřen odběr vody, což bylo již několikrát vytýkáno kontrolními orgány. Na objektech Horní Štěpanice, DPS Mrklov a Žalý bude navrženo zřízení nové vodoměrné šachty na odtocích z vodojemů a na Hoření straně bude vodoměr namontován do stávající armaturní šachty.

Benecko – přeložka vodovodu Štěpanická Lhota

Jedná se o přeložení stávajícího vodovodu DN80 o délce cca 300m v místní části Štěpanická Lhota vedoucího pod soukromými zahradami i stavbami iniciovaná provozovatelem. Nově bude vodovodu uložen standardně v místní komunikaci.

Poptávkové řízení bylo vypsáno odděleně pro akce v Jilemnici a na Benecku - budou se tedy uzavírat dvě smlouvy o dílo. Vyhradili jsme si právo uzavřít každou smlouvu s jiných uchazečem, bude-li to výhodné.

Termín realizace – vydání SP akcí v právní moci do 02/2012 (resp. 10/2011 u měření vodních zdrojů).

Doručeno bylo 10 nabídek, jediným hodnotícím kritériem je nabídková cena.

Hodnotící komise jednotlivé nabídky zkontrolovala, posoudila a stanovila následující pořadí:

|  |  | Jilemnice | Benecko | Celkem | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VodoPro s.r.o. Turnov | 23 000 Kč | 81 600 Kč | 104 600 Kč | 1 |
| 2. | ing. Aleš Kreisl Vrchlabí | 36 400 Kč | 87 600 Kč | 124 000 Kč | 2 |
| 3. | ing. Petr Hofmann Liberec | 35 000 Kč | 95 000 Kč | 130 000 Kč | 3 |
| 4. | ing. Radek Gregor Žďár nad Sázavou | 45 000 Kč | 120 000 Kč | 165 000 Kč | 4 |
| 2. | Severočeské vodovody a kanalizace a.s., útvar projekce Liberec | 59 500 Kč | 113 500 Kč | 173 000 Kč | 5 |
| 5. | SNOWPLAN s.r.o. Jilemnice | 74 000 Kč | 109 000 Kč | 183 000 Kč | 6 |
| 5. | HBH s.r.o. Brno | 76 850 Kč | 121 700 Kč | 198 550 Kč | 7 |
| 3. | KANSPO s.r.o. Kroměříž | 88 000 Kč | 186 000 Kč | 274 000 Kč | 8 |
| 4. | SHB a.s. Brno | 110 000 Kč | 189 000 Kč | 299 000 Kč | 9 |
| 6. | DIPRO s.r.o. Brno | 160 000 Kč | 300 000 Kč | 460 000 Kč | 10 |

V rozpočtu VHS je tyto akce vyčleněno:

- Jilemnice – prodloužení vodovodu za zámkem		  50tis.Kč

- Benecko – měření vodních zdrojů				100tis.Kč

- Benecko – přeložka vodovodu Štěpanická Lhota		  50tis.Kč

Na všech akcích dojde oproti schválenému rozpočtu k úspoře.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce akcí „Jilemnice –  prodloužení vodovodu za zámkem a Benecko – měření vodních zdrojů, Benecko – přeložka vodovodu Štěpanická Lhota“ dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem obou smluv o dílo s firmou VodoPro s.r.o. Turnov.

2.13.Výsledek VŘ – TDI při akci ,,Oprava vodovodu ul. Studentská - Turnov“

VHS Turnov na základě rozhodnutí Rady sdružení vypsalo VŘ na Technický dozor investora při akci ,, Oprava vodovodu ul. Studentská - Turnov.“

Do soutěže na zajištění Technického dozoru investora podalo nabídku celkem třináct uchazečů, přičemž v rámci výběrového řízení jsme oslovili 40 firem.

Po důkladné prostudování všech předložených cenových nabídek, zhodnocení jejich kompletnosti, určila výběrová komise následující pořadí nabídek:

| Uchazeč | Cena bez DPH | doložení kvalifikačních předpokladů | konečné pořadí |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Josef Bulva Turnov | 18 700 Kč | ok | 1. |
| Ing. VÁVRA Jaroslav Železný Brod | 23 800 Kč | ok | 2. |
| 1MH s.r.o. Praha | 27 380 Kč | ok | 3. |
| Jiří Vocásek Modřišice | 28 000 Kč | ok | 4. |
| Ing. Karel Suchý Rovensko pod Troskami | 54 000 Kč | ok | 5. |
| Pragoprojekt a.s. Praha | 64 260 Kč | ok | 6. |
| IRB Consulting s.r.o. Liberec | 76 000 Kč | ok | 7. |
| SIEP s.r.o. Jílové u Držkova | 77 000 Kč | ok | 8. |
| Valbek spol. s r.o. Liberec | 78 000 Kč | ok | 9. |
| JACOBS Consultanty spol. s r.o. Praha | 115 000 Kč | ok | 10. |
| Kanspo s.r.o. Kroměříž | 234 900 Kč | ok | 11. |
| SAFETY PRO s.r.o. Olomouc | 283 500 Kč | ok | 12. |
| SčVK a.s. Teplice | 299 000 Kč | ok | 13. |

Při dodržení všech podmínek zadání byla jediným hodnotícím kritériem nabídková cena.

Návrh na usnesení:

RS:

- souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na zajištění TDI při akci ,,Oprava vodovodu ul. Studentská - Turnov“

- pověřuje předsedu Rady sdružení Ing. Milana Hejduka k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Ing. Josefem Bulvou za nabídnutou cenu dle návrhu.

3. Vnitřní otázky VHS

3.1. Aktualizace technických standardů vohospodářských staveb VHS Turnov

Koncem roku 2010 jsme společně s provozovatelem otevřeli otázku aktualizace technických standardů vodohospodářských staveb. Tento dokument je zásadním podkladem při projekční přípravě staveb a následné realizaci.

Na základě toho proběhla revize stávajícího zpracování technických standardů, z níž vzešlo několik návrhů na úpravu a doplnění stávajícího znění. Vycházelo se především ze zkušeností a poznatků nabytých při realizaci jednotlivých staveb.

Technické standardy jak jsou zpracovány mají velice dobrou úroveň, proto se jednalo spíše o doplnění, či bližší upřesnění některých bodů a to formou změnového listu č.1

Jde zejména o :

- Používání tvárné litiny. Byla připuštěna možnost používání tenkostěnné litinové trouby třídy Class C25 a to především v případech, kdy je to ekonomicky výhodné a jedná se o ucelenou lokalitu.

- Identifikační vodič. V technických standardech bylo vyspecifikováno provádění případných spojů identifikačního vodiče, v případech kdy není možné vodič instalovat bez přerušení. Zároveň bylo specifikováno přesné provádění funkční zkoušky vodiče. Tyto opatření by měla zabránit případnému nekvalitnímu provádění.

- Byla aktualizována formální stránka dokumentu (názvy, adresy).

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí provedenou revizi technických standardů

- souhlasí s vydáním změnového listu č.1 k technickým standardům vodohospodářských staveb VHS Turnov  se změnami dle návrhu.

Marcela Červová