##### Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve středu  10. 10. 2012 od 10:10 hodin

na Malé Skále  - OÚ

1. Čistá Jizera – aktuální otázky

2. Investice  a obnova

2.1. Přepeře - kontrola SFŽP – akce odkanalizování  lokality Na Potůčku

2.2. Malá Skála - vyhlášení veřejné zakázky -  Malá Skála, Vranové

2.3. Malá Skála - prodloužení splaškové kanalizace, ukončení akce

2.4. Turnov - odkoupení vodovodu Kamax

2.5. Líšný  - informace o projektu vodovodu Líšný

2.6. Lomnice n. Pop. – likvidace velkoobjemového septiku u čp. 32, výsledek VŘ

- 2.7. Ktová – zajištění PD na havarijní opravu vodovodu, vyhlášení VŘ

- 2.8. Turnov, ČOV – intenzifikace ČS přebytečného a vratného kalu, výsledek VŘ

2.9. Semily ČOV – úprava technologických celků – výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby

2.10. Semily – postup opravy vodojemu Jílovce

2.11. Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, I. a II/a. etapa, ukončení akce

2.12. Vyhlášení VZ  na nákup vodoměrů

2.13. Rovensko pod Troskami – PD - oprava VDJ Bora – výsledek poptávkového řízení na dodavatele služby

2.14. Rokytnice nad Jizerou – projekční řešení vodárenských objektů

2.15. Olešnice – PD – prodloužení SOD

3. Východiska ke stanovení ceny vodného a stočného v 2013

3.1. Doplnění plánu financování obnovy						         příloha

3.2. Investiční potřeby do dalších let						         příloha

4. Stanovení ceny vodného a stočného na 2013 – druhé jednání

5. Vnitřní otázky

5.1. Změna člena v RS VHS Turnov

5.2. Veřejné zakázky  - informace a aktualizace pravidel

- Čistá Jizera – aktuální otázky

K akci Čistá Jizera není na tomto jednání vyhrazena větší pozornost, protože se stále nepodařilo uzavřít odstraňování nedodělků u všech firem a celou otázku chceme předložit najednou.

Kompletní proces se podařil do doby přípravy těchto podkladů uzavřít pouze v Turnově. V Lomnici nad Popelkou chybí k vyplacení pozastávky dohoda o řešení financování jedné okrajové silnice. V  Semilech půjde o menší zpoždění v řádu týdnů v řešení všech nedodělků a vad. V Rokytnici řešíme už také jen několik detailů. Jsme bezproblémově připraveni na vyplacení všech pozastávek.

Dále se akce Čistá Jizera promítá do majetkových kroků – kde zařazujeme investici do majetku. To mimo jiné sloužilo k pokladům pro Plán obnovy financování majetku.

Posledním procesem, který nyní zahajujeme, je vypracování závěrečných monitorovacích zpráv s termínem do konce roku 2012.

I nadále probíhají kontroly finančního úřadu ze  Semil buď přímo na akci Čistá Jizera I, nebo na daň z příjmu a DPH celé VHS z let stavby.

Návrh na usnesení :

RS vyslechla informaci o aktuálním dění v dokončování celé investiční akce.

2. Investice  a obnova

2.1. Přepeře - kontrola SFŽP – akce odkanalizování  lokality Na Potůčku

Dne 17.9.2012 proběhla z pověření SFŽP ČR veřejnosprávní kontrola projektu Přepeře – odkanalizování místní části Potůček.

Stav projektu

Přes to, že tato akce je stavebně ukončena v roce 2011, je zkolaudovaná a Fondu již bylo k 30.4.2012 v souladu se smluvními termíny předloženo Závěrečné vyhodnocení akce, je v evidenci Fondu vedena jako neukončený projekt. Důvodem je skutečnost, že k předloženému ZVA doposud nemáme Fondem vydané žádné závazné pokyny, po jejich vydání budeme ještě vyplňovat závěrečnou monitorovací zprávu, která bude Fondem schválena a teprve pak bude projekt definitivně ukončen.

Celkové náklady projektu činily 16 467 069,00 Kč včetně DPH (hodnota DPH je ve výši 2,74mil. Kč). Způsobilé výdaje na projekt byly realizovány ve výši 9 570 537,48 Kč.

Dotace ze státního rozpočtu krytá prostředky z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla ve výši 6 184 193,99 Kč, Fond poskytl příjemci podpory dotaci na spolufinancování akce ve výši  363 776,09 Kč.

Akcí bylo realizováno 1,9 km nových sítí, včetně 300 m veřejných částí přípojek.

Kontrola

Kontrola byla zaměřena na oprávněnost přiznání a účelovost využití finančních prostředků na základě souvisejícího rozhodnutí o poskytnutí dotace. Technická a administrativní část kontroly byla prováděna pracovníky krajských pracovišť SFŽP a to jak z pracoviště Liberec tak z jiných krajů. Účtování o projektu realizuje pro SFŽP najatá auditorská firma.

Kontrola byla prováděna třemi pověřenými pracovníky, kteří byli na výkon této činnosti dobře připraveni – znalost projektu, dobrá orientace v procesech administrace.

Bylo kontrolováno:

- žádost o dotaci

- správnost sestavení finanční a ekonomické analýzy

- provozní náklady infrastruktury související s projektem, cena vodného a stočného

- udržitelnost projektu

- celková administrace projektu

- projektová dokumentace stavby

- dokumentace skutečného provedení

- stavební povolení, kolaudace

- monitorovací a měsíční zprávy z průběhu realizace akce

- závěrečné vyhodnocení akce ve vazbě na podanou žádost

- vyhodnocení monitorovacích ukazatelů

- soulad všech dokladů poskytnutých fondu s originály založenými v našem archivu

- související smlouvy včetně dodatků

- celková fakturace včetně schválených změn stavby, čerpání rezervy

- výpisy z účtu

- související vazba na DPH z uhrazených faktur

- žádosti o platbu dotace

- propagace projektu, pamětní deska

- prověrka stavby v terénu

Kontrola neprověřovala související veřejné zakázky. Tato část projektu byla již podrobně prověřena Auditem projektu, který v březnu 2011 realizovalo MŽP ČR.

Kontrola na místě neshledala žádné pochybení, závěr z kontroly bude po jeho sestavení doručen na adresu VHS. Očekáváme pozitivní závěr.

Kontrola doporučila viditelně u každé informace doplnit na webové stránky VHS u projektů realizovaných s OPŽP loga poskytovatelů dotace – bylo splněno.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí proběhlou veřejnosprávní kontrolu projektu “Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“.

2.2. Malá Skála  - vyhlášení veřejné zakázky -  Malá Skála-  kanalizace a vodovod  Vranové

Na minulém jednání RS jsme informovali o extrémně pozitivní informaci – uvolnění naší akce k financování ze zásobníku 13. výzvy OPŽP po dlouhých třech letech odmlky.

Přestože nemáme doposud v rukách pro administrativní problémy mezi SFŽP a MŽP písemné rozhodnutí, byli jsme představiteli SFŽP osobně ujištěni, že můžeme bez obav činit všechny přípravné kroky.

Máme za sebou dvě jednání přípravného týmu na Malé Skále. I když máme všechny stupně PD – tedy prováděcí projekt i zadávací dokumentaci, je logické, že po třech letech se změnily vodohospodářské podmínky i naše a obecní pohledy na některé detailní součásti díla. Je tedy velmi vhodné a žádoucí, abychom předmět projektu  drobně upravili.

Náš postup tedy je  :

- budeme aktualizovat projekční dokumentaci o dořešení cca aktuálních 10 problémů v otázce vodovodů a kanalizací ( nové lokality, drobné úpravy řešení, jeden havarijní vodovod navíc, více úprav na ČOV )  a o dořešení některých zadávacích otázek na komunikacích – aktualizovaný pohled na řešení finálních vrstev komunikací

- zahajujeme tvorbu zadávací soutěžní dokumentaci

- máme za sebou první jednání s firmou Compet Consult o organizaci soutěže

- v týdnu jednání RS zahájíme administraci soutěže na dodavatele se SFŽP

- v rámci příprav rozpočtu VHS Turnov na 2013 budeme řešit formu financování – bankovní úvěr, příspěvek obce

Po dalších jednáních přípravného výboru na Malé Skále je stále velkou šancí, že jsme schopni naplnit předpoklad realizace soutěže v termínech polovina listopadu – prosinec 2012, tak aby vlastní hodnocení nabídek proběhlo v lednu 2013 a začátek prací byl na přelomu března a dubna příštího roku.

Některé novinky budeme muset zpracovat do projekčního řešení. Budeme proto muset uzavřít s firmou Valbek Liberec dodatek k SOD na naše nové podněty s použitím výpočtu ceny z původní soutěže na zpracovatele projektu.  Finanční prostředky máme v aktuálním rozpočtu.

Potřebujeme proto schválit vypsání veřejné zakázky, otevřeného výběrového řízení. Mělo by vše proběhnout velmi obdobě jako u poslední úspěšné akce rekonstrukce 28. října v Turnově. Tedy soutěžíme samozřejmě na nejnižší cenovou nabídku s předem stanoveným přesným zněním SOD a s technickými specifikacemi. Budeme opakovaně předem oslovovat možné uchazeče emaily i osobními návštěvami.

Na příští radě sdružení bychom rádi informovali o průběhu příprav zakázky a projednali vyhlášení činnosti TDI na akci.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informace o přípravě projektu a schvaluje vypsání veřejné zakázky na akci  „Malá Skála-  kanalizace a vodovod  Vranové“, kde  jmenuje hodnotící komisi ve složení: Ing. Milan Hejduk, p. Marcela Červová, ing. Hana Uhlířová, ing. Jiří Kovalčík, p. Michal Rezler, p. Petr Votrubec, ing. Jiří Mikeš, p. Oldřich Loutchan,  ing. Jaromír Pekař.

2.3. Malá Skála - prodloužení splaškové kanalizace, ukončení akce

Překládáme informaci o dokončené akci. Původním rozsahem této stavby bylo:

- výstavba nové splaškové stoky v uličce v zástavbě nad vlakovým nádražím z potrubí UR2 DN300 v délce 115,6m

- kanalizační a vodovodní přípojky (z původního vodovodního řadu) na volné stavební parcely

- odstranění původního zasakovacího drénu na jednom z pozemků a podchycení stávající drenáže pod silnicí – závazek obce

- obnova asfaltového povrchu dotčené komunikace v plné šířce.

Na základě poptávkového řízení VHS Turnov akci prováděla firma SaD v.o.s. Jablonec n. N.

Od počátku tuto stavbu provázely obtíže a z důvodu odlišného umístění stávajících inženýrských sítí bylo nutno přizpůsobovat trasu nové stoky. Pod částí veřejné komunikace, kde se stoka pokládala, se nacházejí soukromé pozemky a za souhlas s jejím umístěním bylo nutno pro majitele navíc provést úpravy jejich vjezdů.

Na jeden volný stavební pozemek prováděla další vodovodní a kanalizační přípojka.

Dále také nebylo možno zrealizovat podle původního záměru zaústění zasakovacího drénu do splaškové stoky – velké množství balastní vody v kanalizaci a tím přetežování ČOV. Z tohoto důvodu musela být nad novou stoku připoložena dešťová kanalizace.

Stavební práce měly být dle uzavřené SoD dokončeny do 10.8., stavba pak předána do 24.8. Díky popsaným obtížím a navýšení rozsahu díla došlo k prodloužení doby provádění prací, konečný termín předání stavby však byla nakonec dodržen.

Nyní bude stavba zkolaudována.

Základní cena stavby				886.362,-   Kč

Více/ Méněpráce				  76.008,-   Kč

Rezerva					- 80.000,-   Kč

Dešťová kanalizace			            153.164,-   Kč

Výsledná cena stavby		         1.035.534,-   Kč

O uvedených skutečnostech byl sepsán s dodavatelem dodatek SoD č. 1.

Dle pravidel financování se na stavbě finančně z 80% podíleli majitelé parcel, napojovaných objektů a Obce ve výši 80%.

Podíl VHS Turnov			177.272,-Kč

Podíl Obce Malá Skála		409.090,-Kč

Podíl soukromých investorů:

- ing. Nejedlo				150.000,-Kč

- p. Kobzan				100.000,-Kč

- JUDr. Mikyska			  50.000,-Kč

Dešťová kanalizace řešila závazek Obce a ta také vlastní všechnu zbývající dešťovou kanalizaci, proto bylo dohodnuto, že nově vybudovanou Obec odkoupí za 80% nákladů – tedy za 122.531,20Kč.

Skutečný podíl VHS Turnov pak bude po navýšení za část děšťové kanalizace činit 203.912,80 Kč.

Dalším nákladem byl záchranný archeologický výzkum za 4.750,40Kč.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto stavbu vyčleněno 200tis.Kč. Drobné navýšení bude řešeno při nejbližší rozpočtové změně.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace“ a její vyúčtování. Současně souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s Obcí Malá Skála na dešťovou kanalizaci vybudovanou při akci „Malá Skála – prodloužení splaškové kanalizace“.

2.4. Turnov - odkoupení vodovodu Kamax

Na průmyslové zóně Vesecko vznikne postupně další ohromný areál firmy – rozšiřuje zde své působiště firma Kamax - výrobce speciálních šroubů pro automobilový průmysl.

Celý areál bude vytvořen mnoha etapami budoucí výstavby. VHS Turnov od počátku spoluřešilo otázku vodovodu pro nový areál.  Kanalizace byla bezproblémová – nedaleko je přivaděč od Jenišovic a dešťové vody řešil investor po vybudování poldru pod zónou také bez větších problémů.

Už mnoho let je zřejmé, že většina vodovodů v areálu Vesecko nebyla dosud řešena. Jde o staré rozvody, které jsou vedeny špatnými prostory, není kapacita na rozvoj, nejsou řešeny systémově zásobní řady a přivaděče, provozovatel neumí zajistit řešení požárních vod pro areály.

Všem je jasné finální řešení: zkapacitnit vodojem na Ohrazenicích, postavit část nových přivaděčů a rozvodné řady po areálu v optimálních trasách.  Toto řešení znamená cca 20 mil. Kč. Jde o tak vysokou částku, že na akci doposud nedalo  Město Turnov, firmy v areálu  ani VHS dostatečnou prioritu. Existuje však územní studie a část projektu pro územní rozhodnutí.

Naštěstí se našlo pro první etapu výstavby Kamaxu jiné řešení – využít kapacitu vodojemu nahoře nad Malým Rohozcem a opravit havarijní a zarostlý existující vodovod v obci včetně jeho prodloužení k areálu. Po jednáních investorem a provozovatelem jsme v řešení povolili nahradit starou litinu podle standardu VHS materiálem PE a schválili rozsah řešení -  387 m rekonstrukce a 125 m nový řad v PE 110. Firma zajistila projekty, stavební povolení a akci nakonec realizovala firma Zikuda.

Nový vodovod umožní do budoucna napojit nejméně lokalitu zahrádek ve spodní části malého Rohozce a je malá šance, že bude stačit na většinu vody i pro budoucí etapy výstavby celého areálu.

Projednání však přineslo jednu zajímavost. Přípraváři areálu již od prvopočátku schválili převod vodovodu zdarma po jeho realizaci do majetku VHS. Nebyla tedy projednaná  žádná spoluúčast VHS ani podpora podnikatelskému záměru ze strany města.

Materiál předkládáme proto, že se nám zdá po vyhodnocení všech faktorů férové nabídnout standardní podíl  ze strany VHS formou kupní smlouvy.

Důvody našeho názoru :

- sousední firmy Ontex i SFS od nás dostali v minulosti podíl na nově vybudované sítě

- firma Kamax v posledním období jako jedna z mála navyšuje odběry vodného a stočného – viz čtvrtletní zpráva SčVK

- vložené náklady firmy do Areálu jsou extrémní – kupní smlouva, restituční nároky, vynětí zemědělské půdy, všechny nové investice,…

- VHS by se mělo chovat ke všem subjektům stejně

Podle informací z Kamaxu byla uhrazena za vodovod částka obdobná nabídce firmy. Celý vodovod byl rozdělen na 732 tis. Kč rekonstrukce, 315 tis. Kč prodloužení řadu a 999 tis. Kč na přípojku k areálu.

Podle pravidel bychom měli přispět částkou ve výši 20 % z výdaje na vodovodní řady, což představuje v zaokrouhlení smluvní nabídku kupní ceny ve výši 200 tis. Kč.  Pro firmu půjde o pozitivní návrh z dnešního stavu, pro VHS o spravedlivý postup vůči všem.

Návrh na usnesení :

RS schvaluje odkoupení vodovodu v areálu Vesecko od firmy Kamax za cenu dle návrhu.

2.5. Líšný – Zásobení pitnou vodou, informace o projektu

Tento projekt řeší zásobování horní části obce Líšný pitnou vodou. Ta bude přivedena čerpáním z vodojemu Libentiny na Malé Skále přes akumulaci v novém vodojemu Křižovatka (umístěný u komunikace spojující obce Líšný a Vrát).

Vodojem bude podzemní skládaný ze sklolaminátových trub DN2400 a bude mít kapacitu 2x 50m3. Součástí dále bude přípojka NN, přístupová komunikace, oplocení a vsakovací objekt pro vypouštění vodojemu.

Celková délka řadů je 2,3km (z toho zásobních 1,79km) z potrubí PE d63 - 110, přípojek je navrženo 33ks.

Celková rozpočtová cena projektanta činí 11,9mil. Kč.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo projekční a inženýrské práce prováděla firma VodoPro s.r.o. Turnov. V současné době jsou odevzdány všechny fáze dokumentace a je vydáno právoplatné stavební povolení.

Na realizaci se budeme hledat vhodný dotační titul, záležet bude také na finančních možnostech VHS Turnov a obce.

Prodlení v odevzdání prováděcí PD

Smluvním termínem na odevzdání prováděcí projektové dokumentace bylo 30.4.2012. Na zpracování projektu elektročásti projektant oslovil subdodavatele dle doporučení provozovatele (dobré zkušenosti, znalost problematiky, dlouhodobá spolupráce), bohužel až cca v polovině dubna.

Z důvodu vytíženosti tohoto subdodavatele se ani přes urgence provozovatele nepodařilo projekt zkompletovat v termínu a byl odevzdán až 3.8.2012.

Prodlení 		95 dní

Smluvní pokuta	500,-Kč/den

Dva týdny na zpracování projektové dokumentace elektročásti (tedy od poloviny dubna do termínu odevzdání) je málo a dle našeho názoru nebylo reálné ho zhotovit v čase poskytnutém projektantem. Naopak je třeba zkonstatovat, že vybraný typ vodojemu (skládaný ze sklolaminátových trub) je v našem regionu první a v celé ČR jich existuje pouze několik, není tedy mnoho zkušeností a projekt technologie byl složitý, vyžadoval několikastupňové konzultování se všemi zúčastněními stranami a několikeré úpravy.

Cena za zhotovení realizační dokumentace byla 8.000,-Kč, jako smluvní penále navrhujeme uplatnit polovinu této částky, tedy 4.000,-Kč.

Žádná škoda ani reálná časová újma v postupu dalších investičních kroků nám nevznikla. Jde o symbolickou pokutu, ale protože tato kvalitní firma pro nás realizuje více zakázek, je potřeba jí dát na tímto spravedlivým postupem na vědomí, že je potřeba plnit splní ustanovení smluv o dílo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o dokončení projektu „Líšný – zásobování pitnou vodou“. Současně souhlasí s udělením smluvní pokuty firmě VodoPro s.r.o. za nedodržení termínu odevzdání realizační dokumentace stavby „Líšný – zásobování pitnou vodou“ dle návrhu.

2.6. Lomnice n. Pop. – likvidace velkoobjemového septiku u čp. 32, výsledek VŘ

Městský bytový dům se samoobsluhou na rohu Husova náměstí a ulice Antala Staška je odkanalizován do velkoobjemového septiku (ve dvoře) s přepadem do kanalizace. Přepad je však vlivem těžké dopravy po komunikaci (i díky výstavbě Čisté Jizery) propadlý a neprůtočný a v nynějším stavu se septik provozuje jako bezodtoká jímka. Dle požadavku Města Lomnice n. Pop. VHS Turnov tento stav řeší.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby, doručeny byly 3 nabídky.

Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:

- místo: IMSTAV EU s.r.o. Jablonec n. N.			   762.780,32Kč

- místo: ing. Radek Gregor, Žďár n. Sáz.			   777.154,-   Kč

- místo: VHS Teplice s.r.o.					   831.019,61Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě IMSTAV EU s.r.o. Jablonec n. N.

Rozpočtová cena projektanta činila 1,1mil. Kč.

TDI bude provedeno vlastnímu silami VHS Turnov.

Město Lomnice n. Pop. bude na stavbu přispívat částkou 300tis. Kč.

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto stavbu vyčleněno 350tis. Kč (bez příspěvku Města), navýšení prostředků bude řešeno v nejbližší rozpočtové změně.

Termín realizace: 8.10. – 12.11.2012 (stavební práce budou dokončeny do 2.11.)

Návrh na unesení:

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou IMSTAV EU s.r.o. Jablonec n. N.

Současně souhlasí s navrženým financováním akce a s podpisem smlouvy o investičním příspěvku s Městem Lomnice n. Pop.

- 2.7. Ktová – zajištění PD na havarijní opravu vodovodu- vyhlášení VŘ

Na urgentní žádost pracovníků provozu SčVK, a.s. je nutné z důvodu častých oprav vyměnit v příštím roce část vodovodu ve Ktové. Jedná se o výměnu v I. etapě cca 785 m (nutné v roce 2013), v II. etapě cca 453 m.

Trasa vodovodu vede v soukromých pozemcích (pole podél zástavby u komunikace KSS LK a ŘSD), následně je nutné provést 2 protlaky pod komunikací ŘSD (silnice Jičín – Turnov 1/10). Vodovod bude uložen ve stejné trase. Na opravu je nutné zajistit projektovou dokumentaci včetně projednání.

Navrhujeme provést rychlé poptávkové řízení na projektanta a zpracovat v zimních měsících projekční řešení opravy.

- Návrh na usnesení:

- RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracování PD včetně projednání opravy vodovodu ve Ktové a jmenuje výběrovou komis ve složení ing. Hejduk, p. Bímová, p. František Šimek, p. Drašnarová.

2.8. Turnov, ČOV – intenzifikace ČS přebytečného a vratného kalu, výsledek VŘ

Záměrem je rekonstrukce a zkapacitnění ČS vratného a přebytečného kalu na ČOV Turnov na jedné straně a na druhé i snížení rizika zhoršení odtoku vlivem vynášení kalu z dosazovacích nádrží při velkých průtocích odpadních vod, zejména při deštivém počasí.

Fyzicky se jedná o výměnu ocelového potrubí za nerezové potrubí, vybraných armatur a čerpadel vratného kalu za výkonnější ve stávajícím objektu ČS vratného a přebytečného kalu. Nově také bude položeno potrubí pro čerpání plovoucích nečistot jímky plovoucích nečistot do suterénu objektu SO 07 Odvodnění kalu.

Jedná se o řešení provozovatelem dlouhodobě urgovaného problematického a havarijního stavu.

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele

Na základě odsouhlasení RS byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavby, doručeny byly 3 nabídky.

Všechny nabídky splnily veškeré podmínky a byly posuzovány. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena, pořadí tedy bylo určeno následovně:

- místo: VHS Brno s.r.o.					   1.794.000,-  Kč

- místo: Zemský Rohatec s.r.o.					   2.144.987,-   Kč

- místo: ENVI-PUR s.r.o. Soběslav				   2.346.243,55Kč

Hodnotící komise doporučuje zadat stavbu firmě VHS Brno s.r.o.

Rozpočtová cena projektanta:	2mil. Kč

Dle pravidel financování tuto akci v plné výši financuje VHS Turnov. V rozpočtu je vyčleněno na úpravy na ČOV Turnov 500tis. Kč. Navýšení této položky bude nutné v rozpočtové změně, ale samozřejmě bude před tím vyhodnocena reálná fakturace dle měsíčního plnění.

Na druhé straně je pozitivní, že by to mohl být na delší dobu poslední větší výdaj do ČOV Turnov, protože některé jednotlivosti bude řešit provozovatel z plánu oprav.

Očekávaný termín realizace:	8.10. – 30.11. s tím, že všechny stavební práce budou dokončeny do 23.11.2012. je možné, že termín bude v případě výroby speciálních čerpadel upraven o potřebnou lhůtu.

Návrh na unesení:

RS souhlasí s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou VHS Brno s.r.o.

2.9.  Semily ČOV – úprava technologických celků – výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby

Na začátku srpna 2012 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby výše uvedené akce v Semilech na ČOV. Jedná se o 3 samostatné objekty:

  - Semily ČOV – doprava odvodněného kalu – Jedná se o úpravu způsobu odvodnění a dopravy kalu ze zahušťovací nádrže po strojním pásovém filtračním lisu pomocí pásového dopravníku do kontejneru. Bude upraven způsob plnění kontejnerů, dojde ke stavebním úpravám v objektu. Práce zahrnují demontáže ocelových válců v podlaze pro dopravu kontejneru, demontáž ocelových dvoukřídlých vrat, zvětšení otvoru pro dopravník, vybourání větracích otvorů a kapes. Dále dozdění stěny po vratech, osazení jednokřídlých plastových dveří, zabetonování podlahy včetně nové nerezové vpusti. V obvodové stěně budou osazena nová rolovací vrata. Bude provedena omítka na dozděném zdivu včetně provedení soklu z kabřince. Na podlahu budou položeny ocelové pásy pod kontejner. Pod stropem budou osazeny ocelové nosníky pro zavěšení dopravníku.

V technologické části dle PD budou dodány 2 ks dopravníků, a to nový reverzibilní pásový dopravník ve venkovním provedení (umístění v závěsné ocelové konstrukci). Dále nový dopravník jako náhrada za stávající vynášecí pásový dopravník. Stávající dopravníky budou demontovány. Stávající kontejner bude nově umístěn v přístřešku před objektem dmychárny a odvodnění kalu, nad kontejnerem bude nově osazena ocelová pojezdová konstrukce pro dopravník. Nové dopravníky budou osazeny pod jiným spádem, tato úprava si vyžádá zvětšení stávajícího otvoru.

Projekt dále řeší elektroinstalaci, a to připojení nových elektricky ovládaných vrat a přemístění stávajícího svítidla.

  - Semily ČOV – doplnění FM (frekvenčních měničů) do vstupní ČS (čerpací stanice) – Jedná se o doplnění 2 frekvenčních měničů včetně rozvaděče a potřebného elektro příslušenství do vstupní čerpací stanice, a to z důvodu plynulého nátoku na ČOV. V rámci doplnění FM budou provedeny nové kabelové rozvody mezi stávající technologií a novým rozvaděčem. Předmětem prací je i úprava stávajícího systému řízení a vizualizačního systému v operátorské stanici. Práce dále zahrnují venkovní kabelové rozvody v délce 41 m včetně výkopových prací.

  - Semily ČOV – zvýšení a sjednocení přelivných hran v AN (aktivační nádrži) – Jedná se o výměnu stávající ozubené přelivné hrany v novější lince aktivační nádrže. Na stávající žlab bude osazena nová výškově nastavitelná nerezová přelivná hrana o výšce 55 cm. Vyrovnáním hladin na stejnou úroveň (zvýšení o 9 cm), dojde k rovnoměrnému rozdělení vzduchu do obou linek. Navržená přelivná hrana bude kotvena tak, aby výhledově umožňovala snadné vysunutí o dalších 20 cm (výhledově dojde ke zvednutí hrany i druhé nádrže – není předmětem této zakázky).

Akce bude realizována v době od 11.10. – 23.11.2012, odzkoušení dodaných zařízení do 7.12.2012 a bude hrazena v celé výši z rozpočtu VHS Turnov.

Nabídky bylo možné podat do 10.9.2012 do 12. hod., došla pouze 1 nabídka. Otevírání obálek se uskutečnilo 10.9.2012, následně proběhlo dne 18.9.2012 jednání komise. Jediným kritériem výběru byla výše nabídkové ceny. Celková cena obsahuje rezervu díla ve výši 50.000,-Kč.

Po prostudování nabídky a zhodnocení její kompletnosti se rozhodla komise nabídku vybrat jako vhodnou pro realizaci akce, a to i když byla podána jako jediná. Důvody jsou splnění veškerých požadavků, výše cenové nabídky s porovnáním k položkovému oceněnému rozpočtu od projektanta a  nutnost akci realizovat.

- Výsledek jednání komise:

| Pořadí nabídky | Název firmy | Celková cena |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. | 1 297 535,00 |

Rozpočtová cena byla 1,1 tis. Kč bez DPH bez ostatních nákladů a bez rezervy 50.000,-Kč. Jelikož se finančně jedná hlavně o nákupy strojů a zařízení, není předpoklad na snížení proti rozpočtu dle PD. V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2012 je částka ve výši 1,5 mil. Kč (zahrnuje veškeré práce v letošním roce na ČOV včetně ostatních nákladů – okna, topení, stavební úpravy, technologické úpravy) – bude řešeno v rozpočtových změnách.

- Návrh na usnesení:

- RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby akce: „Semily ČOV – úprava technologických prvků“ a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o., za nabídnutou cenu dle návrhu.

- 2.10.  Semily – oprava VDJ Jílovce – postup stavebních prací

Materiál je předložen na základě požadavku RS z minulého jednání.

Firma VHS Teplice realizuje v Semilech v Cihlářské ulici opravu stávajícího VDJ Jílovce. Práce zahrnují opravu armaturního vybavení VDJ a stavební úpravy objektu. Technologická část proběhla dle původního projektu (v současné době je objekt nově technologicky vystrojen, probíhá odzkoušení).

Co se týká stavebních oprav, na minulém jednání  RS byly předloženy informace o nastalých komplikacích po odkrytí a odkopání objektu. Skutečný stav objektu je zásadně horší, než se předpokládalo. Stávající zdivo bylo značně podmáčené, rovněž nevhodná byla stávající izolace obou akumulačních komor. Během minulého měsíce byly nutné práce doprojektovány a finančně dořešeny s dodavatelskou firmou.

- Stavební práce:

Původně se očekávaly  stavební úpravy  v ceně 136.406,-Kč. Nově byly práce byly rozděleny do 3 etap, všechny etapy budou provedeny do konce měsíce října 2012. Vlastní práce již byly zahájeny.

- I.a II. etapa (bylo sloučeno)

Vstupní část objektu včetně průčelí - odvodnění objektu, úprava atiky, předsazená konstrukce včetně nepromrzajícího obkladu  dohodnutá cena 199.186,-Kč

- III. etapa

Izolace obou akumulací – kompletně nové izolace včetně zemních prací  dohodnutá cena 489.950,-Kč

Celkem I. – III. etapa -  dohodnutá cena 689.136,-Kč bez DPH. Cena byla striktně sestavena dle jednotkových cen v nabídce, nebo v základnou URS poníženou o cca 10 %.

Technologické práce :

Jsou dle uzavřené smlouvy o dílo ve výši 677.007,-Kč a nebudou měněny.

Původní SoD zahrnovala rezervu ve výši 100 tis. Kč. Ke smlouvě o dílo byl nyní uzavřen dodatek na navýšení rozsahu díla, ceny a prodloužení termínu provádění stavby do konce 10/2012.

SoD		Dodatek č.1		rozdíl

Technologie		677.007,-	   677.007,-		              0,-

Stavební úpravy	136.406,-	   689.136,-		+552.730,-

Ostatní náklady	  68.000,-	     68.000,-		             0,-

Celkem		881.413,-	1.434.143,-		+552.730,-

Rezerva 		100.000,- 	čerpáno 0,-		- 100.000,-

Celkem navýšení po započítání rezervy:			+452.730,-Kč bez DPH

- Doprojektování a TDI:

Změna technického řešení byla objednána u Ing. Vrbaty Turnov v ceně 35 tis. Kč (není plátce DPH), projekt byl již odevzdán. Ing. Vrbata spolupracuje na zajištění TDI na stavební části VDJ s panem Hnátem.

S panem Hnátem byl uzavřen dodatek na zajištění TDI z důvodu prodloužení termínu stavebních prací o 2 měsíce. Jedná se o 2 měsíce x 20.000,- dle původní smlouvy, tedy o navýšení o 40 tis. Kč.

Oprava VDJ je hrazena z rozpočtu VHS Turnov. Výsledná cena bude zohledněna v rozpočtových změnách.

S ohledem na extrémní rozsah opravy jednoho z klíčových vodojemů pro Semily jde o velmi kvalitní a finančně přijatelné řešení.

- Návrh na usnesení:

- RS projednala informace o řešení změny zadání na opravu vodojemu Jílovce.

2.11. Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, I. a II/a. etapa, ukončení akce

Jednalo se o zasíťování části rozvojové lokality na horním konci ulice Rváčovská (I. a II/a. etapa) - kanalizační řad DN300 a DN250 z potrubí betonového a UR2 o celkové délce 144,3m a vodovodní řad PE d90 o délce 102,8m.

Akce byla dokončena a předána ve smluvním termínu, na konci srpna letošního roku, dodavatelem byla firma JOSTAV s.r.o. Stráž n. N

Nyní bude stavba zkolaudována.

Při realizaci bylo nutno provést několik drobnějších více- a méněprací (zahloubení stoky pod vedením VTL plynovodu, užší šířka rýhy, odpočet neprováděného pažení).

Základní cena stavby				647.433,-   Kč

Vícepráce					  11.676,79Kč

Méněpráce					- 25.935,04Kč

Rezerva					- 60.000,-   Kč

Výsledná cena stavby			573.173,75Kč

Dle pravidel financování se na stavbě finančně z 80% podílel soukromý investor – ing. Kubát.

|  | podíl ing. Kubáta | podíl VHS Turnov |
| --- | --- | --- |
| základní cena stavby | 469.946,40Kč | 177.486,60Kč |
| výsledná cena stavby | 458.539,- Kč | 114.634,75Kč |

Pozn.: rezerva díla byla započítána celá do podílu VHS Turnov.

V rozpočtu VHS Turnov je na podíly na soukromých investicích v Lomnici n. Pop. vyčleněno 500tis.Kč. Z této kapitoly již pro letošní rok nebude jiná stavba čerpána – prodloužení vodovodu na Košově nebude realizováno.

II/b. etapa (kanalizační řad DN250 z potrubí UR2 o délce 50,2m a vodovodní řad PE d90 o délce 49,5m) byla vysoutěžena a zasmluvněna v rámci jednoho poptávkového řízení s již zrealizovanými etapami. Stavba proběhne dle finančních možností soukromého investora – předpoklad je v průběhu příštího roku.

Smluvní cena II/b. etapy – 218.804,09Kč

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení akce „Lomnice n. Pop. – VH infrastruktura BV5, I. a II/a. etapa“ a její vyúčtování.

2.13. Rovensko pod Troskami – PD - oprava VDJ Bora – výsledek poptávkového řízení na dodavatele služby

Na začátku září 2012 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele služby na opravu stávajícího objektu VDJ Bora v Rovensku pod Troskami. Jedná se o zhotovení projektové dokumentace, zabezpečení inženýrské činnosti a vydání příslušných povolení na opravu.

Projekt bude řešit průzkumné, projekční a inženýrské práce na opravě stávajícího VDJ Bora v Rovensku pod Troskami o akumulaci 2 x 150 m³. Objekt je z roku 1965 a stavebně ve špatném stavu. Záměrem je provést stavebně technický průzkum, na základě kterého bude vypracována projektová dokumentace pro opravu objektu. Předpokládá se odstranění stávajícího nevhodného zdiva včetně výsprav a nové omítky, zateplení objektu, odvodnění, výměna či zazdění oken, nátěry, úprava hromosvodu a systému řízení, výměna schodiště, izolace obou akumulací a další navazují stavební práce. Ve vnitřní části objektu bude provedena pouze výměna zábradlí za nové nerezové a výmalba. Objekt byl nově technologicky vystrojen v nedávné době, rovněž rozvody elektro zůstanou stávající. Objekt VDJ je ve vlastnictví VHS Turnov, stavba je na pozemku st. 685, zázemí VDJ na p.č. 2128/2, oba k.ú. Rovensko pod Troskami (pozemky soukromé vlastnictví).

- Zahájení projekčních prací v 11/2012, dokončení v 04/2013.

Nabídky bylo možné podat do 1.10.2012 do 12. hodin.

Projekt bude hrazen z rozpočtu VHS Turnov. Pro letošní rok je v rozpočtu VHS Turnov částka ve výši 120.000,- Kč, bude upraveno v rozpočtových změnách dle potřeb, případný vyšší výdaj bude posunut do roku 2013.

Výsledek výběru hodnotící komise bude předložen na jednání RS.

- Návrh na usnesení:

Bude formulován na RS.

- 2.15. Olešnice – PD rekonstrukce vodovodu – uzavření dodatku

Firma VodoPro, s.r.o. (Ing. Koldovský) projektuje v Olešnici cca 70 m rekonstrukce vodovodu. Projekt byl zahájen v 02/2012, následně bylo řešeno, zda bude vodovod zásobovat další 4 pozemky, nakonec se tak nestalo, jednání probíhala do poloviny 04/2012.

V té době ve stejné lokalitě SčVK realizovali část vodovodu, na který se nakonec budeme nově napojovat. Změna trasy byla dohodnuta z důvodu vhodnějšího řešení (technicky i finančně). Vodovod bude tedy vlastně proveden jako přeložka, uložení v jiné trase. Geodetické zaměření realizovaného vodovodu jako podklad pro nový projekt bylo předáno až v polovině 07/2012.

Došlo tedy k posunu projekčních prací. Z těchto důvodů požádal Ing. Koldovský o uzavření dodatku ke smlouvě na prodloužení termínu. V současné době je podaná žádost o vydání územního rozhodnutí, místní šetření se koná 23.10.2012.

- Návrh na dodatek - termíny:

Předpoklad vydání ÚR: 	do konce 10/2012, následně bude nabývat právní moci (konec 11/2012) – původně mělo být do 06/2012

Předpoklad vydání SP:	do konce 01/2013, následně bude nabývat právní moci (konec 02/2012), podání žádosti o SP během 12/2012 – původně mělo být do 09/2012

- Předpoklad realizace akce je v letech 2013, 2014.

- Návrh na usnesení:

- RS souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě s firmou VodoPro, s.r.o. na zpracování PD včetně zajištění povolení akce „Rekonstrukce vodovodu – Olešnice“ dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka jeho podpisem.

3.    Východiska ke stanovení ceny vodného a stočného v 2013

3.1. Doplnění plánu financování obnovy

Každý vlastník vodohospodářské infrastruktury má zákonnou povinnost tento dokument zpracovat. My jsme jeho první verzi zpracovali v roce 2008, přesně před čtyřmi lety.

RS VHS projednala na minulém jednání aktualizaci dokumentu a uložila jeho dopracování ve smyslu rozdělení po lokalitách, kde jsou shodné zdroje vody.

Došlo tedy k vyčlenění :

- Vyskeře do samostatného postavení mimo Turnovsko,

- Troskovic mimo oblast Rovenska

- Louček od Malé Skály.

Zásadní výstupy z jednotlivých oblastí:

Turnovsko – nejhorší jsou hodnoceny úpravny díky stáří Nudvojovic, další investice nutné do vodovodů.

Vyskeř – nemá problém

Semilsko – klíčový problém úpravna Příkrý a vodovody. Stav úpravny je na rozdíl od skoro nepoužívaných Nudvojovic na Turnovsku TOP problém provozu celého území VHS Turnov

Benecko – opět nutno rekonstruovat oblast  úpraven vody – Pláňka a Zátiší, dále řešit balastní vody

Jilemnice – zásadní problém je stáří vodovodů a nutno dále řešit odkanalizování některých částí města.

Lomnice nad Popelkou – nejhorší část – stáří vodovodů, čísla na úpravnách mají zanedbatelný rozsah

Malá Skála – nutnost vylepšit stav ČOV a vodovodů

Loučky – enormně velké stáří vodovodů

Líšný – bezproblémová lokalita podle hodnot, je však nutno řešit obnovu ČOV

Rokytnice nad Jizerou – skvělé hodnoty, nutno zabývat se pouze ČOV a dokončením vodovodního systému

Oblast Rovenska – nejhorší hodnoty skoro ve všech oblastech

Troskovice – v zásadě bez problémů, špatné hodnoty úpraven vody mají zanedbatelný rozsah

.

Zopakování nejdůležitějších obecných závěrů :

- Celkové opotřebení majetku je 48,42 %, což je vysoké číslo. Na druhou stranu jsou ale vlastníci s opotřebením daleko horším.

- Nejhorší stav je v oblasti vodovodů (s výjimkou Rokytnice nad Jizerou a Líšného) kam by měly směřovat prioritně naše prostředky. Má to také  největší vliv na celkový stupeň opotřebení všeho majetku VHS Turnov,  protože vodovody tvoří 44 % .  Do oblasti vodovodů je proto nyní nutné v budoucnu vkládat nejvíce prostředků na obnovu.

- Nejlépe je na tom logicky kategorie ČOV.

- Celkově nejhorší stav z pohledu opotřebení má Rovensko 76% (zejména kanalizace 98%).

- V řadě lokalit došlo však v rámci projektu „Čistá Jizera“ k vylepšení stavu zejména v kategoriích kanalizací a ČOV.

- Nejlepší stav zaznamenává Rokytnice 24% (ve všech kategoriích), Líšný 21%, mezi dobré patří Turnovsko 42% a Benecko 46%.

- VHS Turnov provozuje majetek v celkové pořizovací hodnotě 4 229 mil. Kč podle platné metodiky ocenění majetku Mze v roce 2012.

- Celkový stupeň opotřebení sice klesnul o 1,2% oproti dokumentu zpracovanému před čtyřmi lety, ale vzhledem k velkému množství obnovy při Čisté Jizeře je to méně, než jsme čekali.

- Byly navrženy jen dvě varianty potřebné výše financování budoucí obnovy:

A – nezhoršování stáří a stavu majetku,

B - podle reálných peněz, které bez dotací můžeme v příštích letech do obnovy majetku vložit.

- Roční výše stanovených prostředků na obnovu je ve  variantě A 79 mil. Kč/rok. Ta však v současné době nekoresponduje s reálnými prostředky vlastníka ve výši 30 mil. Kč/rok.

Při relativně schůdné a dosažitelné výše peněz VHS do roční obnovy ve variantě B dochází k postupnému dalšímu zastarávání majetku. Je proto pro VHS Turnov zcela zásadní, jaké prostředky nájemného budeme tvořit v každoročním jednání o ceně vodného a stočného.

Závěrečné shrnutí :

Cílem vlastníka by mělo být nastavení alespoň úrovně obnovy majetku podle varianty A to za současné situace bez dlouhodobějšího využití dotačních prostředků není reálné.

Vylepšením bilance stavu opotřebení při omezených prostředcích vlastníka lze docílit směrováním prostředků na obnovu směrem k nejstaršímu majetku.

Problémem je, že při výběru majetku k obnově však není kritérium stáří to jediné a hlavní. Mnohdy je třeba obnovovat z různých důvodů i majetek mnohem mladší z pohledu své životnosti (vlivy nekvalitního materiálu, špatného uložení a montáže apod.).

Celkový stupeň opotřebení majetku VHS na úrovni necelých 50% však není v porovnání s ostatními podobnými vlastnickými organizacemi v ČR nejhorší. Lze proto v krátkodobém a možná i střednědobém horizontu připustit ještě určité zvýšení stupně opotřebení.

Avšak v okamžiku, kdy se rozhodneme alespoň pro fixaci dnešního  stavu stáří majetku, tak  je nezbytné vynakládat značné prostředky, které dokumentuje Varianta A. Zde vzniká již značný rozpor mezi touto teoretickou potřebou a reálnými možnostmi vlastníka, vycházející ze současné konstrukce ceny vodného a stočného.

Tento výrazný rozpor zaznamenávají téměř všechny vlastnické organizace vodárenské infrastruktury v ČR. Stanovisko MZE je takové, že nebude zasahovat do rozhodnutí vlastníků o stanovení výše prostředků na obnovu, pokud vlastník prokáže, že ze současné úrovně vodného a stočného vynakládá odpovídající část na obnovu. To však neřeší uvedený rozpor.

Aby bylo možné do budoucna zajistit odpovídající a funkční stav majetku a pokud stanovisko MZE bude nadále mluvit o samofinancovatelnosti oboru, jeví se jako nezbytné toto řešit pouze dalším i poměrně významným zvyšováním ceny vodného a stočného. V opačném případě musí nastoupit jakékoliv formy dotací pro obnovu majetku buď ze strany měst, obcí, státu, či privátních osob a firem. .

Návrh na usnesení :

RS  po dopracování schvaluje aktualizovaný Plán financování obnovy majetku vodovodů a kanalizací VHS Turnov.

3.2. Investiční potřeby do dalších let

V příloze je aktuální verze projednávaného materiálu. Začali jsme jeho finální zpřesňování projednáváním s provozovatelem, městy a některými obcemi.

Na výčtu použitelných příjmů a výdajů pro rok 2013 je vidět, kolik peněz  odčerpá každoročně zatížení úvěrů zejména díky akci Čistá Jizera. Je vidět kolik prostředků zůstane na naše podíly na investicích pro příští rok. V dalším roce 2014 může být více pouze o navýšení nájmů.

Z přehledu je zřejmé, kolik investičních aktivit připravujeme, nebo plánujeme.

Pro rok 2013 dělíme akce na jasné, nebo skoro jisté a na zbylé, na které prakticky již nemáme prostředky.

Přesto je cílem, alespoň některou z dalších akcí v roce 2013 zařadit k realizaci. K tomu povedou další jednání a finální příprava rozpočtu VHS Turnov na rok 2013.

Je vidět vysoký rozdíl mezi potřebami (požadavky) a finančními  zdroji. Je proto zřejmé, že výše nájemného zásadně ovlivňuje stav majetku a chod VHS.

Je jisté, že aktuálních potřeb pro každý rok – tedy i pro 2013 – bude vždy  víc než zdrojů, a to v jakékoliv variantě hodnoty nájmu. Je jasné, že každý milion korun navíc v nájmu umožní realizovat další investice. Naopak nižší nárůst nájmu = nižší navýšení ceny přinese o to větší “škrtání“ = nerealizaci potřebných akcí.

Jsou  dvě  řešení pro 2013 :

- některé připravené akce  opravdu nedělat

- očekávaný úvěr dofinancování  Malé Skály a Příkrého mírně navýšit o úvěr na další vybrané akce

Návrh na usnesení :

RS projednala aktuální verzi investičních potřeb na území VHS Turnov pro další roky.

4. Stanovení ceny vodného a stočného v 2013 – druhé jednání

Informace  procesu  jednání  :

Na prvním jednání o ceně bylo konstatováno, že většina vlivů, či vstupů do této oblasti  má negativní charakter, a proto bude  projednání  velmi obtížné.

Na posledním jednání bylo dohodnuto,  že předložíme :

- upravený plán financování obnovy, aby byl jasný průměrný stav majetku a jeho potřeby po logických lokalitách

- výhled připravovaných investičních akcí a jeho aktuální potřeby

- očekávané rozpočtové mantinely VHS v 2013

- výhled v sousedních regionech

- upřesnění vstupů do kalkulace ceny

Toto druhé jednání by mělo  ukázat většinový názor na RS VHS, který bude finalizován do konečného návrhu  na  listopadového jednání.

- Plán financování obnovy – úprava celků

I po rozdělení na celky podle vodních zdrojů je vidět, že klíčové potřeby jsou nyní ve vodě, a podle toho  směřují i naše  přípravy investic. To by se mohlo odrazit i v rozdělení nájmu mezi vodné a stočné – tedy možné vyšší navýšení u vodného. Což by byla změna oproti minulým rokům.

- Výhled připravovaných investičních akcí

Po rámcové přípravě se nám ho podařilo dokonce začít projednávat a precizovat i s městy a provozovatelem. Bohužel je zřejmé, že aktuálních potřeb pro rok 2013 je víc než zdrojů, a to v jakékoliv variantě hodnoty nájmu.

Je jasné, že nižší nárůst nájmu = nižší navýšení ceny přinese o to větší “škrtání“ = nerealizaci potřebných akcí. Jsou asi jen dvě reálná řešení :

- některé připravené akce v 2013 opravdu nedělat

- očekávaný úvěr dofinancování  Malé Skály a Příkrého mírně navýšit o úvěr na další vybrané akce

- Očekávané rozpočtové mantinely 2013

Čísla jsou jasná. Po odečtení extrémně náročných finančních plateb ( úroky, splátky úvěrů, daně ) a základního chodu VHS a SČVK zbývá na potřebné akce cca  35 mil. Kč. Celkově to malá částka není, ale potřeb dofinancování dotace, nutných oprav majetku a dofinancování navazujících akcí měst a obcí je daleko víc.

Problém pro klíčové úvahy je ten, že jsou aktuálně neuvěřitelně výhodné podmínky pro soutěže – nabídky firem v soutěži snižují projekční ceny řádově dolů 20 – 35 %. Je tedy zásadně výhodné aktuálně stavět, pokud by nebyl přijatý úvěr splácený dlouho.

- Výhled v sousedních regionech

Velmi komplikované získávání informací.  U SVS a ostatních sousedů je zatím nepřehledná situace u vzdálenějších regionů je na info z veřejných zdrojů ještě v září brzy. Pokud bychom to zvolili jako klíčovou informaci, mžeme schvalování ceny posunout až na počátek prosince, kdy informace už budou k dispozici.

- Upřesnění vstupů do ceny 2013

Dnes jsou jasné a neměnné :

- Index spotřebitelských cen ( inflace ) – 3,3 %

- Prodej – vodné 2 090tis. m3 – plánovaný meziroční pokles o 1,3 %, stočné 2271 tis. m3, plánovaný meziroční pokles o 2,4 %.

- Plán oprav –navýšení o 5 % - vloni bez navýšení, letos za dva roky

- Kompenzace tržen za 2011 – 1460 tis.Kč

- Zisková marže – shodná s hodnotami v koncesní soutěži

Není upřesněno:

- DPH – navýšení ze strany  státu ( 1% , nebo  3,5 % )

- Dohodnuté zálohové navýšení na provozní náklady z nových investic 2012

- Vypořádání skutečností  zálohových plateb za nové investice 2011

- Poklesy provozních nákladů odhadovaných ( 2012 ), či skutečných ( z 2011 ) za obnovu majetku proti stavu v koncesní souteži

- Odhady navýšení státních plateb

DPH neovlivníme a ty ostatní finálně nedohodnuté údaje jsou o malých penězích, bez praktického zásadního vlivu na kalkulaci.

Informace o aktuální ceně a úpravách v loňském roce:

Vstupní informací je skutečnost,  že letos  činí celková cena bez DPH – 70,79 Kč ( s DPH 80,77 Kč.) Vodné jsme loni navyšovali  o 7,6 %  stočné o 8,90 % a celkovou cenu  o 8,17 % bez DPH. S DPH se navýšení uskutečnilo  o cca 4 % výše.

Nárůst celkové ceny byl před rokem meziročně o 5,35 Kč z roku 2011( bez DPH ).

Cenově jsme ve vyšší polovině v ČR, ale níže než okolní SVS.  Mediálně jsme zatím nebyli díky nárůstům SVS zásadně kritizováni. Uvnitř měst a obcí jsme opět nebyli zásadně či většinově  kritizováni, složitější projednání bylo pouze na 2 – č zastupitelstvech. Přesto většina zastupitelů už nyní ví, že za cenu vody odpovídá RS VHS, Hejduk a starostové v RS, nikoliv provozovatel. Tlak při projednávání se tím zvyšuje.

Informace o podílu nájmu pro VHS v nákladové kalkulaci ceny :

- 2012 vodné : 42,6 % nájmu     …. v 2013 Okolo 48-50 % ( dle dohody )

- 2012 stočné :  55,8 % nájmu …     v 2013  Okolo 58 - 60 % ( dle dohody )

Podíl nájmu je v každém případě velmi vysoký. Jde o to zvážit, kde je až úměrná hranice. Nájem sice nekončí nikde jinde než u nás v rozpočtu VHS ( nejde do Francie, apod. ) , ale kde je hranice úměrného investování a řešení oprav z pohledu veřejností akceptované ceny ?

Pozn: zisk provozovatele je v celkové kalkulaci naopak minimální - v průměru 2 %.

ČTYŘI  KLÍČOVÁ ROZHODNUTÍ:

Dále rozpracováváme první číselné předpoklady podle klíčových rozhodnutí.

Všechna spolu souvisí, ale lze je rozdělit :

- kolik chceme nájmu – o kolik ho chceme navýšit

- kolik chceme maximální % nárůst ceny

- kolik chceme maximální nárůst ceny v korunách

- jak  chceme nastavit ( diferencovat )  nárůst mezi vodným a stočným

První výchozí číselné předpoklady dle cca postupu v minulých letech

Předkládáme  orientační tabulku s rámcovými hodnotami bez DPH. Uvádíme 5 variant zpracovaných v duchu minulého roku – tedy ještě jen s mírnou úpravou  úpravy  navýšení mezi vodným a stočným.

V tabulce se rozdělením nájemného mezi vodné a stočné oproti jiným letům o trošku  navýšilo vodné. Dříve byl poměr rozdělení nájmu mezi vodným a stočným ve prospěch stočného cca 55,5 % : 45,5 %, dnes  zmenšujeme poměr cca 52 % : 48 %.

| % navýšení bez DPH | 75 mil. Kč | 77 mil. Kč | 81 mil. Kč | 83 mil. Kč | 85 mil. Kč | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodné | 4,7 | 6.3 | 8,2 | 9,3 | 10,5 | 7,6+( 4%) |
| Stočné | 4,5 | 5,4 | 8,9 | 10,3 | 11,8 | 8,9+(4%) |
| Celkem | 4,6 | 5,9 | 8,5 | 9,8 | 11,0 | 8,2+(4%) |

Je tedy zřejmé, že při očekávaném navýšení DPH státu o 1 % se :

- při hodnotě nájmu 85 mil. Kč navýší cena shodně jako vloni o cca 12 %.

- jedině při nájmu  okolo 81 mil. Kč půjdeme v součtu včetně DPH pod 10 % a pod 90 Kč celkem vč. DPH.

- i když nájem nenavýšíme vůbec , tak navýšíme cenu včetně DPH o cca 5,5 % .

Kolik chceme nájmu – o kolik ho chceme navýšit ?

Klíčová položka. Tato položka je na našem rozhodování. Ovlivní zásadně cenu na 2013.

Koncese plánuje meziroční nárůst o 10 mil. Kč ze 75 mil. Kč na 85 mil. Kč. Na tato čísla jsou stavěny všechny naše cash flow, výkazy bankám a SFŽP při dalších žádostech o dotační akce.

Může nastat i složitější vysvětlování u poskytovatelů dotací, proč nenaplňujeme naše předložené finanční příjmy.

Nikdy nedocílíme požadovaný nárůst nájmu na připravené investice. Je však pravdou, že každý 1 mil. Kč navíc je vždy důležitý a důležitá je i snaha potvrdit koncesní závazný odhad   pro ostatní partnery ( banky, provozovatel).

Minulé jednání ukázalo, že většina diskutujících se chce chovat spíše racionálně, tedy spíše naplnit plánované navýšení nájmu za cenu vyššího nárůstu ceny.

Pokud nebudeme chtít navyšovat dle koncese o 85 mil. Kč, tak lze využít následující myšlenkový argument o úpravě křivky nájmu. Například můžeme upravit křivku nárůstu nájmu, tedy využít malé navýšení v 2015,2016,2017 ve prospěch zmenšení dřivějších let 2013, 2014.  Zpomalením křivky nárůstu nájmu a její odložení na další roky, ale riskujeme, že inflace, očekávaný nárůst DPH a zmenšení tržeb přinese zásadní krizové východisko pro stanovení ceny v dalších letech. Koncesní křivka je v tomto směru naopak pozitivní.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nájem koncesní | 75 | 85 | 94 | 100 | 106 | 108 |
| Nájem nově lépe | 75 | 83 | 90 | 97 | 103 | 108 |
| Nájem nově hůře | 75 | 81 | 87 | 94 | 101 | 108 |

Doporučení :

Částka 85 mil. Kč je fajn pro investiční aktivity i pro budoucnost stanovování ceny VHS. Ještě vyšší nájem by byl skvělý, ale je nereálný pro schválení. Pokud schválit níže, tak z pohledu na potřeby příštího roku maximálně na 83 mil. Kč.

Kolik chceme maximální % nárůst ceny?

Tohle lidé a novináři vnímají vedle celkové ceny jako jeden ze dvou faktorů nejvíc. Jediný problém, že se velmi často zaměňuje částka s DPH a bez DPH.

V následující tabulce jsou ceny bez DPH. Pokud připočteme DPH - očekávané 1 % - tak pod symbolických  10 %  celkového nárůstu vede cesta okolo 81 mil. Kč nájmu. Pokud bychom se bavili o ceně bez DPH, tak okolo 83 mil. Kč.

U očekávaného nárůstu 85 mil. Kč jsme vždy nad 10 %, ale zároveň navýšíme velmi podobně  jako v loňském roce, protože nárůst DPH bude o 3 %  nižší, což pokryje nárůsty nákladů uvnitř kalkulace a kompenzaci tržeb.

Pozn. Naopak nepříjemné pro obyvatele a naši image by bylo, kdyby se stát nedohodl na předkládané úpravě DPH o 1 % ze 14 na 15 % a muselo by zůstat poslanecké řešení  schválené před rokem , tedy 17,5 % jednotná sazba. To by přineslo pro obyvatele – neplátce DPH  další procenta nárůstu ceny.

| Nájem í | 75 mil. Kč | 77 mil. Kč | 81 mil. Kč | 83 mil. Kč | 85 mil. Kč | 2012- 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem % navýšení | 4,6 | 5,9 | 8,5 | 9,8 | 11,0 | 8,2+(4%) |

Kolik chceme maximální nárůst ceny v korunách?

Toto je druhá z obyvateli nejvíce vnímaných položek.  Opět lze říci, že to sledují zejména obyvatelé, a tak je vhodnější uvádět ceny vyšší – včetně DPH a pro zjednodušení celkovou cenu.

| Nájem mil. Kč | 75 | 77 | 81 | 83 | 85 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem Kč /m3 | 85,8 | 86,9 | 89 | 90 | 91,1 | 81,3 |

Pokud bude nárůst DPH ve výši 1 %, tak Baťova cena 89 Kč je dosažitelná jen u 81 mil. Kč nájmu. Další prolomení viditelná symbolická hranice 90 Kč je u tedy již 83 mil. Kč nájmu.

Stanovisko :

Pokud chceme na image působit, tak musíme mít 81 mil. Kč nájmu. Pokud prolomíme hranici 90 Kč, tak už klidně může být i 85 mil. Kč nájmu.

Jak  chceme nastavit ( diferencovat )  nárůst mezi vodným a stočným ?

Podle plánu financování obnovy je vhodné pravděpodobně změnit přístup z minulých let, kdy se stále kvůli Čisté Jizeře navyšovalo víc stočné, než vodné. Tím se z celkového potřebného nárůstu ceny více zatížily města než malé obce jen s vodným jeví se nyní tři cesty :

- nejméně stejně vodu ( argument vodovody stavíme v budoucnu, ale splácíme dluhy za ČJ )

- vodu trochu víc než kanál ( argument vodovody stavíme v budoucnu )

- dále pokračovat ve výraznějším zdražení stočného

Příklad:

Níže uvedený příklad ukazuje, že dvě uvažované varianty mezi navýšeními % mezi vodným a stočným nepřináší zásadně velké rozdíly v absolutní ceně. Jde jen o určitou spravedlnost a návaznost na aktualizaci Plánu financování obnovy.

|  | 2012 | 9,3% /10,3%, 9.75 | 9,77 % / 9,77 % 9,77 % | 10,5 % /9,5 % 9,78 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodné | 39,6 | 43,3 | 43,5 | 43,6 |
| Stočné | 31,7 | 35,0 | 34,8 | 34,7 |
| Celkem | 71,3 | 78,3 | 78,3 | 78,3 |

Pro stále výraznější zdražování stočného se kloní provozovatel. Jako argument uvádí, že u vodného musíme být opatrní, aby si firmy nehledaly vlastní řešení dodávky vody. U stočného je řešení pro všechny velmi obtížné. Dalším argumentem provozovatele je skutečnost, že náš cenový rozdíl mezi vodným a stočným je dost vysoký, na rozdíl např. od SVS a je tedy možnost ho zmenšovat.

Doporučení :

Dvě možnosti. Udělat shodný nárůst – je to jednoduché pro všechno a argumentačně spravedlivé. Splácíme značné dluhy za kanalizace, ale budeme stavět nyní absolutně většinově vodovody. Nebo druhá možnost – vyhovět argumentům provozovatel a navýšit díky rozdělení nájemného mezi vodné a stočné spíše cenu stočného.

Závěr :

Čísla jsou jasná.  Otázkou je, jaká bude mezi zástupci měst a obcí vůle je akceptovat.

Pak existují  další vstupy k  rozhodování :

-  sociální  tlak na obyvatele – všechny životní náklady rostou

-  VHS potřebuje každý milion navíc v nájmu

- vodárenství v celé ČR bude řešit problém potřeby peněz na financování  dotovaných  investičních akcí a zároveň potřebu státu – o 1 % vyšší DPH, bude se navyšovat určitě o hodně všude

- vliv možných nižších tržeb po dalším zdražení  ( tedy kompenzaci tržeb provozovateli ) je v našem případě trochu umírněn, protože my jsme jejich poklesy v koncesi očekávali, jde jen o to, jak jsme očekávání trefili.

Provozovatel získá navíc v kalkulaci díky inflaci, a vyrovnání tržeb cca 4 mil. Kč. Abychom měli proč zdražovat , tak bychom měli získat alespoň o trochu víc. Tedy nejméně 80 mil. Kč.

Nárůsty k 90,- Kč za m3 včetně DPH nejsou překvapivé, při koncesi jsme počítali s prolomením hranice 100 Kč už cca v  polovině koncesního období. ,

Je však jasné, že vedle odborné působnosti členů RS ve VHS jsou všichni také politickou reprezentací regionu a musí zvážit postup například i s ohledem na cenový vývoj u ostatních vlastníků v ČR.

Shrnutí argumentů a variant z materálu :

| Argumet | Optimální nájem |
| --- | --- |
| Koncesní dokument | 85 mil. Kč |
| Finanční modely a plány předávané na SFŽP | 85 mil. Kč |
| Potřeba peněz do rozpočtu VHS | nejméně 85 mil. Kč |
| Celková cena pod 90 Kč vč. DPH | 82 mil. Kč |
| Celkové navýšení včetně DPH pod 10 % | 81 mil. Kč |
| Abychom ze zdražení měli vyšší přínos než provozovatel | Nejméně 80 mil. Kč |
| Jak navýšit vodné a stočné | O stejné procento, nebo víc stočné |

Návrh na usnesení :

RS projednala doplňující informace k projednávání výše ceny vodného a stočného pro rok 2013. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konkrétní návrhy vzešlé z diskuse na jednání zpracované dle pravidel koncesní smlouvy.

5. Vnitřní otázky

5.1. Změna člena v  RS VHS Turnov

V souvislosti se schválenou změnou členství v Radě sdružení VHS Turnov vám předkládáme následujíc materiál.

Pro připomenutí uvádíme, že Rada sdružení VHS Turnov je řídícím orgánem našeho svazku. Její pravomoci a ostatní záležitosti její činnosti jsou zakotveny v zakladatelských listinách svazku (Zakladatelská smlouva a stanovy).

Rada sdružení má 28 členů jmenovaných zastupitelstvy jednotlivých členských obcí (VHS má 22 členských obcí). Jednání RS řídí její předseda (Ing. Milan Hejduk - Turnov) v jeho nepřítomnosti místopředseda RS (Ing. Petr Matyáš – Rokytnice nad Jizerou).

Zastupitelstvo Města Turnova jmenovalo na svém zářijovém jednání nového člena RS zastupujícího město Turnov. Od 1.10. 2012 je místo Ing. Tomáše Slámy, který v RS končí, novým členem RS jmenovaný pan Josef Vojtíšek.

Podle postupů z minulého období, kdy každý končící člen obdržel odměnu za práci v Radě sdružení ve výši 1000,- Kč za každý rok působení, navrhujeme Ing. Slámovi a zpětně Mgr. Farskému (skončil již v loňském roce) vyplatit stejnou výši odměny. Jedná se o 5 let členství u Mgr. Farského  (2007 – 2011) a 6 let členství u Ing. Slámy  (2007 – 2012).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí změnu člena v RS zastupujícího Město Turnov a zároveň souhlasí s vyplacením odměny končícím členům podle návrhu.

5.2.  Veřejné zakázky  - informace a aktualizace pravidel

ÚVOD

VHS úspěšně organizuje po mnoho let  ohromné množství soutěží na dodavatele staveb, technologie, projektanty, stavební dozory, úvěry, atd. Má přijaté zásady ( pravidla ) z roku 2009. Důvodem existence zásad ( pravidel ) je snaha vytvořit čitelné a férové prostředí při zadávání veřejných zakázek.  Jsme mnoho let svědky, že správně připravená, organizovaná a férová soutěž – soutěžní podmínky, šetří každým rokem desítky milionů korun z našeho rozpočtu.  Na případě soutěží při Čisté Jizeře šlo i o stamiliony korun, které bychom mohli utratit zbytečně navíc, pokud bychom správně nesoutěžili a nevytvořili konkurenční prostředí.

S ohledem na to, že jsme se po účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek posunuli z pozice síťového zadavatele na shodnou úroveň obcí a měst, je vhodné, abychom:

- seznámili RS s aktuálními postupy

- upravili naše platná obecná pravidla

Vedle plnění povinností vyplývajících z aktuálního znění zákona o zadávání veřejných zakázek máme vypracovány naše vnitřní pravidla. Celý proces soutěžení na dodavatele rozsáhlý. Dále uváděné zásady a pravidla vyzdvihují jen nejdůležitější okolnosti.

Stanovy svazku určují volnější podmínky pro předsedu Rady sdružení a pro paní ředitelku (pravomoc 100 tis. Kč, 500 tis. Kč). Tomu neodporují ani aktuální limity zákona. V praxi je však skoro vůbec  nevyužíváme a necháváme vše transparentně proběhnout na RS.

Na jednání RS, nebo kdykoliv v pozdějším termínu, můžeme níže uvedené návrhy po návrhy doplnit.

Jako další úvodní informaci uvádíme, že zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje následující aktuální limity, které prakticky ovlivňují všechny naše kroky:

- do 3 mil. Kč stavby (1 mil. Kč služby) se musíme chovat transparentně a nediskriminačně

- 3 – 10 mil. Kč stavby – musíme organizovat  podlimitní řízení, nejméně 5 oslovených

- 10 – 50 mil. Kč  musíme organizovat otevřené zadávací řízení

- nad 50 mil. Kč musíme organizovat  významnou veřejnou zakázku, tedy vyšší formu otevřeného řízení

Dále zákon stanovuje povinnost zřídit profil zadavatele a samozřejmě plnit desítky detailních ustanovení. Na jeho provádění se vydává aktuálně celá řada složitých vyhlášek.

Aktuálně se tedy stalo zadávání veřejných zakázek  speciální velmi složitou a velmi odborně náročnou  investiční disciplínou. Jediný správný výklad postupně vytváří ÚHOS svými nálezy. Je proto pro všechny možné další subjekty velmi složité vyznat se v celé problematice a správně vše vyhodnotit - pro auditory, kontrolní procesy od kontrolních výborů, přes poskytovatele dotace až po finanční úřady a  Policii ČR.

Případné spory ve vztahu uchazeč x zadavatel tedy řeší jedině přetížený ÚHOS.  Je proto nejlepší problémům předcházet a snažit se ukázat subjekt VHS jako velmi otevřený a férový, čímž můžeme principiálně budoucí krize hodně omezit.

KONKRETIZACE

- Naše aktuální postupy:

Náš postup se základních principech nemusí vůbec měnit, protože jsme postupovali v duchu zákona i dříve.

Zásady procesu  :

- i na malé investice  okolo od 100 – 200 tis. Kč používáme poptávkové řízení

- vždy oslovujeme maximální seznam účastníků předem emailem

- velké zakázky avizujeme  samostatným dopisem a osobním jednáním s vedením firem

- postupujeme maximálně veřejně (transparentně) – zadání na internet, radnice úřední desky, profil zadavatele, podklady do RS, výběr a smlouvy o dílo na profil zadavatele

- vždy dáváme cca nejméně 4 týdny na vypracování nabídky

Zásady hodnocení :

- vždy je cena jediné kriterium

- prověřujeme mimořádně nízkou cenu

- prověřujeme detaily nabídky, zejména cenové jednotlivých položek

- povinnou kvalifikaci k účasti  stanovíme jen  pokud tomu význam a velikost zakázky     nabádá, maximálně však v polovině stavěných hodnot

Profil zadavatele : zřídili a nechali jsme si po základním rozhodnutí profil zadavatele – vývěsní místo pro zakázky – přímo na našich www stránkách.

Zabezpečení soutěží :

- poptávková řízení ( nejmenší zakázky ) a podlimitní řízení soutěžíme sami

- veřejné zakázky pověřujeme organizovat firmu  Compet Consult Liberec

B ) Řešení zakázek podle jednotlivých investičních oblastí:

- Studie řešení

Vypracováváme ji, když je nutné stanovit optimální řešení z více možných, nebo jde-li celkově o rozsáhlé projekční řešení, které již v soutěži na projektanta musí mít jasné zadání.

Chceme pro zpracování studií jako doposud maximálně využívat projekci  SČVK pro její vysokou  odbornost a nadstandardní spolupráci s provozovatelem.

Vzhledem k tomu, že jde vždy do částky 100 tis. Kč, jsme přesvědčeni , že je vhodné použít přímé zadání tomuto týmu, který vede ing. Žabková.

Důvodem tohoto návrhu jsou získané zkušenosti ze vzájemné spolupráce, které jsou velmi  pozitivní. Studie je vždy pokladem pro veřejnou zakázku na projektanta.

- Projekční práce

Standardně soutěžíme poptávkovým řízením mezi možné partnery, nebo vyšší úrovní soutěže.  Výjimkou oslovení napřímo je :

- malá zakázka do 50 – 70 tis. Kč

- nutnost rychlého řešení havarijního stavu

- vyhovění žádosti provozovatele, kdy na menším či komplikovaném projektu chce spolupracovat s projekcí SčVK

- spojení projekční činnosti s městy, obcemi, nebo privátními investory

- Zabezpečení činnosti TDI

- činnost v rozsahu do 50 tis. Kč použijeme přímou poptávku, nebo ověření u 2 – 3 místně nejbližších spolupracujících privátních osob

- široké poptávkové  řízení uplatňujeme ve většině případů

- Poradenské činnosti

Jde většinou o služby v řádu do 100 tis. Kč ročně. Zde používáme na základě zkušeností v minulosti ověřené partnery. Jde například o :

  - Compet Consult - organizace VŘ,

  - pan Vocásek – rozpočtová problematika,

  - ing. Podhorský na přípravě finančních analýz  pro žádosti SFŽP,

  - firmou KODAP-  daňové otázky a

  - firmou Auditex – mzdové účetnictví a audit

  - Pavel Charousek – mediální servis

  - místně příslušné firmy v jednotlivých městech - geometři

- Stavby

Absolutní většinu všech akcí dle limitů zákona. Ojedinělými výjimkami jsou :

  - nejmenší akce do cca 50 tis. Kč  přirozeně – např. objednávkou firmy, která staví investici aktuálně v místě a máme odsoutěženy jednotkové ceny

  - zadání jedné až dvou provozně nejkomplikovanějších akcí ročně provozovateli, ale v částce ne vyšší než 1 mil. Kč

  - absolutní havárie, pokud je neřeší provozovatel, z důvodu rychlosti provozovateli, nebo nejbližšímu dodavateli

- Úvěry

Vždy veřejně poptávaná  zakázka

- Provozní otázky

Existují činnosti na pomezí investičních a provozní sféry, jejichž případy se většinou dají vyčíst z koncesní smlouvy. Ty zadáváme přímo provozovateli. Jde např. o výměnu čerpadel , navrtávacích pasů, ustanovení ochranných pásem, majetková a účetní evidence, provozní řády, atd.

C : Vnitřní pravidla  VHS

OBECNÉ ZÁSADY

Klíčové pro kvalitní organizaci soutěže je příprava a  popis předmětu zadání – tedy toho co soutěžíme. Základ je ve kvalitě projektu a v rozmyslu všeho toho, co bude obsahem zakázky.  Kvalita projektů, jejich projednání a oponentura, specifikace jednotlivého realizační části, atd. je vstup pro čitelné zpracování nabídky uchazeče

Cílem soutěže není jen kvalitní výběr ale zejména následné správné uskutečnění zakázky s nejlepším vybraným dodavatelem.

Nejdůležitější je na zakázce cena, a proto jediné a zásadní rozhodování při výběru  musí být právě výše cenové nabídky. Podkladem pro její stanovení je přesný výkaz výměr, nebo předem daný konkrétní obsah zakázky.

Kvalitu odvedené zakázky, druhý klíčový moment, dosáhneme nejenom kvalitní projekcí a správně zvolenými minimálními smluvními požadavky, ale také důslednou kontrolou při stavbě, či dodávce služeb a zařízení.

Informovat co nejvíc možných  uchazečů o naši zakázku více cestami předem je základní povinnost zadavatele – týmu VHS Turnov.

PRAKTICKĚ  POSTUPY

VHS realizuje poptávkové řízení přesně dle platného zákona o zadávání zakázek

Informace možným soutěžícím musí být dostatečně předem podána na internetových stránkách  VHS, úředními deskami v dané obci, e-mailovou  výzvou všem podle sestaveného  katalogu možných uchazečů. Ten je tvořen na základě zájmu firem o zakázky VHS v minulosti a na základě průběžného doplňování možných partnerů.

Pokud představitelé RS nebudou postupovat standardně a využijí práva daná ze stanov, musí o tom zpětně s vysvětlením při nejbližší příležitosti informovat RS.

Do předpokládané hodnoty zakázky ( bez DPH ) 0,5 mil. Kč musí být předem na RS jmenována nejméně 3-členná výběrová komise, do 3 mil. Kč nejméně 5-ti členná komise, nad 3 mil. Kč nejméně 7 členná komise, nad 50 mil. Kč nejméně 9-ti členná komise.

Náhradníka za jmenovaného člena komise, může stanovit předseda Rady sdružení, nebo bude postupováno zákonnou cestou, pokud tak  přikazují zákonné předpisy.

Pokud na akci přispívá jiný finanční subjekt finanční prostředky, musí být členem komise.  RS musí konkrétně vyhodnotit jeho případné odlišné stanovisko od závěrečného názoru komise.

V každé výběrové komisi, musí být vždy členem jeden ze dvou představitelů VHS -  předseda Rady sdružení a ředitelka sdružení. Při každé akci nad 5 mil. Kč zástupce provozovatele, pokud nebude ve střetu zájmů.

V každé výběrové komisi musí být  součet členů RS a ostatních subjektů vyšší než pracovníků VHS.

Na případné otevírání obálek dle zákona jmenuje  předseda Rady sdružení tříčlennou komisi. Na každé první otevírání nabídek ve zbylých případech musí být nejméně dva členové, z nichž nejméně jeden musí být členem RS VHS.

Pro urychlení jednání může předseda Rady sdružení rozhodnout o seznámení se s nabídkami před jednáním výběrové  komise.  Dále může pro urychlení a zjednodušení procesu posouzení nabídek pověřit pracovníka VHS Turnov, aby zaslal dotazy účastníkům k jednotlivostem z nabídek i před jednáním výběrové komise.

Každá komise rozhodující zakázku nad nabídnutou cenu 10 mil. Kč  musí uskutečnit nejméně dvě jednání. Na prvním probíhá seznamování s nabídkami, jejich analýza, případně se formulují dotazy. Druhé jednání dokončuje záběry z prvního jednání a obsahuje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče.

Jediným hodnotícím ukazatelem bude vždy výše cenové nabídky.

Pokud bude požadován z jakéhokoliv důvodu ještě další hodnotící ukazatel, musí takovou skutečnost schválit před zveřejněním zakázky RS.

Každé zadávací podmínky budou obsahovat přikázanou hodnotu nejméně možných základních smluvních ujednání, které jsou podmínkou pro podání nabídky uchazečem.

Pokud budou v zadávací dokumentaci stanoveny kvalifikační podmínky, či omezení  pro účast některého z uchazečů, musí být vždy projednány s předsedou Rady sdružení a musí být úměrně stanovené významu zakázky. Lze přibližně konstatovat,  že by schválené kvalifikační požadavky neměly být hodnotově větší než je polovina předpokládané zakázky  Pokud jde o zakázku nad 50 mil. Kč musí být vždy předem projednány na RS.

Čas na přípravu nabídky musí být uchazeči stanoven raději v delší lhůtě a nikdy nesmí být kratší než 15 pracovních dní od průkazného vyvěšení  zadávacích na profilu zadavatele.

Při zakázce nad 50 mil. Kč projedná vždy předem výběrová komise zadávací podklady.

Pro dosažení maximální transparentnosti se umísťuje většina dokumentů na profilu zadavatele.

Všichni uchazeči musí být vhodnou formou informováni o pořadí nabídek

Smlouva o dílo musí být vždy uzavřena v navržené hodnotě zakázky vítězným uchazečem.

Pokud by VHS chtělo v ojedinělých případech realizovat zakázku nad 500 tis. Kč bez výběrového řízení, musí být o důvodech k takovému postupu předem informována Rada sdružení, která tento záměr musí odsouhlasit.

Pokud bude existovat možnost doplnění méně významných podkladů, které mají být a nebyly  součástí nabídky, bude zásadní snaha  ze strany zadavatele toto dodatečně umožnit. Důvodem je prioritní snaha, aby nedošlo k neodůvodněné diskriminaci uchazeče, či nedošlo ke zbytečné finanční újmě VHS.

Zadávací dokumentace může obsahovat jednotné požadavky vůči všem uchazečům i ve výkazu výměr ( např. rezerva  započítaná v jednotné výši ).

Dlouhodobě účinné smlouvy po více jak 3 roky musí být v uvedené lhůtě přezkoumány a předložen návrh dalšího postupu – zda pokračovat v jejich plnění v budoucnu, nebo nově odsoutěžit.

Návrh na usnesení :

RS projednala současné postupy VHS v oblasti zadávání veřejných zakázek a schvaluje předložené aktuální znění vnitřních pravidel VHS pro tuto oblast.

Marcela Červová